## COMPONENTE 1 RIESGOS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2022 -Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo General: Identificar, monitorear y controlar los posibles hechos generadores de corrupción en la entidad, tanto internos como externos.
Objetivos Específicos: 1) Socializar la política de riesgos de la entidad 2) Incorporar a la Gestión de Riesgos la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. (Identificando las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos de la entidad) 3) Revisar, actualizar y socializar el Mapa de riesgos de corrupción de la Entidad, de manera conjunta con los equipos de mejoramiento. 4) Realizar monitoreo periódico al estado de los riesgos de corrupción en los diferentes procesos del sistema integrado de gestión. 5) Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en los diferentes procesos del sistema integrado de gestión 6) Promover la adecuada y permanente gestión de los riesgos al interior de la entidad.
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto entregable | Recursos programados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actividad 1.1: Socializar la versión vigente de la política de Administración de Riesgos de la Administración Departamental. | 1 Política de Administración de Riesgos socializada. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 2022-05-15
| 1.2 | Actividad 1.2: Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | 1 identificación de riesgos y controles frente a conflictos de interés incorporado a la gestión de riesgos de la entidad. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 2022-05-30
| 1.3 | Actividad 1.3: Ajustar el procedimiento Administración de los Riesgos del proceso según nuevas directrices y ajustes metodológicos. | 1 Procedimiento de Administración de Riesgos actualizado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 2022-06-15
| 1.4 | Actividad 1.4: Socializar la versión ajustada del procedimiento Administración de los Riesgos del proceso | 1 Procedimiento de Administración de Riesgos socializado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 2022-06-30
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actividad 2.1: Revisar y actualizar el Mapa de los riesgos de corrupción en los distintos procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2022 -2023 (teniendo en cuenta las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias) | 1 Mapa de riesgos de corrupción actualizado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 01/10/2022 a 31/12/2022
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Actividad 3.1: Socialización y divulgación de los riesgos de corrupción de los distintos procesos, vigencia 2022 -2023 | 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado y socializado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Gestión Humana | 01/12/2022 a 15/12/2022
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Actividad 4.1: Monitorear cuatrimestralmente el estado de los riesgos de corrupción, en los distintos procesos. | 3 Monitoreos de riesgos realizados. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 30/04/2020 31/08/2022 31/12/2022
Subcomponente / Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Actividad 5.1: Seguimiento a los riesgos de corrupción de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2022 - 2023. | 3 Monitoreo y seguimiento entres fases anuales. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Gerencia de Auditoría Interna | 10/01/2022 10/05/2022 10/09/2022

## COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2022 -Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
Componente 2: Racionalización de Trámites
Objetivo General: Hacer más eficiente la gestión pública departamental, dando respuesta ágil y oportuna a las diferentes solicitudes de los ciudadanos, por medio de la mejora a los trámites y OPAs identificados en la entidad
Objetivos Especificos: 1) Realizar inventario de trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad e identificar aquellos susceptibles de racionalización. 2) Realizar las actividades requeridas para la racionalización de trámites y procedimientos administrativos, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de éstos. 3) Promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, orientadas a facilitar el acceso de la ciudadanía a la información sobre trámites y servicios de la entidad.
Nombre de la entidad: |  | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2022
Departamento: |  | Antioquia
Municipio: |  | MEDELLÍN
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación
Modelo Único – Hijo | 15765 |  | Inscripción de dignatarios de las fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro | Inscrito | Se realiza de forma presencial en los puntos de atención en el Centro Administrativo Departamental | Creación de micro-sitio para la gestión del trámite y la documentación de la entidad | Se evitan desplazamientos tanto a los puntos de atención como a las entidades bancarias para realizar el pago del valor del trámite |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 01/02/2021 | 14/07/2022 | dic 31 de 2022 | Dirección de Asesoría Legal y de Control | En la vigencia 2021, se realizó el análisis y desarrollo del sistema de información que va a soportar la ejecución en línea del trámite con un costo aproximado de $200.000.000, debido a los bajos ingresos ocasionados por la emergencia sanitaria, no fue posible el despliegue e implementación de este sistema, razón por la cual, se aplazó su entrada en operación a partir del mes de julio de la vigencia 2022.
Modelo Único – Hijo | 15781 |  | Registro de libros de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro | Inscrito | Realización del trámite directamente en los puntos de atención en el Centro Administrativo Departamental | Creación de micro-sitio para la gestión del trámite y la documentación de la entidad | Se evitan desplazamientos tanto a los puntos de atención como a las entidades bancarias para realizar el pago del valor del trámite |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 01/02/2021 | 14/07/2022 | dic 31 de 2022 | Dirección de Asesoría Legal y de Control | En la vigencia 2021, se realizó el análisis y desarrollo del sistema de información que va a soportar la ejecución en línea del trámite con un costo aproximado de $200.000.000, debido a los bajos ingresos ocasionados por la emergencia sanitaria, no fue posible el despliegue e implementación de este sistema, razón por la cual, se aplazó su entrada en operación a partir del mes de julio de la vigencia 2022.
Modelo Único – Hijo | 15868 |  | Reforma de estatutos de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro | Inscrito | Realización del trámite directamente en los puntos de atención en el Centro Administrativo Departamental | Creación de micro-sitio para la gestión del trámite y la documentación de la entidad | Se evitan desplazamientos tanto a los puntos de atención como a las entidades bancarias para realizar el pago del valor del trámite |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 01/02/2021 | 14/07/2022 | dic 31 de 2022 | Dirección de Asesoría Legal y de Control | En la vigencia 2021, se realizó el análisis y desarrollo del sistema de información que va a soportar la ejecución en línea del trámite con un costo aproximado de $200.000.000, debido a los bajos ingresos ocasionados por la emergencia sanitaria, no fue posible el despliegue e implementación de este sistema, razón por la cual, se aplazó su entrada en operación a partir del mes de julio de la vigencia 2022.
Modelo Único – Hijo | 21304 |  | Reconocimiento de personería jurídica de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro | Inscrito | Para la realización del trámite se debe acudir al punto de atención en el Centro Administrativo Departamental | Creación de micro-sitio para la gestión del trámite y la documentación de la entidad | Se evitan desplazamientos tanto a los puntos de atención como a las entidades bancarias para realizar el pago del valor del trámite |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 01/02/2021 | 14/10/2022 | dic 31 de 2022 | Dirección de Asesoría Legal y de Control | En la vigencia 2021, se realizó el análisis y desarrollo del sistema de información que va a soportar la ejecución en línea del trámite con un costo aproximado de $200.000.000, debido a los bajos ingresos ocasionados por la emergencia sanitaria, no fue posible el despliegue e implementación de este sistema, razón por la cual, se aplazó su entrada en operación a partir del mes de julio de la vigencia 2022.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 39364 |  | Certificado de cumplimiento normativo | Inscrito | El trámite se realiza a través del gestor documental | Creación de micro-sitio para la gestión del trámite y la documentación de la entidad | Se evitan desplazamientos tanto a los puntos de atención como a las entidades bancarias para realizar el pago del valor del trámite |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 01/02/2021 | 14/07/2022 | dic 31 de 2022 | Dirección de Asesoría Legal y de Control | En la vigencia 2021, se realizó el análisis y desarrollo del sistema de información que va a soportar la ejecución en línea del trámite con un costo aproximado de $200.000.000, debido a los bajos ingresos ocasionados por la emergencia sanitaria, no fue posible el despliegue e implementación de este sistema, razón por la cual, se aplazó su entrada en operación a partir del mes de julio de la vigencia 2022.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 39379 |  | Certificado de existencia y representación legal de entidad sin ánimo de lucro educativa | Inscrito | El ciudadano se debe desplazar al punto de pago y luego a los puntos de atención para realizar el trámite o enviar escaneada la solicitud a través del gestor documental | Creación de micro-sitio para la gestión del trámite y la documentación de la entidad | Se evitan desplazamientos tanto a los puntos de atención como a las entidades bancarias para realizar el pago del valor del trámite |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 01/02/2021 | 14/07/2022 | dic 31 de 2022 | Dirección de Asesoría Legal y de Control | En la vigencia 2021, se realizó el análisis y desarrollo del sistema de información que va a soportar la ejecución en línea del trámite con un costo aproximado de $200.000.000, debido a los bajos ingresos ocasionados por la emergencia sanitaria, no fue posible el despliegue e implementación de este sistema, razón por la cual, se aplazó su entrada en operación a partir del mes de julio de la vigencia 2022.
Plantilla Único - Hijo | 2186 |  | Revisión de avalúo catastral de un predio | Inscrito | Trámite parcialmente en línea | Creación de botón de pago en línea | El ciudadano podrá realizar el trámite desde la comodidad de su casa - Totalmente en línea | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 01/02/2022 | 30/06/2022 | dic 31 de 2022 | gerencia de catastro
Plantilla Único - Hijo | 17621 |  | Renovación de la habilitación de prestadores de servicios de salud | Inscrito | El trámite no se realizan en la entidad | Eliminación del trámite por competencia | Claridad en el portafolio de trámites y servicios de la entidad | Administrativa |  | Eliminación del trámite |  | 01/02/2022 | 31/03/2022 | dic 31 de 2022 | Secretarìa de Salud
Plantilla Único - Hijo | 20179 |  | Rectificación de áreas y linderos | Inscrito | Trámite parcialmente en línea | Creación de botón de pago en línea | El ciudadano podrá realizar el trámite desde la comodidad de su casa - Totalmente en línea | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 01/02/2022 | 30/06/2022 | dic 31 de 2022 | Gerencia de catastro

## COMPONENTE 3 REND CUENTAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2022 -Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 3: Rendición de cuentas
Objetivo General: Dar a conocer los resultados de la gestión pública departamental, generando espacios de diálogo entre la Gobernación y los ciudadanos sobre los asuntos públicos de su interés.
Objetivos Específicos: 1) Realizar acciones de información y comunicación en un lenguaje comprensible para el ciudadano, generando información de calidad para que ésta llegue a los diferentes grupos poblacionales y de interés. 2) Promover la generación de espacios de diálogo entre la administración departamental y los ciudadanos, donde se pueda interactuar con la población sobre los asuntos de interés. 3) Elaborar y ejecutar una estrategia de divulgación de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz, logrados por la entidad.
Subcomponente | N° | Actividades | Etapas de la rendición de cuentas |  |  |  |  | Meta o producto entregable | Recursos programados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones
|  |  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y evaluación
Subcomponente 1: Información | 1.1 | Actualizar el Plan de comunicaciones de rendición de cuentas basado en el procedimiento de isolution, enviar gabinete y a los funcionarios que trabajan en la Rendición de cuentas. |  | X |  |  |  | Plan de comunicaciones actualizado, enviado y publicado en el micrositio de rendición de cuentas. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 2022-04-30
| 1.2 | Socializar e implementar el procedimiento de rendición de cuentas con la alta gerencia y los servidores de la Gobernación de Antioquia. | X |  |  |  |  | Pieza comunicacional compartida con el gabinete y los servidores de la entidad. | Recursos de funcionamiento | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 2022-09-21
| 1.3 | Publicar informes de rendición de cuentas trimestrales en la sección de transparencia y Menú Participa para todos los grupos de valor. | X |  |  |  |  | Informe publicado | Recursos de funcionamiento | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 2022-04-30
| 1.4 | Divulgar por diversos canales de comunicación información sobre el informe de rendición de cuentas para todos los grupos de valor. | [5 empty] | Información divulgada | Recursos de funcionamiento | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 2022-12-31
| 1.5 | Diseñar piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas para población diferencial. |  | X |  |  |  | Piezas publicadas | Recursos de funcionamiento - | Oficina de Comunicaciones y organismos responsables | 2022-12-31
| 1.6 | Generar el espacio en el sitio web de la Gobernación de Antioquia que permita al ciudadano encontrar toda la información referente a la rendición de cuentas de la vigencia 2022. |  | X |  |  |  | Espacio habilitado para las publicaciones de informes de rendición de cuentas del 2022. | Recursos de funcionamiento | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 2022-02-28 | ver el link:https://antioquia.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2021
| 1.7 | Desarrollar campaña pedagógica para fomentar la participación en los procesos de rendición de cuentas dirigida a servidores y ciudadanos. |  | X |  |  |  | Campaña publicada a través de nuestros medios y canales | Recursos de funcionamiento | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 2022-12-31
| 1.8 | Elaborar un Informe cada cuatro meses de la Rendición de Cuentas sobre los avances en la implementación de los acuerdos de Paz , bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del DAFP. |  | X |  |  |  | informe cuatrimestral de avance en la implementación de los acuerdos de paz. | recursos de funcionamiento | Dirección de Paz y no violencia- Secretaría de gobierno paz y no violencia | abril 30, julio 30 y dic 20 de 2022
Subcomponente 2: diálogo | 2.1 | Realizar acompañamiento comunicacional antes, durante y después de las audiencias de rendiciones de cuentas. |  |  |  | X |  | Piezas gráficas y audiovisuales producidas por la Oficina de Comunicaciones para apoyar dos audiencias de rendiciones de cuentas | recursos de funcionamiento | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 31/12/2021
| 2.2 | Realizar invitaciones y solicitudes de participación a grupos de interés para fomentar la participación. |  |  | X |  |  | Invitaciones y solicitudes enviadas para dos audiencias de rendición de cuentas | recursos de funcionamiento | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 2022-12-31
| 2.3 | Elaborar el autodiagnóstico de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | Elaborar el autodiagnóstico de rendición de cuentas conforme la matriz dispuesta por el DAFP | recursos de funcionamiento | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador y Departamento Administrativo de Planeación | 2022-12-31
| 2.4 | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas. |  |  |  | X |  | Audiencia pública de rendición de cuentas | recursos de funcionamiento | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 2022-12-31
| 3.1 | Realizar encuesta que permita identificar tendencias e intereses de la ciudadanía asociadas al avance de la gestión de la administración departamental. |  | X |  |  |  | Encuesta realizada a la ciudanía y los funcionarios sobre temas de interés para la rendición de cuentas | Recursos de funcionamiento | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 2022-06-30
| 3.2 | Realizar seguimiento al proceso y resultados de la gestión de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | Acta de reunión y listado de asistencia | Recursos de funcionamiento | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 2022-12-31
| 3.3 | Producir y divulgar información sobre los compromisos adquiridos y las acciones de mejora en el proceso de rendición de cuentas |  |  | X |  |  | Recursos informativos sobre la gestión y los compromisos. | Recursos de funcionamiento | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 2022-12-28

## COMPONENTE 4 SERV CIUDADANO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2022 - Versión 1 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016) Fecha de Publicación: Enero 31 de 2017
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Objetivo General: Articular esfuerzos para brindar al ciudadano un servicio oportuno, eficiente y de calidad, que permita incrementar el nivel de satisfacción con la entidad , conforme a los lineamientos del nivel nacional.
Objetivos Específicos: 1) Desarrollar acciones que permitan a la entidad, mejorar la accesibilidad y calidad de los diferentes trámites y servicios que ofrecen a los ciudadanos 2) Planificar procesos integrales de cualificación para los servidores públicos del Departamento encargados del servicio a la ciudadanía
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos programados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actividad 1.1: Reactivar el comité Departamental de Atención a la ciudadanía conforme lo establecido en la ordenanza 17 del 15 de Agosto de 2018 | 4 Comités realizados, con socialización de información sobre las acciones que dentro del Alcance de las Funciones del Comité, se susciten en la Vigencia. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2022-12-31
| 1.2 | Actividad 1.2: Apoyar la conformación del Grupo interno de Trabajo encargado de dar cumplimiento a los lineamientos de la Ley 2052 de 2020 en función del Articulo 17 "Oficina de la Relación con el Ciudadano." | Equipo Interno de Trabajo de Relacionamiento con el Ciudadano En Operación | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios en Articulación con demás organismos competentes. | 2022-12-31
| 1.3 | Actividad 1.3: Continuar Socialización de la Política Pública de Atención a la Ciudadanía en los municipios priorizados del Departamento. | 30 nuevos municipios priorizados con socialización de la política de atención a la ciudadanía y Seguimiento a 24 ya intervenidos. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2022-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actividad 2.1: Puesta en Funcionamiento de la Sede alterna de Atención a la Ciudadanía en el Municipio de Sabaneta | Sede De Atención Ciudadana Operando en el Municipio de Sabaneta | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2022-03-15
| 2.2 | Actividad 2.2: viabilizar a través de Prueba piloto la implementación de Torres de Autogestión de Trámites Priorizados en el Centro Administrativo Departamental | Piloto de Torres de Autogestión operando. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios con la asesoría técnica de la Secretaría de las TICS. | 2022-06-30
| 2.3 | Actividad 2.3: Continuar proceso de unificación de la Jornada de Atención al Ciudadano en el Centro Administrativo Departamental hacia una Jornada Continua | Acto administrativo con la implementación de la unificación de la jornada continua. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2022-06-30
| 2.4 | Actividad 2.4: Fortalecimiento de instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades (Implementación de la NTC 5854, Convertic, Centro de relevos) asociados a atención al ciudadano. | Implementación de la NTC 5854 con énfasis en la Adopción del chat virtual en lenguaje de Señas colombiana operando | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2022-04-30
| 2.5 | Actividad 2.5: Posicionar el uso y apropiación de las taquillas virtuales en los diferentes organismos del Centro Administrativo Departamental | 31 Licencias como Mínimo operando al Interior de la Administración Departamental suministrando Asesoría y Gestión de Trámites Servicios y/o Proyectos | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2022-12-31
| 2.6 | Actividad 2.6: Viabilizar la reactivación de la Salida a los Territorios desconcentrando la Oferta Institucional | Participación en al menos de 10 Ferias de Servicios en el marco de las jornadas de Vida y Equidad de la administración Departamental | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2022-12-31
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Actividad 3.1: Continuar con el acampamiento en los procesos de inducción y reinducción para brindar pautas generales sobre la política de servicio a la ciudadanía. | 4 procesos de inducción y reinducción realizados con pautas sobre la política de servicio a la ciudadanía. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2022-12-31
| 3.2 | Actividad 3.2: Viabilizar la posibilidad de incorporar incentivos que se pueden disponer para el personal que atiende a la ciudadanía en los diferentes Canales de Atención | Incentivos aplicados para los servidores, motivado a través de Acto Administrativo. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios en articulación con la Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 2022-12-31
| 3.3 | Actividad 3.3: Viabilizar la continuidad de Certificación en la Competencia de Servicio al Ciudadano a servidores Públicos de la Administración Departamental, por medio del SENA. | Al menos 120 Servidores públicos Certificados en la competencia de Servicio al Ciudadano | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios con el apoyo del Equipo de Competencias de la Subsecretaría de Desarrollo Organizacional | 2022-12-31
| 3.4 | Actividad 3.4: En el Marco de las Funciones del Comité Departamental de Atención a la Ciudadanía elegir el Defensor Ciudadano para la presente vigencia | Defensor Ciudadano Elegido | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2022-03-30
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actividad 4.1: Continuar Acciones de cierre de brechas en la adopción de las Políticas del Modelo integrado de planeación y Gestión "MIPG" bajo la responsabilidad del Proceso de Atención Ciudadana | Socialización de avances en el Cierre de Brechas en el Comité Institucional de Gestión de Desempeño de la entidad. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2022-12-31
| 4.2 | Actividad 4.2: Puesta en Funcionamiento del Nuevo Back office encargado de fortalecer el procedimiento de radicación y gestión de las PQRSD en la Administración Departamental | Equipo de Trabajo "Back office" operando. Y con Evaluación de impacto Realizada | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios con el apoyo de la Dirección de Gestión Documental | 2022-03-30
| 4.3 | Actividad 4.3: Viabilizar la posibilidad de incorporar un Nuevo Riesgo dentro del Proceso de Atención Ciudadana que intervenga el Conflicto de Intereses de los Servidores Públicos de cara a la Ciudadanía | Riesgo incorporado dentro del Proceso de Atención Ciudadanía y con la Adopción de Controles | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios en corresponsabilidad con la Dirección de Informática y Oficina de Comunicaciones. | 2022-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actividad 5.1: Realizar la medición de la satisfacción por medio de encuestas en los canales, para conocer la percepción de la ciudadanía frente a la prestación del servicio. | Dos mediciones realizadas en el año con Informes Publicados en Sitio WEB | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2022-12-31 | La encuesta se realiza de forma semestral.
| 5.2 | Actividad 5.2: Realizar ejercicios de caracterización que permitan el diseño y entrega de trámites y servicios a la medida y expectativas de los ciudadanos. | Dos informes de Caracterización de la población, al año | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2022-12-31 | El informe es realizado de manera semestral
| 5.3 | Actividad 5.3: Fortalecer el Mecanismo de participación Ciudadana en torno a medir la Calidad de las Respuestas a PQRSD en la Administración Departamental | Indicador de calidad de las Respuestas de PQRSD Reformulado y con mayor participación por parte de los ciudadanos, acompañados de Campaña de difusión | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2022-12-31
| 5.4 | Actividad 5.4: Realizar campañas comunicacionales para fortalecer y visibilizar el Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía | 4 campañas realizadas en el marco del Indicador de producto del Plan De Desarrollo "Unidos" . *Población Discapacidad.( Video Chat LSC). *Campaña Sede electrónica. *Campaña de Transparencia. *Campaña de Difusión Ferias de Servicio. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2022-12-31

## COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2022- Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo General: Implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la administración departamental, acorde con los lineamientos de la política de acceso a la información, Ley 1712 de 2014.
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos asignados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actividad 1.1: Realizar una campaña de divulgación de los datos abiertos de la gobernación de Antioquia, para promover el uso de los mismos | 1 campaña de divulgación de los datos abiertos de la gobernación de Antioquia | Recursos de funcionamiento | Dirección Tecnología e Información - Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones | 2022-09-30
Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actividad 2.1: Continuar con la realización de mejoras en el sistema de PQRSD a través del cual se reciben y gestionan las solicitudes de información que llegan a la entidad. | 1 Formulario PQRSD rediseñado incluyendo Formulario para niños, niñas y adolescentes; Ruta PQRSD optimizada con la Adopción del Back office. | Sistema de Información Mercurio, Contrato, personas de las tres dependencias responsables | Dirección Informática en corresponsabilidad con las Direcciones de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documental | 2022-06-30
| 2.2 | Actividad 2.2: Socializar la política de protección de datos personales y su correspondiente publicación en el portal web de la Gobernación de Antioquia. | Nueva Versión de Política de protección de datos personales socializada y publicada en Sitio WEB de la entidad | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios y demás organismos competentes | 2022-06-30
Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actividad 3.1: Actualización del Registro o inventario de activos de la información. | Inventario de activos de Información actualizado y publicado. | Recursos de funcionamiento - Labor asignada a profesional universitario de la Dirección de Gestión Documental | Dirección de Gestión Documental - Secretaría de Suministros y Servicios en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas. | 2022-12-31 | Como el instrumento requiere definir las áreas administrativas responsables, depende de la implementación de la nueva estructura orgánica.
| 3.2 | Actividad 3.2: Actualización del esquema de publicación de la información. | Esquema de publicación de la Información actualizado y publicado. | Recursos de funcionamiento - Labor asignada a profesional universitario de la Dirección de Gestión Documental | Dirección de Gestión Documental - Secretaría de Suministros y Servicios en corresponsabilidad con la Oficina de Comunicaciones. | 2022-06-30 | Como el instrumento requiere definir las áreas administrativas responsables, depende de la implementación de la nueva estructura orgánica.
| 3.3 | Actividad 3.3: Actualización del Índice de información clasificada y reservada. | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado. | Recursos de funcionamiento - Labor asignada a profesional universitario de la Dirección de Gestión Documental | Dirección de Gestión Documental - Secretaría de Suministros y Servicios en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas. | 2022-12-31 | Como el instrumento requiere definir las áreas administrativas responsables, depende de la implementación de la nueva estructura orgánica.
Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Actividad 4.1: Implementación del Video Chat en lengua de Señas Colombiana en el Sitio Web de la Entidad | Un Video chat con Asesor Virtual en lengua de Señas colombiana operando. | Recursos de inversión y Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2022-04-30
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Actividad 5.1: Generar informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 2 informes de solicitud de acceso a la información | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2022-12-31 | 1 cada semestre
| 5.2 | Actividad 5.2: Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones. | 4 informes de seguimiento | Recursos de funcionamiento -- Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2022-12-31 | 1 cada trimestre

## COMPONENTE 6 OTRAS INICIATIVAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2022 -Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 6: Otras iniciativas adicionales
Objetivo General: Desarrollar en la entidad, estrategias orientadas a promover la integridad, la participación ciudadana así como la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos programados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones
Otras actividades: Promover la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas que se desarrollan en el territorio | 1.1 | Actividad 1.1: Realizar actividades de acompañamiento y asesoría requeridas para la creación de veedurías ciudadanas en el territorio. | 100% de las solicitudes de iniciativas de creación de veedurías en el Departamento, atendidas con acompañamiento y asesoría | Recursos de funcionamiento | Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social - Dirección de Participación Ciudadana, Cultura y Gestión Social | 01/07/2022 a 31/12/2022 | Se acoge recomendación de la Vicepresidencia de la República en el Plan de Acción propuesto para Antioquia -Integridad y Control social
Otras actividades: Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía | 1.2 | Actividad 1.2: Realizar encuentros de articulación y/o formación entre organizaciones sociales, espacios e instancias de participación. | 4 Encuentros subregionales | Recursos de inversión y funcionamiento | Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social - Dirección de Participación Ciudadana, Cultura y Gestión Social | 01/07/2022 a 31/12/2022 | Corresponde a un indicador de producto del Plan de Desarrollo Departamental "UNIDOS POR LA VIDA" 2020-2023
Otras actividades: Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía | 1.3 | Actividad 1.3: Realizar procesos de capacitación a servidores públicos municipales en cultura política para la participación, el desarrollo local y/o el control social. | Convocatoria publica para los servidores públicos | Recursos de inversión | Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social - Dirección de Participación Ciudadana, Cultura y Gestión Social | 01/07/2022 a 31/12/2022 | Corresponde a un indicador de producto del Plan de Desarrollo Departamental "UNIDOS POR LA VIDA" 2020-2023
Otras actividades: Confianza para la legitimidad del Estado | 1.4 | Actividad 1.4: Prestar asesoría a Municipios y Distritos en rendición de cuentas. | Invitación a los 125 municipios | Recursos de funcionamiento | Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social - Dirección de Participación Ciudadana, Cultura y Gestión Social | 01/07/2022 a 31/12/2022 | Corresponde a un indicador de producto del Plan de Desarrollo Departamental "UNIDOS POR LA VIDA" 2020-2023
Otras actividades: Iniciativas y estímulos UNIDOS por la participación | 1.5 | Actividad 1.5: Promover la participación y el desarrollo comunitario a través de convocatorias públicas de propuestas sociales y comunales. | Convocatoria publica a organismos comunales y organizaciones sociales | Recursos de inversión | Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social - Dirección de Organismos Comunales | 01/07/2022 a 31/12/2022 | Corresponde a un indicador de producto del Plan de Desarrollo Departamental "UNIDOS POR LA VIDA" 2020-2023
Otras actividades: Gestión de conflictos de interés. | 1.6 | Actividad 1.6: Estructurar la estrategia de Gestión de conflictos de interés de la Gobernación de Antioquia a partir de las acciones que en la actualidad se adelantan en los distintos organismos (resultados del diagnóstico 2021) | 1 estrategia de Gestión de conflictos de interés institucional | Recursos de funcionamiento - Talento Humano, recursos tecnológicos y gráficos. | Dirección Desarrollo del Talento Humano -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional + Subdirección de Planeación Institucional y Seguimiento a la Gestión | 2022-06-30 | Documento que contiene estrategia.
Otras actividades: Implementación de estrategia para la Gestión de conflictos de interés. | 1.7 | Actividad 1.7: Implementar en la entidad la estrategia de Gestión de conflictos de interés de la Gobernación de Antioquia (incluye la implementación de un procedimiento) | 1 procedimiento documentado para la Gestión de conflictos de interés | Recursos de funcionamiento - Talento Humano, recursos tecnológicos y gráficos. | Dirección Desarrollo del Talento Humano + Subsecretaría de desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional + Subdirección de Planeación Institucional y Seguimiento a la Gestión | 2022-12-31 | Procedimiento publicado en aplicativo Isolucion.
Otras actividades: Implementación de estrategia para la Gestión de conflictos de interés. | 1.8 | Actividad 1.8: Diseñar una acción de divulgación masiva para presentar la estrategia de Gestión de conflictos de interés de la Gobernación de Antioquia. | 1 acción de divulgación masiva dirigida a los servidores públicos departamentales. | Recursos de funcionamiento - Talento Humano, recursos tecnológicos y gráficos. | Dirección Desarrollo del Talento Humano -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional + Subdirección de Planeación Institucional y Seguimiento a la Gestión + Oficina de Comunicaciones. | 2022-12-31 | Acción de divulgación de la estrategia de Gestión de conflictos de interés
Otras actividades: Actividades de ejecución de la Estrategia Integral del Control a las Rentas ilícitas | 1.9 | Actividad 1.9: Ejecución de la Estrategia Integral del Control a las Rentas Ilícitas para el Fortalecimiento de las Rentas Oficiales como Fuente de Inversión Social en el Departamento de Antioquia. | * Realizar 6000 visitas de control a establecimientos comerciales abiertos al público en las 9 Subregiones del Departamento de Antioquia, con el fin de contrarrestar el contrabando, falsificación, adulteración o explotación ilegal de las rentas propias del Departamento, en lo relacionado con el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, tabacos y cigarrillos. *Sensibilizar y Capacitar 600 personas frente a la cultura de la legalidad. *Desarrollar 55 capacitaciones a los comerciantes en las nueve subregiones. *Desarrollar 25 capacitaciones a los aliados estratégicos para el control de la renta criminal derivada del contrabando. *Realizar 55 Puestos de Control sobre los ejes viales. * Realizar los cierres de los establecimientos abiertos al publico que no cumplan con las normatividad legal. | Recursos financieros, de transporte y de personal para el Grupo Operativo. | Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Ingresos - Dirección Operativa de Inspección, Vigilancia y Control | 2022-12-31 | A todos los establecimientos visitados se ingresa con la autorización de los propietarios y/o administradores, conforme a la Ordenanza 41 de 2020. En los operativos se realizan muestras de bebidas alcohólicas de producción fraudulenta y sin estampillas, a las cuales se les realiza dictamen químico y se entregan a la funcionaria en Rentas para que posteriormente las envíe al laboratorio de la Fábrica de Licores de Antioquia para realizar prueba confirmatoria y las unidades de bebidas alcohólicas de producción fraudulenta y sin estampillas, a las cuales no se le realizan dictamen químico, se rotulan y se envían a las bodegas de ALMAVIVA, donde se almacenaran hasta su destrucción, para realizar procedimiento de inspección, vigilancia y control.
Otras actividades: lineamientos de transparencia activa | 1.10 | analizar la viabilidad técnica del uso del blockchain en los procesos contractuales de la gobernación de Antioquia, como un mecanismo adicional de transparencia | Estudio de viabilidad técnica del uso del blockchain en los procesos contractuales de la gobernación de Antioquia, como un mecanismo adicional de transparencia | recursos de funcionamiento | secretaría de tecnologías de la información y las telecomunicaciones | 2022-09-30 | Blockchain o cadena de bloques, es una de las llamadas tecnologías 4R que consiste en una estructura de datos distribuida y cifrada que se puede aplicar a todo tipo de transacciones, no necesariamente económicas, para proteger la seguridad y privacidad de la información.
Otras actividades: lineamientos de transparencia pasiva | 1.11 | Actividad 1,11: Realizar mejoras en el sistema de PQRSD a través del cual se reciben y gestionan las solicitudes de información que llegan a la entidad. | Formulario PQRSD rediseñado. Ruta PQRSD optimizada | Sistema de Información Mercurio, Contrato, personas de las tres dependencias responsables | Dirección Tecnología e Información -Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, en corresponsabilidad con las Direcciones de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documental de la Secretaría de Suministros y Servicios. | 2022-03-30 | De esta actividad se rediseño el formulario y la ruta, espera ponerse en producción a partir del mediados de enero
Otras actividades: Programa de capacitación a servidores públicos y docentes en la temática del régimen de responsabilidad y la acción disciplinaria, enfatizando las conductas más recurrentes en cada subregión | 1.12 | Capacitar a los servidores públicos de la gobernación de Antioquia, que laboran en las diferentes subregiones del departamento; así mismo, a los docentes, algunos servidores públicos municipales y servidores de entidades descentralizadas | 1400 servidores públicos capacitados. | recursos de funcionamiento | Dirección de Control Interno Disciplinario-despacho del Gobernador | 2022-12-31
Otras actividades: Programa de capacitación a servidores públicos del CAD en la temática del régimen de responsabilidad y la acción disciplinaria | 1.13 | Capacitar a los servidores públicos de la gobernación de Antioquia, que laboran al interior del Centro Administrativo Departamental | 350 servidores públicos capacitados | recursos de funcionamiento | Dirección de Control Interno Disciplinario-despacho del Gobernador | 2022-12-31
Otras actividades: Difusión y apropiación del Código de Integridad | 1.14 | Desarrollar una acción de difusión y apropiación del Código de Integridad en la Gobernación de Antioquia. | 1 acción de difusión y apropiación del Código de Integridad. | Recursos de funcionamiento | Dirección Desarrollo del Talento Humano -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 2022-12-31
Otras actividades: Acciones de involucramiento del sector privado y la ciudadanía en la promoción de la integridad pública. | 1.15 | Involucrar al sector privado y la ciudadanía en la promoción de la integridad pública en la construcción de la estrategia de gestión de conflictos de interés. | Participación del sector privado y la ciudadanía en la construcción de la estrategia de gestión de conflictos de interés. | Recursos de funcionamiento | Dirección Desarrollo del Talento Humano -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional + Subdirección de Planeación Institucional y Seguimiento a la Gestión. | 2022-12-31
Otras actividades: Desarrollo del curso de integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción. | 1.16 | Incentivar a los servidores públicos de la gobernación de Antioquia para que desarrollen el curso de integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción. | 700 servidores públicos que desarrollaron el curso | Recursos de funcionamiento | Dirección Desarrollo del Talento Humano -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 2022-12-31
Otras actividades: Actualización proactiva de información (Aplicativo por la integridad - Ley 2013 de 2019). | 1.17 | Revisar y actualizar la información en el Aplicativo por la integridad - Ley 2013 de 2019 a los sujetos obligados de la Gobernación de Antioquia. | 100% de la información revisada y actualizada. | Recursos de funcionamiento | Dirección Desarrollo del Talento Humano -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 2022-12-31
Otras actividades: Programa de capacitación a servidores públicos y docentes en la temática del régimen de responsabilidad y la acción disciplinaria, enfatizando las conductas más recurrentes en cada subregion | 1.18 | Capacitar a los servidores públicos de la gobernacion de Antioquia, que laboran en las diferentes subregiones del departamento; así mismo, a los docentes, algunos servidores públicos municipales y servidores de entidades descentralizadas | 1400 servidores públicos capacitados. | recursos de funcionamiento | Dirección de Control Interno Disciplinario-despacho del Gobernador | dic 30 de 2022
Otras actividades: Programa de capacitación a servidores públicos del CADen la temática del régimen de responsabilidad y la acción disciplinaria | 1.19 | Capacitar a los servidores públicos de la gobernacion de Antioquia, que laboran al interior del Centro Administrativo Departamental | 350 servidores públicos capacitados | recursos de funcionamiento | Dirección de Control Interno Disciplinario-despacho del Gobernador | dic 30 de 2022
Otras Actividades: planear y llevar a cabo 4 capacitaciones, sobre cumplimiento normativo de Entidades sin Animo de Lucro. | 1.2 | capacitar a los lideres de la entidades sin animo de lucro sobre el cumplimiento normativo, de estas frente a la Gobernación de Antioquia. | 250 integrantes de entidades sin ánimo de lucro capacitados | recursos de funcionamiento | Dirección de Asesoría Legal y de Control | dic 30 de 2022
|  |  | Nombre | Firma | Fecha
|  | Elaboró y consolidó | Enlaces PAAC dependencias y Luis Enrique Valderrama R |  | 2021-12-28
|  | Revisó | Gerardo Parada Gómez-Profesional Especializado |  | 2021-12-28
|  | Aprobó | Mónica Quiroz Viana |  | 2021-12-28

## versiones PAAC 2022
MODIFICACIONES
Numero versión | razón modificación | Firma | Fecha
1 | PAAC INICIAL 2022 | Luis Enrique Valderrama | Enero 31 de 2022
2 | inclusión actividad 1.8 | Luis Enrique Valderrama | 2022-04-05
dimensión rendición de cuentas