## COMPONENTE 1 RIESGOS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2023 -Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo General: Mitigar los posibles riesgos de corrupción en la entidad, tanto internos como externos.
Objetivos Específicos: 1) Socializar la Política de Administración de Riesgos de la entidad. 2) Gestionar los riesgos de corrupción asociados a los procesos de la Gobernación de Antioquia. 3) Divulgar el mapa y plan de tratamiento de riesgos entre los grupos de interés y valor. 4) Autoevaluar los riesgos de corrupción de manera periódica en los diferentes procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG). 5) Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción de la Gobernación de Antioquia.
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto entregable | Recursos programados | Responsable | Fecha programada de entrega | Anotaciones y/o evidencias
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar el Procedimiento de Administración de los Riesgos del proceso según nuevas directrices y ajustes metodológicos. | Procedimiento de administración de los riesgos de corrupción revisado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional. | 2023-09-15
| 1.2 | Socializar la versión vigente de la Política de Administración de Riesgos de la Gobernación de Antioquia. | Política divulgada entre los grupos de valor y de interés. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional. | 2023-07-15
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar el mapa de los riesgos de corrupción asociados a los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Antioquia. | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional. | 01/10/2023 a 31/12/2023
subcomponente/proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa y plan de tratamiento de los riesgos de corrupción entre los grupos de valor e interés. | Mapa y plan de tratamiento de riesgos de corrupción socializado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional. | 01/12/2023 a 15/12/2023
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Monitorear cuatrimestralmente el estado de los riesgos de corrupción en los distintos procesos. | Tres (3) monitoreos del mapa de riesgos de corrupción publicado y socializado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Gestión Humana. | 30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023
Subcomponente / Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar Seguimiento por las demás lineas de defensa a los riesgos de corrupción de la Gobernación de Antioquia. | Tres (3) monitoreos de riesgos de corrupción realizados. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional. | 10/01/2023 10/05/2023 10/09/2023

## COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2023 -Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
Componente 2: Racionalización de Trámites
Objetivo General: Hacer más eficiente la gestión pública departamental, dando respuesta ágil y oportuna a las diferentes solicitudes de los ciudadanos, por medio de la mejora a los trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad.
Objetivos Especificos: 1) Realizar inventario de trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad e identificar aquellos susceptibles de racionalización. 2) Realizar las actividades requeridas para la racionalización de trámites y procedimientos administrativos, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de éstos. 3) Promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, orientadas a facilitar el acceso de la ciudadanía a la información sobre trámites y servicios de la entidad.
Nombre de la entidad: |  | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2023
Departamento: |  | Antioquia
Municipio: |  | MEDELLÍN
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación
Plantilla Único - Hijo | 2186 |  | Revisión de avalúo catastral de un predio | Inscrito | El trámite no tiene una cuenta con Bancolombia que permita recibir los pagos. | Se implementara un medio de pago adicional | Estrategia de cobertura en todos los municipios del Departamento | Administrativa |  | Aumento de medios de pago - ampliación de entidades financieras |  | 06/01/2023 | 06/03/2023 | Gerencia de Catastro
Modelo Único – Hijo | 11186 |  | Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas | Inscrito | Para realizar el trámite se debe diligenciar formulario y adicional presentar Carta de solicitud | Eliminar documento de carta de solicitud | Disminución de documentación que se debe aportar | Administrativa |  | Eliminación de documentos |  | 02/02/2023 | 11/09/2023 | Secretaría Seccional de Salud de Antioquia
Modelo Único – Hijo | 11186 |  | Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas | Inscrito | El trámite se obtiene en 15 días hábiles. | El trámite se podrá obtener en 10 días hábiles. Decreto 1843 de 1991. | Disminución en el tiempo de obtención del trámite | Normativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 02/02/2023 | 11/09/2023 | Secretaría Seccional de Salud de Antioquia
Único | 17219 |  | Certificado plano predial catastral | Inscrito | El trámite no tiene una cuenta con Bancolombia que permita recibir los pagos. | Se implementara un medio de pago adicional. | Estrategia de cobertura en todos los municipios del Departamento | Administrativa |  | Aumento de medios de pago - ampliación de entidades financieras |  | 06/01/2023 | 06/03/2023 | Gerencia de Catastro
Plantilla Único - Hijo | 20179 |  | Rectificación de áreas y linderos | Inscrito | El trámite no tiene una cuenta con Bancolombia que permita recibir los pagos | Se implementara un medio de pago adicional | Estrategia de cobertura en todos los municipios del Departamento | Administrativa |  | Aumento de medios de pago - ampliación de entidades financieras |  | 06/01/2023 | 06/03/2023 | Gerencia de Catastro
Plantilla Único - Hijo | 20191 |  | Certificado catastral | Inscrito | El trámite no tiene una cuenta con Bancolombia que permita recibir los pagos. | Se implementara un medio de pago adicional | Estrategia de cobertura en todos los municipios del Departamento | Administrativa |  | Aumento de medios de pago - ampliación de entidades financieras |  | 06/01/2023 | 06/03/2023 | Gerencia de Catastro
Único | 21427 |  | Ficha predial | Inscrito | El trámite no tiene una cuenta con Bancolombia que permita recibir los pagos. | Se implementara un medio de pago adicional | Estrategia de cobertura en todos los municipios del Departamento | Administrativa |  | Aumento de medios de pago - ampliación de entidades financieras |  | 06/01/2023 | 06/03/2023 | Gerencia de Catastro
Único | 78453 |  | Expedición de planos | Inscrito | El trámite no tiene una cuenta con Bancolombia que permita recibir los pagos. | Se implementara un medio de pago adicional | Estrategia de cobertura en todos los municipios del Departamento | Administrativa |  | Aumento de medios de pago - ampliación de entidades financieras |  | 06/01/2023 | 06/03/2023 | Gerencia de Catastro

## COMPONENTE 3 REND CUENTAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2023 -Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 3: Rendición de Cuentas
Objetivo General: Dar a conocer los resultados de la gestión pública departamental, generando espacios de diálogo entre la Gobernación y los ciudadanos sobre los asuntos públicos de su interés.
Objetivos Específicos: 1) Realizar acciones de información y comunicación en un lenguaje comprensible para el ciudadano, generando información de calidad para que ésta llegue a los diferentes grupos poblacionales y de interés. 2) Promover la generación de espacios de diálogo entre la administración departamental y los ciudadanos, donde se pueda interactuar con la población sobre los asuntos de interés. 3) Elaborar y ejecutar una estrategia de divulgación de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz, logrados por la entidad.
Subcomponente | N° | Actividades | Etapas de la rendición de cuentas |  |  |  |  | Meta o producto entregable | Recursos programados | Responsable | Fecha programada de entrega | Anotaciones | Número de espacios/ piezas/ actualizaciones/ revisiones mínimas en el año | Herramientas/guías/ lineamientos que puede usar | Buenas prácticas | Anotaciones y/o evidencias
|  |  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y evaluación | [8 empty] | Anotaciones y/o evidencias
Subcomponente 1: Información: Para rendir cuentas es necesario contar qué estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las acciones desarrolladas. | 1.1 | Establecer e implementar una estrategia de comunicación a través de medios y mecanismos que faciliten el acceso diferencial de diversas poblaciones utilizando simultáneamente medios presénciales, escritos y virtuales de acuerdo con las características de los interlocutores y recursos institucionales. | x |  |  |  |  | Plan de Comunicaciones Rendición de Cuentas. | Recursos de funcionamiento | Subdirección de Planeación Institucional y Seguimiento a la Gestión,Oficina de Comunicaciones. | febrero 28 |  | 2 | Actividad 10 Manual Único de Rendición de Cuentas | Informe del municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo - https://n9.cl/j0hq7
| 1.2 | Diseñar piezas comunicativas digitales y físicas que permitan a la ciudadanía conocer de forma constante la gestión realizada por la entidad a través de distintos canales. |  | x |  |  |  | piezas gráficas, contenidos y boletines. | Recursos de funcionamiento | Oficina de Comunicaciones. | Mensual |  | 12 | Actividad 16 y Técnica 6 del Manual Único de Rendición de Cuentas | IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DHIME Y LENGUAJE INCLUYENTE - IDEAM https://youtu.be/HYhcG3ogb5E
| 1.3 | Publicar información sobre la gestión realizada en diferentes formatos, para diferentes poblaciones y en diferentes canales. |  |  |  | x |  | Boletines, periódico,transmisiones en vivo y en redes, programa de radio. | Recursos de funcionamiento | Oficina de Comunicaciones. | Cuatrimestral |  | 6 | Circular 100-10 de 2021: Directrices de lenguaje claro | Rendición de cuentas a través de la radio: en sintonía con la transparencia https://radarenlared.com/sintonia/
| 1.4 | Diligenciar y publicar en el menú de transparencia el informe de rendición de cuentas sobre paz. |  |  |  |  | x | Informe de rendición de cuentas paz. | Recursos de funcionamiento | Gerencia de Paz. | Semestral |  | 2 | ABC para rendir cuentas sobre paz | Informe del municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo - https://n9.cl/j0hq7
Subcomponente 2 Diálogo: Dialogar con la ciudadanía sobre las gestiones, acciones y decisiones tomadas en la gestión, fortalece los lazos de confianza, aumenta la legitimidad en las decisiones tomadas y promueve una mejor rendición de cuentas. | 2.1 | Identificar grupos de valor claves para dialogar sobre la gestión realizada. |  |  | x |  |  | Informes de los comités de rendición de cuentas Partipación. | Recursos de funcionamiento | Secretaría de Participación Ciudadana, Departamento Administrativo de Planeación y Oficina de Comunicaciones. | Permanente durante todo el año |  | 2 | NA | Estrategia SIC Ancestral
| 2.2 | Definir la mejor metodología o herramienta para desarrollar espacios de diálogo. |  |  | x |  |  | Reunión con la Secretaría de Participación Ciudadana, Departamento Administrativo de Planeación y Oficina de Comunicaciones. | Recursos de funcionamiento | Secretaría de Participación Ciudadana, Departamento Administrativo de Planeación y Oficina de Comunicaciones. | Semestral |  | 2 | Actividad 11 Manual Único de Rendición de Cuentas | El diálogo, la mejor forma de construir verdad - Catatumbo.https://rutasdelconflicto.com/especiales/Catatumbo/espacios-dialogo.html
| 2.3 | Asegurar la transparencia, la participación y el control social en las diferentes etapas de la gestión pública. |  |  |  |  | x | Publicar resultados de la rendición de cuentas,visibilizar resultados de forma masiva a través de distintos canales,socializar resultados y planes de mejora con la ciudadanía. | Recursos de funcionamiento | Secretaría de Participación Ciudadana, Departamento Administrativo de Planeación y Oficina de Comunicaciones. | Permanente durante todo el año |  | 2 | Actividad 19 Manual Único de Rendición de Cuentas | * Publicar resultados de la rendición de cuentas * Visibilizar resultados de forma masiva a través de distintos canales * Socializar resultados y planes de mejora con la ciudadanía
Subcomponente 3 Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas | 3.1 | Establecer las competencias de la entidad para poder asumir compromisos que pueda atender en forma directa o indirecta. |  |  |  |  | x | Plan de Seguimiento a Compromisos | Recursos de funcionamiento | Secretaría de Participación Ciudadana, Departamento Administrativo de Planeación y Oficina de Comunicaciones. | junio 30 y dic 15 |  | 2 | Actividad 23 Manual Único de Rendición de Cuentas | NA
| 3.2 | Asumir compromisos entre los asistentes como resultado de todo espacio de diálogo. |  |  |  |  | x | Espacios de dialogo presencial. | Recursos de funcionamiento | Secretaría de Participación Ciudadana. | Permanente durante todo el año |  | 2 | Actividad 23 Manual Único de Rendición de Cuentas | NA
| 3.3 | Analizar la retroalimentación recibida y buscar oportunidades de mejora. |  |  |  |  | x | Informe de respuestas publicado. | Recursos de funcionamiento | Secretaría de Participación Ciudadana, Departamento Administrativo de Planeación y Oficina de Comunicaciones. | Semestral |  | 2 | Actividad 28 Manual Único de Rendición de Cuentas | NA
| 3.4 | Identificar la existencia de mecanismos de corrección de las acciones. |  |  |  |  | x | Reunión con la Secretaría de Participación Ciudadana, Departamento Administrativo de Planeación y Oficina de Comunicaciones. | Recursos de funcionamiento | Secretaría de Participación Ciudadana, Departamento Administrativo de Planeación y Oficina de Comunicaciones. | Semestral |  | 2 | Actividad 28 Manual Único de Rendición de Cuentas | NA
| 3.5 | Identificar para la dinamización del proceso de rendición de cuentas, a los actores de todos los sectores que puedan ser aliados tematicos, poblacionales, geograficos y sectoriales que contribuyan al adecuado cumplimiento de los compromisos. |  |  | x |  |  | Caracterización de grupos. | Recursos de funcionamiento | Todas las dependencias que conforman la Gobernación de Antioquia | Permanente durante todo el año |  | 2 | Sistema nacional de Rendición de cuentas - decreto 230 de 2021 | Nodo institucional - gobernacion del tolima - alcaldia de Ibagué - Cortolima
| 3.6 | Informar a los grupos de valor los avances en el cumplimiento de los compromisos. |  |  |  | x |  | Boletines, reuniones, informes, actividades, publicacioens. | Recursos de funcionamiento | Todas las dependencias que conforman la Gobernación de Antioquia. | Permanente durante todo el año |  | 2 | Actividad 26 Manual Único de Rendición de Cuentas | NA
| 3.7 | Revisar continuamente los requerimientos de los grupos de valor para determinar inviabilidad o viabilidad en su aplicación,explicar y justificar la situación. | [5 empty] | Documento soporte. | Recursos de funcionamiento | Oficina de Comunicaciones y Departamento Administrativo de Planeación. | Permanente durante todo el año |  |  | Actividad 26 Manual Único de Rendición de Cuentas | NA
| 3.8 | Tener un control de los acuerdos o compromisos asumidos con los grupos de valor, estableciendo responsables y tiempos. |  |  |  |  | x | Formulario web para participación de la ciudadanía. | Recursos de funcionamiento | Oficina de comunicaciones. | Semestral |  | 2 | Actividad 10 Manual Único de Rendición de Cuentas | NA
| 3.9 | Actividades de monitoreo y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas, a partir de los informes realizados por el área de control interno. |  |  |  |  | x | Envíos a la Oficina de informe de Plan Antiocorrupción a la | Recursos de funcionamiento | Oficina de comunicaciones. | Cuatrimestral |  | 3 | Actividad 10 Manual Único de Rendición de Cuentas | NA
| 3.1 | Reconocer a los funcionarios públicos y actores interesados que aportan al proceso de rendición de cuentas de manera significativa. |  |  |  |  | x | Nota de estilo resaltando al funiconario o ciudadano que aportó en el proceso. | Recursos de funcionamiento | Departamento Administrativo de Planeación y Secretaría del Talento Humano. | Anual |  | 1 | Actividad 10 Manual Único de Rendición de Cuentas | NA

## COMPONENTE 4 SERV CIUDADANO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2023 - Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016) Fecha de Publicación: Enero 31 de 2017
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Objetivo General: Articular esfuerzos para brindar al ciudadano un servicio oportuno, eficiente y de calidad, que permita incrementar el nivel de satisfacción con la entidad , conforme a los lineamientos del nivel nacional.
Objetivos Específicos: 1) Desarrollar acciones que permitan a la entidad, mejorar la accesibilidad y calidad de los diferentes trámites y servicios que ofrecen a los ciudadanos. 2) Planificar procesos integrales de cualificación para los servidores públicos del Departamento encargados del servicio a la ciudadanía.
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos programados | Responsable | Fecha programada para la Entrega | Herramientas | Anotaciones y/o evidencias
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Revisar la Política, Modelo y/o estrategia formulada. | Política, Modelo y/o estrategia formulada. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 30/06/2023 | Actualización de Lineamientos de la Política Pública de Servicio al Ciudadano: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38139874/2021-03-23_Politica_servicio_al_ciudadano_actualizada.pdf/a8f37301-0e89-d6da-9708-ce72772cde6f?t=1619450714666
| 1.2 | Expedir acto administrativo con las funciones del área, dependencia o grupo de trabajo de servicio y relacionamiento con la ciudadanía. | Acto administrativo adoptado con las funciones del área, dependencia o grupo de trabajo de servicio y relacionamiento con la ciudadanía. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/12/2023 | Caja de transformación institucional: Herramientas para la relación del Estado y la ciudadanía: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40730740
| 1.3 | Caracterizar a la ciudadanía y grupos de valor y publicarlo. | Informe de caracterización de ciudadanía y grupos de valor elaborado y publicado. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/03/2023 | Guía de caracterización ciudadana y grupos de valor: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=41834443
| 1.4 | Elaborar el plan de trabajo para implementar la Política de Servicio al Ciudadano elaborado. | Plan de trabajo para implementar la política de servicio al ciudadano elaborado. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/12/2023 | NA
| 1.5 | Hacer un diagnóstico del estado de implementación de la Política realizado. | Diagnóstico del estado de implementación de la Política realizado. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación. | 31/12/2023 | Herramientas de autodiagnóstico - Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC), y desarrollar espacios de formación dirigidos a servidores públicos sobre servicio y relacionamiento con la ciudadanía (ejemplo diplomado de "Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial Étnico a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras", Lenguaje Claro, protocolos de servicio, entre otros). | PIC formulado e implementado con temáticas de servicio y relacionamiento con la ciudadanía, lenguaje claro, enfoque diferencial (población con discapacidad, grupos étnicos y de identidad cultural, con orientación sexual e identidad de género, por ciclo de vida, y mujer rural), gestión de PQRSD, entre otras, que aporten a la materialización de la política de servicio al ciudadano. Listados de asistencia, constancias de participación, certificaciones, invitaciones a eventos liderados por otras entidades, registro fotográfico y evaluación de satisfacción sobre las jornadas realizadas. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Subsecretaría de Talento Humano. | 31/12/2023 | Programa de Capacitación Dirigido a Servidores Públicos sobre Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial Étnico a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/39463669
| 2.2 | Realizar análisis de cargas de trabajo para identificar si el talento humano es suficiente y sus perfiles son adecuados. | Informe de cargas de trabajo. | Recuros de funcionamiento | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional. | Sept 30 de 2023 | NA
| 2.3 | Desarrollar ejercicios de análisis de la suficiencia de los recursos asignados para la gestión del servicio y/o de relacionamiento con la ciudadanía | Informes de suficiencia de la gestión de servicio y relacionamiento con la ciudadanía, presentados al Comité de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces. | Recuros de funcionamiento | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional. | octubre 30 de 2023 | NA
| 2.4 | Promover el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Talento humano de la entidad con apropiación de los valores del servicio público. | Recuros de funcionamiento | Subsecretaría del Talento Humano. | del 15 de febrero a dic 15 de 2023 | Valores del servicio público - Caja de Herramientas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad
| 2.5 | Actualizar las competencias en servicio al ciudadano de los servidores y contratistas en los perfiles de la entidad. | Perfiles de cargo actualizados. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía, Subdirección de Desarrollo organizacional y Dirección de Personal. | 31/12/2023 | NA
| 2.6 | Incentivar la labor desarrollada por los servidores que interactúan con la ciudadanía en los diferentes escenarios de relacionamiento, con el fin de fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía. | Estrategia o plan de reconocimiento, incentivos o estímulos para fortalecer la gestión de relacionamiento con la ciudadanía. | Recuros de funcionamiento | Subsecretaría del Talento Humano. | 30/06/2023 | NA
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | 3.1 | Implementar estrategia de fortalecimiento del canal de atención virtual con acciones para garantizar la accesibilidad web (Resolución 1519 de 2020). | Canal de atención virtual fortalecido, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/12/2023 | Resolución 1519 de 2020: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Biblioteca/#data={%22filter%22:%22199019%22,%22page%22:1}
| 3.2 | Poner en funcionamiento el Menú de atención y servicio al ciudadano en la página web de la entidad siguiendo los lineamientos definidos por Función Pública. | Menú de atención y servicio al ciudadano en operación a través del sitio web. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/03/2023 | Resolución 1519 de 2020: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Biblioteca/#data={%22filter%22:%22199019%22,%22page%22:1}
| 3.3 | Publicar en la página web la oferta institucional (información pública, portafolio de trámites y servicios, formulario de PQRSD y espacios de diálogo). | Oferta institucional publicada en la página web. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/12/2023 | Lineamientos para publicar información en el menú Atención y Servicios a la Ciudadanía de las sedes electrónicas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40812853
| 3.4 | Actualizar un espacio y/o matriz de preguntas frecuentes, y publicarlo en el Menú de atención y servicio al ciudadano, en la página web de la entidad, dando alcance a los instrumentos de GOV.CO Territorial. | Menú de atención y servicio al ciudadano en operación a través del sitio web, con los contenidos de las preguntas frecuentes. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/12/2023 | Lineamientos para publicar información en el menú Atención y Servicios a la Ciudadanía de las sedes electrónicas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40812853
| 3.5 | Implementar acciones para garantizar la accesibilidad de canales de atención en medio físico (NTC 6047). | Espacios físicos de atención al ciudadano accesibles. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/12/2023 | NTC 6047: https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Herramientas-Servicio/Soluciones%20para%20la%20inclusion%20social/Paginas/Canal-Presencial.aspx
| 3.6 | Disponer herramientas tecnológicas y demás instrumentos que faciliten e incentiven el acceso con enfoque diferencial a la información institucional, entre ellas, Centro de Relevo de llamadas, Servicio de Interpretación en Línea (SIEL), etc. | Herramientas tecnológicas para la interacción con enfoque diferencial implementados. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/12/2023 | Centro de Relevo: https://www.centroderelevo.gov.co/632/w3-channel.html
| 3.7 | Construir o actualizar e implementar una política de protección de datos personales. | Política de protección de datos personales implementada. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/03/2023 | Ley 1581 de 2012: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,el%20art%C3%ADculo%2015%20de%20la
| 3.8 | Actualizar la documentación de procesos, procedimientos para la gestión del servicio o relacionamiento con la ciudadanía, (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, trámites, servicios y participación ciudadana). | Procesos y procedimientos para la gestión de servicio o relacionamiento con la ciudadanía actualizados e implementados. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 30/06/2023 | Caja de transformación institucional - guía para la creación de la dependencia que integra la estrategia y operación del relacionamiento con la ciudadanía: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40730740
| 3.9 | Resolver peticiones ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones. | Informe de gestión de PQRSD. Procedimiento y plan de mejora diseñados, actualizados e implementados para recibir, tramitar y resolver las peticiones, quejas, sugerencias reclamos y solicitudes. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/12/2023 | NA
| 3.10 | Publicar los manuales y protocolos de servicio para garantizar su estandarización. | Manuales y protocolos de servicio creado /actualizado / socializado / publicado. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 30/06/2023 | NA
| 3.11 | Actualizar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad. | Carta de trato digno actualizada. A partir de los lineamiento de la Guía de diseño de la carta de trato digno. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/03/2023 | Manual de diseño para carta de trato digno: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+de+dise%C3%B1o+para+carta+del+trato+digno.pdf/cf2a27a3-2109-39c5-1640-912b52317173?version=1.1
| 3.12 | Formular e implementar la estrategia de lenguaje claro de acuerdo a lo establecido en la Circular No. 100-010-2021 (estratégicas, capacitación, simplificación, medición y evaluación, comunicación y atención) | Estrategia de lenguaje claro en el relacionamiento con la ciudadanía implementada | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/12/2023 | Circular 100-010 de 2021 - Directrices para fortalecer la implementación de Lenguaje Claro: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=169550
| 3.13 | Desarrollar acciones de lenguaje claro, que permita que la información pública sea fácil de encontrar, comprender y usar por la ciudadanía y grupos de valor, de conformidad con los lineamientos establecidos en la circular 100-010-2021. | Publicación de contenidos y diseños sencillos, de fácil comprensión y usabilidad para los diferentes grupos de valor en los sitios web o plataformas virtuales de las entidades. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/12/2023 | Circular 100-010 de 2021 - Directrices para fortalecer la implementación de Lenguaje Claro: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=169550
| 3.14 | Diseñar formatos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos o solicitudes ciudadanas sencillos y de fácil comprensión que garanticen respuestas claras y útiles. | Formatos para la gestión de las PQRSD en lenguaje claro | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 30/06/2023 | Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia​: https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/paginas/lenguaje-claro.aspx
| 3.15 | Implementar en espacios de participación ciudadana para mejorar y co-crear la oferta institucional, los escenarios de relacionamiento y los canales de atención, en concordancia con sus necesidades y preferencias. | Documentos, informes o instrumentos de entrevistas, encuestas, mesas de trabajo con grupos de valor. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/12/2023 | Guía sobre cómo implementar acciones en la gestión pública con la participación de la ciudadanía: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/35768124
| 3.16 | Disponer de sistemas de información (plataformas y software de CRM, de gestión de relacionamiento con el usuario/ciudadano, sistemas de interoperabilidad, formularios tipo Google Forms, entre otros) para canalizar, centralizar y compartir datos sobre la experiencia de relacionamiento ciudadano con la entidad. | Informe(s) que resulte(n) de la captura de la información, a través de los sistemas existentes en la entidad. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/12/2023 | NA
| 3.17 | Diseñar e implementar herramientas que evidencien la producción, homogeneización y actualización de la información que se entrega a la ciudadanía, a través de los diferentes canales de atención, entre ellos manuales con flujos de información, responsables y periodicidad, estandarización de los reportes de información de cara a la ciudadanía a partir de datos confiables, diseño gráfico/infografías de fácil comprensión, entre otras. | Manuales, listas de chequeo, flujogramas, procedimientos, infografías diseñadas e implementadas. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/12/2023 | Manual de diseño para carta de trato digno: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+de+dise%C3%B1o+para+carta+del+trato+digno.pdf/cf2a27a3-2109-39c5-1640-912b52317173?version=1.1
| 3.18 | Establecer y apropiar estrategia(s) de interacción con el ciudadano, a través del sitio web y redes sociales de la entidad (Facebook, Twitter, Instagram, entre otras). | Estrategia(s) diseñadas e implementadas, pantallazos de publicaciones, piezas gráficas de divulgación, parrilla de contenidos para redes sociales. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/12/2023 | Circular 100-010 de 2021 - Directrices para fortalecer la implementación de Lenguaje Claro: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=169550
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Implementar acciones de gestión de conocimiento que garanticen la preservación de la memoria institucional a través de la documentación de la gestión de relacionamiento y la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas de servicio al ciudadano en la entidad. | Bibliotecas virtuales, archivos, espacios de socialización de buenas prácticas, ferias de servicio, entre otras sobre las experiencias de servicio a la ciudadanía en la entidad. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/12/2023 | NA
| 4.2 | Documentar, publicar y socializar el conocimiento de servicio o relacionamiento con la ciudadanía y lenguaje claro, que garanticen la preservación de la memoria institucional, lecciones aprendidas y buenas prácticas. | Buenas prácticas documentadas, publicadas y socializadas. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía, Dirección de Gestión Documental y subsecretaría de Desarrollo Organizacional | 31/12/2023 | NA
| 4.3 | Diseñar y desarrollar concurso de nuevos escenarios de relacionamiento para socializar buenas prácticas en servicio al ciudadano. | Concurso de nuevos escenarios de relacionamiento diseñado y desarrollado. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía | 31/12/2023 | NA
| 4.4 | Promover el intercambio periódico de buenas prácticas y experiencias exitosas entre entidades nacionales o territoriales. | Intercambio periódico de buenas prácticas realizado. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/12/2023 | NA
| 4.5 | Analizar la información de estrategia(s) de gestión de conocimiento e innovación que analicen la información institucional de servicio y relacionamiento con la ciudadanía (análisis de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, estudios y evaluaciones de percepción, desempeño institucional en la implementación de las políticas de relación Estado Ciudadano, de las interacciones con los grupos de valor, entre otras). | Métodos y herramientas de análisis de información implementadas e informes de resultados. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/12/2023 | NA
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Cumplir y reportar las metas de servicio, relacionamiento con la ciudadanía y lenguaje claro, definidas por la entidad en los instrumentos de planeación y la estrategia anual de servicio al ciudadano del PAAC y/o Programa de Transparencia y Ética Pública. | Informe de cumplimiento y reporte de metas. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/12/2023 | NA
| 5.2 | Implementar instrumentos de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y la comprensión de la información, en su interacción con la entidad (encuestas de percepción, evaluación de experiencia ciudadana, método de ciudadano incógnito, análisis del mapa de experiencia del servicio, entre otros). | Instrumento(s) de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y lenguaje claro implementados. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/07/2023 | NA
| 5.3 | Ejecutar planes de mejora de acuerdo a las acciones u omisiones identificadas en la implementación, seguimiento y evaluación de la política de servicio al ciudadano. | Plan de mejora en servicio al ciudadano elaborado e implementado. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 31/12/2023 | NA
| 5.4 | Implementar el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico, virtual y presencial. | Informe del resultado de la aplicación del método ciudadano incógnito. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía,Departamento Administrativo de Planeación . | 30/06/2023 | NA

## COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2023- Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo General: Implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la administración departamental, acorde con los lineamientos de la política de acceso a la información, Ley 1712 de 2014.
Objetivos Específicos: 1) Permitir que la ciudadanía consulte fácilmente el conjunto de datos abiertos que den cuenta de las metas del Plan de Desarrollo "Unidos". 2) Infomar a la ciudadanía la política detratamiento de datos de la gobernación para facilitar su uso. 3) Hacer seguimiento a las peticiones de la ciudadanía para lograr la respuesta oportuna y efectiva
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos asignados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones y/o evidencias
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar en el portal datos.gov.co los nuevos conjuntos de datos abiertos necesarios para completa la meta del cuatrienio del indicador "Conjuntos de datos abiertos" del plan de desarrollo departamental. | Dos (2) nuevos conjuntos de datos abiertos en el portal datos.gov.co. | Recursos de funcionamiento | Dirección Tecnología e Información - Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones. | 2023-06-30
| 1.2 | Realizar una campaña de divulgación de los datos abiertos de la gobernación de Antioquia, para promover su uso. | Una campaña de divulgación de los datos abiertos de la gobernación de Antioquia. | Recursos de funcionamiento | Dirección Tecnología e Información - Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones. | 2023-11-30
Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Socializar la política de protección de datos personales y su correspondiente publicación en el portal web de la Gobernación de Antioquia. | Nueva Versión de Política de protección de datos personales socializada y publicada en Sitio WEB de la entidad. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios y demás organismos competentes. | 2023-06-30
Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los Registros o inventario de activos de la información. | Inventario de activos de Información actualizado y publicado. | Recursos de funcionamiento - Labor asignada a profesional universitario de la Dirección de Gestión Documental | Dirección de Gestión Documental - Secretaría de Suministros y Servicios en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas. | 2023-12-15
| 3.2 | Actualizar el esquema de publicación de la información. | Esquema de publicación de la Información actualizado y publicado. | Recursos de funcionamiento - Labor asignada a profesional universitario de la Dirección de Gestión Documental | Dirección de Gestión Documental - Secretaría de Suministros y Servicios en corresponsabilidad con la Oficina de Comunicaciones. | 2023-06-30
| 3.3 | Actualizar el Índice de información clasificada y reservada. | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado. | Recursos de funcionamiento - Labor asignada a profesional universitario de la Dirección de Gestión Documental | Dirección de Gestión Documental - Secretaría de Suministros y Servicios en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas. | 2023-12-15
Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar del video Chat en Lengua de Señas Colombiana (LSC) en el sitio web de la entidad. | Un video chat con Asesor Virtual en Lengua de Señas Colombiana (LSC) operando. | Recursos de inversión y Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios. | 2023-04-30
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar informe de solicitudes de acceso a información. | Dos (2) informes de solicitud de acceso a la información. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios. | 2023-12-31
| 5.2 | Monitorear el indicador de oportunidad en la gestión de peticiones. | Cuatro (4) informes de seguimiento. | Recursos de funcionamiento -- Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios. | 2023-12-31
Subcomponente 6: participación ciudadana | 6.1 | Consultar la viabilidad a las solicitudes de informacón de publicaciones adicionales de la entidad. | Respuesta a las solicitudes realizadas. | recursos de funcionamiento | Departamento Administrativo de Planeación. | 2023-02-28

## COMPONENTE 6 OTRAS INICIATIVAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2023 -Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 6: Otras iniciativas adicionales
Objetivo General: Desarrollar en la entidad, estrategias orientadas a promover la integridad, la participación ciudadana así como la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.
Objetivos Específicos: 1) Lograr que la ciudadanía participe en el proceso de construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 2) Implementar todas las acciones relacionadas con la Política de Integridad, Código de Integridad y la Gestión de Conflicto de Interés en la entidad, para lograr los fines y metas propuestos en el Plan de Desarrollo.
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos programados | Responsable | Fecha programada de Entrega | Acción Participativa | Metodología Participativa que se utiliza | Resultado esperado con la acción participativa | HERRAMIENTAS / GUIAS / LINEAMIENTOS QUE PUEDE USAR | Anotaciones y/o evidencias
Participación ciudadana | 1.1 | Identificar las necesidades básicas insatisfechas en un municipio x con priorización al adulto mayor. | Caracterizar los adultos mayores del Departamento de Antioquia. | recursos de funcionamiento | Gerencia adulto mayor. | enero 31 de 2023 | Identificar necesidades básicas insatisfechas de adultos mayores y comunidad en general de la vereda Santana para obtener diagnóstico de necesidades *3 encuestas y 1 mesa de consulta | Encuestas y una mesa de consulta | Un documento de diagnóstico | Orientaciones para promover la participación ciudadana en los procesos de diagnóstico y planeación de la Gestión Pública - Versión 1 - Julio 2018 Enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34271987
| 1.2 | Identificar problemáticas frente al trámite de pasaporte en el Departamento de Antioquia. | Diagnóstico problemática trámite de pasaportes. | recursos de funcionamiento | Dirección de Pasaportes y Dirección de Atención a la Ciudadanía. | 1931-01-01 | Identificar Problemática del trámite pasaporte a la ciudadanía en general del Departamento XYZ, con el ánimo de obtener un diagnóstico de dificultades *2 mesas de diálogo | Mesa de diálogo | Un documento de diagnóstico | Guía metodológica para la estandarización de trámites y formularios a través de ejercicios de participación ciudadana - Versión 1 - Julio de 2022 Enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=41381144
| 1.3 | Actualización de la política pública de la juventud. | política pública departamental de la juventud actualizada. | recursos de funcionamiento y de inversión | Gerencia infancia, adolescencia y juventud. | Octubre 30 de 2023 | Formular y definir la política pública de juventudes en el Municipio XYZ *3 encuestas y 1 mesa participativa | Encuesta y una Mesa de Trabajo | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | Guía sobre cómo implementar acciones en la gestión pública con la participación de la ciudadanía - Versión 1 - Julio 2019 Enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=35768124
| 1.4 | Participación ciudadana en en la ejecución del proyecto de inversión mujeres rurales. | Encuentros con las mujeres rurales | recursos de funcionamiento | Secretaría de Mujeres. | sept 30 de 2023 | Involucrar a mujeres rurales en condición de vulnerabilidad, en en el desarrollo e implementación del proyecto de inversión xxxx *2 visitas técnicas | Visitas técnicas en las áreas rurales | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Lineamientos para la realización de presupuestos participativos haciendo uso de medios electrónicos Enlace: https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8240_recurso_2.pdf
| 1.5 | Evaluar los proyectos formulados a partir del presupuesto participativo. | Documento evaluacón proyectos de presupuesto participativo. | recursos de funcionamiento | Secretaría de Participación Ciudadana. | sept 30 de 2023 | Presentar resultados del proyecto de inversión con presupuesto participativo a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras *1 world coffe | world coffe | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC Enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc
| 1.6 | Realizar encuentros de articulación y/o formación entre organizaciones sociales, espacios e instancias de participación. | Encuentros territoriales. | Recursos de inversión | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. | Del 01/04/2023 Al 15/12/2023 | Capacitaciones en procesos de control social y rendición de cuentas | Eventos | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | NA
| 1.7 | Prestar asesoría a Municipios y Distritos en rendición de cuentas. | Encuentros territoriales. | Recursos de inversión | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. | Del 01/04/2023 Al 15/12/2023 | Capacitaciones en procesos de rendición de cuentas | Eventos | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | NA
Generalidades de la politica de integridad | 2.1 | Revisar el estado de la implementación de la politica de integridad en la entidad. | Estado de la política de integridad en la Gobernación de Antioquia | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. Dirección Desarrollo Taletno Humano. | Plazo máximo 31 de marzo de 2023. | NA | NA | NA | NA
| 2.2 | Incorporar en el Plan Anual Institucional, la estrategia de la politica de integridad pública que involucra acciones del código de integridad y la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | Estrategia de política de integridad publicada. | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. | Plazo máximo 31 de enero de 2023. | NA | NA | NA | NA
| 2.3 | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | Mapa de riesgos incluyendo conflicto de intereses. | recursos de funcionamiento | Planeación y Auditoría Interna. | Plazo máximo 31 de enero de 2023. | NA | NA | NA | NA
| 2.4 | Formular e implementar el programa de inducción y reinducción de la entidad con énfasis en la temática de integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses, en el marco del Plan Institucional de Capacitación - PIC de la entidad. | Incorporar el tema de integridad en las inducciones y reinduccciones. | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. Dirección Desarrollo Talento Humano. | dic 15 de 2023 | NA | NA | NA | NA
| 2.5 | Establecer indicadores de impacto para el seguimiento y evaluación a la implementación del Código de Integridad y la gestión preventiva de conflicto de interés. | Establecimiento de indicadores de impacto. | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. Dirección Desarrollo Talento Humano. | dic 15 de 2023 | NA | NA | NA | NA
| 2.6 | Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública: Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses. | grupo de trabajo para la implementación política de integridad y Gestión conflicto de intereses. | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. Dirección Desarrollo Talento Humano. | marzo 31 de 2023 | NA | NA | NA | NA
| 2.7 | Implementar acciones de capacitación sobre la politica de integridad, código de integridad y gestión de conflictos de intereses, a través del plan institucional de capacitación - PIC. | Inclusión política de integridad, código de integridad y conflicto de interés en el PIC. | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. Dirección Desarrollo Talento Humano. | Plazo máximo 31 de diciembre | NA | NA | NA | NA
| 2.8 | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Servidores y contratistas capacitados en el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. Dirección Desarrollo Talento Humano - Comunicaciones. | dic 15 de 2023 | NA | NA | NA | NA
| 2.9 | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con la politica de integridad. | Estrategias de comunicación para sensiblizar en política de integridad. | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. Dirección Desarrollo Talento Humano - Comunicaciones. | dic 15 de 2023 | NA | NA | NA | NA
Código de Integridad | 3.1 | Registro y seguimiento a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | Reporte de registro y seguimiento SIGEP. | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. Dirección de Personal. | dic 31 de 2023 | NA | NA | NA | NA
| 3.2 | Hacer seguimiento para que el 100% de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Reporte declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses. | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. Dirección de Personal (Solo servidores públicos) | dic 31 de 2023 | NA | NA | NA | NA
| 3.3 | Hacer seguimiento para que el 100% de los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 publiquen la declaración de Personas Políticamente Expuestas (pep). | Reporte de declaración de personas políticamente expuestas. | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. Dirección de Personal. | 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 | NA | NA | NA | NA
| 3.4 | Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 con los formatos para la declaración de impedimiento y recusaciones. | Procedimiento para declaración de conflicto de intereses. | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. | junio 30 de 2023 | NA | NA | NA | NA
| 3.5 | Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses. | Actualización manual de contratación con declaración de conflicto de intereses. | recursos de funcionamiento | Secretaría de Suministros y servicios. | agosto 30 de 2023 | NA | NA | NA | NA
| 3.6 | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir las solicitudes de impedimentos o recusaciones. | Canal o buzón en funcionamiento | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. Secretaría de Suministros y Servicios - Dirección de Atención a la. Ciudadanía | sept 30 de 2023 | NA | NA | NA | NA
Otras Actividades: Implementar la línea anticorrupción, hacer seguimiento y tomar medidas preventivas y correctivas | 4.1 | Poner en funcionamiento la línea anticorrupción, hacer seguimiento y acciones para evitar los actos de corrupción. | Línea anticorrupción en funcionamiento. | recursos de funcionamiento | Dirección atención a la ciudadanía y Planeación. | febrero 28 de 2023 | NA | NA | NA | NA
Otras Actividades: Implementar la línea anticorrupción, hacer seguimiento y tomar medidas preventivas y correctivas | 4.2 | Incluir los nombres de los miembros de las Juntas directivas del conglomerado especificando aquellos que no son servidores públicos, es decir, los miembros particulares. | Publicación miembros juntas directivas conglomerado. | recursos de funcionamiento | Secretaría Privada. | febrero 28 de 2023 | NA | NA | NA | NA
Otras actividades: Programa de capacitación a servidores públicos del CAD en la temática del régimen de responsabilidad y la acción disciplinaria | 4.3 | Capacitar a los servidores públicos de la gobernacion de Antioquia, que laboran al interior del Centro Administrativo Departamental. | 370 servidores públicos capacitados | recursos de funcionamiento | Oficina de Control Interno Disciplinario,Despacho del Gobernador. | dic 30 de 2023 | NA | NA | NA | NA
Otras Actividades: Ejecutar las diferentes actividades de reporte a las autoridades de control | 4.4 | Realizar reportes legales a las entidades de control de Gobierno Nacional en las plataformas SIRECI y GESPROY. | 12 informes de periodicidad mensual en la plataforma GESPROY. 12 Informes de periodicidad mensual en la plataforma SIRECI. |  | Equipo de regalías | Mensualmente / día 15 de cada mes |  |  |  | Mensualmente / día 15 de cada mes
.
|  | Elaboró y consolidó | Enlaces PAAC dependencias y Luis Enrique Valderrama R |  | Enero 30 de 2023
[7 empty] | NA | No aplica
|  | Revisó | Juan Carlos Arroyave Peláez |  | Enero 31 de 2023
|  | Aprobó | Claudia Milena Ramírez Mejía |  | Enero 31 de 2023

## versiones PAAC 2023
MODIFICACIONES
Numero versión | Razón modificación | Firma | Fecha
0 | PAAC INICIAL 2023 | Luis Enrique Valderrama | Enero 10 de 2023
1 | Proceso de participación ciudadanda (1) | Luis Enrique Valderrama | Del 17 al 24 de enero de 2023
2
3
(1) | En el proceso de participación ciudadana los ciudadanos recomendaron adicionar dos nuevas actividades al PAAC 2023, ellas son:
1 | Incluir los nombres de los miembros de las Juntas directivas del conglomerado especificando aquellos que no son servidores públicos, es decir, los miembros particulares
indicando la actividad privada que hacen
2 | Informar en el PAAC 2023, los nombres de las personas a quienes se les ha dado concesiones mineras en la gobernación de Antioquia