## COMPONENTE 1 RIESGOS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2023 -Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
Gobernación de Antioquia
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo General: Mitigar los posibles riesgos de corrupción en la entidad, tanto internos como externos.
Objetivos Específicos:
1) Socializar la política de administración de riesgos de la entidad.
2) Gestionar los riesgos de corrupción asociados a los procesos de la Gobernación de Antioquia
3) Divulgar el mapa y plan de tratamiento de riesgos entre los grupos de interés y valor
4) Autoevaluar los riesgos de corrupción de manera periódica en los diferentes procesos del sistema integrado de gestión
5) Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción de la Gobernación de Antioquia
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto entregable | Recursos programados | Recursos Programados2 | Responsable | Fecha programada de entrega | Porcentaje | Evidencias | Anotaciones
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actividad 1.1: Socializar la versión vigente de la política de Administración de Riesgos de la Administración Departamental. | 1 Política de Administración de Riesgos socializada. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional- Subsecretaría de Desarrollo Organizacional | 31/10/2024
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Actividad 1.2: Ajustar el procedimiento Administración de los Riesgos del proceso según nuevas directrices y ajustes metodológicos. (Revisión períodica de riesgos de corrupción, nueva actividad) | 1 Procedimiento de Administración de Riesgos actualizado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional- Subsecretaría de Desarrollo Organizacional | 31/10/2024
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.3 | Actividad 1.3: Socializar la versión ajustada del procedimiento Administración de los Riesgos del proceso | 1 Procedimiento de Administración de Riesgos socializado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional- Subsecretaría de Desarrollo Organizacional | 30/11/2024
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Actividad 2.1: Revisar y actualizar el Mapa de los riesgos de corrupción en los distintos procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2024. | 1 Mapa de riesgos de corrupción actualizado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional- Subsecretaría de Desarrollo Organizacional | 01/02/2024 a 30/06/2024
subcomponente/proceso 3 consulta y divulgación | 3.1 | Actividad 3.1: Socialización y divulgación de los riesgos de corrupción de los distintos procesos, vigencia 2024. | 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado y socializado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional- Subsecretaría de Desarrollo Organizacional | 01/08/2024 a 30/09/2024
Subcomponente /proceso 4 monitoreo y revisión | 4.1 | Actividad 4.1: Monitorear cuatrimestralmente el estado de los riesgos de corrupción, en los distintos procesos. | 3 Monitoreos de riesgos realizados. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional- Subsecretaría de Desarrollo Organizacional | 30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024
Subcomponente / Proceso 5 de seguimiento | 5.1 | Actividad 5.1: Seguimiento a los riesgos de corrupción de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2024. | 3 reportes de seguimiento | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Gerencia de Auditoría Interna | 10/01/2024 10/05/2024 10/09/2024
Subcomponente / Proceso 5 de seguimiento | 5.2 | Desarrollar charlas de divulgación Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción | Socializaciones realizadas |  | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Secretaría General | junio 30 de 2024
Subcomponente / Proceso 5 de seguimiento | 5.3 | Reportar riesgos de corrupción materializados | Reporte de riesgos materizalizados |  | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Oficina de Control Interno disciplinario | permanente
Subcomponente/Proceso 6 Modelo SARLAFT | 6.1 | Puesta en marcha del modelo Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción- SARLAFT | Modelo SARLAFT implementado |  |  | Secretaría General | 15/12/2024

## COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2023 -Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
Gobernación de Antioquia
Componente: Racionalización de trámites
Objetivo General: Hacer más eficiente la gestión pública departamental, dando respuesta ágil y oportuna a las diferentes solicitudes de los ciudadanos, por medio de la mejora a los trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad
Objetivos Específicos:
1) Realizar inventario de trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad e identificar aquellos susceptibles de racionalización.
2) Realizar las actividades requeridas para la racionalización de trámites y procedimientos administrativos, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de éstos.
Nombre de la entidad: |  | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Sector administrativo: |  | No Aplica
Departamento: |  | Antioquia
Municipio: |  | MEDELLÍN
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna14 | Columna15 | Columna16 | Columna17 | Columna18 | Columna19 | Columna20 | Columna21 | Columna22 | Columna23 | Columna24 | Columna25 | Columna26

## COMPONENTE 3 REND CUENTAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2024 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 3: Rendición de cuentas
Objetivo General: Dar a conocer los resultados de la gestión pública departamental, generando espacios de diálogo entre la Gobernación y los ciudadanos sobre los asuntos públicos de su interés.
Objetivos Específicos:
1) Realizar acciones de información y comunicación en un lenguaje comprensible para el ciudadano, generando información de calidad para que ésta llegue a los diferentes grupos poblacionales y de interés.
2) Promover la generación de espacios de diálogo entre la administración departamental y los ciudadanos, donde se pueda interactuar con la población sobre los asuntos de interés.
3) Elaborar y ejecutar una estrategia de divulgación de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz, logrados por la entidad.
Subcomponente | N° | Actividades | Etapas de la rendición de cuentas | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Meta o producto entregable | Recursos programados | Responsable | Fecha programada de entrega | Anotaciones | Número de espacios/ piezas/ actualizaciones/ revisiones mínimas en el año | Herramientas/guías/ lineamientos que puede usar | Buenas prácticas | Porcentaje | Evidencias | Anotaciones
Subcomponente 1: Información: Para rendir cuentas es necesario contar qué estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las acciones desarrolladas. | 1.1 | Establecer e implementar una estrategia de comunicación a través de medios y mecanismos que faciliten el acceso diferencial de diversas poblaciones utilizando simultáneamente medios presenciales, escritos y virtuales de acuerdo con las características de los interlocutores y recursos institucionales | x |  |  |  |  | Plan de comunicación pública - Capítulo Rendición de cuentas |  | Comité Técnico de rendición de cuentas | 30 de junio
Subcomponente 1: Información: Para rendir cuentas es necesario contar qué estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las acciones desarrolladas. | 1.2 | Diseñar piezas comunicativas digitales y físicas que permitan a la ciudadanía conocer de forma constante la gestión realizada por la entidad a traves de distintos canales. |  | x |  |  |  | Piezas graficas, contenidos y boletines |  | Oficina de comunicaciones | permanente durante todo el año
Subcomponente 1: Información: Para rendir cuentas es necesario contar qué estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las acciones desarrolladas. | 1.3 | Publicar información sobre la gestión realizada en diferentes formatos, para diferentes poblaciones y en diferentes canales. |  |  |  | x |  | Boletines, periódico,transmisiones en vivo y en redes, programa de radio. |  | Oficina de comunicaciones - Secretaría de Inclusión Social y Familia | permanente durante todo el año
Subcomponente 1: Información: Para rendir cuentas es necesario contar qué estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las acciones desarrolladas. | 1.4 | Diligenciar y publicar en el menú de transparencia el informe de rendición de cuentas sobre paz |  |  |  |  | x | Informe de rendición de cuentas paz |  | Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y No Violencia y la Oficina de comunicaciones | semestral
Subcomponente 2 Diálogo: Dialogar con la ciudadanía sobre las gestiones, acciones y decisiones tomadas en la gestión, fortalece los lazos de confianza, aumenta la legitimidad en las decisiones tomadas y promueve una mejor rendición de cuentas. | 2.1 | Identificar grupos de valor claves para dialogar sobre la gestión realizada. |  |  | x |  |  | Plan Rendición de cuentas |  | Comité Técnico de rendición de cuentas | 30/06/2024
Subcomponente 2 Diálogo: Dialogar con la ciudadanía sobre las gestiones, acciones y decisiones tomadas en la gestión, fortalece los lazos de confianza, aumenta la legitimidad en las decisiones tomadas y promueve una mejor rendición de cuentas. | 2.2 | Definir la mejor metodología o herramienta para desarrollar espacios de diálogo. |  |  | x |  |  | Reunión del Comité Técnico de Rendición de Cuentas |  | Comité Técnico de rendición de cuentas | a necesidad
Subcomponente 2 Diálogo: Dialogar con la ciudadanía sobre las gestiones, acciones y decisiones tomadas en la gestión, fortalece los lazos de confianza, aumenta la legitimidad en las decisiones tomadas y promueve una mejor rendición de cuentas. | 2.3 | Asegurar la transparencia, la participación y el control social en las diferentes etapas de la gestión pública |  |  |  |  | x | Publicar resultados de la rendición de cuentas Visibilizar resultados de forma masiva a través de distintos canales Socializar resultados y planes de mejora con la ciudadanía. Convocatoria a los diferentes grupos de interés que permita la participación activa de los ciudadanos |  | Comité Técnico de rendición de cuentas | semestral
Subcomponente 3 Asesoría en rendición de cuentas. | 3.1 | Prestar asesoría a Municipios y Distritos en rendición de cuentas | Asesorías prestadas | Recursos de inversión | planeación | permanente |  | Asesorías prestadas |  | Planeación Departamental | permanente
Subcomponente 4 Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas | 4.1 | Analizar las propuestas de la ciudadanía en el marco de las competencia de la gobernación. |  |  |  |  | x | Reunión de evaluación de Rendición de Cuentas |  | Comité Técnico de rendición de cuentas | junio 30 y dic 15
Subcomponente 4 Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas | 4.2 | Asumir compromisos entre los asistentes como resultado de todo espacio de diálogo |  |  |  |  | x | compromisos asumidos en los espacios de diálogo |  | Comité Técnico de rendición de cuentas | permanente durante todo el año
Subcomponente 4 Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas | 4.3 | Analizar la retroalimentación recibida y buscar oportunidades de mejora |  |  |  |  | x | Reunión de evaluación de Rendición de Cuentas |  | Comité Técnico de rendición de cuentas | semestral
Subcomponente 4 Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas | 4.4 | Identificar la existencia de mecanismos de corrección de las acciones |  |  |  |  | x | Plan de mejoramiento de la retroalimentación |  | Comité Técnico de rendición de cuentas | semestral
Subcomponente 4 Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas | 4.5 | Identificar para la dinamización del proceso de rendición de cuentas, a los actores de todos los sectores que puedan ser aliados temáticos, poblacionales, geográficos y sectoriales que contribuyan al adecuado cumplimiento de los compromisos |  |  | x |  |  | Informe de Caracterización de grupos - Mapa de públicos |  | Comité Técnico de rendición de cuentas | semestral
Subcomponente 4 Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas | 4.6 | Informar a los grupos de valor los avances en el cumplimiento de los compromisos |  |  |  | x |  | Informe publicado en micrositio de rendición de cuentas. Boletines, publicaciones en redes sociales |  | Oficina de comunicaciones | semestral
Subcomponente 4 Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas | 4.7 | Revisar continuamente los requerimientos de los grupos de valor para determinar inviabilidad o viabilidad en su aplicación, explicar y justificar la situación | [5 empty] | Reunión del Comité Técnico de Rendición de Cuentas |  | Comité Técnico de rendición de cuentas | semestral
Subcomponente 4 Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas | 4.8 | Tener un control de los acuerdos o compromisos asumidos con los grupos de valor, estableciendo responsables y tiempos. |  |  |  |  | x | Actas de los Comités Técnico de Rendición de Cuentas con seguimiento |  | Comité Técnico de rendición de cuentas | semestral
Subcomponente 4 Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas | 4.9 | Actividades de monitoreo y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas, a partir de los informes realizados por el área de control interno. |  |  |  |  | x | Actas de los Comités Técnicos de Rendición de Cuentas con seguimiento |  | Comité Técnico de rendición de cuentas | cuatrimestral
Subcomponente 4 Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas | 4.1 | Reconocer a actores interesados y grupos de valor que aportan al proceso de rendición de cuentas de manera significativa |  |  |  |  | x | Reconocimiento a actores interesados y grupos de valor |  | Comité Técnico de rendición de cuentas | 30/12/2024
Subcomponente 5/Sistema de regalías | 5.1 | Realizar la Rendición de cuentas, sobre resultados de la ejecución del capítulo independiente del PD "Inversiones con cargo al SGR" (Artículo 70, Ley 2056 de 2020) | 2 Rendición de Cuentas realizadas a través de espacios de información a la ciudadania | recursos de funcionamiento | Equipo de regalías | Equipos de regalias | semestral | 2 Rendición de Cuentas realizadas a través de espacios de información a la ciudadania |  | Equipo de regalías | semestral

## COMPONENTE 4 SERV CIUDADANO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2024 - Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Objetivo General: Articular esfuerzos para brindar al ciudadano un servicio oportuno, eficiente y de calidad, que permita incrementar el nivel de satisfacción con la entidad , conforme a los lineamientos del nivel nacional.
Objetivos Específicos:
1) Desarrollar acciones que permitan a la entidad, mejorar la accesibilidad y calidad de los diferentes trámites y servicios que ofrecen a los ciudadanos.
2) Planificar procesos integrales de cualificación para los servidores públicos del Departamento encargados del servicio a la ciudadanía
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos programados | Responsable | Fecha programada para la Entrega | Herramientas | Porcentaje | Evidencias | Anotaciones
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Revisar y socializar la Política, modelo y/o estrategia formulada. | Política,modelo y/o estrategia socializada | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía. | 31/12/2024 | Actualización de Lineamientos de la Política Pública de Servicio al Ciudadano: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38139874/2021-03-23_Politica_servicio_al_ciudadano_actualizada.pdf/a8f37301-0e89-d6da-9708-ce72772cde6f?t=1619450714666
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.2 | Expedir acto administrativo con las funciones del área, dependencia o grupo de trabajo de servicio y relacionamiento con la ciudadanía. | Acto administrativo adoptado con las funciones del área, dependencia o grupo de trabajo de servicio y relacionamiento con la ciudadanía. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Subsecretaría de Desarrollo Organizacional | 31/12/2024 | Caja de transformación institucional: Herramientas para la relación del Estado y la ciudadanía: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40730740
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.3 | Caracterizar a la ciudadanía y grupos de valor y publicarlo | Informe de caracterización de ciudadanía y grupos de valor elaborado y publicado. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía. | 15/12/2024 | Guía de caracterización ciudadana y grupos de valor: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=41834443
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.4 | Elaborar el plan de trabajo para implementar la política de servicio al ciudadano. | Plan de trabajo para implementar la política de servicio al ciudadano | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía. | 15/12/2024 | NA
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.5 | Hacer evaluación y seguimiento a la política de servicio al ciudadano | Documento de evualuación y seguimiento de la política | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación Departamental | 31/08/2024 y otra el 31/12/2024 | Herramientas de autodiagnóstico - Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC), y desarrollar espacios de formación dirigidos a servidores públicos sobre servicio y relacionamiento con la ciudadanía (ejemplo diplomado de "Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial Étnico a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras", Lenguaje Claro, protocolos de servicio, entre otros). | PIC formulado e implementado con temáticas de servicio y relacionamiento con la ciudadanía, lenguaje claro, enfoque diferencial (población con discapacidad, grupos étnicos y de identidad cultural, con orientación sexual e identidad de género, por ciclo de vida, y mujer rural), gestión de PQRSD, entre otras, que aporten a la materialización de la política de servicio al ciudadano. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Subsecretaría de Talento Humano | Plan formulado al 31/01/2024 y su implementación durante el año | Programa de Capacitación Dirigido a Servidores Públicos sobre Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial Étnico a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/39463669
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2 | Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Reportes y demás evidencias de los programas de capacitación | Recuros de funcionamiento | Subsecretaría del Talento Humano | del 15 de febrero a dic 15 de 2024 | Valores del servicio público - Caja de Herramientas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.3 | Actualizar los perfiles de los cargos de los servidores y contratistas en lo relacionado al servicio al ciudadano de acuerdo a las directrices que indique el gobierno nacional en nuevas disposiciones. | Perfiles de cargos actualizados si aplica nuevas disposiciones. | Recuros de funcionamiento | Subsecretaría del Talento Humano | 30/12/2024 | NA
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.4 | Incentivar la labor desarrollada por los servidores que interactúan con la ciudadanía en los diferentes escenarios de relacionamiento, con el fin de fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía. | Estrategia o plan de reconocimiento, incentivos o estímulos para fortalecer la gestión de relacionamiento con la ciudadanía. | Recuros de funcionamiento | Subsecretaría del Talento Humano | 30/06/2024 | NA
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | 3.1 | Implementar estrategia de fortalecimiento del canal de atención virtual con acciones para garantizar la accesibilidad web (Resolución 1519 de 2020). | Canal de atención virtual fortalecido, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía, Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | permanente | Resolución 1519 de 2020: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Biblioteca/#data={%22filter%22:%22199019%22,%22page%22:1}
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | 3.3 | Definir, actualizar y publicar en la página web la oferta institucional (información pública, portafolio de trámites y servicios, formulario de PQRSD y espacios de diálogo) | Oferta institucional publicada en la página web. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía, Oficina de comunicaciones y Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | permanente | Lineamientos para publicar información en el menú Atención y Servicios a la Ciudadanía de las sedes electrónicas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40812853
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | 3.4 | Construir y actualizar un espacio y/o matriz de preguntas frecuentes, y publicarlo en el Menú de atención y servicio al ciudadano, en la página web de la entidad, dando alcance a los instrumentos de GOV.CO Territorial. | Menú de atención y servicio al ciudadano en operación a través del sitio web, con los contenidos de las preguntas frecuentes. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía, Oficina de Comunicaciones y Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | permanente | Lineamientos para publicar información en el menú Atención y Servicios a la Ciudadanía de las sedes electrónicas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40812853
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | 3.5 | Actualizar la documentación de procesos, procedimientos para la gestión del servicio o relacionamiento con la ciudadanía, (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, trámites, servicios y participación ciudadana) | Procesos y procedimientos para la gestión de servicio o relacionamiento con la ciudadanía actualizados e implementados (Isolución) | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía | permanente | Caja de transformación institucional - guía para la creación de la dependencia que integra la estrategia y operación del relacionamiento con la ciudadanía: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40730740
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | 3.6 | Resolver peticiones ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones. | Informe de gestión de PQRSD. Procedimiento y plan de mejora diseñados, actualizados e implementados para recibir, tramitar y resolver las peticiones, quejas, sugerencias reclamos y solicitudes. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía | permanente | NA
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | 3.7 | Crear / actualizar / socializar / publicar los manuales y protocolos de servicio para garantizar su estandarización. | Manuales y protocolos de servicio creado /actualizado / socializado / publicado | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Oficina de comunicaciones | permanente | NA
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | 3.8 | Seguimiento a la estrategia de lenguaje claro de acuerdo a lo establecido en la Circular No. 100-010-2021 (estratégicas, capacitación, simplificación, medición y evaluación, comunicación y atención) | Estrategia de lenguaje claro en el relacionamiento con la ciudadanía implementada | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía | permanente | Circular 100-010 de 2021 - Directrices para fortalecer la implementación de Lenguaje Claro: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=169550
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | 3.9 | Implementar en espacios de participación ciudadana para mejorar y co-crear la oferta institucional, los escenarios de relacionamiento y los canales de atención, en concordancia con sus necesidades y preferencias. | Documentos, informes o instrumentos de entrevistas, encuestas, mesas de trabajo con grupos de valor. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | 31/12/2024 | Guía sobre cómo implementar acciones en la gestión pública con la participación de la ciudadanía: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/35768124
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | 3.1 | Promover el control social a la gestión pública, con enfasis en la conformación de veedurías ciudadanas a los grupos de valor y a las dependencias de la Gobernación de Antioquia. | Generación de acciones para la promoción y/o conformación de veedurías ciudadanas a la gestión pública. |  | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana, Dirección de Atención a la Ciudadanía y las demás dependencias relacionadas con el objeto de las veedurías de nivel departamental conformadas. | permanente
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | 3.11 | Disponer de sistemas de información (plataformas y software de CRM (customers, relacionship customers, iteracción de datos gobierno y ciudadano), de gestión de relacionamiento con el usuario/ciudadano, sistemas de interoperabilidad, formularios tipo Google Forms, entre otros) para canalizar, centralizar y compartir datos sobre la experiencia de relacionamiento ciudadano con la entidad. | Informe(s) que resulte(n) de la captura de la información, a través de los sistemas existentes en la entidad. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 31/12/2024 | NA
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Implementar acciones de gestión de conocimiento que garanticen la preservación de la memoria institucional a través de la documentación de la gestión de relacionamiento y la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas de servicio al ciudadano en la entidad. | Bibliotecas virtuales, archivos, espacios de socialización de buenas prácticas, ferias de servicio, entre otras sobre las experiencias de servicio a la ciudadanía en la entidad. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía. | 31/12/2024 | NA
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.2 | Documentar, publicar y socializar el conocimiento de servicio o relacionamiento con la ciudadanía y lenguaje claro, que garanticen la preservación de la memoria institucional, lecciones aprendidas y buenas prácticas. | Buenas prácticas documentadas, publicadas y socializadas | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Subsecretaría de Desarrollo Organizacional | 31/12/2024 | NA
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.3 | Diseñar y desarrollar concurso de nuevos escenarios de relacionamiento para socializar buenas prácticas en servicio al ciudadano. | Concurso de nuevos escenarios de relacionamiento diseñado y desarrollado | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Oficina de Comunicaciones | 31/12/2024 | NA
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.4 | Promover el intercambio periódico de buenas prácticas y experiencias exitosas entre entidades nacionales o territoriales. | Intercambio periódico de buenas prácticas realizado. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía | 31/12/2024 | NA
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.5 | Diseñar e implementar el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico, virtual y presencial | Informe del resultado de la aplicación del método ciudadano incógnito | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía | permanente | NA
Note on C18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: Ya se hizo lo de la tiquetera emocional, será que van a proponer otra estrategia o hay que dejar visualizado este ítem para que se siga implementando? @LUZ MERY LONDONO MOLINA Reply: Hola Linis, no se va hacer nada mas. no se porque dijeron q la dejáramos, esa se debe retirar Reply: En la discusión dada en la reunión del 12- de enero de 2024, se acordó que esta actividad se va a dejar para poder dar el seguimiento al cumplimiento de este incentivo definido en un decreto departamental.

## COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2023 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo General: Implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la administración departamental, acorde con los lineamientos de la política de acceso a la información, Ley 1712 de 2014.
Objetivos Específicos:
1) Permitir que la ciudadanía consulte fácilmente el conjunto de datos abiertos que den cuenta de las metas del Plan de Desarrollo.
2) Infomar a la ciudadanía la política detratamiento de datos de la gobernación para facilitar su uso
3) Hacer seguimiento a las peticiones de la ciudadanía para lograr la respuesta oportuna y efectiva
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos asignados | Responsable | Fecha programada | Porcentaje | Evidencias | Anotaciones
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar los set de datos abiertos de la entidad, asegurando su publicación en el sitio web www.datos.gov.co | Datos abiertos publicados | Recursos de funcionamiento | Dirección Tecnología e Información - Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones | permanente
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Realizar una campaña de divulgación de los datos abiertos de la gobernación de Antioquia, para promover su uso | Campaña de divulgación de los datos abiertos de la gobernación de Antioquia | Recursos de funcionamiento | Dirección Tecnología e Información - Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones | 31/12/2024
Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.2 | Actividad 2.2: Difundir y fortalecer la política de protección de datos personales y su correspondiente publicación en el portal web de la Gobernación de Antioquia. | Campaña de comunicación de protección de datos personales | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Oficina de Comunicaciones | 31/12/2024
Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los Registros de activos de la información. | Inventario de activos de Información actualizado y publicado. | Recursos de funcionamiento - Labor asignada a profesional universitario de la Dirección de Gestión Documental | Dirección de Gestión Documental - Secretaría de Suministros y Servicios en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas. | 2024-12-15
Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.2 | Actualizar el esquema de publicación de la información. | Esquema de publicación de la Información actualizado y publicado. | Recursos de funcionamiento - Labor asignada a profesional universitario de la Dirección de Gestión Documental | Dirección de Gestión Documental - Secretaría de Suministros y Servicios en corresponsabilidad con la Oficina de Comunicaciones. | permanente
Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.3 | Actualizar el Índice de información clasificada y reservada. | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado. | Recursos de funcionamiento - Labor asignada a profesional universitario de la Dirección de Gestión Documental | Dirección de Gestión Documental - Secretaría de Suministros y Servicios en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas. | 2024-12-15
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.2 | Monitorear el indicador de oportunidad en la gestión de peticiones. | Cuatro (4) informes de seguimiento | Recursos de funcionamiento -- Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | trimestral
Subcomponente :6 participación ciudadana | 6.2 | Gestionar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015, Decreto 1081 de 2015, y matriz ITA de Procuraduría que incluya: • Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura institucional. • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. • Publicación de información sobre contratación pública. • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno Digital La información debe ser publicada de manera oportuna y en formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización, con excepciones limitadas. | seguimiento a las brechas encontradas al indicador del ITA por parte de la procuraduría en el 2023 |  | Planeación departamental | 30/06/2024
Subcomponente :6 participación ciudadana | 6.3 | Elaborar y socializar a las dependencias los informes de seguimiento a PQRSD y medición de la satisfacción | informes socializados |  | Dirección Atención a la Ciudadanía | 15/12/2024

## COMPONENTE 6 OTRAS INICIATIVAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2023 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 6: Otras iniciativas adicionales
Objetivo General: Desarrollar en la entidad, estrategias orientadas a promover la integridad, la participación ciudadana así como la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.
Objetivos Específicos:
1) Lograr que la ciudadanía participe en el proceso de construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
2) Implementar todas las acciones relacionadas con la política de integridad, código de integridad y la gestión de conflicto de interes en la entidad, para lograr los fines y metas propuestos en el Plan de Desarrollo
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos programados | Responsable | Fecha programada de Entrega | Porcentaje | Evidencias | Anotaciones
Participación ciudadana | 1.1 | Plan de acción para mitigar la intermediación en el proceso de expedición de pasaporte Implementar | Plan de Acción implementado | recursos de funcionamiento | Dirección de Pasaportes y Dirección de Atención a la Ciudadanía | 30/07/2024 |  |  | Se solicitó a la Dirección de Pasaportes de la Gobernación de Antioquia compartir el informe de gestión de 2023, donde se recopilen todas las acciones y mecanismos que se implementaron desde la Dirección para mejorar las condiciones de oportunidad en la prestación del trámite, sin generar costos adicionales para el mismo.
Participación ciudadana | 1.2 | Participación ciudadana en en la ejecución del proyecto de inversión mujeres rurales | Encuentros territoriales con mujeres rurales | recursos de funcionamiento | Secretaría de Mujeres | 1 en junio y otro en noviembre 30 |  |  | Desde este programa se busca promover espacios, oportunidades y servicios que permitan a las mujeres rurales ejercer sus derechos económicos, educativos, sociales y políticos, en favor de la equidad de género, la seguridad alimentaria y el desarrollo de sus familias, comunidades y del campo antioqueño, desde un enfoque interseccional, diferencial, étnico e intercultural. El porcentaje de ejecución hace referencia a la implementación del proyecto Granja Siembra en el cuatrienio esto debido a la naturaleza del indicador tipo "Acumulado" la meta son 124 granjas implementadas y/o fortalecidas, el logro hasta la fecha es de 101 equivalente a 81%. •En el primer trimestre se logró acercamiento para viabilizar predios en la implementación de 23 granjas nuevas para el cumplimiento del cuatrienio, los municipios impactados fueron 19 (Aparatadó, Argelia, Caucasia, Chigorodó, La Estrella, Montebello, Mutatá, Sonson, Támesis, Arboletes, Briceño, El Bagre, Heliconia, Olaya, Remedios, Tarazá, Urrao, Valparaiso y Zaragoza) Dichas etapas de implementación son: *ETAPA 1: Solicitud del Proyecto Siembra - Reunión previa con las autoridades locales para presentación del Proyecto Siembra *ETAPA 2: Viabilidad social, Jurídica y técnica del proyecto. - Viabilidad jurídica: Está sujeta a tres posibilidades: que el predio este a nombre del municipio y este a su vez esté dispuesto a entregarlo en comodato por 5 años a una asociación o junta de acción comunal, que el predio esté a nombre de la asociación que será beneficiada, o que el predio esté en territorio colectivo (Indígena o afro). - Viabilidad Técnica: una vez validada la viabilidad jurídica se procede a través de un profesional agropecuario del Programa Mujeres rurales a realizar visita al predio para la viabilidad técnica del terreno junto a la autoridad de género y la UMATA o persona encargada del tema de agricultura en el municipio. El predio que desde el municipio seleccione debe cumplir con las siguientes características: Extensión de mínimo tres hectáreas, debe contar con servicios públicos (si en la zona hay conectividad), debe tener una vivienda, en caso de que no, éste se configura como un compromiso de parte de la alcaldía, debe contar con disponibilidad de fuente cercana de agua, cumplir con el certificado de usos de suelo para destinación agropecuaria según el POTA. - Viabilidad social: En la visita técnica se realiza el análisis de la viabilidad social, donde se tiene presente que las mujeres puedan acceder fácilmente al predio y que tengan voluntad de participar en el proceso. Las evidencias corresponden a los meses de Marzo y Abril del año 2023 •Actas de viabilizacion de predios •Registro fotografico •Actas de reuniones •Informes generados •Listados de asistencia •Asi mismo para este periodo se asesoraron a las granjas ya existentes que así lo demandaron, para el corte fueron las granjas pertenecientes a 10 municipios (Armenia, Ebejico, Ituango, Nariño, Olaya, San Luis, Briceño, San Francisco, San Jose de la Montaña, Sonson).
Participación ciudadana | 1.3 | Implementar la convocatoria pública para fortalecer la participación ciudadana, mediante iniciativas sociales y comunales en el Depatamento de Antioquia | Evidencias de desarrollo de cada una de las etapas de la convocatoria | recursos de funcionamiento | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | 30/12/2024 |  |  | Se realizará un acercamiento con el Departamento Administrativo de Planeación, para sugerir que esta actividad sea indicada hacia otra dependencia, dando lugar a la busqueda de resultados en los acuerdos municipales que se han desarrollado en lo corrido del periodo de gobierno Antioquia "UNIDOS". Se verificará con Gerencia de Municipios.
Participación ciudadana | 1.4 | Realizar encuentros de articulación y/o formación entre organizaciones sociales, espacios e instancias de participación | Encuentros territoriales | Recursos de inversión | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | diciembre 30 |  |  | En el plan de Trabajo de la dirección de organismos comunales se cuenta con el "componente (5). organizaciones comunales rindiendo cuentas" a su interior se tiene dos actividades: "Actividad 1. formación en los procesos de formación en rendición de cuentas de las asocomunales priorizadas" y "Actividad 2. acompañar los procesos de rendición de cuentas de las asocomunales priorizadas". Ambas actividades empiezan ejecución a partir del mes de junio
Generalidades de la politica de integridad | 2.1 | Revisar el estado de la implementación de la politica de integridad en la entidad. | Seguimiento al Plan de Acción de la politica de integridad en la gobernación de Antioquia | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano -Dirección de Desarrollo del Talento Humano | permanente |  |  | Desde el Comité de Gestión y Desempeño del 14 de marzo se realizaron recomendaciones al estado de la política así: - Enviar un correo de agradecimientos a las personas que remitieron la encuesta o realizaron la capacitación con el fin de que ellos tengan presente de que a ustedes les llegó la respuesta. - Filtro por dependencia para conocer quién falta por realizar la capacitación o diligenciar encuesta. - Cambiar la época o el mes del envío de correos, ya que muchos servidores en diciembre se encuentran en su periodo de vacaciones. - Enviar un correo con los nombres de las personas que faltan por diligenciar la encuesta, formulario o capacitación.
Generalidades de la politica de integridad | 2.2 | Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses | Grupo de trabajo conformado e implementado |  | Subsecretaría de Talento Humano -Dirección de Desarrollo del Talento Humano | 30/07/2024
Generalidades de la politica de integridad | 2.3 | Incorporar en el Plan Anual Institucional, la estrategia de comunicación de la politica de integridad pública que involucra acciones del código de integridad y la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | Estrategia de comunicación de política de integridad publicada | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. Oficina de comunicaciones | 30/09/2024 |  |  | Dentro del Plan Estratégico de Talento Humano vigencia 2023, se encuentra la información sobre la política de integridad y diagnóstico sobre la incorporación de valores. Asimismo el Plan Institucional de Capacitación indica que se debe realizar actividades formativas asociadas a este tema
Generalidades de la politica de integridad | 2.4 | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | Mapa de riesgos incluyendo conflicto de intereses | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Desarrollo organizacional | 30/09/2024 |  |  | Se tienen identificados en la entidad 4 riesgos encaminados al desarrollo y condiciones que se establecen sobre los conflictos de intereses
Generalidades de la politica de integridad | 2.5 | Implementar acciones de capacitaciones sobre integridad, ética de lo público o conflicto de intereses. Igualmente en los programas de inducción y reinducción. | Incorporar el tema de integridad en las inducciones y reinduccciones (PIC 2024) | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano -Dirección de Desarrollo del Talento Humano | 31/10/2024 |  |  | Durante la vigencia 2023 se han realizado 2 procesos de inducción donde se ha realizado sesión para informar sobre el Código de Integridad y la Gestión del Conflicto de Interés. Se realizó proceso de inducción en febrero del 20 al 24, con 28 servidores asistentes a la sesión y en abril del 24 al 28, con 27 servidores asistentes.
Generalidades de la politica de integridad | 2.6 | Establecer indicadores de impacto para el seguimiento y evaluación a la implementación del Código de Integridad y la gestión preventiva de conflicto de interés. | Diseño de indicadores de impacto | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano -Dirección de Desarrollo del Talento Humano | 15/12/2024 |  |  | Sin avances para este seguimiento, dado que se cuenta con programación hasta el segundo semestre.
Generalidades de la politica de integridad | 2.7 | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Servidores y contratistas capacitados en el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano- Dirección de Desarrollo del Talento Humano, Oficina de Comunicaciones y Secretaría General | permanente |  |  | Se ha socializado por boletin de comunicaciones la realización del curso virtual
Generalidades de la politica de integridad | 2.8 | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con la politica de integridad | Estrategias de comunicación para sensiblizar en política de integridad | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano- Dirección de Desarrollo del Talento Humano, Oficina de Comunicaciones | 30/09/2024 |  |  | Se definió una propuesta para campaña comunicacional sobre el Código de Integridad, donde se desarrollo un concurso para medir los conocimientos sobre los valores del servicio público y se ha socializado el Código y el curso virtual.
Código de Integridad | 3.1 | Registro y seguimiento a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | Reporte de registro y seguimiento SIGEP | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano- Dirección de Personal | permanente |  |  | Debido a la migración de SIGEP II, se debe hacer un ajuste de la planta de la Gobernación de Antioquia en este aplicativo, toda vez que con la migración al nuevo sistema se vinculó la planta de docentes, directivos docentes y administrativos del SGP Educación, con la panta de la nómina central y el SGP de Salud, por lo cual se han sostenido diversas reuniones con el DAPF. A raíz de ello, el pasado 24 de abril, por medio del radicado REQ 2023-019100 del DAFP, se remitió la información por ellos solicitados, con el fin de que ellos organicen la planta del nivel central, separando el personal docente, directivo docente y administrativo del SGP Educación. Actualmente, los seguimientos se realizan de manera manual, y uno a uno por los servidores que conforman la planta.
Código de Integridad | 3.2 | Hacer seguimiento para que el 100% de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Reporte declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. Dirección de Personal (Solo servidores públicos) | declaración de bienes y rentas anual y declaración de conflictos e intereses permanente. |  |  | El pasado 20 de febrero se remitió a los SERES de la Gobernación de Antioquia el informe sobre el estado de los servidores que están obligados a realizar la publicación del Conflicto de Interés, con el fin de que bajaran esta información a sus subalternos y lograr que el 100% de los responsables se pongan al día.
Código de Integridad | 3.3 | Hacer seguimiento para que el 100% de los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 publiquen la declaración de Personas Políticamente Expuestas (pep) | Reporte de declaración de personas políticamente expuestas | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. Dirección de Personal | permanente |  |  | El pasado 20 de febrero se remitió a los SERES de la Gobernación de Antioquia el informe sobre el estado de los servidores que están obligados a realizar la publicación del Conflicto de Interés, con el fin de que replicaran esta información a sus subalternos y lograr que el 100% de los responsables se pongan al día.
Código de Integridad | 3.4 | Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 con los formatos para la declaración de impedimiento y recusaciones | Procedimiento para declaración de conflicto de intereses, socializarlo e implementarlo (Isolucion) | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. | 30/09/2024 |  |  | Se tiene diseñado una propuesta de procedimiento que se encuentra en revisión.
Código de Integridad | 3.5 | Publicitar y/o socializar con servidores y contratistas el capitulo de manual de contratación que establece las orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Presentación del manual de contratación. Publicaciones y/o socializaciones del manual de contratación con declaración de conflicto de intereses | recursos de funcionamiento | Dirección Asesoría Jurídica Contractual, Subsecretaría de talento Humano. | 30/06/2024 |  |  | Es una actividad permanente que se realizará durante la vigencia 2024.
Código de Integridad | 3.6 | Revisar e implementar la guía para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | procedimiento divulgado |  | Subsecretaría de Talento Humano | 30/07/2024
Código de Integridad | 3.7 | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir las solicitudes de impedimentos o recusaciones | Socializar Canal | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. Secretaría de Suministros y Servicios - Dirección de Atención a la Ciudadanía | 30/04/2024 |  |  | El procedimiento lo estableció Gestión Humana, la Dirección de Atención a la Ciudadanía estará presta a coadyuvar en lo que competa para el cumplimiento de la actividad, por lo tanto se concertará reunión con la Secretaría de Talento Humano.
Código de Integridad | 3.8 | Capacitar a los servidores públicos, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Capacitaciones |  | Subsecretaría de Talento Humano, Secretaría General | 30/07/2024
Canales de denuncias | 4.1 | Revisar el cumplimiento de requisitos del canal de denuncias de actos de corrupción, de acuerdo con la Ley 1474 de 2011 (Art. 76) y gestionar las acciones requeridas para asegurar el cumplimiento y mejora. | canal de denuncia conforme a lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011 |  | Oficina de Control Interno Disciplinario-Despacho del Gobernador | permanente
Otras Actividades: Implementar la línea anticorrupción, hacer seguimiento y tomar medidas preventivas y correctivas | 4.2 | Reporte de posibles hechos de corrupción, de la línea anticorrupción | Reporte de denuncias radicado ante la Secretaría de Transparencia para elaborar informes trimestrales al Consejo Asesor del Gobierno Nacional |  | Oficina de Control Interno Disciplinario y Dirección de Atención a la Ciudadanía | permanente
Otras Actividades: Implementar la línea anticorrupción, hacer seguimiento y tomar medidas preventivas y correctivas | 4.3 | Incluir los nombres de los miembros de las Juntas directivas del conglomerado especificando aquellos que no son servidores públicos, es decir, los miembros particulares | Publicación miembros juntas directivas conglomerado | recursos de funcionamiento | Secretaría Privada | permanente |  |  | Publicación actualizada de la información correspondiente a la conformación de las juntas y consejos directivos del Conglomerado en la página web de la Gobernación de Antiquia. De libre acceso a todos los públicos de interés a través del micrositio www.antioquia.gov.co/conglomerado
Otras actividades: Programa de capacitación a servidores públicos del CAD en la temática del régimen de responsabilidad y la acción disciplinaria | 4.4 | Actividad 1.3: Realizar Capacitaciones a los servidores públicos de la Gobernacion de Antioquia en materia disciplinaria | Dos capacitaciones a servidores públicos por semestre | recursos de funcionamiento | Oficina de Control Interno Disciplinario-Despacho del Gobernador | semestral |  |  | Se ha realizado capacitación en Urabá con la Participación de 902 servidores incluyendo docentes y directivos
Otras Iniciativas: Sensibilización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 4.5 | Campaña interna y externa de difusión y sensibilización a servidores y ciudadanía en general sobre qué es el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los avances del mismo | Campaña de difusión |  | Oficina de Comunicaciones y planeación | 30/12/2024
Otras actividades: Actividades de ejecución de la estrategia integral del control a las rentas ilícitas | 5.1 | Actividad 1.1: Ejecución de la estrategia integral del control a las rentas ilícitas (falsificación o alteración de productos sujetos al monopolio de licores y productos sujetos al régimen del impuesto al consumo que no demuestran el ingreso legal al Departamento de Antioquia) para el fortalecimiento de las rentas oficiales (Monopolio sobre alcoholes potables, Monopolio de licores destilados e Impuesto al Consumo) como fuente de inversión social en el Departamento de Antioquia. | *Realizar 7.500 visitas de control a establecimientos comerciales, locales comerciales o bodegas; abiertos al público en las 9 Subregiones del Departamento de Antioquia. *Desarrollar 30 capacitaciones a aliados estratégicos en las nueve subregiones. *Capacitar 400 personas (aliados estratégicos). *Desarrollar 24 capacitaciones a comerciantes y comunidad en general *Capacitar 300 personas (comerciantes y comunidad en general). *Desarrollar 7.000 sensibilizaciones a comerciantes y comunidad en general. *Sensibilizar 8.000 personas (comerciantes y comunidad en general). *Desarrollar 12 sensibilizaciones en instituciones educativas. *Sensibilizar 1.500 personas (instituciones educativas). | Recursos financieros, de transporte y de personal para el Grupo Operativo. | Secretaría de Hacienda - Director Operativo adscrito a la Subsecretaría de Ingresos del departamento de Antioquia y Dirección Operativa de la Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Justicia. | permanente |  |  | Esta información fué estraída del informe que presentó el Departamento Administrativo de Planeación con fecha de corte al 31 de marzo de 2023. A todos los establecimientos visitados se ingresa con la autorización de los propietarios y/o administradores, conforme a la Ordenanza 41 de 2020. En los operativos se realizan muestras de bebidas alcohólicas de producción fraudulenta y sin estampillas, a las cuales se les realiza dictamen químico y se entregan a la funcionaria en Rentas para que posteriormente las envíe al laboratorio de la Fábrica de Licores de Antioquia para realizar prueba confirmatoria y las unidades de bebidas alcohólicas de producción fraudulenta y sin estampillas, a las cuales no se le realizan dictamen químico confirmatorio, se rotulan y se envían a las bodegas de la FLA, donde se almacenaran hasta su destrucción. *3.615 visitas de control a establecimientos comerciales abiertos al público en las 9 Subregiones del Departamento de Antioquia. *47 operativos de impacto. *27 capacitaciones a aliados estratégicos en las nueve subregiones. *226 personas capacitadas (aliados estratégicos). *8 capacitaciones realizadas a comerciantes y comunidad en general. *230 personas capacitadas (comerciantes y comunidad en general). *3.596 sensibilizaciones a comerciantes y comunidad en general. *8.613 personas sensibilizadas (comerciantes y comunidad en general). *4 sensibilizaciones en instituciones educativas. *278 personas sensibilizadas (instituciones educativas).
sistema de regalías | 6.1 | Realizar reportes legales a las entidades de control de Gobierno Nacional en las plataformas SIRECI y GESPROY. | 12 informes de periodicidad mensual en la plataforma GESPROY. 12 Informes de periodicidad mensual en la plataforma SIRECI. | recursos de funcionamiento | Secretaría de Hacienda, Equipo de regalías | mensual
Resultados FURAG | 6.2 | Hacer seguimiento a las brechas encontradas en la medición del desempeño institucional de la vigencia 2022. | Informes de seguimientos periodicos (actas) |  | Planeación y Comité Institucional de Gestión y desempeño | de acuerdo al cronograma del comité
Socialización PAAC 2024 | 6.3 | Socializar el PAAC 2024 en cada uno de los equipos de mejoramiento | Socialización y actas |  | Planeación departamental equipo MIPG | 30/06/2024
Redes institucionales de transparencia y anticorrupción | 6.4 | Explorar y buscar acercamiento con las redes interistitucionales de transparencia y anticorrupción | Hacer parte de las redes interistitucionales |  | Planeación Departamental | 30/12/2024
PQRSD | 6.5 | Verificar que en la página web se encuentre disponible y en adecuado funcionamiento el enlace de quejas, reclamos y sugerencias, de fácil acceso. | Conforme al artículo 76 de la ley 1474 de 2011 |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía | permanente
PQRSD | 6.6 | Revisar las responsabilidades y alcance del control disciplinario frente a las quejas y denuncias y proponer acciones para su mejora o fortalecimiento, en el marco del programa de transparencia. | Canal de denuncia conforme a lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011 |  | Oficina de Control Interno Disciplinario | 30/04/2024
|  | Consolidó | Luis Enrique Valderrama Rueda |  | Enero 2024
|  | Revisó | Juan Carlos Arroyave Peláez |  | Enero 2024
|  | Aprobó | Claudia Milena Ramirez Mejía |  | Enero 2024