## PTEP 2025
|  | Plan de ejecución y Monitore del Programa de Transparencia y Ética Pública del Departamento de Antioquia 2025 | [10 empty] | Versión |  | 0
[13 empty] | Fecha |  | 2025-01-31
Código
FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO
(1) Componente | (2) Subcomponente | (3) N° | (4)Actividades | (5) Meta o Producto entregable | (6) Responsable | (7) Fecha programada de entrega | Seguimiento por parte del Lider del Proceso | [5 empty] | Monitoreo por parte del Departamento Administrativo de Planeación
[7 empty] | (8) Monitoreo 1 | (9) Evidencia | (10) Monitoreo 2 | (11) Evidencia | (12) Monitoreo 3 | (13) Evidencia | (14) Monitoreo 1 | (15) Monitoreo 2 | (16) Monitoreo 3
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1 | Socializar la versión vigente de la política de Administración de Riesgos de la Administración Departamental. | 1 Política de Administración de Riesgos socializada. | Secretaría de Talento Humano Servicios Administrativos- Dirección de Desarrollo Organizacional | 2025-10-31
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 2 | Ajustar el procedimiento Administración de los Riesgos del proceso según nuevas directrices y ajustes metodológicos. (Revisión períodica de riesgos de integridad, nueva actividad LAFT ) | 1 Procedimiento de Administración de Riesgos actualizado. | Secretaría de Talento Humano Servicios Administrativos- Dirección de Desarrollo Organizacional | 2025-10-31
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 3 | Socializar la versión ajustada del procedimiento Administración de los Riesgos del proceso | 1 Procedimiento de Administración de Riesgos socializado. | Secretarìa General y Dirección de dllo organizacional | 2025-11-30
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 4 | Revisar y actualizar el Mapa de los riesgos de integridad en los distintos procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2024. | 1 Mapa de riesgos de integridad actualizado. | Secretaría General y Dirección de dllo organizacional | 01/02/2025 a 30/06/2025
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 5 | Socialización y divulgación de los riesgos de integridad y en LAFT de los distintos procesos, vigencia 2024. | 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado y socializado. | Secretaría de Talento Humano Servicios Administrativos- Dirección de Desarrollo Organizacional | 01/08/2025 a 30/09/2025
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 6 | Identificación y asignación de riesgos y análisis por procesos referente a LAFT | Ajuste de mapa de riesgos relacionados con el LAFT | Secretarìa General y Dir de dllo organizacional | 2025-06-30
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 7 | Monitorear cuatrimestralmente el estado de los riesgos de corrupción, en los distintos procesos. | 3 Monitoreos de riesgos realizados. | Secretaría de Talento Humano Servicios Administrativos- Dirección de Desarrollo Organizacional | 30/04/2025-31/08/2025-31/12/2025
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 8 | Seguimiento a los riesgos de corrupción de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2025. | 3 reportes de seguimiento | Gerencia de Auditoría Interna | 01/01/2025-10/05/2025-10/09/2025
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 9 | Desarrollar charlas de divulgación Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de integridad | Socializaciones realizadas | Secretaría General y Dirección de Dllo del Talento Humano | 2025-06-30
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 10 | Reportar riesgos de integridad materializados | Reporte de riesgos materializados | Gerencia de Control Interno Disciplinario | permanente
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 11 | Puesta en marcha del modelo Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción- SARLAFT | Modelo SARLAFT implementado | Secretaría General | 2025-12-15
PROGRAMÁTICO | CANALES DE DENUNCIA | 12 | Actualizar los canales de denuncia incorporando los aspectos establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Canales de denuncia actualizados | Atención al Ciudadano Oficina de Planeación Oficina de TIC | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | DEBIDA DILIGENCIA | 13 | Realizar un diagnóstico de los mecanismos de debida diligencia vigentes en la entidad con su respectiva propuesta de fortalecimiento | Diagnóstico de mecanismos de debida diligencia | Oficina de Planeación | 2025-06-30
PROGRAMÁTICO | REDES Y ARTICULACIÓN | 14 | Identificar diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la entidad u organización participa. | Relación de redes internas y externas de articulación que tengan relación con la PGN | Oficina de Planeación | 2025-06-30
PROGRAMÁTICO | REDES Y ARTICULACIÓN | 15 | Elaborar un Mapa de redes y articulación, donde se enliste el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes externas en que participa la entidad. | Mapa de redes y articulación | Oficina de Planeación | 2025-12-15
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 16 | Establecer e implementar una estrategia de comunicación a través de medios y mecanismos que faciliten el acceso diferencial de diversas poblaciones utilizando simultáneamente medios presenciales, escritos y virtuales de acuerdo con las características de los interlocutores y recursos institucionales | Documento técnico - Estrategia de Rendición de cuentas | GIT Rendición de Cuentas | 2025-03-30
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 17 | Diseñar piezas comunicativas digitales y físicas que permitan a la ciudadanía conocer de forma constante la gestión realizada por la entidad a traves de distintos canales. | Piezas graficas, contenidos y boletines, micrositio de rendición de cuentas en página web y redes sociales oficiales | Organismos que efectúan la Rendición con apoyo de la Dirección de comunicaciones | Permanente
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 18 | Publicar información sobre la gestión realizada en diferentes formatos, para diferentes poblaciones y en diferentes canales. | Boletines, piezas graficas, videos, informes, infografías, presentaciones, transmisiones en vivo y en redes sociales oficiales | Organismos que efectúan la Rendición con apoyo de la Dirección de comunicaciones | Permanente
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 19 | Diligenciar y publicar en el menú de transparencia el informe de rendición de cuentas sobre paz | Informe de rendición de cuentas paz publicado en ítem informes micrositio rendición de cuentas y menú transparencia | Dirección de Asuntos Institucionales de la Secretaría de Gobierno | semestral
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 20 | Realizar rendición de cuentas con los avances que demuestren el cumplimiento territorial hacia el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera | Informe de la gestión y avances semestral. | Dirección de Asuntos Institucionales de la Secretaría de Gobierno | semestral
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 21 | Identificar grupos de valor claves para dialogar sobre la gestión realizada. | Documento técnico - Estrategia de Rendición de cuentas | GIT Rendición de Cuentas | 2025-03-30
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 22 | Definir la mejor metodología o herramienta para desarrollar espacios de diálogo. | Documento técnico - Estrategia de Rendición de cuentas | GIT Rendición de Cuentas | 2025-03-30
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 23 | Asegurar la transparencia, la participación y el control social en las diferentes etapas de la gestión pública | Micrositio rendición de Cuentas: Publicar resultados de la rendición de cuentas Visibilizar resultados de forma masiva a través de distintos canales Socializar resultados y planes de mejora con la ciudadanía. Convocatoria a los diferentes grupos de interés que permita la participación activa de los ciudadanos | GIT Rendición de Cuentas | Permanente
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 24 | Prestar asesoría a Municipios y Distritos en rendición de cuentas | Asesorías prestadas | Departamento Administrativo de Planeación y la Dirección Relación Estado Ciudadano de la Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos | A demanda
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 25 | Analizar las propuestas de la ciudadanía en el marco de las competencia de la gobernación. | Informe de preguntas y compromisos con la ciudadanía y grupos de valor pubicado en micrositio | GIT Rendición de Cuentas | semestral
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 26 | Asumir compromisos entre los asistentes como resultado de todo espacio de diálogo | Formato de preguntas y compromisos | Organismos que efectúan la Rendición con apoyo del GIT Rendición de Cuentas | A demanda
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 27 | Analizar la retroalimentación recibida y buscar oportunidades de mejora | Informe General de Ejecución de Estrategia de Rendición de Cuentas | GIT Rendición de Cuentas | 2025-12-15
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 28 | Identificar la existencia de mecanismos de corrección de las acciones | Informe General de Ejecución de Estrategia de Rendición de Cuentas | GIT Rendición de Cuentas | 2025-12-15
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 29 | Identificar para la dinamización del proceso de rendición de cuentas, a los actores de todos los sectores que puedan ser aliados temáticos, poblacionales, geográficos y sectoriales que contribuyan al adecuado cumplimiento de los compromisos | Matriz Grupos de Valor | GIT Rendición de Cuentas | 2025-03-30
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 30 | Informar a los grupos de valor los avances en el cumplimiento de los compromisos | Informe publicado en micrositio de rendición de cuentas. Boletines, publicaciones en redes sociales | Dirección de comunicaciones | Permanente
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 31 | Revisar continuamente los requerimientos de los grupos de valor para determinar inviabilidad o viabilidad en su aplicación, explicar y justificar la situación | Formato de preguntas y compromisos analizado | GIT Rendición de Cuentas | semestral
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 32 | Tener un control de los acuerdos o compromisos asumidos con los grupos de valor, estableciendo responsables y tiempos. | Formato de seguimiento a compromisos con los diferentes organismos | Organismos que asumen el compromiso con apoyo del GIT Rendición de Cuentas | semestral
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 33 | Actividades de monitoreo y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas, a partir de los informes realizados por el área de control interno. | Informe General de Ejecución de Estrategia de Rendición de Cuentas | GIT Rendición de Cuentas | 2025-12-15
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 34 | Reconocer a actores interesados y grupos de valor que aportan al proceso de rendición de cuentas de manera significativa | Reconocimiento a actores interesados y grupos de valor | GIT Rendición de Cuentas | 2025-12-15
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 35 | Participar y consolidar los insumos que se requieran para la participación de Niñas, Niños, Jóvenes y Adolescentes que están postulados para el diálogo | Documento con espacio de diàlogo | Gerencia de infancia y adolescencia y la Secretaria de juventud | junio 30 y diciembre 15
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 36 | Realizar la Rendición de cuentas, sobre resultados de la ejecución del capítulo independiente del PD "Inversiones con cargo al SGR" (Artículo 70, Ley 2056 de 2020) | 2 Rendición de Cuentas realizadas a través de espacios de información a la ciudadania | Equipo de regalías | semestral
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 37 | Realizar reportes legales a las entidades de control de Gobierno Nacional en las plataformas SIRECI y GESPROY. | 12 aprueba y envía de información digital, de periodicidad mensual en la plataforma GESPROY. 12 Informes de periodicidad mensual en la plataforma SIRECI. | Secretaría de Hacienda, Equipo de regalías | mensual
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 38 | Actualizar los set de datos abiertos de la entidad, asegurando su publicación en el sitio web www.datos.gov.co | Datos abiertos publicados | Dirección Tecnología e Información - Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos. | permanente
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 39 | Realizar una campaña de divulgación de los datos abiertos de la gobernación de Antioquia, para promover su uso | Campaña de divulgación de los datos abiertos de la gobernación de Antioquia | Dirección Tecnología e Información - Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos. | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 40 | Actividad 2.2: Difundir y fortalecer la política de protección de datos personales y su correspondiente publicación en el portal web de la Gobernación de Antioquia. | Campaña de comunicación de protección de datos personales | Dirección de Relación Estado Ciudadano | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 41 | Actualizar los Registros de activos de la información. | Inventario de activos de Información actualizado y publicado. | Dirección de Gestión Documental - Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas. | 2025-12-15
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 42 | Actualizar el esquema de publicación de la información. | Esquema de publicación de la Información actualizado y publicado. | Dirección de Gestión Documental - Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos. | permanente
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 43 | Actualizar el Índice de información clasificada y reservada. | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado. | Dirección de Gestión Documental -Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas. | 2025-12-15
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 44 | Monitorear el indicador de oportunidad en la gestión de peticiones. | Cuatro (4) informes de seguimiento | Dirección de Relación Estado Ciudadano | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 45 | Gestionar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015, Decreto 1081 de 2015, y matriz ITA de Procuraduría que incluya: • Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura institucional. • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. • Publicación de información sobre contratación pública. • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno Digital La información debe ser publicada de manera oportuna y en formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización, con excepciones limitadas. | Seguimiento a las brechas encontradas al indicador del ITA por parte de la procuraduría en el 2024 | Departamento Administrativo de Planeación | 2025-06-30
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 46 | Elaborar y socializar a las dependencias los informes de seguimiento a PQRSD y medición de la satisfacción | Informes socializados | Dirección de Relación Estado Ciudadano | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 47 | Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias Plantilla Único - Hijo 1590 | El ciudadano podrá realizar el trámite desde la comodidad de su casa Pago en línea | Secretaría de Hacienda | 2025-04-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 48 | Credencial de expendedor de drogas Modelo Único – Hijo 11189 | El ciudadano no tendra que desplazarce hasta la entidad y podra realizar el trámite desde la comodidad de su casa Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 2025-10-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 49 | Impuesto al degüello de ganado mayor Plantilla Único - Hijo 14982 | El ciudadano podrá realizar el trámite desde la comodidad de su casa Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | Secretaría de Hacienda | 2025-04-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 50 | Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido Plantilla Único - Hijo 15869 | El ciudadano podrá realizar el trámite totalmente en línea y desde la comodidad de su hogar. Trámite total en línea | Secretaría de Hacienda | 2025-03-01
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 51 | Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado Modelo Único – Hijo 21276 | El ciudadano no tendra que desplazarce hasta la entidad y podra realizar el trámite desde la comodidad de su casa Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | Secretaria de Educación | 2025-04-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 52 | Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales Modelo Único – Hijo 21285 | El ciudadano no tendra que desplazarce hasta la entidad y podra realizar el trámite desde la comodidad de su casa Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | Secretaria de Educación | 2025-04-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 53 | Sustitución pensional para docentes oficiales Modelo Único – Hijo 21293 | El ciudadano no tendra que desplazarce hasta la entidad y podra realizar el trámite desde la comodidad de su casa Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | Secretaria de Educación | 2025-04-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 54 | Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente oficial Modelo Único – Hijo 21471 | El ciudadano no tendra que desplazarce hasta la entidad y podra realizar el trámite desde la comodidad de su casa Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | Secretaria de Educación | 2025-04-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 55 | Ascenso en el escalafón nacional docente Modelo Único – Hijo 21472 | El ciudadano no tendra que desplazarce hasta la entidad y podra realizar el trámite desde la comodidad de su casa Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | Secretaria de Educación | 2025-04-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 56 | Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales Modelo Único – Hijo 21596 | El ciudadano no tendra que desplazarce hasta la entidad y podra realizar el trámite desde la comodidad de su casa Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | Secretaria de Educación | 2025-04-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 57 | Otorgamiento de Permiso del uso, ocupación e intervención de vías a cargo del Departamento de Antioquia Único 87429 | El ciudadano no tiene que desplazarse a la entidad para iniciar el trámite ni la consulta del avance del mismo Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | Secretaría de Infraestructura Fisica | 2025-04-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 58 | Revisar y socializar la Política, modelo y/o estrategia formulada. | Política,modelo y/o estrategia actualizada y socializada | Dirección de Relación Estado Ciudadano | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 59 | Caracterizar a la ciudadanía y grupos de valor y publicarlo. | Avanzar en la consecución de un CRM que permita la caracterización de la ciudadanía y grupos de valor. | Dirección de Relación Estado Ciudadano | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 60 | Elaborar el plan de trabajo para implementar la política de servicio al ciudadano y/o asesorar técnicamente a las entidades públicas del Departamento en su implementación. | Plan de trabajo para implementar la política de servicio al ciudadano y/o asesorar técnicamente a las entidades públicas en su implementación | Dirección de Relación Estado Ciudadano | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 61 | Hacer evaluación y seguimiento a la política de servicio al ciudadano | Acta o documento que dé cuenta de la evaluación y seguimiento de la política | Dirección de Relación Estado Ciudadano y Departamento Administrativo de Planeación | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 62 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC), y desarrollar espacios de formación dirigidos a servidores públicos sobre servicio y relacionamiento con la ciudadanía (ejemplo diplomado de "Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial Étnico a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras", Lenguaje Claro, protocolos de servicio, entre otros). | PIC formulado e implementado con temáticas de servicio y relacionamiento con la ciudadanía, lenguaje claro, enfoque diferencial (población con discapacidad, grupos étnicos y de identidad cultural, con orientación sexual e identidad de género, por ciclo de vida, y mujer rural), gestión de PQRSD, entre otras, que aporten a la materialización de la política de servicio al ciudadano. | Dirección de Relación Estado Ciudadano y Subsecretaría de Talento Humano | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 63 | Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Reportes y demás evidencias de los programas de capacitación | Subsecretaría del Talento Humano | 15/02/2025 a 15/12/2025
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 64 | Actualizar los perfiles de los cargos de los servidores y contratistas en lo relacionado al servicio al ciudadano de acuerdo a las directrices que indique el gobierno nacional en nuevas disposiciones. | Perfiles de cargos actualizados si aplica nuevas disposiciones. | Subsecretaría del Talento Humano | 2024-12-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 65 | Incentivar la labor desarrollada por los servidores que interactúan con la ciudadanía en los diferentes escenarios de relacionamiento, con el fin de fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía. | Estrategia o plan de reconocimiento, incentivos o estímulos para fortalecer la gestión de relacionamiento con la ciudadanía. | Subsecretaría del Talento Humano | 2025-06-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 66 | Implementar estrategia de fortalecimiento del canal de atención virtual con acciones para garantizar la accesibilidad web (Resolución 1519 de 2020). | Canal de atención virtual fortalecido, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | Dirección de Relación Estado Ciudadano, Dirección de Tecnologías e información de la Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 67 | Definir, actualizar y publicar en la página web la oferta institucional (información pública, portafolio de trámites y servicios, formulario de PQRSD y espacios de diálogo) | Oferta institucional publicada en la página web. | Dirección de Relación Estado Ciudadano | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 68 | Construir y actualizar un espacio y/o matriz de preguntas frecuentes, y publicarlo en el Menú de atención y servicio al ciudadano, en la página web de la entidad, dando alcance a los instrumentos de GOV.CO Territorial. | Menú de atención y servicio al ciudadano en operación a través del sitio web, con los contenidos de las preguntas frecuentes. | Dirección de Relación Estado Ciudadano | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 69 | Actualizar la documentación de procesos, procedimientos para la gestión del servicio o relacionamiento con la ciudadanía, (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, trámites, servicios y participación ciudadana) | Procesos y procedimientos para la gestión de servicio o relacionamiento con la ciudadanía actualizados e implementados (Isolución) | Dirección de Relación Estado Ciudadano | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 70 | Resolver peticiones ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones. | Informe de gestión de PQRSDF publicado en la web. Procedimiento y/o plan de mejora diseñados, actualizados e implementados para recibir, tramitar y resolver las peticiones del ciudadano y grupos de valor. | Dirección de Relación Estado Ciudadano | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 71 | Crear / actualizar / socializar / publicar los manuales y protocolos de servicio para garantizar su estandarización. | Manuales y protocolos de servicio actualizados / socializados / publicados | Dirección de Relación Estado Ciudadano | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 72 | Seguimiento a la estrategia de lenguaje claro de acuerdo a lo establecido en la Circular No. 100-010-2021 (estratégicas, capacitación, simplificación, medición y evaluación, comunicación y atención) | Estrategia de lenguaje claro en el relacionamiento con la ciudadanía implementada | Dirección de Relación Estado Ciudadano | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 73 | Implementar en espacios de participación ciudadana para mejorar y co-crear la oferta institucional, los escenarios de relacionamiento y los canales de atención, en concordancia con sus necesidades y preferencias. | Documentos, informes o instrumentos de entrevistas, encuestas, mesas de trabajo con grupos de valor. | Dirección de Relación Estado Ciudadano y Dirección de Participación Comunitaria y Ciudadana de la Secretaría de Gobierno | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 74 | Promover el control social a la gestión pública, con enfasis en la conformación de veedurías ciudadanas a los grupos de valor y a las dependencias de la Gobernación de Antioquia. | Generación de acciones para la promoción y/o conformación de veedurías ciudadanas a la gestión pública. | Dirección de participación comunitaria y ciudadana de la Secretaría de gobierno | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 75 | Disponer de sistemas de información (plataformas y software de CRM (customers, relacionship customers, iteracción de datos gobierno y ciudadano), de gestión de relacionamiento con el usuario/ciudadano, sistemas de interoperabilidad, formularios tipo Google Forms, entre otros) para canalizar, centralizar y compartir datos sobre la experiencia de relacionamiento ciudadano con la entidad. | Informe(s) que resulte(n) de la captura de la información, a través de los sistemas existentes en la entidad. | Dirección de Relación Estado Ciudadano y Dirección de Tecnologías e información de la Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 76 | Implementar acciones de gestión de conocimiento que garanticen la preservación de la memoria institucional a través de la documentación de la gestión de relacionamiento y la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas de servicio al ciudadano en la entidad. | Bibliotecas virtuales, archivos, espacios de socialización de buenas prácticas, ferias de servicio, entre otras sobre las experiencias de servicio a la ciudadanía en la entidad. | Dirección de Relación Estado Ciudadano | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 77 | Documentar, publicar y socializar el conocimiento de servicio o relacionamiento con la ciudadanía y lenguaje claro, que garanticen la preservación de la memoria institucional, lecciones aprendidas y buenas prácticas. | Buenas prácticas documentadas, publicadas y socializadas | Direccción de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos | permanente
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 78 | Diseñar y desarrollar concurso de nuevos escenarios de relacionamiento para socializar buenas prácticas en servicio al ciudadano. | Proponer, diseñar y desarrollar nuevos escenarios de relacionamiento donde se socialicen buenas prácticas de servicio. | Dirección de Relación Estado Ciudadano | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 79 | Promover el intercambio periódico de buenas prácticas y experiencias exitosas entre entidades nacionales o territoriales. | Intercambio periódico de buenas prácticas realizado. | Dirección de Relación Estado Ciudadano | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 80 | Diseñar e implementar el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico, virtual y presencial | Informe del resultado de la aplicación del método ciudadano incógnito | Dirección de Relación Estado Ciudadano | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 81 | Plan de acción para mitigar la intermediación en el proceso de expedición de pasaporte e implementaciòn de las nuevas disposiciones emandas de la cancillerìa el 3 de octubre del 2024 | Plan de Acción implementado | Dirección de Pasaportes apoya Dirección de Relación Estado Ciudadano | 2025-10-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 82 | Participación ciudadana en en la ejecución del proyecto de inversión mujeres rurales | Encuentros territoriales con mujeres rurales | Secretaría de Mujeres | 1 en junio y otro en noviembre 30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 83 | Implementar la convocatoria pública para fortalecer la participación ciudadana, mediante iniciativas sociales y comunales en el Depatamento de Antioquia | Evidencias de desarrollo de cada una de las etapas de la convocatoria | Dirección de Participación Comunitaria y Ciudadana de la Secretaría de Gobierno | 2024-12-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 84 | Realizar encuentros de articulación y/o formación entre organizaciones sociales, espacios e instancias de participación | Encuentros territoriales | Dirección de Participación Comunitaria y Ciudadana de la Secretaría de Gobierno | 1930-12-01
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 85 | Acciones en la protección de igualdad de géneros | Plan de Acción implementado | Secretaría de las Mujeres | 1930-06-01
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 86 | Acciones de fortalecimiento para mujeres cuidadoras y madres cabeza de hogares | Plan de Acción implementado | Secretaría de las Mujeres- Dirección de Desarrollo y autonomía económica | 1930-06-01
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 87 | data de seguimiento a los feminicidios | Construcción de la data y entrega de reportes periódicos | Secretaría de las mujeres y Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 1930-04-01
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 88 | reportes de la seguridad del departamento con mapas de calor | Construcción de la data y entrega de reportes periódicos | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 1930-04-01
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 89 | Revisar el estado de la implementación de la politica de integridad en la entidad. | Seguimiento al Plan de Acción de la politica de integridad en la gobernación de Antioquia | Subsecretaría de Talento Humano -Dirección de Desarrollo del Talento Humano | permanente
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 90 | Incorporar en el Plan Anual Institucional, la estrategia de comunicación de la politica de integridad pública que involucra acciones del código de integridad y la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | Estrategia de comunicación de política de integridad publicada | Subsecretaría de Talento Humano. | 2025-09-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 91 | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | Mapa de riesgos incluyendo conflicto de intereses | Subsecretaría de Desarrollo organizacional | 2025-09-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 92 | Implementar acciones de capacitaciones sobre integridad, ética de lo público o conflicto de intereses. Igualmente en los programas de inducción y reinducción. | Incorporar el tema de integridad en las inducciones y reinduccciones (PIC 2024) | Subsecretaría de Talento Humano -Dirección de Desarrollo del Talento Humano | 2025-10-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 93 | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Servidores y contratistas capacitados en el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Subsecretaría de Talento Humano- Dirección de Desarrollo del Talento Humano | permanente
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 94 | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con la politica de integridad | Estrategias de comunicación para sensibilizar en política de integridad | Subsecretaría de Talento Humano- Dirección de Desarrollo del Talento Humano | 2025-09-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 95 | Registro y seguimiento a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | Reporte de registro y seguimiento SIGEP | Subsecretaría de Talento Humano- Dirección de Personal | permanente
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 96 | Hacer seguimiento para que el 100% de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Reporte declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses | Subsecretaría de Talento Humano. Dirección de Personal (Solo servidores públicos) | permanente
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 97 | Hacer seguimiento para que el 100% de los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 publiquen la declaración de Personas Políticamente Expuestas (pep) | Reporte de declaración de personas políticamente expuestas | Subsecretaría de Talento Humano. Dirección de Personal | permanente
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 98 | Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 con los formatos para la declaración de impedimiento y recusaciones | Procedimiento para declaración de conflicto de intereses, socializarlo e implementarlo (Isolucion) | Subsecretaría de Talento Humano. | 2025-09-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 99 | Publicitar y/o socializar con servidores y contratistas el capitulo de manual de contratación que establece las orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Presentación del manual de contratación. Publicaciones y/o socializaciones del manual de contratación con declaración de conflicto de intereses | Dirección Contractual de la Secretaría General y la Subsecretaría de talento Humano | 2025-06-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 100 | Revisar e implementar la guía para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | procedimiento divulgado | Subsecretaría de Talento Humano | 2025-07-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 101 | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir las solicitudes de impedimentos o recusaciones | Socializar Canal | Subsecretaría de Talento Humano | 2025-04-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 102 | Capacitar a los servidores públicos, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Capacitaciones | Subsecretaría de Talento Humano y la Secretaría General | 2025-07-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 103 | Revisar el cumplimiento de requisitos del canal de denuncias de actos de corrupción, de acuerdo con la Ley 1474 de 2011 (Art. 76) y gestionar las acciones requeridas para asegurar el cumplimiento y mejora. | canal de denuncia conforme a lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011 | Gerencia de Control Interno Disciplinario | permanente
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 104 | Incluir los nombres de los miembros de las Juntas directivas del conglomerado especificando aquellos que no son servidores públicos, es decir, los miembros particulares | Publicación miembros juntas directivas conglomerado | Secretaría Privada | permanente
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 105 | Actividad 1.3: Realizar Capacitaciones a los servidores públicos de la Gobernacion de Antioquia en materia disciplinaria | Cuatro capacitaciones a servidores públicos por semestre | Gerencia de Control Interno Disciplinario | semestral
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 106 | Ejecución de la estrategia integral del control a las rentas ilícitas (falsificación o alteración de productos sujetos al monopolio de licores y productos sujetos al régimen del impuesto al consumo que no demuestran el ingreso legal al Departamento de Antioquia) para el fortalecimiento de las rentas oficiales (Monopolio sobre alcoholes potables, Monopolio de licores destilados e Impuesto al Consumo) como fuente de inversión social en el Departamento de Antioquia. | *Realizar 7.500 visitas de control a establecimientos comerciales, locales comerciales o bodegas; abiertos al público en las 9 Subregiones del Departamento de Antioquia. *Desarrollar 30 capacitaciones a aliados estratégicos en las nueve subregiones. *Capacitar 400 personas (aliados estratégicos). *Desarrollar 24 capacitaciones a comerciantes y comunidad en general *Capacitar 300 personas (comerciantes y comunidad en general). *Desarrollar 7.000 sensibilizaciones a comerciantes y comunidad en general. *Sensibilizar 8.000 personas (comerciantes y comunidad en general). *Desarrollar 12 sensibilizaciones en instituciones educativas. *Sensibilizar 1.500 personas (instituciones educativas). | Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Ingresos y Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | permanente
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 107 | Hacer seguimiento a las brechas encontradas en la medición del desempeño institucional de la vigencia 2024. | Informes de seguimientos periodicos (actas) | Departamento Administrativo de Planeación y Comité Institucional de Gestión y desempeño | de acuerdo al cronograma del comtié
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 108 | Socializar de la migración del PAAC hacia el PTEP en cada uno de los equipos de mejoramiento | Socialización y actas | Departamento Administrativo de Planeación equipo MIPG | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 109 | Explorar y buscar acercamiento con las redes interistitucionales de transparencia y anticorrupción | Hacer parte de las redes interistitucionales | Departamento Administrativo de Planeación | Sujeto a la activaciòn de las mismas por parte de la Secretarìa de Transparencia
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 110 | Verificar que en la página web se encuentre disponible y en adecuado funcionamiento el enlace de quejas, reclamos y sugerencias, de fácil acceso. | Conforme al artículo 76 de la ley 1474 de 2011 | Dirección de Relación Estado Ciudadano | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 111 | Revisar las responsabilidades y alcance del control disciplinario frente a las quejas y denuncias y proponer acciones para su mejora o fortalecimiento, en el marco del programa de transparencia. | Canal de denuncia conforme a lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011 | Gerencia de Control Interno Disciplinario | 2025-04-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 112 | Estrategias de protección ambiental que visibilice el fortalecimiento alrededor de delitos ambientales de alto impacto, como la deforestación | plan de acciòn para mitigar los delitos ambientales | Secretaría de Medio Ambiente | 2025-06-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 113 | Adelantar estrategia que contemplen "Soluciones al Problema de Drogas Ilícitas”, | Proyectos asociados en la entidad al desarrollo de los mecanismos en territorio | Secretaría de Gobierno | 2025-07-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 114 | Estructurar cronograma de transición | Cronograma | Departamento Administrativo de Planeación | Feb 6 de 2025
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 115 | Formular Programa de Transparencia y Etica Pública | Programa de Transparencia y Etica Pública | Departamento Administrativo de Planeación | Junio 30 de 2025
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 116 | Formular plan de ejecución y monitoreo del PTEP | Plan de ejecucuióny monitoreo del PTEP | Departamento Administrativo de Planeación y demás enlaces | Junio 30 de 2025
TRANSVERSAL | REPORTES | 117 | Realizar reporte de monitoreo del Plan de ejecución y monitoreo del PTEP cuatrimestralmente | Tres (3) reportes de monitoreo | Dependencias a nivel central o territorial | 2026-01-31
TRANSVERSAL | REPORTES | 118 | Realizar el reporte de administración del Plan de ejecución y monitoreo del PTEP de forma cuatrimestral | Tres (3) reportes de administración | Oficina de Planeación | 2026-01-31
TRANSVERSAL | REPORTES | 119 | Realizar el reporte de evaluación del Plan de ejecución y monitoreo del PTEP de forma cuatrimestral y publicar en la página web de la entidad | Tres (3) reportes de evaluación | Oficina de Control Interno | 2026-01-31
TRANSVERSAL | ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN | 120 | Realizar capacitación a nivel central y territorial frente a reporte de monitoreo del PTEP | Tres (3) capacitaciones frente a reporte de monitoreo del PTEP | Oficina de Planeación | 2026-01-31
TRANSVERSAL | ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN | 121 | Promover la integridad pública en los espacios de inducción y reinducción a empleados de la Procuraduría General, a nivel regional y central | Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point | IEMP División de Talento Humano | 2025-12-15
TRANSVERSAL | ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN | 122 | Realizar campaña de difusión sobre el Programa de Transparencia y su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Dos (2) campañas de difusión del PTEP | Oficina de Prensa | 2025-12-23
Note on D72: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: Ya se hizo lo de la tiquetera emocional, será que van a proponer otra estrategia o hay que dejar visualizado este ítem para que se siga implementando? @LUZ MERY LONDONO MOLINA Reply: Hola Linis, no se va hacer nada mas. no se porque dijeron q la dejáramos, esa se debe retirar Reply: En la discusión dada en la reunión del 12- de enero de 2024, se acordó que esta actividad se va a dejar para poder dar el seguimiento al cumplimiento de este incentivo definido en un decreto departamental.
Note on D114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ajustar vigencia - o no incluir año