## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 4717
| Fecha | 2019/29/07
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI | Plan Mejoramiento Agricultura | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 2019 | Hallazgo 1 ( H1). Plazo de ejecución convenio 4600007658 proyecto BPIN 2016000100058. Gobernación de Antioquia | Se detectó incosistencia entre plazo de ejecución de proyectos derivados 24 meses y el tiempo de ejecución del convenio 4600007658(779-2017) 34 meses; a la fecha de la auditoria este convenio llevaba 18 meses de ejecución y aún no se había firmado todas las minutas de los proyectos derivados, quedando 16 meses para la ejecución sin evidenciar ampliación de plazo. | Trámite de la prórroga por 24 meses al Convenio 4600007658 (779-2017) | Prorroga | Otro si al contrato | 1 | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 20 | 0 | A la fecha de este plan de mejora ya todos los 23 proyectos estan legalizados, con acta de inicio de ejecución y desembolsos
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI | Plan Mejoramiento Agricultura | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 2019 | Hallazgo 4 ( H4). Certificación aportes parafiscales del convenio 4600007658 proyecto BPIN 2016000100058. Gobernación de Antioquia | A pesar de que se adjunta el requisito completo de la entidad a la que se le desembolsó los recursos (Fiduprevisora), por parte de Colciencias la certificación de seguridad social y parafiscales es firmada por el contador y no por el revisor fiscal o representante legal de la entidad. | Envío de certificación de paz y salvo de parafiscales y seguridad social, por parte del representante legal de Colciencias, para el año 2018, en el cual se hicieron los desembolsos. Debido a que esta entidad no esta obligada a tener revisor fiscal . | Solicitud de la certificación | Certificado | 1 | 2019-08-05 | 2019-09-05 | 4 | 0 | Se esta solicitando el Certificado firmado por el Representante Legal
1 | FILA_1 | 1 SI | Educación Plan Mejoramiento resultado de la Actuación Especial AT9-2019 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 2019 | El convenio 789, cuenta con un plazo de ejecución de 30 meses a cumplirse el 20 de junio de 2020, el 27% de los proyectos aprobados pueden ser ejecutados dentro del término, evidenciando un riesgo en el 73% restante. | Lo anterior, obedece a deficiencias de gestión, seguimiento y control en la planeación y ejecución del proyecto, generando un riesgo de incumplimiento en el objeto, poniendo en riesgo los recursos del Estado. (Observación administrativa) | Tramitar prórroga al convenio 789 | Legalizar prórroga al convenio 789 de 2017, establecido con Colciencias, que cubra la totalidad de los proyectos cofinanciados | Prórroga | 1 | 2019-08-09 | 2019-10-15 | 10 | 0 | En reunión del Comité Técnico del Convenio del 23 de noviembre 2018, se puso sobre la discusión la posibilidad de realizar una prórroga al convenio por 6 meses, donde quedó como compromiso revisar el tiempo a prorrogar dependiendo de la contratación de los proyectos
2 | FILA_1 | 1 SI | Educación Plan Mejoramiento resultado de la Actuación Especial AT9-2019 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 2019 | En la ficha MGA, BPIN 2016000100059, en el Módulo de Preparación de la Alternativa de Solución 1. Descripción de la Alternativa se proponía que los proyectos estén enmarcados 10 líneas temáticas, sin superar 3 proyectos por línea. Luego de las convocatorias realizadas para seleccionar los proyectos a cofinanciar, en algunas líneas no se cumplió dicha propuesta | Se observa que no se da cumplimiento al límite de 3 proyectos por línea, como aparece en la ficha MGA BPIN 2016000100059. Lo anterior, por deficiencia de planeación e inadecuada gestión por parte de la Administración Departamental, generando confusión a los usuarios de la información y a los beneficiarios del proyecto (Observación administrativa con presunta connotación disciplinaria) | Notificar al OCAD el ajuste realizado en los proyectos seleccionados por línea, en el marco de lo establecido por el Acuerdo 45 de 2017 Artículo 4.4.2.2.1. y Acuerdo 37 de 2016 (vigente para el proyecto 2016000100059) y determinados en la normatividad del SGR | El Acuerdo 45 de 2017 Artículo 4.4.2.2.1. Todas aquellas solicitudes que no se enmarquen dentro de las causales mencionadas en el artículo 4.4.2.1.1,.. el OCAD solo podrá aprobar ajustes que tengan por objeto incrementar el valor de los recursos provenientes del SGR, que acumulados no superen el 20% del valor total inicial del proyecto. | Oficio | 1 | 2019-08-09 | 2019-10-09 | 8 | 0 | Indicadores del proyecto: - Articulos De Caracter Cientifico Publicados -Proyectos De Innovación Y Desarrollo Financiados Anualmente Bajo La Modalidad De Cofinanciación. -Soluciones tecnológicas diseñadas - Alianzas Realizadas Para I+d+i Entre Empresas, Grupos Y Centros De Investigación - Eventos De Sensibilizacion Y Apropiacion De Proyectos
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN