## Hoja1
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
JUNIO 2021
Entidad | Programa | Cód.BPIN/B | Nombre Proyecto | Elem PEP | Actividad | Nombre Actividad | Meta Vigencia | Cant ejecutada Enero-Junio | Cant Total (columna I + columna Q) | Cumplimiento Enero-Dic % | Unidad de medida | Duración (MES) | Fe. Inic. Plan | Fe. Inic. Real | Fe. Fin. Real | Cant Ejecutada Julio-Dic | Observaciones | Presupuesto | Ejecución
INSTITUT DESARROLLO ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2020003050339 | Inversiones En Fomento al Deporte y la Cultura en Antioquia -IDEA- Medellín | 220339 |  | Eventos culturales de los municipios | 500 | 1 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Unico proyecto que ha ejecutado recursos de Inversión del IDEA
INSTITUT DESARROLLO ANT | Unidos por el bienestar laboral y la calidad de vida | 2020003050337 | Administración Programa UNIDOS por el bienestar laboral IDEA Medellín | 220340 |  | Prestamos vivienda y calamidad | 40 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | La ejecución se logra con recursos del IDEA funcionamiento . No se ejecutan los recursos del proyecto de inversión, los cuales dependen en gran medida de venta de activos.
INSTITUT DESARROLLO ANT | Unidos por la energía para la equidad territorial | 2020003050332 | Fortalecimiento De PCH y filiales para el Desarrollo Sostenible y energético del Departamento de Antioquia(ADQUISICIÓN DE ACCIONES) Medellín | 220327 |  | Socios Estratégicos | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se trabaja en el cierre financiero del proyecto Penderisco Uno (I) para lograr su culminación en el año 2023, al igual qu en otras PCHs
INSTITUT DESARROLLO ANT | Unidos por la energía para la equidad territorial | 2020003050332 | Fortalecimiento De PCH y filiales para el Desarrollo Sostenible y energético del Departamento de Antioquia(ADQUISICIÓN DE ACCIONES) Medellín | 220327 |  | Ajuste Diseño | 5 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se hace revisión a diseños existentes y se definirá la necesidad de ajustes y su pertinencia en la inversión. No se ha realizado Inversión
INSTITUT DESARROLLO ANT | Unidos por la energía para la equidad territorial | 2020003050332 | Fortalecimiento De PCH y filiales para el Desarrollo Sostenible y energético del Departamento de Antioquia(ADQUISICIÓN DE ACCIONES) Medellín | 220327 |  | Sostenibilidad Filiales | 3 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se viene analizando la participación en el desarrollo de otros proyectos energéticos de Pequeñas Centrales Hidroeléctircas. Se reinvirtió utilidades en Gen+
INSTITUT DESARROLLO ANT | Taller Antioquia | 2020003050328 | Adecuación Bienes inmuebles del Instituto Medellín | 220330 |  | MANTENIMIENTOSADECUACIONES ED. | 4 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | La ejecución se logra con recursos del IDEA. No se ejecutan los recursos del proyecto de inversión, los cuales dependen en gran medida de venta de activos.
INSTITUT DESARROLLO ANT | Taller Antioquia | 2020003050328 | Adecuación Bienes inmuebles del Instituto Medellín | 220330 |  | Finaliz.Construcción alcanManti | 4 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | La ejecución se logra con recursos del IDEA. No se ejecutan los recursos del proyecto de inversión, los cuales dependen en gran medida de venta de activos.
INSTITUT DESARROLLO ANT | Taller Antioquia | 2020003050328 | Adecuación Bienes inmuebles del Instituto Medellín | 220330 |  | ADECUACION DE ESPACIO IDEA | 4 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | La ejecución se logra con recursos del IDEA, funcionamiento. No se ejecutan los recursos del proyecto de inversión, los cuales dependen en gran medida de venta de activos.
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050103 | Fortalecimiento para el acceso y permenencia de la Educacion Superior en los jovenes de la Universidad de Antioquia en las subregiones de Antioquia Medellín | 020270 |  | Profesores vinculados y ocasionales. | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  |  | 43724812619 | 7990297729
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050364 | Contribución Matricula cero 2021 de los estudiantes antiguos de pregrado de la Universidad de Antioquia Antioquia | 020304 |  | Pagomatricula estudianteantiguopregrado | 10370 | 7840 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  |  | 3463613548 | 3463613548
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Modernización y estructura organizacional sólida | 2020003050369 | Fortalecimiento y puesta en marcha del Conglomerado Público y de la Oficina de seguimiento a Proyectos Estratégicos para la Gobernación de Antioquia a cargo de la Oficina Privada del Despacho del Gobernador. Antioquia | 220348 |  | Documento conceptual | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 15.06.2021 |  |  | Este documento se construye en el equipo de Gobierno Corporativo de la oficina privada y se tiene un contrato de prestación de servicios con una persona experta en el tema. | 50000000 | 0
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Modernización y estructura organizacional sólida | 2020003050369 | Fortalecimiento y puesta en marcha del Conglomerado Público y de la Oficina de seguimiento a Proyectos Estratégicos para la Gobernación de Antioquia a cargo de la Oficina Privada del Despacho del Gobernador. Antioquia | 220348 |  | Formación especializada | 1 | 0.3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 28.06.2021 |  |  | La formación especializada incluye la certificación de miembros de juntas y consejos directivos por parte de un ente externo especializado, la formación es a la medida en temas específicos de Gobierno Corporativo para entidades públicas. Se recibe propuesta del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo el 28 de junio de 2021.
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Modernización y estructura organizacional sólida | 2020003050369 | Fortalecimiento y puesta en marcha del Conglomerado Público y de la Oficina de seguimiento a Proyectos Estratégicos para la Gobernación de Antioquia a cargo de la Oficina Privada del Despacho del Gobernador. Antioquia | 220348 |  | Seguimiento proyectos bandera | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 |  |  | El equipo de la unidad de cumplimiento de la oficina privada del despacho del Gobernador, ha mantenido el seguimiento en tiempo real a los proyectos priorizados de la administración, las mesas técnicas especializadas para la gestión oportuna de alertas tempranas en asuntos de elefantes blancos, obras inconclusas, programas bandera y proyectos con alerta durante el año. Adicionalmente, ha liderado la consolidacion y gestión de alertas específicas con especial atención en las jornadas de acuerdos municipales.
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Modernización y estructura organizacional sólida | 2020003050369 | Fortalecimiento y puesta en marcha del Conglomerado Público y de la Oficina de seguimiento a Proyectos Estratégicos para la Gobernación de Antioquia a cargo de la Oficina Privada del Despacho del Gobernador. Antioquia | 220348 |  | Plataforma Conglomerado Público | 1 | 0.6 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 15.01.2021 |  |  | Con el apoyo de una practicante, se desarrollaron los formularios para consolidación de información del Conglomerado Público de la Gobernación de Antioquia, como un ejercicio de comunicación e información tipo piloto que se consolidará durante el segundo semestre del año 2021.
ESC CONTRA LA DROGADICCIO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050344 | Fortalecimiento de la Escuela Contra la Drogadicción Antioquia | 010090 |  | Análisis política publicas publicas SPA | 110 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 03.05.2021 | 31.12.2021 |  | Recientemente se recibieron los archivos apra pocedrr a su respetivo análisis | 7508000000 | 7508000000 | #N/A
ESC CONTRA LA DROGADICCIO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050344 | Fortalecimiento de la Escuela Contra la Drogadicción Antioquia | 010090 |  | Gestión del proyecto | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Administrativos, técnicos y demás.
ESC CONTRA LA DROGADICCIO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050344 | Fortalecimiento de la Escuela Contra la Drogadicción Antioquia | 010090 |  | Articulaciones | 20 | 13 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 18.01.2021 | 31.12.2021 |  | Se han logrado articualación con: UPB, Universidad San Buenaventura, Universidad CES (2 articulacuiones), Fundación IPSI, Fundacol, Ascodes, Yondó, Ruta N, Parque Explora, CICAD/OEA, SSSA, Smart Innovation Touzi (Sitema VESPA).
ESC CONTRA LA DROGADICCIO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050344 | Fortalecimiento de la Escuela Contra la Drogadicción Antioquia | 010090 |  | Estrategias | 20 | 8 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 18.01.2021 | 31.12.2021 |  | A la fecha se ha realizado: Presentación tecnológico de Antioquia, Lanzamiento del libro : Sujetos, consumos y aportes para la prevención y atención de adicciones, publicación tabaco, guía metodológica Yondó, neurotransmisores naturales, consolidado App prevención en consumo de SPA.
ESC CONTRA LA DROGADICCIO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050344 | Fortalecimiento de la Escuela Contra la Drogadicción Antioquia | 010090 |  | Investigaciones | 4 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 15.02.2021 | 31.12.2021 |  | Actualmente se encuentran en proceso las 4 investigaciones: 1. Reducción del daño, 2. Modelos de intervención en salud relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y las adicciones en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el departamento de Antioquia. 3. Justicia restaurativa en adolescentes vinculados al SRPA por delitos asociados al consumo de sustancias psicoactivas. 4. Cannabis medicinal. POR ESTAR EN PROCESO NO SE PONEN CUENTAN COMO EJECUTADAS
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2020003050070 | Construcción de viviendas urbanas nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia | 040018 |  | Realizar administración de CIFA | 1 | 0.199 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 134304199831 | 0
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2020003050070 | Construcción de viviendas urbanas nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia | 040018 |  | Realizar de estudios y diseños. | 1 | 0.199 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2020003050070 | Construcción de viviendas urbanas nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia | 040018 |  | Construir viviendas urbanas nuevas | 5550 | 1105 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2020003050070 | Construcción de viviendas urbanas nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia | 040018 |  | Contratar serv. de publicidad y difusión | 1 | 0.199 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2020003050070 | Construcción de viviendas urbanas nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia | 040018 |  | Ejecutar supervisión a proyectos de VNU | 5550 | 1105 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2020003050070 | Construcción de viviendas urbanas nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia | 040018 |  | Contratar servicio de transporte VNU | 1 | 0.199 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050094 | Titulación de viviendas y predios en el Departamento de Antioquia | 040019 |  | Realizar estudio de títulos | 6000 | 1460 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 5462263115 | 0
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050094 | Titulación de viviendas y predios en el Departamento de Antioquia | 040019 |  | Ejecutar en campo verificación de titulo | 6000 | 1460 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050094 | Titulación de viviendas y predios en el Departamento de Antioquia | 040019 |  | Socializar proyecto y resultados previos | 1 | 0.2433 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050094 | Titulación de viviendas y predios en el Departamento de Antioquia | 040019 |  | Realizar administración de CIFA | 1 | 0.2433 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050094 | Titulación de viviendas y predios en el Departamento de Antioquia | 040019 |  | Entregar títulos de propiedad | 6000 | 1460 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050094 | Titulación de viviendas y predios en el Departamento de Antioquia | 040019 |  | Contratar serv de publicidad y difusión | 1 | 0.2433 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050094 | Titulación de viviendas y predios en el Departamento de Antioquia | 040019 |  | Contratar servicio de transporte TIT | 1 | 0.2433 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050094 | Titulación de viviendas y predios en el Departamento de Antioquia | 040019 |  | Realizar identificación de beneficiarios | 6000 | 1460 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050094 | Titulación de viviendas y predios en el Departamento de Antioquia | 040019 |  | Realizar capacitaciones en territorio | 1 | 0.2433 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050093 | Mejoramiento de viviendas urbanas en el Departamento de Antioquia | 040020 |  | Realizar diagnósticos | 1 | 0.005 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 20754200520 | 0
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050093 | Mejoramiento de viviendas urbanas en el Departamento de Antioquia | 040020 |  | Mejorar viviendas urbanas | 4010 | 22 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050093 | Mejoramiento de viviendas urbanas en el Departamento de Antioquia | 040020 |  | Ejecutar supervisión a proyectos de MVU | 4010 | 22 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050093 | Mejoramiento de viviendas urbanas en el Departamento de Antioquia | 040020 |  | Contratar servicio de transporte MVU | 1 | 0.005 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050093 | Mejoramiento de viviendas urbanas en el Departamento de Antioquia | 040020 |  | Contratar serv de publicidad y difusión | 1 | 0.005 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050093 | Mejoramiento de viviendas urbanas en el Departamento de Antioquia | 040020 |  | Realizar administración de CIFA | 1 | 0.005 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050096 | Construcción de intervenciones urbanas integrales de espacio público asociadas a la vivienda en el Departamento de Antioquia | 040025 |  | Generar diagnósticos de intervención | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 3183934352 | 0
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050096 | Construcción de intervenciones urbanas integrales de espacio público asociadas a la vivienda en el Departamento de Antioquia | 040025 |  | Reconocer estructura urbana del mpio | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050096 | Construcción de intervenciones urbanas integrales de espacio público asociadas a la vivienda en el Departamento de Antioquia | 040025 |  | Realizar administración de CIFA | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050096 | Construcción de intervenciones urbanas integrales de espacio público asociadas a la vivienda en el Departamento de Antioquia | 040025 |  | Ejecutar estudios y diseños INUI | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050096 | Construcción de intervenciones urbanas integrales de espacio público asociadas a la vivienda en el Departamento de Antioquia | 040025 |  | Contratar servicio de transporte INUI | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050096 | Construcción de intervenciones urbanas integrales de espacio público asociadas a la vivienda en el Departamento de Antioquia | 040025 |  | Construir INUI asociadas a la vivienda | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050096 | Construcción de intervenciones urbanas integrales de espacio público asociadas a la vivienda en el Departamento de Antioquia | 040025 |  | Supervisar INUI y sus resultados | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050096 | Construcción de intervenciones urbanas integrales de espacio público asociadas a la vivienda en el Departamento de Antioquia | 040025 |  | Contratar serv de publicidad y difusión | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050140 | Construcción de espacio público efectivo en el Departamento de Antioquia | 040026 |  | Contratar servicio de transporte EP | 1 | 0.7548 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 13129799343 | 0
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050140 | Construcción de espacio público efectivo en el Departamento de Antioquia | 040026 |  | Realizar administración de CIFA | 1 | 0.7548 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050140 | Construcción de espacio público efectivo en el Departamento de Antioquia | 040026 |  | Contratar serv de publicidad y difusión | 1 | 0.7548 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050140 | Construcción de espacio público efectivo en el Departamento de Antioquia | 040026 |  | Supervisar EP y sus resultados | 15000 | 11322 |  |  | M2 | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050140 | Construcción de espacio público efectivo en el Departamento de Antioquia | 040026 |  | Construir espacio público efectivo | 15000 | 11322 |  |  | M2 | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050140 | Construcción de espacio público efectivo en el Departamento de Antioquia | 040026 |  | Ejecutar estudios y diseños EP | 15000 | 11322 |  |  | M2 | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050140 | Construcción de espacio público efectivo en el Departamento de Antioquia | 040026 |  | Generar diagnósticos de intervención EP | 15000 | 11322 |  |  | M2 | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050140 | Construcción de espacio público efectivo en el Departamento de Antioquia | 040026 |  | Reconocer estructura urbana del mpio | 15000 | 11322 |  |  | M2 | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050141 | Mejoramiento de entorno con la estrategia "Antioquia se Pinta de Vida" en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia | 040027 |  | Socializar proyecto y talleres ASPV | 36 | 23 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 2426499273 | 0
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050141 | Mejoramiento de entorno con la estrategia "Antioquia se Pinta de Vida" en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia | 040027 |  | Realizar diagnóstico del territorio | 36 | 23 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050141 | Mejoramiento de entorno con la estrategia "Antioquia se Pinta de Vida" en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia | 040027 |  | Capacitar en la metodología ASPV | 36 | 23 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050141 | Mejoramiento de entorno con la estrategia "Antioquia se Pinta de Vida" en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia | 040027 |  | Realizar administración de CIFA | 1 | 0.639 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050141 | Mejoramiento de entorno con la estrategia "Antioquia se Pinta de Vida" en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia | 040027 |  | Realizar Jornada del Festival ASPV | 36 | 23 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050141 | Mejoramiento de entorno con la estrategia "Antioquia se Pinta de Vida" en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia | 040027 |  | Realizar Pre jornada ASPV | 36 | 23 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050141 | Mejoramiento de entorno con la estrategia "Antioquia se Pinta de Vida" en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia | 040027 |  | Caracterizar técnicamente c/vivienda | 36 | 23 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050141 | Mejoramiento de entorno con la estrategia "Antioquia se Pinta de Vida" en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia | 040027 |  | Supervisar las intervenciones ASPV | 36 | 23 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050141 | Mejoramiento de entorno con la estrategia "Antioquia se Pinta de Vida" en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia | 040027 |  | Contratar servicio de transporte ASPV | 1 | 0.639 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050141 | Mejoramiento de entorno con la estrategia "Antioquia se Pinta de Vida" en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia | 040027 |  | Contratar serv de publicidad y difusión | 1 | 0.639 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050168 | Desarrollo de capacitaciones técnicas y/o sociales en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia | 040028 |  | Realizar administración de CIFA | 1 | 1.42 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 1626179425 | 0
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050168 | Desarrollo de capacitaciones técnicas y/o sociales en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia | 040028 |  | Capacitar en adaptación cambio climático | 36 | 51 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050168 | Desarrollo de capacitaciones técnicas y/o sociales en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia | 040028 |  | Contratar serv de publicidad y difusión | 1 | 1.42 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050168 | Desarrollo de capacitaciones técnicas y/o sociales en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia | 040028 |  | Contratar servicio de transporte CTS | 1 | 1.42 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050168 | Desarrollo de capacitaciones técnicas y/o sociales en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia | 040028 |  | Supervisar las intervenciones CTS | 36 | 51 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050168 | Desarrollo de capacitaciones técnicas y/o sociales en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia | 040028 |  | Creación programa RUTA RED PROTECTORA | 36 | 51 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050168 | Desarrollo de capacitaciones técnicas y/o sociales en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia | 040028 |  | Realizar talleres Convivencia y Valores | 36 | 51 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050168 | Desarrollo de capacitaciones técnicas y/o sociales en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia | 040028 |  | Ejecución de talleres Mejoro Mi Entorno | 36 | 51 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050168 | Desarrollo de capacitaciones técnicas y/o sociales en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia | 040028 |  | Enseñar estrategias Ahorro y Economía | 36 | 51 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050169 | Implementación de laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad en el Departamento de Antioquia | 040029 |  | Actualizar política de vivienda | 1 | 0.02 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 5743996841 | 0
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050169 | Implementación de laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad en el Departamento de Antioquia | 040029 |  | Solución técnica y opciones financieras | 1 | 0.02 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050169 | Implementación de laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad en el Departamento de Antioquia | 040029 |  | Compilación de resultados VIVALAB | 1 | 0.02 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050169 | Implementación de laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad en el Departamento de Antioquia | 040029 |  | Contratar servicio de transporte VIVALAB | 1 | 0.02 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050169 | Implementación de laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad en el Departamento de Antioquia | 040029 |  | Contratar serv de publicidad y difusión | 1 | 0.02 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050169 | Implementación de laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad en el Departamento de Antioquia | 040029 |  | Realizar administración de CIFA | 1 | 0.02 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050169 | Implementación de laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad en el Departamento de Antioquia | 040029 |  | Supervisión de procesos I+D VIVALAB | 1 | 0.02 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050169 | Implementación de laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad en el Departamento de Antioquia | 040029 |  | Servicio de transferencia conocimiento | 1 | 0.02 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050169 | Implementación de laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad en el Departamento de Antioquia | 040029 |  | Socialización de resultados | 1 | 0.02 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050169 | Implementación de laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad en el Departamento de Antioquia | 040029 |  | Creación de ECO-VIVIENDA | 1 | 0.02 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050169 | Implementación de laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad en el Departamento de Antioquia | 040029 |  | Diseño de prototipos | 1 | 0.02 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050169 | Implementación de laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad en el Departamento de Antioquia | 040029 |  | Diagnóstico de situaciones en territorio | 1 | 0.02 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2020003050169 | Implementación de laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad en el Departamento de Antioquia | 040029 |  | Creación del Sello VIVA Sostenible | 1 | 0.02 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2020003050066 | Construcción de viviendas rurales nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia | 040030 |  | Contratar serv. de publicidad y difusión | 1 | 0.056 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 1907517394 | 0
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2020003050066 | Construcción de viviendas rurales nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia | 040030 |  | Contratar servicio de transporte VNR | 1 | 0.056 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2020003050066 | Construcción de viviendas rurales nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia | 040030 |  | Realizar de estudios y diseños. | 1 | 0.056 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2020003050066 | Construcción de viviendas rurales nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia | 040030 |  | Realizar administración de CIFA | 1 | 0.056 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2020003050066 | Construcción de viviendas rurales nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia | 040030 |  | Construir viviendas rurales nuevas. | 1950 | 109 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2020003050066 | Construcción de viviendas rurales nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia | 040030 |  | Ejecutar supervisión a proyectos de VNR | 1950 | 109 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050072 | Mejoramiento de viviendas rurales en el Departamento de Antioquia | 040031 |  | Realizar administración de CIFA | 1 | 0.363 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 29653683645 | 0
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050072 | Mejoramiento de viviendas rurales en el Departamento de Antioquia | 040031 |  | Contratar serv de publicidad y difusión | 1 | 0.363 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050072 | Mejoramiento de viviendas rurales en el Departamento de Antioquia | 040031 |  | Contratar servicio de transporte MVR | 1 | 0.363 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050072 | Mejoramiento de viviendas rurales en el Departamento de Antioquia | 040031 |  | Ejecutar supervisión a proyectos de MVR | 5250 | 1905 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050072 | Mejoramiento de viviendas rurales en el Departamento de Antioquia | 040031 |  | Mejorar viviendas rurales | 5250 | 1905 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2020003050072 | Mejoramiento de viviendas rurales en el Departamento de Antioquia | 040031 |  | Realizar diagnósticos | 1 | 0.363 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE TURISMO | Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo | 2020003050217 | Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo Antioquia | 110040 |  | Practicantes y/o personal de apoyo | 4 | 2 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 2021-02-02 | 2021-06-30 |  |  | 777923258 | 11585260
SRIA DE TURISMO | Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo | 2020003050217 | Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo Antioquia | 110040 |  | Transporte Placa blanca | 12 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE TURISMO | Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo | 2020003050217 | Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo Antioquia | 110040 |  | Personas formadas y formalizadas | 200 | 62 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-01 | 2021-06-30
SRIA DE TURISMO | Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo | 2020003050217 | Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo Antioquia | 110040 |  | Proyectos para gestión recursos | 4 | 5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-01 | 2021-06-30
SRIA DE TURISMO | Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo | 2020003050217 | Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo Antioquia | 110040 |  | Alianzas para posicionamiento | 4 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-01 | 2021-06-30
SRIA DE TURISMO | Marketing turístico | 2020003050211 | Desarrollo de Marketing Turístico en el Departamento Antioquia | 110041 |  | Eventos para posicionar Antioquia | 12 | 12 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  | 860871798 | 0
SRIA DE TURISMO | Marketing turístico | 2020003050211 | Desarrollo de Marketing Turístico en el Departamento Antioquia | 110041 |  | Sistema de indicadores para Turismo | 3 | 4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-01 | 2021-06-30
SRIA DE TURISMO | Marketing turístico | 2020003050211 | Desarrollo de Marketing Turístico en el Departamento Antioquia | 110041 |  | Publicidad y Comunicaciones | 12 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE TURISMO | Antioquia es Mágica -Desarrollo de mercados turísticos especializados | 2020003050210 | Desarrollo de Productos turísticos especializados:Antioquia es Mágica Antioquia | 110042 |  | Medios, Publicidad y Comunicaciones | 8 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 2075706339 | 36913468
SRIA DE TURISMO | Antioquia es Mágica -Desarrollo de mercados turísticos especializados | 2020003050210 | Desarrollo de Productos turísticos especializados:Antioquia es Mágica Antioquia | 110042 |  | Practicantes y/o personal de apoyo | 4 | 1 |  |  | PRS | 8 | 01.01.2021 | 2021-03-25 | 2021-12-15
SRIA DE TURISMO | Antioquia es Mágica -Desarrollo de mercados turísticos especializados | 2020003050210 | Desarrollo de Productos turísticos especializados:Antioquia es Mágica Antioquia | 110042 |  | Transporte Placa blanca | 12 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE TURISMO | Antioquia es Mágica -Desarrollo de mercados turísticos especializados | 2020003050210 | Desarrollo de Productos turísticos especializados:Antioquia es Mágica Antioquia | 110042 |  | Eventos y rutas gastronómicas realizadas | 12 | 14 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-01 | 2021-06-30
SRIA DE TURISMO | Antioquia es Mágica -Desarrollo de mercados turísticos especializados | 2020003050210 | Desarrollo de Productos turísticos especializados:Antioquia es Mágica Antioquia | 110042 |  | Productos Turísticos Antioquia mágica | 20 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-01 | 2021-06-30
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050181 | Consolidación académico-administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 020282 |  | Implem estr para el Emprendimie | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-05 | 2021-12-31 |  |  | 20700000000 | 9954611220 | #N/A
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050181 | Consolidación académico-administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 020282 |  | Consolidar a la IU Dig Buen Gob | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-05 | 2021-12-31
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050181 | Consolidación académico-administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 020282 |  | Implem Sistema de Informacion | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-05 | 2021-12-31
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050181 | Consolidación académico-administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 020282 |  | Cons el plan de internacionaliz | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-05 | 2021-12-31
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050181 | Consolidación académico-administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 020282 |  | Consol Sist Gest Talento Human | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-05 | 2021-12-31
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050181 | Consolidación académico-administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 020282 |  | Implem estrag relacionamiento | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-05 | 2021-12-31
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050181 | Consolidación académico-administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 020282 |  | Asegurar la infra físic y tecno | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-05 | 2021-12-31
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050181 | Consolidación académico-administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 020282 |  | Implem Mod Integral de Planea | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-05 | 2021-12-31
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050181 | Consolidación académico-administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 020282 |  | Transf dig proces misionales | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-05 | 2021-12-31
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050181 | Consolidación académico-administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 020282 |  | Implemr estr educac Inclusiva | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-05 | 2021-12-31
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050181 | Consolidación académico-administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 020282 |  | Implem estr mej la calid Bienes | 18 | 9 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-05 | 2021-12-31
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050181 | Consolidación académico-administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 020282 |  | Gestionar produc de conocimient | 18 | 9 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-05 | 2021-12-31
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050181 | Consolidación académico-administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 020282 |  | Facilitar escen de formac integ | 18 | 9 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-05 | 2021-12-31
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050181 | Consolidación académico-administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 020282 |  | Consol Mod Educac Dig flexible | 18 | 9 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-05 | 2021-12-31
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050181 | Consolidación académico-administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 020282 |  | Posicionar la IU Dig Ofert Educ | 18 | 9 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-05 | 2021-12-31
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050181 | Consolidación académico-administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 020282 |  | Implem polí instit comunicac | 1 | 9 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-05 | 2021-12-31
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050181 | Consolidación académico-administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 020282 |  | Implem estrateg sost financier | 1 | 9 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-05 | 2021-12-31
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2021003050004 | Apoyo para posibilitar el acceso y permanencia (Matrícula Cero 2021) al sistema de educación superior de los estudiantes de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 020305 |  | Entreg alivio financ edu | 1 | 1 |  |  | UNI | 6 | 21.01.2021 | 2021-02-01 | 2021-06-30 |  |  | 0 | 0
Sria de Inclusión Social | Antioquia Identidad Afro | 2020003050220 | Fortalecimiento de la Identidad Afro en Antioquia | 070094 |  | Instancias representa fortalecidas | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  | 1137855817 | 41385914
Sria de Inclusión Social | Antioquia Identidad Afro | 2020003050220 | Fortalecimiento de la Identidad Afro en Antioquia | 070094 |  | Transversalización étnico | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-01 | 2021-06-30
Sria de Inclusión Social | Antioquia Identidad Afro | 2020003050220 | Fortalecimiento de la Identidad Afro en Antioquia | 070094 |  | Dotación mejora casas ancestros | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-01 | 2021-06-30
Sria de Inclusión Social | Antioquia Identidad Afro | 2020003050220 | Fortalecimiento de la Identidad Afro en Antioquia | 070094 |  | Preservación conocimiento ambiental | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2020003050078 | Incorporación de mejoras a partir de las auditorías con el uso de ACL en la Gobernación de Antioquia | 220298 |  | licenciamiento de software | 1 | 1 |  |  | UNI | 10 | 01.03.2021 | 01.01.2021 | 01.06.2021 |  |  | 150000000 | 0
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2020003050086 | "Incorporación de mejoras bajo los estándares internacionales CIA en la Gobernación de Antioquia" | 220299 |  | Capacit. en normas inter | 1 | 0 |  |  | UNI | 1 | 01.09.2021 | 01.01.2021 | 01.06.2021 |  |  | 100000000 | 0
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2020003050076 | Fortalecimiento de la cultura de control en la Gobernación de Antioquia | 220300 |  | semana cultura de control | 1 | 0 |  |  | UNI | 1 | 01.08.2021 | 01.01.2021 | 01.06.2021 |  |  | 170000000 | 9085260
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2020003050076 | Fortalecimiento de la cultura de control en la Gobernación de Antioquia | 220300 |  | pract excel,apoyo cultra cont | 4 | 2 |  |  | PRS | 10 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.06.2021
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2020003050076 | Fortalecimiento de la cultura de control en la Gobernación de Antioquia | 220300 |  | encuentro internacional | 1 | 0 |  |  | UNI | 1 | 01.08.2021 | 01.01.2021 | 01.06.2021
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2020003050076 | Fortalecimiento de la cultura de control en la Gobernación de Antioquia | 220300 |  | medic percep c de c | 1 | 0 |  |  | UNI | 2 | 01.07.2021 | 01.01.2021 | 01.06.2021
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2020003050076 | Fortalecimiento de la cultura de control en la Gobernación de Antioquia | 220300 |  | capac en riesg y con | 1 | 0 |  |  | UNI | 1 | 01.07.2021 | 01.01.2021 | 01.06.2021
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2020003050077 | Desarrollo de Auditorías Ciudadanas en los Municipios Priorizados del Departamento de Antioquia Medellín | 220303 |  | cualificación en funciones | 10 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.06.2021 |  |  | 57838440 | 0
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2020003050077 | Desarrollo de Auditorías Ciudadanas en los Municipios Priorizados del Departamento de Antioquia Medellín | 220303 |  | socialización y sensibilización | 10 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.06.2021
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2020003050077 | Desarrollo de Auditorías Ciudadanas en los Municipios Priorizados del Departamento de Antioquia Medellín | 220303 |  | recepción y evaluación | 10 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 140075 |  | Operación Centros integración logística | 4 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021 |  | Por efectos de la Pandemia Covid 19, algunas actividades se han visto retrasadas y otras se realizan mixtas(presencia / Virtual) | 8897964433 | 4909480890
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 140075 |  | Capacitación | 500 | 250 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 140075 |  | Ferias Comerciales | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 140075 |  | Giras técnicas y comerciales | 3 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 140075 |  | Personal | 6 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 140075 |  | Capacitaciones y sensibilización | 12 | 6 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 140075 |  | Adecuación centros integración logística | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 140075 |  | Fortalecimiento asociativo | 150 | 75 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 140075 |  | Ferias de mercado y ruedas de negocios | 2 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 140075 |  | Giras técnicas y Ferias Internacionales | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 140075 |  | Implementación Plan marketing y campañas | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 140075 |  | Personal | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 140075 |  | Mejoramiento trapiches (dotación) | 10 | 5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 140075 |  | Elaboración Plan de Marketing | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 140075 |  | Posicionamiento y registro | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 140075 |  | Diseño de Marca | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 140075 |  | Plataforma Tecnológica | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 140075 |  | Kit dotación comercialización | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050199 | Fortalecimiento del desarrollo del sector agropecuario, mediante creación de Línea de Crédito Territorial Antioquia Produce, para reducir tasa de interés en créditos y brindarles seguro agropecuario a pequeños y medianos productores. Antioquia | 140076 |  | Adminis recurso designado alivio tasa | 975 | 0 |  |  | MLL | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021 |  | Convenio firmado en Diciembre/2020, gira comercial primer semestre, pero aun no se reporta colocacion de créditos | 8440875000 | 0
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050199 | Fortalecimiento del desarrollo del sector agropecuario, mediante creación de Línea de Crédito Territorial Antioquia Produce, para reducir tasa de interés en créditos y brindarles seguro agropecuario a pequeños y medianos productores. Antioquia | 140076 |  | Línea de créditos adquisición tierras | 585 | 0 |  |  | MLL | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050199 | Fortalecimiento del desarrollo del sector agropecuario, mediante creación de Línea de Crédito Territorial Antioquia Produce, para reducir tasa de interés en créditos y brindarles seguro agropecuario a pequeños y medianos productores. Antioquia | 140076 |  | Línea adquisición adecuación vivienda | 8775 | 0 |  |  | MLL | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050199 | Fortalecimiento del desarrollo del sector agropecuario, mediante creación de Línea de Crédito Territorial Antioquia Produce, para reducir tasa de interés en créditos y brindarles seguro agropecuario a pequeños y medianos productores. Antioquia | 140076 |  | Seguro agro catastrófico para crédito | 8775 | 0 |  |  | MLL | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050199 | Fortalecimiento del desarrollo del sector agropecuario, mediante creación de Línea de Crédito Territorial Antioquia Produce, para reducir tasa de interés en créditos y brindarles seguro agropecuario a pequeños y medianos productores. Antioquia | 140076 |  | Línea mejora y adopción tecnológica | 585 | 0 |  |  | MLL | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050199 | Fortalecimiento del desarrollo del sector agropecuario, mediante creación de Línea de Crédito Territorial Antioquia Produce, para reducir tasa de interés en créditos y brindarles seguro agropecuario a pequeños y medianos productores. Antioquia | 140076 |  | Línea créditos proyectos productivos | 8775 |  |  |  | MLL | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible | 2020003050204 | "Mejoramiento de las áreas con conflicto de uso de suelo mediante la implementación de unidades productivas con MIPE- BPG- BPA, conenfoque agroecológico y reconversión productiva . Antioquia" | 140077 |  | Fertilizantes-Material Vegetal-Otros | 200 | 100 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021 |  |  | 619039397 | 57065000
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible | 2020003050204 | "Mejoramiento de las áreas con conflicto de uso de suelo mediante la implementación de unidades productivas con MIPE- BPG- BPA, conenfoque agroecológico y reconversión productiva . Antioquia" | 140077 |  | Labores Culturales | 200 | 100 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible | 2020003050204 | "Mejoramiento de las áreas con conflicto de uso de suelo mediante la implementación de unidades productivas con MIPE- BPG- BPA, conenfoque agroecológico y reconversión productiva . Antioquia" | 140077 |  | Entrega Equipos-KIT-Dotación | 50 | 25 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible | 2020003050204 | "Mejoramiento de las áreas con conflicto de uso de suelo mediante la implementación de unidades productivas con MIPE- BPG- BPA, conenfoque agroecológico y reconversión productiva . Antioquia" | 140077 |  | Desarrollo Convenio | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible | 2020003050204 | "Mejoramiento de las áreas con conflicto de uso de suelo mediante la implementación de unidades productivas con MIPE- BPG- BPA, conenfoque agroecológico y reconversión productiva . Antioquia" | 140077 |  | Fertilizantes-Material Vegetal-Otros | 100 | 50 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible | 2020003050204 | "Mejoramiento de las áreas con conflicto de uso de suelo mediante la implementación de unidades productivas con MIPE- BPG- BPA, conenfoque agroecológico y reconversión productiva . Antioquia" | 140077 |  | Labores Culturales | 100 | 50 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible | 2020003050204 | "Mejoramiento de las áreas con conflicto de uso de suelo mediante la implementación de unidades productivas con MIPE- BPG- BPA, conenfoque agroecológico y reconversión productiva . Antioquia" | 140077 |  | Entrega Equipos-Manguera-Tubería | 150 | 75 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible | 2020003050204 | "Mejoramiento de las áreas con conflicto de uso de suelo mediante la implementación de unidades productivas con MIPE- BPG- BPA, conenfoque agroecológico y reconversión productiva . Antioquia" | 140077 |  | Implementación de MIPE - sanidad | 100 | 50 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible | 2020003050204 | "Mejoramiento de las áreas con conflicto de uso de suelo mediante la implementación de unidades productivas con MIPE- BPG- BPA, conenfoque agroecológico y reconversión productiva . Antioquia" | 140077 |  | Montaje de colmenas | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible | 2020003050204 | "Mejoramiento de las áreas con conflicto de uso de suelo mediante la implementación de unidades productivas con MIPE- BPG- BPA, conenfoque agroecológico y reconversión productiva . Antioquia" | 140077 |  | Entrega insumos establecimiento | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible | 2020003050204 | "Mejoramiento de las áreas con conflicto de uso de suelo mediante la implementación de unidades productivas con MIPE- BPG- BPA, conenfoque agroecológico y reconversión productiva . Antioquia" | 140077 |  | Entrega equipos dotación | 100 | 50 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible | 2020003050204 | "Mejoramiento de las áreas con conflicto de uso de suelo mediante la implementación de unidades productivas con MIPE- BPG- BPA, conenfoque agroecológico y reconversión productiva . Antioquia" | 140077 |  | Formulación Plan | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible | 2020003050204 | "Mejoramiento de las áreas con conflicto de uso de suelo mediante la implementación de unidades productivas con MIPE- BPG- BPA, conenfoque agroecológico y reconversión productiva . Antioquia" | 140077 |  | Biopreparados-Plántulas-Moos | 30 | 15 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible | 2020003050204 | "Mejoramiento de las áreas con conflicto de uso de suelo mediante la implementación de unidades productivas con MIPE- BPG- BPA, conenfoque agroecológico y reconversión productiva . Antioquia" | 140077 |  | Labores Culturales UPAs | 30 | 15 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible | 2020003050204 | "Mejoramiento de las áreas con conflicto de uso de suelo mediante la implementación de unidades productivas con MIPE- BPG- BPA, conenfoque agroecológico y reconversión productiva . Antioquia" | 140077 |  | Montaje de Sistema Riego | 150 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible | 2020003050204 | "Mejoramiento de las áreas con conflicto de uso de suelo mediante la implementación de unidades productivas con MIPE- BPG- BPA, conenfoque agroecológico y reconversión productiva . Antioquia" | 140077 |  | Implementación de BPA-BPP | 50 | 25 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional | 2020003050219 | Mejoramiento de la eficiencia de los sistemas productivos de Agricultura Familiar en el departamento de Antioquia | 140078 |  | Dotaciòn de los Proyectos Pedagicos | 160 | 80 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021 |  |  | 1593945350 | 185773673
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional | 2020003050219 | Mejoramiento de la eficiencia de los sistemas productivos de Agricultura Familiar en el departamento de Antioquia | 140078 |  | Acompañamiento y fortal jovenes rurales | 100 | 50 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional | 2020003050219 | Mejoramiento de la eficiencia de los sistemas productivos de Agricultura Familiar en el departamento de Antioquia | 140078 |  | Gestiòn Alianza Buen vivir | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional | 2020003050219 | Mejoramiento de la eficiencia de los sistemas productivos de Agricultura Familiar en el departamento de Antioquia | 140078 |  | Elaboraciòn Plan bioagricultura | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional | 2020003050219 | Mejoramiento de la eficiencia de los sistemas productivos de Agricultura Familiar en el departamento de Antioquia | 140078 |  | Mesas trabajo desarrollo Alianza | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional | 2020003050219 | Mejoramiento de la eficiencia de los sistemas productivos de Agricultura Familiar en el departamento de Antioquia | 140078 |  | Acompañamiento tècnico-socio-Empresarial | 60 | 30 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional | 2020003050219 | Mejoramiento de la eficiencia de los sistemas productivos de Agricultura Familiar en el departamento de Antioquia | 140078 |  | Fortalecimi comercial asociaciones AF | 3 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional | 2020003050219 | Mejoramiento de la eficiencia de los sistemas productivos de Agricultura Familiar en el departamento de Antioquia | 140078 |  | Adecuación y mante físico de vía Tercia | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional | 2020003050219 | Mejoramiento de la eficiencia de los sistemas productivos de Agricultura Familiar en el departamento de Antioquia | 140078 |  | Divulgaciòn estra orientadas perdidas | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional | 2020003050219 | Mejoramiento de la eficiencia de los sistemas productivos de Agricultura Familiar en el departamento de Antioquia | 140078 |  | Acompañamiento tècnico y capacitaciòn | 30 | 15 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional | 2020003050219 | Mejoramiento de la eficiencia de los sistemas productivos de Agricultura Familiar en el departamento de Antioquia | 140078 |  | Dotaciòn de los sistemas productivos | 30 | 15 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional | 2020003050219 | Mejoramiento de la eficiencia de los sistemas productivos de Agricultura Familiar en el departamento de Antioquia | 140078 |  | Identificación y acompañam emprendimi | 10 | 5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional | 2020003050219 | Mejoramiento de la eficiencia de los sistemas productivos de Agricultura Familiar en el departamento de Antioquia | 140078 |  | Dotación de los emprendimientos | 10 | 5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Formación para la producción rural | 2020003050203 | Aportes a la formación y/o capacitación para organizaciones campesinas, productores, profesionales y técnicos del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del departamento de Antioquia | 140079 |  | Productor capacitados BP-sostenibilidad | 1767 | 883 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021 |  |  | 147268000 | 0
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Formación para la producción rural | 2020003050203 | Aportes a la formación y/o capacitación para organizaciones campesinas, productores, profesionales y técnicos del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del departamento de Antioquia | 140079 |  | Campañas promoción abejas | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Formación para la producción rural | 2020003050203 | Aportes a la formación y/o capacitación para organizaciones campesinas, productores, profesionales y técnicos del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del departamento de Antioquia | 140079 |  | Campañas sanidad agropecuaria | 3 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Formación para la producción rural | 2020003050203 | Aportes a la formación y/o capacitación para organizaciones campesinas, productores, profesionales y técnicos del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del departamento de Antioquia | 140079 |  | Transfer de tecnología, planifica y TIC | 40 | 20 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Formación para la producción rural | 2020003050203 | Aportes a la formación y/o capacitación para organizaciones campesinas, productores, profesionales y técnicos del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del departamento de Antioquia | 140079 |  | Eventos socialización instrumentos Plani | 5 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Formación para la producción rural | 2020003050203 | Aportes a la formación y/o capacitación para organizaciones campesinas, productores, profesionales y técnicos del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del departamento de Antioquia | 140079 |  | Eventos CONSEA | 4 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Formación para la producción rural | 2020003050203 | Aportes a la formación y/o capacitación para organizaciones campesinas, productores, profesionales y técnicos del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del departamento de Antioquia | 140079 |  | Planes de mejora CMDR | 62 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Formación para la producción rural | 2020003050203 | Aportes a la formación y/o capacitación para organizaciones campesinas, productores, profesionales y técnicos del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del departamento de Antioquia | 140079 |  | Profesional-técnico formados extensión | 166 | 83 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Formación para la producción rural | 2020003050205 | Implementación de emprendimientos pilotos con jóvenes rurales del sector agropecuario del departamento de Antioquia | 140080 |  | Insumos, materiales y equipos agrícolas | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Formación para la producción rural | 2020003050205 | Implementación de emprendimientos pilotos con jóvenes rurales del sector agropecuario del departamento de Antioquia | 140080 |  | Recurso humano (profesional facilitador) | 1 | 1 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Formación para la producción rural | 2020003050205 | Implementación de emprendimientos pilotos con jóvenes rurales del sector agropecuario del departamento de Antioquia | 140080 |  | Logística y operación | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050224 | Implementación estrategias para fortalecer las organizaciones de productores del departamento, con procesos de formación comercial,logística, marketing y promoción de negocios nacionales e internacionales para comercio justo y competitivo. Antioquia | 140081 |  | Eventos acceso a mercados locales | 7 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050224 | Implementación estrategias para fortalecer las organizaciones de productores del departamento, con procesos de formación comercial,logística, marketing y promoción de negocios nacionales e internacionales para comercio justo y competitivo. Antioquia | 140081 |  | Plataformas digitales - tecnológicas | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050224 | Implementación estrategias para fortalecer las organizaciones de productores del departamento, con procesos de formación comercial,logística, marketing y promoción de negocios nacionales e internacionales para comercio justo y competitivo. Antioquia | 140081 |  | Sistemas de información | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050224 | Implementación estrategias para fortalecer las organizaciones de productores del departamento, con procesos de formación comercial,logística, marketing y promoción de negocios nacionales e internacionales para comercio justo y competitivo. Antioquia | 140081 |  | Acciones de fortalecimien Comercial | 2 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050224 | Implementación estrategias para fortalecer las organizaciones de productores del departamento, con procesos de formación comercial,logística, marketing y promoción de negocios nacionales e internacionales para comercio justo y competitivo. Antioquia | 140081 |  | Diseño e implementación Plan marketing | 2 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050224 | Implementación estrategias para fortalecer las organizaciones de productores del departamento, con procesos de formación comercial,logística, marketing y promoción de negocios nacionales e internacionales para comercio justo y competitivo. Antioquia | 140081 |  | Estrateg cciales mercado internacional | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050224 | Implementación estrategias para fortalecer las organizaciones de productores del departamento, con procesos de formación comercial,logística, marketing y promoción de negocios nacionales e internacionales para comercio justo y competitivo. Antioquia | 140081 |  | Actualiza adquisic software licencias | 115 | 65 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050224 | Implementación estrategias para fortalecer las organizaciones de productores del departamento, con procesos de formación comercial,logística, marketing y promoción de negocios nacionales e internacionales para comercio justo y competitivo. Antioquia | 140081 |  | Publicac (anuarios, estadíst, otros) | 250 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021 |  | Se tiene disponible en la pagina de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural https://www.antioquia.gov.co/secretaria-de-agricultura-y-desarrollo-rural-anuarios
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050224 | Implementación estrategias para fortalecer las organizaciones de productores del departamento, con procesos de formación comercial,logística, marketing y promoción de negocios nacionales e internacionales para comercio justo y competitivo. Antioquia | 140081 |  | Evento de Formac comercial integral | 7 | 4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050224 | Implementación estrategias para fortalecer las organizaciones de productores del departamento, con procesos de formación comercial,logística, marketing y promoción de negocios nacionales e internacionales para comercio justo y competitivo. Antioquia | 140081 |  | Sensibilización promoción | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050224 | Implementación estrategias para fortalecer las organizaciones de productores del departamento, con procesos de formación comercial,logística, marketing y promoción de negocios nacionales e internacionales para comercio justo y competitivo. Antioquia | 140081 |  | Actualiz adquis hardware (eq comp SADR) | 31 | 15 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050224 | Implementación estrategias para fortalecer las organizaciones de productores del departamento, con procesos de formación comercial,logística, marketing y promoción de negocios nacionales e internacionales para comercio justo y competitivo. Antioquia | 140081 |  | Modelo comercialización fertilizantes | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050224 | Implementación estrategias para fortalecer las organizaciones de productores del departamento, con procesos de formación comercial,logística, marketing y promoción de negocios nacionales e internacionales para comercio justo y competitivo. Antioquia | 140081 |  | Modelo de comercialización de insumos | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050224 | Implementación estrategias para fortalecer las organizaciones de productores del departamento, con procesos de formación comercial,logística, marketing y promoción de negocios nacionales e internacionales para comercio justo y competitivo. Antioquia | 140081 |  | Explorac de negocios - mcdos internac | 4 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050224 | Implementación estrategias para fortalecer las organizaciones de productores del departamento, con procesos de formación comercial,logística, marketing y promoción de negocios nacionales e internacionales para comercio justo y competitivo. Antioquia | 140081 |  | Formac preparac para la negociación | 2 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050224 | Implementación estrategias para fortalecer las organizaciones de productores del departamento, con procesos de formación comercial,logística, marketing y promoción de negocios nacionales e internacionales para comercio justo y competitivo. Antioquia | 140081 |  | Actualización adquisición hardware otros | 8 | 4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050180 | Apoyo Registro de predio exportador y certificaciones para el cumplimiento de normas de calidad orientadas a mejorar producción, comercialización y sostenibilidad ambiental en Antioquia | 140082 |  | Transferencia de tecnología | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021 |  |  | 300000000 | 0
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050180 | Apoyo Registro de predio exportador y certificaciones para el cumplimiento de normas de calidad orientadas a mejorar producción, comercialización y sostenibilidad ambiental en Antioquia | 140082 |  | Certificación Internacionales | 50 | 25 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050180 | Apoyo Registro de predio exportador y certificaciones para el cumplimiento de normas de calidad orientadas a mejorar producción, comercialización y sostenibilidad ambiental en Antioquia | 140082 |  | Registro predio exportador | 140 | 80 |  |  | PQ | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050180 | Apoyo Registro de predio exportador y certificaciones para el cumplimiento de normas de calidad orientadas a mejorar producción, comercialización y sostenibilidad ambiental en Antioquia | 140082 |  | Promoción y sensibilización | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050180 | Apoyo Registro de predio exportador y certificaciones para el cumplimiento de normas de calidad orientadas a mejorar producción, comercialización y sostenibilidad ambiental en Antioquia | 140082 |  | Agricultura precisión | 100 | 50 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020003050265 | Contribución al aumento de la productividad Agropecuaria y Reconversión de los sistemas productivos a polos de Desarrollo Agrotecnológicos en el Departamento de Antioquia | 140084 |  | Estableci recuperación áreas de cultivos | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021 |  |  | 7398973898 | 543374698
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020003050265 | Contribución al aumento de la productividad Agropecuaria y Reconversión de los sistemas productivos a polos de Desarrollo Agrotecnológicos en el Departamento de Antioquia | 140084 |  | Potenciar los polos de desarrollo | 2 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020003050265 | Contribución al aumento de la productividad Agropecuaria y Reconversión de los sistemas productivos a polos de Desarrollo Agrotecnológicos en el Departamento de Antioquia | 140084 |  | Construc invernaderos estableci cultivos | 2 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020003050265 | Contribución al aumento de la productividad Agropecuaria y Reconversión de los sistemas productivos a polos de Desarrollo Agrotecnológicos en el Departamento de Antioquia | 140084 |  | Gestión para formalizar las alianzas | 3 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050313 | Implementación de Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: Nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas en el departamento de Antioquia | 140087 |  | Gestión logística funcióna/ ciudadelas | 48 | 12 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021 |  |  | 13060110638 | 475669213
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050313 | Implementación de Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: Nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas en el departamento de Antioquia | 140087 |  | Mejoramiento infraestructura productiva | 65 | 40 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050313 | Implementación de Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: Nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas en el departamento de Antioquia | 140087 |  | Gestión recursos financiación proyec cti | 40 | 20 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Ordenamiento social y acceso a la propiedad rural | 2020003050312 | Apoyo al ordenamiento social y acceso a la propiedad y vivienda rural en el departamento de Antioquia | 140088 |  | Proyec acompañ apoyo organizac campesin | 30 | 15 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021 |  |  | 5216793194 | 0
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Ordenamiento social y acceso a la propiedad rural | 2020003050312 | Apoyo al ordenamiento social y acceso a la propiedad y vivienda rural en el departamento de Antioquia | 140088 |  | Alianza entidad compra tierras- vivienda | 30 | 15 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Ordenamiento social y acceso a la propiedad rural | 2020003050312 | Apoyo al ordenamiento social y acceso a la propiedad y vivienda rural en el departamento de Antioquia | 140088 |  | Alianza con entidad competente en OSPR | 30 | 15 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Desarrollo agroforestal y agricultura sostenible | 2020003050317 | Implementación de sistemas agroforestales y de agricultura sostenible para el aumento de la productividad y adaptación al cambio climático en el Departamento de Antioquia | 140089 |  | Event extensíon rural tranf tecnología | 8 | 4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021 |  |  | 160000000 | 0
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Desarrollo agroforestal y agricultura sostenible | 2020003050317 | Implementación de sistemas agroforestales y de agricultura sostenible para el aumento de la productividad y adaptación al cambio climático en el Departamento de Antioquia | 140089 |  | Productores agroforestales acompañados | 85 | 45 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Desarrollo agroforestal y agricultura sostenible | 2020003050317 | Implementación de sistemas agroforestales y de agricultura sostenible para el aumento de la productividad y adaptación al cambio climático en el Departamento de Antioquia | 140089 |  | Producción Material Propagativo-calidad | 360854 | 26 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Desarrollo agroforestal y agricultura sostenible | 2020003050317 | Implementación de sistemas agroforestales y de agricultura sostenible para el aumento de la productividad y adaptación al cambio climático en el Departamento de Antioquia | 140089 |  | Implement Sist Agroforest-Silvopastoril | 760 | 26513 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Asociatividad rural para el cierre de brechas | 2020003050318 | Apoyo a la Asociatividad rural para el cierre de brechas en Antioquia | 140090 |  | Nuevos emprendimientos | 8 | 4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021 |  |  | 100000000 | 0
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Asociatividad rural para el cierre de brechas | 2020003050318 | Apoyo a la Asociatividad rural para el cierre de brechas en Antioquia | 140090 |  | implementar modelos de negocio | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Asociatividad rural para el cierre de brechas | 2020003050318 | Apoyo a la Asociatividad rural para el cierre de brechas en Antioquia | 140090 |  | fortalecimiento de organizaciones | 184 | 80 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Asociatividad rural para el cierre de brechas | 2020003050318 | Apoyo a la Asociatividad rural para el cierre de brechas en Antioquia | 140090 |  | Caracterización de organizaciones | 388 | 18 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 20200000040014 | Fortalecimiento de la producción agrícola de pequeños productores afectados por la emergencia del Covid 19 en 10 municipios del oriente municipios del oriente del departamento de Antioquia | 140091 |  | Realizar interventoría tec-adm-leg-finan | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 3 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible | 2020003050264 | Implementación de sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos generados en plantas de beneficio animal y plazas de feria del Departamento de Antioquia | 210028 |  | Montaje Plantas aprovecha de RSO en PBA | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021 |  | Proyecto en etapa precontractual | 155865842 | 0
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible | 2020003050264 | Implementación de sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos generados en plantas de beneficio animal y plazas de feria del Departamento de Antioquia | 210028 |  | Adecuación de PTARs | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Apoyo a la supervisión del proyecto | 1 | 1.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Administración del proyecto | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Fortalecer centro de acopio y transf | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Elaborar Planes Integrales Intervención | 25 | 10 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Especificaciones técnica montaje hortali | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Administración del proyecto | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Actividades conocimiento y tecnología | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Apoyo a la supervisión del proyecto | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Transferir tecnología y conocimiento | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Formar líderes rurale para productividad | 50 | 25 |  |  | PRS | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Establecer vitrinas tecnológicas núcleos | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Capacitar organizaciones comerciali | 10 | 4 |  |  | PRS | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Generar encadenamiento productivo | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Capacitar organizaciones productivas PII | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Apoyo a la supervisión del proyecto | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Administración del proyecto | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Formar emprendimiento empre arroz | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Especificaciones técnica vitrinas arroz | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Fortalecer la base asociativa | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Caracterizar organizacion producto Rural | 25 | 18 |  |  | PRS | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Especificaciones técnicas invernaderos | 2500 | 750 |  |  | M2 | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Implementar agroindustrias rurales | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Intensificar producción sostenible | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Administración del proyecto | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2020000100718 | Desarrollo y transferencia de tecnología para la innovación de sistemas productivos soportados en agricultura 4.0 para atender necesidades derivadas de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19 en el Departamento de Antioquia | 250003 |  | Apoyo a la supervisión del proyecto | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 8 | 04.05.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2020003050241 | Implementación del Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia | 140085 |  | Realizar actividades de difusión/soporte | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 3503825037 | 40883670
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2020003050241 | Implementación del Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia | 140085 |  | Realizar apoyo gestión de actualización | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 26.02.2021 | 30.06.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2020003050241 | Implementación del Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia | 140085 |  | Realizar apoyo gestión de conservación | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2020003050241 | Implementación del Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia | 140085 |  | Dotar de elementos tecnológicos | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  | 30.06.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2020003050241 | Implementación del Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia | 140085 |  | Realizar apoyo gestión de actualización | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  | 30.06.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2020003050241 | Implementación del Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia | 140085 |  | Renovar licencias | 4 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.06.2021 | 30.06.2021 |  | Se realizó proceso contractual para la Renovación del Servicio de Software Updates License & Support para los productos Oracle que posee el Departamento de Antioquia
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2020003050241 | Implementación del Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia | 140085 |  | Realizar apoyo gestión de conservación | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2020003050241 | Implementación del Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia | 140085 |  | Realizar actividades comunicativas | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Esta actividad no será desarrollada, puesto que el recurso fue trasladado a otro proyecto.
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2020003050241 | Implementación del Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia | 140085 |  | Realizar actividades comunicativas | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2020003050241 | Implementación del Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia | 140085 |  | Realizar actividades comunicativas | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2020003050241 | Implementación del Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia | 140085 |  | Realizar actividades de difusión/soporte | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2020003050241 | Implementación del Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia | 140085 |  | Realizar apoyo gestión de actualización | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2020003050241 | Implementación del Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia | 140085 |  | Realizar apoyo gestión de conservación | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2020003050241 | Implementación del Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia | 140085 |  | Realizar actividades de difusión/soporte | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2020003050241 | Implementación del Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia | 140085 |  | Renovar licencias | 4 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2020003050241 | Implementación del Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia | 140085 |  | Renovar licencias | 4 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
TELEANTIOQUIA | Uso y apropiación de las tecnologías de información para el Departamento de Antioquia | 2020003050247 | Implementación de Nodos Estratégicos de realización audiovisual en el Departamento de Antioquia | 160029 |  | 03 diagnostico canales comunitarios | 1 | 0 |  |  | UNI | 3 | 01.01.2021 | NA | NA |  | Actividad no ejecutada, Teleantioquia el presente año no tuvo asignación de recursos en el POAI. | 0 | 0 | #N/A
TELEANTIOQUIA | Uso y apropiación de las tecnologías de información para el Departamento de Antioquia | 2020003050247 | Implementación de Nodos Estratégicos de realización audiovisual en el Departamento de Antioquia | 160029 |  | inventario emisión encadenada | 1 | 0 |  |  | UNI | 3 | 01.01.2021 | NA | NA |  | Actividad no ejecutada, Teleantioquia el presente año no tuvo asignación de recursos en el POAI.
TELEANTIOQUIA | Uso y apropiación de las tecnologías de información para el Departamento de Antioquia | 2020003050247 | Implementación de Nodos Estratégicos de realización audiovisual en el Departamento de Antioquia | 160029 |  | dotación edumovil | 1 | 0 |  |  | UNI | 3 | 01.01.2021 | NA | NA |  | Actividad no ejecutada, Teleantioquia el presente año no tuvo asignación de recursos en el POAI.
TELEANTIOQUIA | Uso y apropiación de las tecnologías de información para el Departamento de Antioquia | 2020003050247 | Implementación de Nodos Estratégicos de realización audiovisual en el Departamento de Antioquia | 160029 |  | fortalecimiento tecnológico | 24 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | NA | NA |  | Actividad no ejecutada, Teleantioquia el presente año no tuvo asignación de recursos en el POAI.
TELEANTIOQUIA | Conectividad e infraestructura TIC | 2020003050246 | Fortalecimiento de la cobertura regional de televisión en el Departamento de Antioquia | 160030 |  | cobertura red digital | 91 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | NA | NA |  | Actividad no ejecutada, Teleantioquia el presente año no tuvo asignación de recursos en el POAI. | 0 | 0 | #N/A
TELEANTIOQUIA | Conectividad e infraestructura TIC | 2020003050246 | Fortalecimiento de la cobertura regional de televisión en el Departamento de Antioquia | 160030 |  | cobertura red análoga | 70 | 100 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.02.2021 | 30.06.2021 |  | Mantenimiento con recursos gestionados por Teleantioquia.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Infraestructura deportiva para Antioquia | 2020003050029 | Construcción de un Centro de Alto Rendimiento en Apartadó | 050052 |  | Construir escenarios y equipamientos | 20 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 30.12.2021 |  | el logro se tiene previsto para el mes de diciembre | 0 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Infraestructura deportiva para Antioquia | 2020003050029 | Construcción de un Centro de Alto Rendimiento en Apartadó | 050052 |  | Realizar estudios y diseños | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 30.12.2021 |  | el logro se tiene previsto para el mes de diciembre
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050034 | Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo en Antioquia | 050053 |  | Participar Fase Nacional Intercolegiados | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.12.2022 |  | No se tienen recursos asignados para esta actividad en esta vigencia | 0 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050034 | Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo en Antioquia | 050053 |  | Ejecutar fases zonales y final Escolares | 8 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 30.12.2021 |  | El logro se reportará en el mes de diciembre
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050034 | Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo en Antioquia | 050053 |  | Realizar seguimiento al programa | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 30.12.2021 |  | El seguimiento se viene realizando desde el mes de enero y finaliza en el mes de diciembre, mes en el que se reportará su ejecución.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050034 | Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo en Antioquia | 050053 |  | Ejecutar zonal y finales Intercolegiados | 9 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 30.12.2021 |  | El logro se reportará en el mes de diciembre
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050034 | Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo en Antioquia | 050053 |  | Aunar esfuerzos con el Gobierno Nacional | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.12.2022 |  | No se tienen recursos asignados para esta actividad en esta vigencia
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050020 | Apoyo científico al rendimiento deportivo y la actividad física en el departamento de Antioquia | 050054 |  | Realizar control médico esp a atletas | 1000 | 523 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 15.12.2021 |  |  | 0 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050020 | Apoyo científico al rendimiento deportivo y la actividad física en el departamento de Antioquia | 050054 |  | Realizar investigaciones | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 30.12.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050020 | Apoyo científico al rendimiento deportivo y la actividad física en el departamento de Antioquia | 050054 |  | Compra de equipos y suministros médicos | 100 | 27 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 30.12.2021 |  | El avance corresponde al Suministro y desarrollo de pruebas moleculares (RT-PCRT) y pruebas rápidas para la detección de anticuerpos de forma separada (IgM o IgG o IgG/IgM) para el diagnóstico de SARSCoV-2 COVID-19
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050020 | Apoyo científico al rendimiento deportivo y la actividad física en el departamento de Antioquia | 050054 |  | Mantenimiento y calibraciones de equipos | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 30.12.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050020 | Apoyo científico al rendimiento deportivo y la actividad física en el departamento de Antioquia | 050054 |  | Realizar control médico esp para-atletas | 300 | 92 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 15.12.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050030 | Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues en los municipio del departamento de Antioquia | 050055 |  | Adquirir implementación actividad física | 21 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.04.2021 | 30.12.2021 |  |  | 0 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050030 | Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues en los municipio del departamento de Antioquia | 050055 |  | Realizar eventos masivos | 7 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.04.2021 | 30.12.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050030 | Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues en los municipio del departamento de Antioquia | 050055 |  | Realizar estudios sobre actividad física | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 30.12.2022 |  | No tiene recursos asignados la actividad en esta vigencia
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050030 | Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues en los municipio del departamento de Antioquia | 050055 |  | Promover actividad física en Antioquia | 115 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.04.2021 | 30.12.2021 |  | El logro se reportará en el mes de diciembre, a la fecha se viene realizando asesoría continúa de manera virtual y presencial en los municipios por parte de los promotores subregionales.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050030 | Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues en los municipio del departamento de Antioquia | 050055 |  | Crear, divulgar contenidos comunicación | 1 |  |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 30.12.2022 |  | No tiene recursos asignados la actividad en esta vigencia
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050030 | Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues en los municipio del departamento de Antioquia | 050055 |  | Aunar esfuerzos con el Gobierno Nacional | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 30.12.2022 |  | No tiene recursos asignados la actividad en esta vigencia
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050030 | Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues en los municipio del departamento de Antioquia | 050055 |  | Realizar encuentros intersectoriales | 3 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 30.12.2022 |  | No tiene recursos asignados la actividad en esta vigencia
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050030 | Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues en los municipio del departamento de Antioquia | 050055 |  | Implementar juegos de actividad física | 43 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 30.12.2022 |  | No tiene recursos asignados la actividad en esta vigencia
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050030 | Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues en los municipio del departamento de Antioquia | 050055 |  | Propiciar espacios académicos | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 30.12.2022 |  | No tiene recursos asignados la actividad en esta vigencia
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050035 | Fortalecimiento del deporte formativo en los municipios del departamento de Antioquia | 050056 |  | Realizar seguimiento y monitoreo | 125 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 30.12.2021 |  | El seguimiento se viene realizando desde el mes de enero y finaliza en el mes de diciembre, mes en el que se reportará su ejecución. | 0 | 0 | #N/A
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050035 | Fortalecimiento del deporte formativo en los municipios del departamento de Antioquia | 050056 |  | Transferir recursos a 125 municipios | 125 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.08.2021 | 30.12.2021 |  | Se reporta finanlizando la vigencia, una vez los recursos hayan sido transferidos a los municipios
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050033 | Fortalecimiento de los juegos del sector social comunitario en los municipios del departamento de Antioquia | 050057 |  | Ejecutar fase zonales y finales Deptales | 8 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 30.12.2021 |  | Los eventos se tienen programados para el segundo semestre de la vigencia | 0 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050033 | Fortalecimiento de los juegos del sector social comunitario en los municipios del departamento de Antioquia | 050057 |  | Ejecutar Encuentro Deptales Indígena | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 30.12.2022 |  | No se tienen asignado recursos para esta actividad en esta vigencia
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050033 | Fortalecimiento de los juegos del sector social comunitario en los municipios del departamento de Antioquia | 050057 |  | Ejecutar fase zonales y final Camp y Ver | 8 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 30.12.2021 |  | Los eventos se tienen programados para el segundo semestre de la vigencia
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050033 | Fortalecimiento de los juegos del sector social comunitario en los municipios del departamento de Antioquia | 050057 |  | Realizar seguimiento a los programas | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 15.01.2022 | 30.12.2022 |  | El seguimiento se viene realizando desde el mes de enero y finaliza en el mes de diciembre, mes en el que se reportará su ejecución.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050033 | Fortalecimiento de los juegos del sector social comunitario en los municipios del departamento de Antioquia | 050057 |  | Aunar esfuerzos con el Gobierno Nacional | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 30.12.2022 |  | No se tienen asignado recursos para esta actividad en esta vigencia
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050033 | Fortalecimiento de los juegos del sector social comunitario en los municipios del departamento de Antioquia | 050057 |  | Crear, divulgar contenidos comunicación | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 30.12.2022 |  | No se tienen asignado recursos para esta actividad en esta vigencia
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Infraestructura deportiva para Antioquia | 2020003050027 | Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento de Antioquia | 050058 |  | Cofinanciar infraestructura deportiva | 15000 | 0 |  |  | M2 | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 30.12.2021 |  | El logro se reportará en el mes de diciembre. | 15505724108 | 11171046092 | #N/A
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Infraestructura deportiva para Antioquia | 2020003050027 | Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento de Antioquia | 050058 |  | Realizar seguimiento a los programas | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 30.12.2021 |  | El seguimiento se viene realizando desde el mes de enero y finaliza en el mes de diciembre, mes en el que se reportará su ejecución.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Infraestructura deportiva para Antioquia | 2020003050027 | Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento de Antioquia | 050058 |  | Realizar inventario escenarios deportivo | 1 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 30.12.2022 |  | Esta actividad no tiene recursos asignados para el vigencia
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050032 | Fortalecimiento de las escuelas deportivas en los municipios del departamento de Antioquia | 050059 |  | Aunar esfuerzos con el Gobierno Nacional | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.02.2022 | 30.12.2022 |  | No se tiene asignado recursos para esta vigencia | 0 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050032 | Fortalecimiento de las escuelas deportivas en los municipios del departamento de Antioquia | 050059 |  | Desarrollar medic. percentiles escolares | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.06.2021 | 30.12.2021 |  | Se reporta en el mes de diciembre cuando se tenga el 100% del análisis de percentilización.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050032 | Fortalecimiento de las escuelas deportivas en los municipios del departamento de Antioquia | 050059 |  | Adquirir implementación deportiva | 40 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 30.12.2021 |  | La programación del avance de la actividad se tiene para el segundo semestre
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050032 | Fortalecimiento de las escuelas deportivas en los municipios del departamento de Antioquia | 050059 |  | Realizar festivales recreo deportivos | 24 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 30.12.2021 |  | La programación del avance de la actividad se tiene para el segundo semestre
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050032 | Fortalecimiento de las escuelas deportivas en los municipios del departamento de Antioquia | 050059 |  | Realizar seguimiento a los programas | 125 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 30.12.2021 |  | El seguimientose viene realizando desde el mes de enero y finaliza en el mes de diciembre, mes en el que se reportará su ejecución.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050019 | Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas de Antioquia | 050060 |  | Entregar póliza accidente para-atletas | 300 | 412 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.01.2021 |  |  | 0 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050019 | Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas de Antioquia | 050060 |  | Entregar apoyo alimentación para-atletas | 30 | 34 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.01.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050019 | Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas de Antioquia | 050060 |  | Entregar apoyo educativo a para-atletas | 60 | 53 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.01.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050019 | Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas de Antioquia | 050060 |  | Entregar apoyo educativo a los atletas | 450 | 506 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.01.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050019 | Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas de Antioquia | 050060 |  | Entregar apoyo económico a los atletas | 400 | 335 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.01.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050019 | Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas de Antioquia | 050060 |  | Brindar apoyo técnico a para-atletas | 300 | 422 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 15.12.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050019 | Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas de Antioquia | 050060 |  | Realizar seguimiento a apoyos otorgados | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.01.2021 |  | El seguimiento a los apoyos otorgados se viene realizando desde el mes de enero y finaliza en el mes de diciembre, mes en el que se reportará su ejecución.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050019 | Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas de Antioquia | 050060 |  | Entregar a atletas apoyo alimentación | 150 | 161 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.01.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050019 | Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas de Antioquia | 050060 |  | Brindar apoyo técnico a atletas | 1000 | 1214 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 15.12.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050019 | Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas de Antioquia | 050060 |  | Entregar póliza accidentes a los atletas | 1000 | 1200 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.01.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050019 | Apoyo técnico y psicosocial a los Deportistas de Antioquia | 050060 |  | Entregar apoyo económico a para-atletas | 60 | 111 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.01.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050021 | Fortalecimiento del programa de altos logros y liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia | 050061 |  | Apoyar postulación a eventos Nal e Int | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 30.12.2022 |  | No se tiene recursos asignados para este actividad en esta vigencia. | 0 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050021 | Fortalecimiento del programa de altos logros y liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia | 050061 |  | Participar en eventos deportiv Nal e Int | 700 | 13 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.02.2021 | 30.12.2021 |  | Hay un error en la meta relacionada, para esta vigencia son 170, 700 es por todo el horizonte del proyecto.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050021 | Fortalecimiento del programa de altos logros y liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia | 050061 |  | Apoyar proyectos especiales | 100 | 29 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 30.12.2021 |  | Se han suscrito convenios para la participación de los deportistas que conforman la selección de Antioquia, en preparación y competencias deportivas de carácter nacional e internacional de acuerdo a las diferentes disciplinas
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050021 | Fortalecimiento del programa de altos logros y liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia | 050061 |  | Implementar Estrategia Deportiva | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 30.12.2021 |  | La estrategia se implementa durante toda la vigencia, se reportará en el mes de diciembre
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050023 | Fortalecimiento de la imagen institucional como referente social para el departamento de Antioquia | 050062 |  | Diseñar e implementar estrategias comun | 10 | 4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.03.2021 | 30.12.2021 |  | Campañas realizadas para la promocion de la imgen institucional | 0 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050023 | Fortalecimiento de la imagen institucional como referente social para el departamento de Antioquia | 050062 |  | Implementar Plan de medios | 100 | 26 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.02.2021 | 30.12.2021 |  | El avance corresponde al diseño e implementación de estrategias de comunicaciones, conceptos creativos, diseños gráficos, producción de piezas de comunicación, para divulgar y promocionar los servicios, tanto en medios masivos o convencionales, así como medios alternativos.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050023 | Fortalecimiento de la imagen institucional como referente social para el departamento de Antioquia | 050062 |  | Apoyar eventos del sector | 40 | 12 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.04.2021 | 30.12.2021 |  | Eventos apoyados para el posicionamiento de marca Institucional
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Sistema departamental de capacitación para el deporte | 2020003050024 | Capacitación para el sector del deporte, la actividad física, la recreación y la educación física de Antioquia | 050063 |  | Realizar seguimiento a los programas | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 30.12.2021 |  | El seguimientose viene realizando desde el mes de enero y finaliza en el mes de diciembre, mes en el que se reportará su ejecución. | 0 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Sistema departamental de capacitación para el deporte | 2020003050024 | Capacitación para el sector del deporte, la actividad física, la recreación y la educación física de Antioquia | 050063 |  | Diseñar contenidos para la capacitación | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Esta actividad no tiene recursos asignados para esta vigencia
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Sistema departamental de capacitación para el deporte | 2020003050024 | Capacitación para el sector del deporte, la actividad física, la recreación y la educación física de Antioquia | 050063 |  | Realizar capacitac presencial y virtual | 31 | 4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 02.05.2021 | 30.12.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050031 | Fortalecimiento de los Programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia | 050064 |  | Realizar seguimiento a los programas | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 30.12.2021 |  | El seguimientose viene realizando desde el mes de enero y finaliza en el mes de diciembre, mes en el que se reportará su ejecución. | 0 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050031 | Fortalecimiento de los Programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia | 050064 |  | Implementar programa institucional | 125 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 30.12.2022 |  | No se tiene recursos asignados para esta actividad en esta vigencia.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050031 | Fortalecimiento de los Programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia | 050064 |  | Aunar esfuerzos con el Gobierno Nacional | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 30.12.2022 |  | No se tiene recursos asignados para esta actividad en esta vigencia.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050031 | Fortalecimiento de los Programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia | 050064 |  | Promocionar actividades recreativas | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 30.12.2022 |  | No se tiene recursos asignados para esta actividad en esta vigencia.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050031 | Fortalecimiento de los Programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia | 050064 |  | Adquirir implementación recreativa | 4 | 16 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.04.2021 | 30.12.2021 |  | Hay un error en la meta relacionada, la meta en el proyecto son 20 kit de implementación recreativa.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050031 | Fortalecimiento de los Programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia | 050064 |  | Realizar encuentros intergeneracionales | 27 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01-07.2021 | 30.12.2021 |  | Los encuentros se tienen programados para el segundo semestre.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2020003050031 | Fortalecimiento de los Programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia | 050064 |  | Adquirir servicios logísticos eventos | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 30.12.2022 |  | No se tiene recursos asignados para esta actividad en esta vigencia.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050022 | Desarrollo del potencial deportivo en el departamento de Antioquia | 050065 |  | Realizar seguimiento a los centros | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 30.12.2021 |  | El seguimiento se viene realizando desde el mes de enero y finaliza en el mes de diciembre, mes en el que se reportará su ejecución. | 0 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050022 | Desarrollo del potencial deportivo en el departamento de Antioquia | 050065 |  | Operar centro de desarrollo de Canotaje | 30 | 30 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 02.05.2021 | 30.12.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050022 | Desarrollo del potencial deportivo en el departamento de Antioquia | 050065 |  | Operar centro de desarrollo de Pesas | 30 | 30 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 02.05.2021 | 30.12.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050022 | Desarrollo del potencial deportivo en el departamento de Antioquia | 050065 |  | Operar centro de desarrollo de Ciclismo | 500 | 500 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 02.05.2021 | 30.12.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2020003050022 | Desarrollo del potencial deportivo en el departamento de Antioquia | 050065 |  | Operar centro de desarrollo de Atletismo | 30 | 30 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 02.05.2021 | 30.12.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Infraestructura deportiva para Antioquia | 2020003050028 | Construcción de Unidades de Vida para Antioquia U.V.A. Antioquia | 050066 |  | Construir escenarios y equipam (Fase 3) | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 30.12.2021 |  |  | 0 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Infraestructura deportiva para Antioquia | 2020003050028 | Construcción de Unidades de Vida para Antioquia U.V.A. Antioquia | 050066 |  | Realizar diseños (Fase2) | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 30.12.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Infraestructura deportiva para Antioquia | 2020003050028 | Construcción de Unidades de Vida para Antioquia U.V.A. Antioquia | 050066 |  | Definir modelo de ocupación (Fase1) | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.04.2021 | 30.12.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Desarrollo y fortalecimiento institucional | 2020003050272 | Mejoramiento del sistema de información INDEPORTES ANTIOQUIA Antioquia | 220320 |  | Implementar de nuevo sistema ERP | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.04.2021 | 30.12.2021 |  | Se reportará en el mes de diciembre. A la fecha se avanza en los procesos de adquisicion para la posterior implementación, estabilización y puesta en funcionamiento del nuevo sistema ERP | 0 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Desarrollo y fortalecimiento institucional | 2020003050272 | Mejoramiento del sistema de información INDEPORTES ANTIOQUIA Antioquia | 220320 |  | Mejorar la plataforma de software | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 30.12.2021 |  | Se tiene programado para el segundo semestre.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Desarrollo y fortalecimiento institucional | 2020003050272 | Mejoramiento del sistema de información INDEPORTES ANTIOQUIA Antioquia | 220320 |  | Mejorar la plataforma hardware | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 30.12.2021 |  | Se tiene programado para el segundo semestre.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Desarrollo y fortalecimiento institucional | 2020003050272 | Mejoramiento del sistema de información INDEPORTES ANTIOQUIA Antioquia | 220320 |  | Estructurar Políticas Sistem Información | 100 | 14 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.04.2021 | 30.12.2021 |  | Se avanza en la revisión y reestructuración de política para la seguridad de la información.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Desarrollo y fortalecimiento institucional | 2020003050272 | Mejoramiento del sistema de información INDEPORTES ANTIOQUIA Antioquia | 220320 |  | Fortalecer Sistema de Gestión Documental | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.02.2021 | 30.12.2021 |  | se avanza en la renovación, soporte técnico y actualización del sistema de gestión documental, su logro se reportará en el mes de diciembre.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Desarrollo y fortalecimiento institucional | 2020003050272 | Mejoramiento del sistema de información INDEPORTES ANTIOQUIA Antioquia | 220320 |  | Mejorar y potencializar los sistemas | 100 | 30 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.04.2021 | 30.12.2021 |  | Este avance corresponde a la conectividad, seguridad y soporte los sitemas de información.
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Desarrollo y fortalecimiento institucional | 2020003050273 | Fortalecimiento observatorio del deporte de Antioquia | 220321 |  | Implementar MIPG | 100 | 48 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 30.12.2021 |  | Se avanza con el Reporte en el FURAG, revisión y actualización de políticas de gestión y desempeño y formulación planes de acción | 0 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Desarrollo y fortalecimiento institucional | 2020003050273 | Fortalecimiento observatorio del deporte de Antioquia | 220321 |  | Actualizar Sistemas Gestión de Calidad | 100 | 48 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 30.12.2021 |  | Se avanca con el acompañamiento a los 20 procesos que contempla el SGC
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Desarrollo y fortalecimiento institucional | 2020003050273 | Fortalecimiento observatorio del deporte de Antioquia | 220321 |  | Actualizar la política pública | 50 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.08.2021 | 30.12.2021
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Desarrollo y fortalecimiento institucional | 2020003050273 | Fortalecimiento observatorio del deporte de Antioquia | 220321 |  | Mejorar sistema información observatorio | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 30.12.2022 |  | No tienen recursos asignado para esta vigencia
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Desarrollo y fortalecimiento institucional | 2020003050273 | Fortalecimiento observatorio del deporte de Antioquia | 220321 |  | Estructurar e implementar observatorio | 50 | 15 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.04.2021 | 30.12.2021
GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL | Gestión del comportamiento humano seguro en las vías | 2020003050065 | Formación y gestión del comportamiento humano seguro en las vías de Antioquia | 170054 |  | I.E. con planes esc. movilidad | 14 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Actividad no programada para el primer semestre de 2021 | 1257858433 | 47614247
GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL | Gestión del comportamiento humano seguro en las vías | 2020003050065 | Formación y gestión del comportamiento humano seguro en las vías de Antioquia | 170054 |  | Mpios con elementos regulación | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Actividad no programada para el primer semestre de 2021
GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL | Gestión del comportamiento humano seguro en las vías | 2020003050065 | Formación y gestión del comportamiento humano seguro en las vías de Antioquia | 170054 |  | Mpios con convenio regulación | 12 | 12 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se cumple la meta anual del indicador mediante convenio de regulación y control con DITRA para la dotación de 23 agentes de tránsito en los municipios vinculados al convenio.
GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL | Gestión del comportamiento humano seguro en las vías | 2020003050065 | Formación y gestión del comportamiento humano seguro en las vías de Antioquia | 170054 |  | I.E. con interv. señalización | 6 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Actividad no programada para el primer semestre de 2021
GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL | Gestión del comportamiento humano seguro en las vías | 2020003050065 | Formación y gestión del comportamiento humano seguro en las vías de Antioquia | 170054 |  | Actores viales capacitados | 600 | 638 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Municipios de: Caldas, Medellín, Vegachí, Amalfi, Caicedo, Cañasgordas, Liborina, Sabanalarga, Mutatá, Fredonia.
GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL | Gestión del comportamiento humano seguro en las vías | 2020003050065 | Formación y gestión del comportamiento humano seguro en las vías de Antioquia | 170054 |  | Campaña a usuarios vulnerables | 12 | 12 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Para este primer semestre se ha realizado la campaña en los municipios de: Caldas, Medellín, Vegachí, Amalfi, Caicedo, Cañasgordas, Liborina, Sabanalarga, Mutatá, Fredonia.
GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL | Gestión del comportamiento humano seguro en las vías | 2020003050065 | Formación y gestión del comportamiento humano seguro en las vías de Antioquia | 170054 |  | Cátedra Seg. Vial diseñada | 12 | 12 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Correspondiente a la ejecución acumulada a diciembre 2020
GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL | Infraestructura segura | 2020003050063 | Instalación de señalización vial en el Departamento de Antioquia | 170055 |  | Vías señalizadas e intervenidas | 84 | 68.2 |  |  | KM | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Con el acompañamiento de la Secretaría de Infraestructura Física | 38790567 | 4542630
GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL | Atención a víctimas viales de Antioquia | 2020003050057 | Asistencia y atención a víctimas viales en el departamento de Antioquia | 170056 |  | Ruta de atención integral a víctimas | 12 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Actividad no programada para el primer semestre de 2021 | 38000000 | 0
GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL | Atención a víctimas viales de Antioquia | 2020003050057 | Asistencia y atención a víctimas viales en el departamento de Antioquia | 170056 |  | Línea de Atención Vial en SIGOB | 12 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Actividad no programada para el primer semestre de 2021
GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL | Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad | 2020003050064 | Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad en Antioquia | 170057 |  | Plan Dept. Seg. Vial formulado | 12 | 12 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | La Gerencia de Seguridad Vial ya cuenta con los documentos técnicos del PLSV y borrador del Acto Administrativo. Pendiente de análisis Asamblea Deptal. de Ant. para su aprobación y publicación. | 881929091 | 59085260
GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL | Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad | 2020003050064 | Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad en Antioquia | 170057 |  | Municipios asesorados en CLSV | 12 | 12 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se viene adelantando este indicador a partir de los compromisos adquiridos en las Jornadas de Acuerdos Municipales.
GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL | Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad | 2020003050064 | Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad en Antioquia | 170057 |  | Municipios asesorados en PLSV | 2 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se viene adelantando este indicador a partir de los compromisos adquiridos en las Jornadas de Acuerdos Municipales.
GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL | Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad | 2020003050064 | Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad en Antioquia | 170057 |  | PDSV – Fase 1, implementado | 12 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Actividad no programada para el primer semestre de 2021
GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL | Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad | 2020003050064 | Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad en Antioquia | 170057 |  | Gestión Comités Seguridad Vial | 3 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se tiene programada la segunda reunión para el martes 17/08/2021
SRIA DE MINAS | Antioquia, Minería titulada y formalizada | 2020003050067 | Titulación y Regularización Minera en Antioquia | 150028 |  | UPM For | 190 | 28 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 6246253828 | 817854281
SRIA DE MINAS | Antioquia, Minería titulada y formalizada | 2020003050067 | Titulación y Regularización Minera en Antioquia | 150028 |  | Minuta PCC | 82 | 33 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE MINAS | Antioquia, Minería titulada y formalizada | 2020003050067 | Titulación y Regularización Minera en Antioquia | 150028 |  | SU-095 | 8 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE MINAS | Antioquia, Minería titulada y formalizada | 2020003050067 | Titulación y Regularización Minera en Antioquia | 150028 |  | Encuentros Eco | 16 | 34 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE MINAS | Antioquia, Minería titulada y formalizada | 2020003050067 | Titulación y Regularización Minera en Antioquia | 150028 |  | Form Reg PDET ZOMAC | 1462 | 1096 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021
SRIA DE MINAS | Buenas prácticas para la sustentabilidad minera | 2020003050175 | Capacitación para la Ecominería Antioquia | 150029 |  | Joyeros Común y Étnico | 22 | 115 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 535849274 | 76225331
SRIA DE MINAS | Buenas prácticas para la sustentabilidad minera | 2020003050175 | Capacitación para la Ecominería Antioquia | 150029 |  | Actividad | 1500 | 328 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021
SRIA DE MINAS | Inspección, seguimiento y control a la actividad minera en Antioquia | 2020003050068 | Control a la actividad minera en Antioquia | 150030 |  | Visitas Fisca | 1274 | 61 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE MINAS | Inspección, seguimiento y control a la actividad minera en Antioquia | 2020003050068 | Control a la actividad minera en Antioquia | 150030 |  | Actividades dif | 200 | 13 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE MINAS | Inspección, seguimiento y control a la actividad minera en Antioquia | 2020003050068 | Control a la actividad minera en Antioquia | 150030 |  | Visitas CAR | 5 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Ingreso el dinero de fiscalización a medidados de Mayo.
SRIA DE MINAS | Buenas prácticas para la sustentabilidad minera | 2020003050274 | Aportes a la Promoción de la Ecominería en Antioquia | 150031 |  | Formulacion | 1 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 4102200018 | 84804305
SRIA DE MINAS | Buenas prácticas para la sustentabilidad minera | 2020003050274 | Aportes a la Promoción de la Ecominería en Antioquia | 150031 |  | Areas Recuperadas | 6 | 33 |  |  | MI2 | 12 | 01.01.2021
SRIA DE MINAS | Buenas prácticas para la sustentabilidad minera | 2020003050274 | Aportes a la Promoción de la Ecominería en Antioquia | 150031 |  | Promocion Comunicacion | 22 | 120 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE MINAS | Buenas prácticas para la sustentabilidad minera | 2020003050274 | Aportes a la Promoción de la Ecominería en Antioquia | 150031 |  | Estudio Pre-factibilidad | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Faltan datos del municipio de Frontino.
SRIA DE MINAS | Buenas prácticas para la sustentabilidad minera | 2020003050274 | Aportes a la Promoción de la Ecominería en Antioquia | 150031 |  | Promocion | 22 | 29 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE MINAS | Buenas prácticas para la sustentabilidad minera | 2020003050274 | Aportes a la Promoción de la Ecominería en Antioquia | 150031 |  | Estudio factibilidad | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Falta concretar el socio estrategico.
SRIA DE MINAS | Inspección, seguimiento y control a la actividad minera en Antioquia | 2020003050275 | Contribución al Seguimiento y Control de la Minería en Antioquia | 150032 |  | Protocolo Cierre | 0 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | No esta este indicador para este año. | 790752730 | 258817260
SRIA DE MINAS | Inspección, seguimiento y control a la actividad minera en Antioquia | 2020003050275 | Contribución al Seguimiento y Control de la Minería en Antioquia | 150032 |  | Protocolos Trazabilidad | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE MINAS | Inspección, seguimiento y control a la actividad minera en Antioquia | 2020003050275 | Contribución al Seguimiento y Control de la Minería en Antioquia | 150032 |  | Acciones Control | 1 | 10 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Gestión Pública Sostenible | 2020003050011 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | 210024 |  | Sensibilización separación de residuos | 1 | 0.2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.06.2021 | 30.06.2021 |  | Se realizarán capacitaciones con los grupos de interés, se inició con el personal de aseo y mantenimiento y para final de año se realizará una estrategía con los funcionarios | 148000000 | 0
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Gestión Pública Sostenible | 2020003050011 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | 210024 |  | Dotación espacios recolección residuos | 1 | 0.4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.05.2021 | 30.06.2021 |  | Se inició la estructuración del estudio previo para adquisición de puntos ecológicos de acuerdo al nuevo código de colores
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Gestión Pública Sostenible | 2020003050011 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | 210024 |  | Caracterización de residuos sólidos | 1 | 0.2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Proceso que se está estructurando y se ejecutará en el segundo semestre con el acompañamiento de RECIMED
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Gestión Pública Sostenible | 2020003050011 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | 210024 |  | Seguimiento de la gestión de residuos | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se realiza seguimiento mensual a la gestión de los residuos en el CAD, se continúa de igual manera con las estrategías de aprovechamiento, reducción y reutilización
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Gestión Pública Sostenible | 2020003050011 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | 210024 |  | Auditoría Compras Públicas Sostenibles | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Se realiza a final de la vigencia
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Gestión Pública Sostenible | 2020003050011 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | 210024 |  | Mantenimiento Sistema Gestión Ambiental | 1 | 0.3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se está trabajando en un grupo multidisciplinario con enlaces de varias dependencias en un plan de trabajo para la vigencia 2021, de igual forma se realizará contratación con el ICONTEC para el fortalecimiento de la gestión ambiental en el CAD (Basura Cero, Compras Públicas Sostenibles y Sistema de Gestión Ambiental
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Gestión Pública Sostenible | 2020003050011 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | 210024 |  | Auditoría sistema de Gestión Ambiental | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Se realiza a final de la vigencia
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Gestión Pública Sostenible | 2020003050011 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | 210024 |  | Mantenimiento modelo Compras Sostenibles | 1 | 0.3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se está trabajando en un grupo multidisciplinario con enlaces de varias dependencias en un plan de trabajo para la vigencia 2021, de igual forma se realizará contratación con el ICONTEC para el fortalecimiento de la gestión ambiental en el CAD (Basura Cero, Compras Públicas Sostenibles y Sistema de Gestión Ambiental
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Gestión pública visible y disponible | 2020003050006 | Fortalecimiento de los componentes de la Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220260 |  | Capacitación en Gestión Documental | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44258 | 44260 |  | Se realizó capacitación a 35 unidades administrativas con asistencia de 97 servidores. | 1269725994 | 215713984
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Gestión pública visible y disponible | 2020003050006 | Fortalecimiento de los componentes de la Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220260 |  | Equipos tecnológicos Gestión Documental | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Sin avances.
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Gestión pública visible y disponible | 2020003050006 | Fortalecimiento de los componentes de la Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220260 |  | Elaboración y aplicación de TVD | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44256 | 44561 |  | En trámites de formalización del contrato
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Gestión pública visible y disponible | 2020003050006 | Fortalecimiento de los componentes de la Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220260 |  | Estudios técn. Constr. Archivo General | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Sin avances.
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Gestión pública visible y disponible | 2020003050006 | Fortalecimiento de los componentes de la Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220260 |  | Almacenamiento y custodia de documentos | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44329 |  |  | 13/05/2021 inicio nueva contratación para almacenamiento externo de documentos.
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Gestión pública visible y disponible | 2020003050006 | Fortalecimiento de los componentes de la Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220260 |  | Acciones comunicacionales G. Documental | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Sin avances.
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Fortalecimiento de la gestión en seguridad para las personas y bienes del Departamento de Antioquia | 2020003050010 | Fortalecimiento de la gestión de la seguridad de las personas y bienes de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220261 |  | Barreras de contención para vehículos | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Fortalecimiento de la gestión en seguridad para las personas y bienes del Departamento de Antioquia | 2020003050010 | Fortalecimiento de la gestión de la seguridad de las personas y bienes de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220261 |  | Promoción de la cultura en seguridad | 1 | 0.4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44317
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Fortalecimiento de la gestión en seguridad para las personas y bienes del Departamento de Antioquia | 2020003050010 | Fortalecimiento de la gestión de la seguridad de las personas y bienes de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220261 |  | Adecuación sistemas acceso | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Fortalecimiento de la gestión en seguridad para las personas y bienes del Departamento de Antioquia | 2020003050010 | Fortalecimiento de la gestión de la seguridad de las personas y bienes de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220261 |  | Adquisición cámaras de seguridad | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Fortalecimiento de la gestión en seguridad para las personas y bienes del Departamento de Antioquia | 2020003050010 | Fortalecimiento de la gestión de la seguridad de las personas y bienes de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220261 |  | Adq. cámaras reconocimiento facial | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220264 |  | Salas colaborativas y zonas bienestar | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | La Secretaría de Suministros no cuenta con recursos para generar espacios colaborativos y de bienestar. Se ha participado de los encuentros con el proyecto de Evolución Humana que lidera la Secretaría de Talento Humano y se ha entregado la información para la gestión de los recursos | 3404554386 | 0
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220264 |  | Adquisición de teléfonos fijos | 1 | 0.4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se está estructurando en articulación con la Secretaría de Tecnologías de Información y las comunicaciones un proyecto de modernización de la telefonía en el CAD y las sedes externas
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220264 |  | Automatización aire acondicionado CAD | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | La Secretaría de Suministros no cuenta con recursos para financiar esta actividad en la vigencia 2021
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220264 |  | Adq. ductos aire y cajas vol. variable | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | La Secretaría de Suministros no cuenta con recursos para financiar esta actividad en la vigencia 2021
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220264 |  | Adquisición unidades manejadoras de aire | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | La Secretaría de Suministros no cuenta con recursos para financiar esta actividad en la vigencia 2021
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220264 |  | Automatización red de iluminación CAD | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | La Secretaría de Suministros no cuenta con recursos para financiar esta actividad en la vigencia 2021
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220264 |  | Cambio cielo rasos CAD y Sedes externas | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | La Secretaría de Suministros no cuenta con recursos para financiar esta actividad en la vigencia 2021
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220264 |  | Impermeabilización plazoletas del CAD | 1 | 0.3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se tiene proyectado impermeabilizar la zona de la subestación eléctrica y el helipuerto
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220264 |  | Adecuación de puestos de trabajo | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se realizaron adecuaciones para los nuevos puestos directivos a raíz del proceso de modernización en todos los pisos del CAD
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220264 |  | Adquisición de vehículos | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220264 |  | Adquisición-instalación paneles solares | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se iniciaron acercamientos para la estructuración del proyecto de paneles solares en el CAD con GEN más; sin embargo, aún no se cuenta con la factibilidad del proyecto
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Consolidación del modelo integral de atención a la ciudadanía | 2020003050061 | Consolidación Modelo integral de Atención a la Ciudadanía para el Departamento de Antioquia | 220277 |  | Campañas de comunicaciones ejecutadas | 5 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  |  | 4439788000 | 1161849918
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Consolidación del modelo integral de atención a la ciudadanía | 2020003050061 | Consolidación Modelo integral de Atención a la Ciudadanía para el Departamento de Antioquia | 220277 |  | Población impactada por fuera del CAD | 89000 | 9196 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Consolidación del modelo integral de atención a la ciudadanía | 2020003050061 | Consolidación Modelo integral de Atención a la Ciudadanía para el Departamento de Antioquia | 220277 |  | Trámites racionalizados en el SUIT | 18 | 12 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Consolidación del modelo integral de atención a la ciudadanía | 2020003050061 | Consolidación Modelo integral de Atención a la Ciudadanía para el Departamento de Antioquia | 220277 |  | Nro Herramientas tecnológicas virtuales | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Consolidación del modelo integral de atención a la ciudadanía | 2020003050061 | Consolidación Modelo integral de Atención a la Ciudadanía para el Departamento de Antioquia | 220277 |  | Servidores capacitados temas de servicio | 40 |  |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Observatorio de Políticas Públicas de Antioquia (OPPA) | 2020003050341 | Consolidación del observatorio de políticas publicas de Antioquia OPPA Antioquia | 220344 |  | Dependencias acompañadas | 33 | 33 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 28.12.21 |  |  | 892260936 | 293448942
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Observatorio de Políticas Públicas de Antioquia (OPPA) | 2020003050341 | Consolidación del observatorio de políticas publicas de Antioquia OPPA Antioquia | 220344 |  | Insumos de información | 25 | 25 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 28.12.21
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Observatorio de Políticas Públicas de Antioquia (OPPA) | 2020003050341 | Consolidación del observatorio de políticas publicas de Antioquia OPPA Antioquia | 220344 |  | Portal del Observatorio | 25 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 28.12.21
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Observatorio de Políticas Públicas de Antioquia (OPPA) | 2020003050341 | Consolidación del observatorio de políticas publicas de Antioquia OPPA Antioquia | 220344 |  | Plataforma corporativa | 25 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 28.12.21
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Observatorio de Políticas Públicas de Antioquia (OPPA) | 2020003050341 | Consolidación del observatorio de políticas publicas de Antioquia OPPA Antioquia | 220344 |  | cultura del dato | 33 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 28.12.21 |  | Se está adelantando proceso de contratación con IU Digital para curso corto que se dictará a el total de enlaces de la Gobernación de Antioquia para el fortalecimiento de cultura del dato
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Observatorio de Políticas Públicas de Antioquia (OPPA) | 2020003050341 | Consolidación del observatorio de políticas publicas de Antioquia OPPA Antioquia | 220344 |  | Batería de indicadores | 25 | 25 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 28.12.21
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Economía social y solidaria | 2020003050208 | "Implementación de la Política Pública de Economía Social y Solidaria para Antioquia (Ordenanza 68 de 2017) ""Plan de Desarrollo Unidos"" Antioquia" | 100033 |  | Apoyar municipios Política Solidaria | 23 | 8 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Inicio mesas de trabajo con 16 municpios | 43612524 | 0
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Economía social y solidaria | 2020003050208 | "Implementación de la Política Pública de Economía Social y Solidaria para Antioquia (Ordenanza 68 de 2017) ""Plan de Desarrollo Unidos"" Antioquia" | 100033 |  | Implementar Política Economía Solidaria | 1 | 0.1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Se han definido plan trabajo en politica publicas en 8 municpios, de los 16 acompañados
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Antioquia Emprende | 2020003050248 | Apoyo Para la inclusión financiera de emprendedores, micro y pequeños empresarios Antioquia | 110019 |  | Medios, publicidad y comunicaciones | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 2125897060 | 38774455 | #N/A
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Antioquia Emprende | 2020003050248 | Apoyo Para la inclusión financiera de emprendedores, micro y pequeños empresarios Antioquia | 110019 |  | Unidades productivas apoyadas crédito | 15000 | 2105 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561 |  | Este contrato supera la vigencia actual, para el tema de las actividades se toma la vigencia del 2021
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Antioquia Emprende | 2020003050248 | Apoyo Para la inclusión financiera de emprendedores, micro y pequeños empresarios Antioquia | 110019 |  | Medios, publicidad y comunicaciones | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44244 | 44409
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Antioquia Emprende | 2020003050248 | Apoyo Para la inclusión financiera de emprendedores, micro y pequeños empresarios Antioquia | 110019 |  | Transporte placa blanca | 2 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44342 | 44561
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Antioquia Emprende | 2020003050248 | Apoyo Para la inclusión financiera de emprendedores, micro y pequeños empresarios Antioquia | 110019 |  | Practicantes y/o personal de apoyo | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44255 | 44561
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Antioquia Emprende | 2020003050248 | Apoyo Para la inclusión financiera de emprendedores, micro y pequeños empresarios Antioquia | 110019 |  | Realización de ferias y eventos | 6 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44244 | 44409
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Antioquia Emprende | 2020003050248 | Apoyo Para la inclusión financiera de emprendedores, micro y pequeños empresarios Antioquia | 110019 |  | Alianzas para inclusión crediticia | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44281 | 44561 |  | Este contrato supera la vigencia actual, para el tema de las actividades se toma la vigencia del 2021
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Del desperdicio al valor: Agenda de crecimiento verde | 2020003050182 | Diseño e implementación de la política pública de crecimiento verde Antioquia | 110020 |  | Concursos de capital semilla | 25 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Unificación politica pública con enfasis en crecimiento verde con el GGGI: Mesas de consulta ejecutadas, diagnóstico realizado. | 100000000 | 0
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Del desperdicio al valor: Agenda de crecimiento verde | 2020003050182 | Diseño e implementación de la política pública de crecimiento verde Antioquia | 110020 |  | Realizar investigaciones | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Politica en construccion (Alianza Global Green Growth Institute - 3GI)
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Del desperdicio al valor: Agenda de crecimiento verde | 2020003050182 | Diseño e implementación de la política pública de crecimiento verde Antioquia | 110020 |  | Formulación política pública | 1 | 0.1 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Politica en construccion (Alianza Global Green Growth Institute - 3GI)
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Antioquia Emprende | 2020003050079 | Apoyo y fomento del emprendimiento en el Departamento de Antioquia, excepto Medellín Antioquia | 110023 |  | Realización convocatoria capital semilla | 10 | 0 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Proyecto en etapa precontractual. Fondo emprender | 250000000 | 0
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Antioquia Emprende | 2020003050079 | Apoyo y fomento del emprendimiento en el Departamento de Antioquia, excepto Medellín Antioquia | 110023 |  | Sensibilización de emprendedores | 540 | 0 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Proyecto en etapa precontractual. Proyecto en etapa precontractual. Fondo emprender
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Agenda internacional de Antioquia | 2020003050201 | Implementación de plataforma institucional de articulación para la internacionalización Antioquia | 110024 |  | Posicionamiento estratégico | 70 | 30 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 44256 | 44545 |  | Planeación de eventos de promoción territorial con actores internacionales en el marco de las alianzas firmadas y vigentes | 408796482 | 54145714
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Agenda internacional de Antioquia | 2020003050201 | Implementación de plataforma institucional de articulación para la internacionalización Antioquia | 110024 |  | Gestión de Cooperación Internacional | 50 | 30 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 44237 | 44545 |  | Reactivación y seguimiento Red Antioqueña de Cooperación Internacional y gestión de oportunidades de cooperación por medio del Observatorio de Oportunidades Internacionales
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Agenda internacional de Antioquia | 2020003050201 | Implementación de plataforma institucional de articulación para la internacionalización Antioquia | 110024 |  | Atracción inversión extranjera | 50 | 15 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 44237 | 44545 |  | Participación en Mesas Sectoriales con Procolombia
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Agenda internacional de Antioquia | 2020003050201 | Implementación de plataforma institucional de articulación para la internacionalización Antioquia | 110024 |  | Promoción empresarial nuevos mercados | 1 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44256 | 44545 |  | Feria Agronegocios para la Exportación y Salón de Proveedores
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Agenda internacional de Antioquia | 2020003050201 | Implementación de plataforma institucional de articulación para la internacionalización Antioquia | 110024 |  | Realización de ferias y eventos | 50 | 15 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 44244 | 44409 |  | Contrato para servicio de logística y planeación de eventos presenciales y virtuales
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Agenda internacional de Antioquia | 2020003050201 | Implementación de plataforma institucional de articulación para la internacionalización Antioquia | 110024 |  | Medios, publicidad y comunicaciones | 50 | 15 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 44244 | 44409 |  | Contrato para servicio de logística y planeación de eventos presenciales y virtuales
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Agenda internacional de Antioquia | 2020003050201 | Implementación de plataforma institucional de articulación para la internacionalización Antioquia | 110024 |  | Fortalecimiento empresarial | 2 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44302 | 44545 |  | Contrato con Inexmoda - Proyecta Nuevos Mercados para el fortalecimiento de empresarios con vocación exportadora
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Agenda internacional de Antioquia | 2020003050201 | Implementación de plataforma institucional de articulación para la internacionalización Antioquia | 110024 |  | Practicantes y/o personal de apoyo | 50 | 25 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 44235 | 44545 |  | Contratación practicantes de excelencia y prestación de servicios no profesionales
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Agenda internacional de Antioquia | 2020003050201 | Implementación de plataforma institucional de articulación para la internacionalización Antioquia | 110024 |  | Transporte Placa Blanca | 50 | 10 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 44342 | 44561 |  | Contrato para el servicio de transporte y desplazamiento a las subregiones
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Agenda internacional de Antioquia | 2020003050201 | Implementación de plataforma institucional de articulación para la internacionalización Antioquia | 110024 |  | Relacionamiento instituc-comercial | 3 | 4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44256 | 44545 |  | A la fecha se han firmado 4 alianzas: Campus Iberus, Curazao, Fujian (China), Fundación Inexmoda
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Trabajo decente y fortalecimiento empresarial | 2020003050206 | Fortalecimiento empresarial y fomento del trabajo decente Antioquia | 110036 |  | Ruedas de empleabilidad | 1 | 4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | 1 Magdalena Medio (Caracolí), 1 Oriente (Argelia) y 2 Suroeste (Jardín y Jericó) | 2135163457 | 31464492
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Trabajo decente y fortalecimiento empresarial | 2020003050206 | Fortalecimiento empresarial y fomento del trabajo decente Antioquia | 110036 |  | Apoyo técnico fortalecimiento empresas | 250 | 658 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | 520 (Programa de Crecimiento Empresarial - CREEce MINCIT y SENA) 138 en Ferias y Bazares de acceso a mercados (30 Caracolí, 22 Jardín, 26 Betania, 32 Argelia y 28 Valle de Aburrá)
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Trabajo decente y fortalecimiento empresarial | 2020003050206 | Fortalecimiento empresarial y fomento del trabajo decente Antioquia | 110036 |  | Concursos fortalecimiento empresarial | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Proyecto en etapa precontractual
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Trabajo decente y fortalecimiento empresarial | 2020003050206 | Fortalecimiento empresarial y fomento del trabajo decente Antioquia | 110036 |  | Realización de ferias y eventos | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Trabajo decente y fortalecimiento empresarial | 2020003050206 | Fortalecimiento empresarial y fomento del trabajo decente Antioquia | 110036 |  | Medios publicidad y comunicaciones | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Trabajo decente y fortalecimiento empresarial | 2020003050206 | Fortalecimiento empresarial y fomento del trabajo decente Antioquia | 110036 |  | Transporte placa blanca | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Trabajo decente y fortalecimiento empresarial | 2020003050206 | Fortalecimiento empresarial y fomento del trabajo decente Antioquia | 110036 |  | Practicantes y/o personal de apoyo | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Trabajo decente y fortalecimiento empresarial | 2020003050206 | Fortalecimiento empresarial y fomento del trabajo decente Antioquia | 110036 |  | Alianzas estratégicas realizadas | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Para este año tendríamos los siguientes convenios: Convenio Marco de cooperacion con el SENA Pendiente: MOU Davivienda, Gobierno Nacional programa CRECE
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Trabajo decente y fortalecimiento empresarial | 2020003050207 | Fortalecimiento de las unidades productivas integradas por victimas del conflicto Antioquia | 110038 |  | Convocatoria de Incentivos | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Proyecto en etapa precontractual. Concurso de Antojate de Antioquia | 5000000 | 0
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Una nueva economía para una nueva realidad | 2020003050278 | Formulación de estrategias departamentales con impacto subregional, que cierren las brechas en Antioquia, especialmente las que se presentan entre el Valle de Aburrá y el resto de las subregiones. Antioquia | 110043 |  | Urabá sector terciario | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 1809966518 | 52026882 | #N/A
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Una nueva economía para una nueva realidad | 2020003050278 | Formulación de estrategias departamentales con impacto subregional, que cierren las brechas en Antioquia, especialmente las que se presentan entre el Valle de Aburrá y el resto de las subregiones. Antioquia | 110043 |  | Agroalimentario Bajo Cauca | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 0 | 0
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Una nueva economía para una nueva realidad | 2020003050278 | Formulación de estrategias departamentales con impacto subregional, que cierren las brechas en Antioquia, especialmente las que se presentan entre el Valle de Aburrá y el resto de las subregiones. Antioquia | 110043 |  | Tren Verde | 1 | 0.2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44335 | 44545 |  | Convenio firmado con acta inicio
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Una nueva economía para una nueva realidad | 2020003050278 | Formulación de estrategias departamentales con impacto subregional, que cierren las brechas en Antioquia, especialmente las que se presentan entre el Valle de Aburrá y el resto de las subregiones. Antioquia | 110043 |  | Ciudad aeroportuaria Oriente | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 0 | 0
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Una nueva economía para una nueva realidad | 2020003050278 | Formulación de estrategias departamentales con impacto subregional, que cierren las brechas en Antioquia, especialmente las que se presentan entre el Valle de Aburrá y el resto de las subregiones. Antioquia | 110043 |  | Proyecto fortalecimiento café | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44242 | 44561 |  | Los convenios mediante los cuales se ejcutará este proyecto tendran un plazo hasta agosto del 2022
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Una nueva economía para una nueva realidad | 2020003050278 | Formulación de estrategias departamentales con impacto subregional, que cierren las brechas en Antioquia, especialmente las que se presentan entre el Valle de Aburrá y el resto de las subregiones. Antioquia | 110043 |  | Índices regionales de competitividad | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 0 | 0 |  | Proyecto en etapa precontractual
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050209 | Apoyo a la comercialización, mediante la intervención en plazas de mercado Antioquia | 140086 |  | Diagnósticos realizados | 1 | 0.25 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Priorizados los 15 municpios y en etapa precontractual para ejecución | 400000000 | 23939249
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Ecosistema subregional de CTeI | 2020003050223 | Fortalecimiento del Ecosistema Subregional de CTeI en el Departamento de Antioquia | 250000 |  | Fortalecimiento de los CUEE y CRCI | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 0 | 0 |  | Se encuentra en estructuración para contratación | 165000000 | 9513655
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Ecosistema subregional de CTeI | 2020003050223 | Fortalecimiento del Ecosistema Subregional de CTeI en el Departamento de Antioquia | 250000 |  | Realización de Ferias y eventos | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44244 | 44409 |  | Contrato Marco con ACTIVA
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Ecosistema subregional de CTeI | 2020003050223 | Fortalecimiento del Ecosistema Subregional de CTeI en el Departamento de Antioquia | 250000 |  | Medios, publicidad y comunicaciones | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561 |  | Contrato Marco con Teleantioquia
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Ecosistema subregional de CTeI | 2020003050223 | Fortalecimiento del Ecosistema Subregional de CTeI en el Departamento de Antioquia | 250000 |  | Transporte Placa Blanca | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44342 | 44561 |  | Contrato Marco de transporte en vehiculos placa Blanca
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Ecosistema subregional de CTeI | 2020003050223 | Fortalecimiento del Ecosistema Subregional de CTeI en el Departamento de Antioquia | 250000 |  | Practicantes y/o personal de apoyo | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44228 | 44377 |  | Contrato del practicante del primer semestre
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Ecosistema subregional de CTeI | 2020003050223 | Fortalecimiento del Ecosistema Subregional de CTeI en el Departamento de Antioquia | 250000 |  | Concursos y fomento en CTeI | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44392 | 44561 |  | Fondo Emprender
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Ecosistema subregional de CTeI | 2020003050223 | Fortalecimiento del Ecosistema Subregional de CTeI en el Departamento de Antioquia | 250000 |  | Proyectos de investigación y/o CTeI | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44392 | 44561 |  | Agenda I+D con el G8
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Ecosistema subregional de CTeI | 2020003050223 | Fortalecimiento del Ecosistema Subregional de CTeI en el Departamento de Antioquia | 250000 |  | Actividades de CTeI | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Ecosistema subregional de CTeI | 2020003050223 | Fortalecimiento del Ecosistema Subregional de CTeI en el Departamento de Antioquia | 250000 |  | Fortalecimiento de unidades productivas | 10 | 10 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561 |  | Contrato Proyecta Sistema Moda Convenio Mipyme Innova
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Ecosistema subregional de CTeI | 2020003050223 | Fortalecimiento del Ecosistema Subregional de CTeI en el Departamento de Antioquia | 250000 |  | Consolidación Alianzas Intitucionales | 1 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44399 | 44561 |  | Alianza CRIIE de Urabá Convenio Interadministrativo Marco SENA-Gobernacion
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Ecosistema subregional de CTeI | 2020003050223 | Fortalecimiento del Ecosistema Subregional de CTeI en el Departamento de Antioquia | 250000 |  | Fortalecimiento de financiación en CTeI | 40 | 30 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561 |  | Lanzamiento de la línea de crédito para la innovación en el mes de abril.
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Ecosistema subregional de CTeI | 2020003050223 | Fortalecimiento del Ecosistema Subregional de CTeI en el Departamento de Antioquia | 250000 |  | Fomento de nuevas vocaciones en el Dpto | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 0 | 0
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Negocios inteligentes y competitivos | 2020003050268 | Programación de actividades de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de negocios inteligentes y competitivos en Antioquia | 250001 |  | Agenda de I+D para la Innovación | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44392 | 44561 |  | Se encuentra en etapa de elaboración de los Estudios Previos para la contratación agenda I+D | 822115241 | 0
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Negocios inteligentes y competitivos | 2020003050268 | Programación de actividades de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de negocios inteligentes y competitivos en Antioquia | 250001 |  | Nuevas empresas y unidades productivas | 100 | 75 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561 |  | 25 Unidades productivas Proyecta Nuevos mercados Contrato No. 4600011770 50 Micro y pequeñas empresas Poryecto Mipyme Innova No. Convenio 4600009838
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Negocios inteligentes y competitivos | 2020003050268 | Programación de actividades de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de negocios inteligentes y competitivos en Antioquia | 250001 |  | Proyectos de Agro 4.0 | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 0 | 0 |  | Se encuentra en estructuración para contratación
SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Negocios inteligentes y competitivos | 2020003050268 | Programación de actividades de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de negocios inteligentes y competitivos en Antioquia | 250001 |  | Formento del emprendimiento en CTeI | 1 | 4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44392 | 44561 |  | Convenio Interadministrativo Guatape Convenio Interadministrativo Andes Convenio Interadministrativo Remedios Convenio Interadministrativo Betania
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | 220289 |  | ContratarTemporales | 100 | 50 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  |  | 15395728698 | 3724876482
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | 220289 |  | ApoyAseAccionFortaTesoreria | 100 | 50 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | 220289 |  | ApoyAseAccionFortaFiscal-Tribut | 100 | 50 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | 220289 |  | ApoyAseAccionFortaPresupuestal | 100 | 50 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | 220289 |  | OrgayDigitArchivodeHacienda | 100 | 50 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | 220289 |  | ActualiSoftwareyDesarroTecnolo | 100 | 50 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | 220289 |  | ContratarPracticantes | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | En el primer semestre de 2021 no se ejecuto esta actividad.
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | 220289 |  | InmueblesReconContabActivoFijo | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | En el primer semestre de 2021 no se ejecuto esta actividad.
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | 220289 |  | ApoyAseAccionFortaFinanciero | 100 | 50 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | 220289 |  | ApoyAseAccionFortaContable | 100 | 50 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | 220289 |  | BienesMueblesSaneados | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | En el primer semestre de 2021 no se ejecuto esta actividad.
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050074 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia Medellín | 220290 |  | GestionProcesosSancionatorios | 100 | 42 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  |  | 7359830391 | 645852321
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050074 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia Medellín | 220290 |  | RealizarOperativInspecVigiyCont | 100 | 29 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050074 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia Medellín | 220290 |  | CapacitacionAutoridadesyComunid | 100 | 29 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050074 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia Medellín | 220290 |  | SensibDivulyPubliciLuchaEvasion | 100 | 50 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050074 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia Medellín | 220290 |  | GestiondelCobro | 100 | 42 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050074 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia Medellín | 220290 |  | GestionDocumental | 100 | 42 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050074 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia Medellín | 220290 |  | RealizarInspeccTributaryDetermi | 100 | 42 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050074 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia Medellín | 220290 |  | ContratacionTemporales | 100 | 50 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2020003050259 | Capitalización del METRO Medellín | 220302 |  | PagoDeudaMetroMed | 100 | 50 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  |  | 12431662284 | 12431662284
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2021003050005 | Capitalización FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA Antioquia | 220351 |  | Transferencia de recursos | 100 | 100 |  |  | % | 12 | 25.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  |  | 22529928000 | 7129928000
SRIA GENERAL | Seguimiento y monitoreo | 2020003050008 | Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220263 |  | Talento humano gestión proc. judiciales | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se continúa con el acompañamiento del personal Temporal que apoya la Dirección de Procesos y Reclamaciones del Departamento de Antioquia | 841096931 | 376737502
SRIA GENERAL | Seguimiento y monitoreo | 2020003050008 | Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220263 |  | Implementación y capacitación en SARLAFT | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2025 |  | La actividad tiene fecha prevista de inicio el 01 de enero del año 2022
SRIA GENERAL | Seguimiento y monitoreo | 2020003050008 | Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220263 |  | Talento humano capacitación ESAL | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se continúa con la contratación de dos profesionales en el área de contaduría que apoya la Dirección de Asesoría Legal y de Control del Departamento de Antioquia
SRIA GENERAL | Seguimiento y monitoreo | 2020003050008 | Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220263 |  | Visitas y capacitaciones ESAL | 225 | 1082 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Hasta el mes de junio de 2021 se han inspeccionado por parte de la Secretaría General - Dirección de Asesoría Legal y de Control 550 ESALES y se han capacitado a 532 ESALES en los temas de Acompañamiento jurídico a las ESALES y Acompañamiento contable y Financiero
SRIA GENERAL | Seguimiento y monitoreo | 2020003050008 | Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220263 |  | Asesorías y capacitaciones contratación | 350 | 543 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se obtuvo un logro superior a la meta, teniendo en cuenta que se realzaron capacitación en forma virtual, llegando a un mayor número de personas y entidades del Departamento de Antioquia. En este logro, se incluye las capacitaciones dadas a un total de 42 municipios, con el apoyo de Colombia Compra Eficiente y capacitaciones dadas por la Direccion de prevención del daño antijurídico en temas de supervisión e interventoría.
SRIA GENERAL | Seguimiento y monitoreo | 2020003050008 | Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220263 |  | Sistema de información ESAL | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2025 |  | La actividad tiene fecha prevista de inicio el 01 de enero del año 2022
SRIA GENERAL | Seguimiento y monitoreo | 2020003050008 | Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Gobernación de Antioquia Medellín | 220263 |  | Oficial de cumplimiento SARLAFT | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2025 |  | La actividad tiene fecha prevista de inicio el 01 de enero del año 2022
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Gestión pública visible y disponible | 2020003050192 | Divulgación de información pública para la ciudadanía del Departamento de Antioquia | 160036 |  | Contratación medios comunitario | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  |  | 2335656384 | 351016480
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Gestión pública visible y disponible | 2020003050192 | Divulgación de información pública para la ciudadanía del Departamento de Antioquia | 160036 |  | Contratación medición interna | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Se va a ejecutar con los profesionales de la Oficina
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Gestión pública visible y disponible | 2020003050192 | Divulgación de información pública para la ciudadanía del Departamento de Antioquia | 160036 |  | Contratación apoyo logístico | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Gestión pública visible y disponible | 2020003050192 | Divulgación de información pública para la ciudadanía del Departamento de Antioquia | 160036 |  | Contratación medios masivos | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
GER SEG ALIM Y NUT MANA | La gobernanza como estrategia territorial para la seguridad alimentaria y nutricional de Antioquia | 2020003050226 | Fortalecimiento al desarrollo e innovación institucional y creación de Redes para la Gobernanza del Sistema Alimentario y Nutricional en el departamento de Antioquia | 070093 |  | Dllo institucional en GobernanzaSAN | 40 | 31 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  |  | 0 | 0
GER DE AFRODESCENDIENTES | Antioquia Identidad Afro | 2020003050220 | Fortalecimiento de la Identidad Afro en Antioquia | 070094 |  | Instancias representa fortalecidas | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  | La Gerencia de Afrodescendientes informara en el proximo trimentre nos encontramos en proceso de Gestión.
GER DE AFRODESCENDIENTES | Antioquia Identidad Afro | 2020003050220 | Fortalecimiento de la Identidad Afro en Antioquia | 070094 |  | Transversalización étnico | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377
GER DE AFRODESCENDIENTES | Antioquia Identidad Afro | 2020003050220 | Fortalecimiento de la Identidad Afro en Antioquia | 070094 |  | Dotación mejora casas ancestros | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Ambientes alimentarios saludables y sustentables | 2020003050227 | Desarrollo de ofertas institucionales que contribuyan a la transformación de ambientes alimentarios, saludables y sustentables de las generaciones presentes y futuras del departamento Antioquia | 070099 |  | Escuelas gestoras en SAN | 34 | 32 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  |  | 1000000000 | 0
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Ambientes alimentarios saludables y sustentables | 2020003050227 | Desarrollo de ofertas institucionales que contribuyan a la transformación de ambientes alimentarios, saludables y sustentables de las generaciones presentes y futuras del departamento Antioquia | 070099 |  | Comunidades activas para la SAN | 5 | 8 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Ambientes alimentarios saludables y sustentables | 2020003050227 | Desarrollo de ofertas institucionales que contribuyan a la transformación de ambientes alimentarios, saludables y sustentables de las generaciones presentes y futuras del departamento Antioquia | 070099 |  | Mi hogar como principal educador en SAN | 40 | 8 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Protección social para la garantía del derecho humano a la alimentación saludable | 2020003050228 | Desarrollo de ofertas institucional para garantizar el derecho humano a la alimentación suficiente y de calidad para la SeguridadAlimentaria y nutricional al curso de vida en el departamento de Antioquia | 070100 |  | Seguridad alimentaria al curso de vida | 200000 | 170361 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  |  | 16731258599 | 1083450338
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Protección social para la garantía del derecho humano a la alimentación saludable | 2020003050253 | "Suministro de complemento alimentario al escolar en las instituciones y sedes educativas publicas, de los 117 municipios no certificados del departamento Antioquia Antioquia" | 070101 |  | JORNADA ÚNICA | 6140 | 11464 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  |  | 62215791515 | 25082593675
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Protección social para la garantía del derecho humano a la alimentación saludable | 2020003050253 | "Suministro de complemento alimentario al escolar en las instituciones y sedes educativas publicas, de los 117 municipios no certificados del departamento Antioquia Antioquia" | 070101 |  | PAE REGULAR | 285347 | 292274 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Protección social para la garantía del derecho humano a la alimentación saludable | 2020003050253 | "Suministro de complemento alimentario al escolar en las instituciones y sedes educativas publicas, de los 117 municipios no certificados del departamento Antioquia Antioquia" | 070101 |  | Gestion y control social al PAE-Simon | 4000 | 3318 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Producción y distribución sostenible y sustentable de alimentos | 2020003050225 | Desarrollo de ofertas Institucionales alimentarias sostenibles y sustentables; sembrando oportunidades para la agricultura campesina familiar y comunitaria en el departamento de Antioquia | 070102 |  | Implementación de Huertas Familiares | 2934 | 561 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  |  | 3503751108 | 0
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Producción y distribución sostenible y sustentable de alimentos | 2020003050225 | Desarrollo de ofertas Institucionales alimentarias sostenibles y sustentables; sembrando oportunidades para la agricultura campesina familiar y comunitaria en el departamento de Antioquia | 070102 |  | Implementación de Huertas Escolares | 433 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Producción y distribución sostenible y sustentable de alimentos | 2020003050225 | Desarrollo de ofertas Institucionales alimentarias sostenibles y sustentables; sembrando oportunidades para la agricultura campesina familiar y comunitaria en el departamento de Antioquia | 070102 |  | Implementación de Huertas Comunitarias | 100 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Ciencia, tecnología e innovación para el sistema alimentario y nutricional | 2020003050231 | Implementación del observatorio departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia - ODSAN. Antioquia | 070107 |  | Cumplimiento ordenanza 038 de 2018 SISAN | 40 | 36 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  |  | 600000000 | 0
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Ciencia, tecnología e innovación para el sistema alimentario y nutricional | 2020003050231 | Implementación del observatorio departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia - ODSAN. Antioquia | 070107 |  | Unidad de alertas muertes<5 años por DNT | 40 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Ciencia, tecnología e innovación para el sistema alimentario y nutricional | 2020003050231 | Implementación del observatorio departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia - ODSAN. Antioquia | 070107 |  | generación de conocimiento | 40 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377
SRIA DE INCLUS SOC Y FLIA | Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor | 2021003050016 | Identificación COMPROMISO REIVINDICANDO LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR EN ANTIOQUIA Medellín | 070116 |  | Ases técnica a entes derech adult mayor | 100 | 311 |  |  | UNI | 7 | 01.05.2021 | 01.02.2021 | 30.06.2021 |  | La Gerencia de Personas Mayores inicia acciones desde el 1 de febrero de 2021 y gestión para el avance de los indicadores desde Abril de 2021 | 20308179152 | 0
SRIA DE INCLUS SOC Y FLIA | Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor | 2021003050016 | Identificación COMPROMISO REIVINDICANDO LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR EN ANTIOQUIA Medellín | 070116 |  | Cofinan proyec mejora condic adult mayor | 50 | 7 |  |  | UNI | 7 | 01.05.2021 | 01.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE INCLUS SOC Y FLIA | Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor | 2021003050016 | Identificación COMPROMISO REIVINDICANDO LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR EN ANTIOQUIA Medellín | 070116 |  | Ases participac y derech adult mayors | 2500 | 637 |  |  | UNI | 7 | 01.05.2021 | 01.02.2021 | 30.06.2021
GER INDIGENA | Bianibaita - Buen vivir | 2020003050165 | Implementación de procesos de formalización de territorios indígenas en Antioquia | 140083 |  | Trámites formalización resguardos | 10 |  |  |  | UNI | 11 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Las actividades asociadas al proyecto se continuan desarrollando a través de convenio marco suscrito en la vigencia 2020 con Amazon Conservation Team y de acuerdo con los parámetros establecidos por la Agencia Nacional de Tierras | 650000000 | 0
GER INDIGENA | Bianibaita - Buen vivir | 2020003050165 | Implementación de procesos de formalización de territorios indígenas en Antioquia | 140083 |  | Apoyo articulación entidades | 10 |  |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
GER INDIGENA | Bianibaita - Buen vivir | 2020003050165 | Implementación de procesos de formalización de territorios indígenas en Antioquia | 140083 |  | Caracterización territorial | 10 |  |  |  | UNI | 11 | 03.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
GER INDIGENA | Bianibaita - Buen vivir | 2020003050171 | Formulación y actualización de planes de vida con énfasis en ordenamiento territorial y ambiental Antioquia | 210027 |  | Actividades agroambientales productivas | 5 |  |  |  | UNI | 8 | 04.01.2021 | 01.02.2021 | 31.12.2021 |  | Entre las actividades se incluyen: concertación y articulación con aliados y autoridades indígenas, acompañamiento técnico a resguardos, formulación propuesta técnica, acciones en territorio, actividades precontractuales. | 225000000 | 16684429
GER INDIGENA | Bianibaita - Buen vivir | 2020003050171 | Formulación y actualización de planes de vida con énfasis en ordenamiento territorial y ambiental Antioquia | 210027 |  | planes de vida con ordenamiento | 4 |  |  |  | UNI | 9 | 03.01.2021 | 01.04.2021 | 31.12.2021
GER INDIGENA | Bianibaita - Buen vivir | 2020003050171 | Formulación y actualización de planes de vida con énfasis en ordenamiento territorial y ambiental Antioquia | 210027 |  | Acompañamiento Técnico | 10 |  |  |  | UNI | 10 | 02.01.2021 | 19.03.2021 | 15.12.2021
GER INDIGENA | Bianibaita - Buen vivir | 2020003050171 | Formulación y actualización de planes de vida con énfasis en ordenamiento territorial y ambiental Antioquia | 210027 |  | Pago servicios ambientales | 17 |  |  |  | UNI | 11 | 01.01.2021 | 19.03.2021 | 31.12.2021
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 220267 |  | Intercambios departamentales | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 15.02.2021 | 44294 | 44560 |  | El intercambio departamental se da en el último trimestre del año | 423298927 | 0
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 220267 |  | Semilleros de investigación | 9 | 0 |  |  | UNI | 10 | 15.02.2021 | 44294 | 44560 |  | Iniciaremos con semilleros de investigación en el mes de agosto
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 220267 |  | Campañas comunicacionales | 1 | 1 |  |  | UNI | 10 | 15.02.2021 | 44294 | 44560
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 220267 |  | Líderes en procesos formativos | 200 | 0 |  |  | PRS | 10 | 15.02.2021 | 44294 | 44560 |  | En el mes de julio se inicia el proceso formativo con liderazgos y servidores.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 220267 |  | Convenios para el desarrollo humano | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 15.02.2021 | 44294 | 44560 |  | Se espera tener convenio en el mes de agosto
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 220267 |  | Encuentros subregionales | 12 | 3 |  |  | UNI | 10 | 15.02.2021 | 44294 | 44560 |  | Se han realizado 3 encuentros a corte del 30 de junio (Suroeste, Urabá y Occidente)
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 220267 |  | Entidades territoriales certificadas | 4 | 0 |  |  | UNI | 10 | 15.02.2021 | 44294 | 44560 |  | Se inciia este proceso en septiembre
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 220267 |  | Formación a servidores públicos | 500 | 0 |  |  | PRS | 10 | 15.02.2021 | 44294 | 44560 |  | En el mes de julio se inicia el proceso formativo con liderazgos y servidores.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 220267 |  | Mesas diversas por la vida | 43 | 1 |  |  | UNI | 10 | 15.02.2021 | 44294 | 44560
GER INDIGENA | Kirincha Bia - Buen pensar | 2020003050170 | Fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del gobierno propio, la autonomía y la jurisdicción especial indígena en Antioquia | 220287 |  | Congresos Autoridades Indígenas | 2 |  |  |  | UNI | 8 | 04.01.2021 | 01.03.2021 | 31.12.2021 |  | Acciones: cordinación interinstitucional, concertación autoridades indígenas, Mesa de concertación Departamento OIA en el marco de la minga indígena, gestión y firma Acta de Compromiso con Colombia Transforma, encuentros con autoridades indígenas, acompañamiento técnico para suscrición y seguimiento acuerdos, acompañamiento técnico para gestion del AESGPRI, campañas de reconocimiento Pueblos Indígenas de Antioquia. | 291000000 | 0
GER INDIGENA | Kirincha Bia - Buen pensar | 2020003050170 | Fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del gobierno propio, la autonomía y la jurisdicción especial indígena en Antioquia | 220287 |  | Comunicación Gobierno y comunidades | 3 |  |  |  | UNI | 9 | 03.01.2021 | 01.02.2021 | 31.12.2021
GER INDIGENA | Kirincha Bia - Buen pensar | 2020003050170 | Fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del gobierno propio, la autonomía y la jurisdicción especial indígena en Antioquia | 220287 |  | Promoción capacidades técnicas | 4 |  |  |  | UNI | 10 | 02.01.2021 | 01.03.2021 | 31.12.2021
GER INDIGENA | Kirincha Bia - Buen pensar | 2020003050170 | Fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del gobierno propio, la autonomía y la jurisdicción especial indígena en Antioquia | 220287 |  | Acompañamiento Esquema Asociativo | 3 |  |  |  | UNI | 11 | 01.01.2021 | 01.02.2021 | 31.12.2021
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Protección social para la garantía del derecho humano a la alimentación saludable | 2020003050232 | Desarrollo de ofertas institucionales para garantizar el derecho humano a la alimentación suficiente y de calidad para la Seguridadalimentaria y nutricional al curso de vida para emergencia en el departamento de Antioquia | 220291 |  | SAN al curso de vida para emergencia | 82 | 125 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  | La meta de este indicador se cumplio en el año 2020 con la atención a los 125 municipios del departamento en la entrega de paquetes en la Emergencia Saitaria por el covid 19 | 0 | 0
GER INDIGENA | S0 Bia – Buen corazón | 2020003050189 | Fortalecimiento de la articulación institucional para la gestión de la política pública indígena en Antioquia | 220292 |  | Actualización política pública | 1 |  |  |  | UNI | 11 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Acciones: Documento técnico preliminar de ajuste a la política pública concertado con autoridades indígenas, cordinación intersectorial, definición Acuerdos Municipales, acompañamiento técnico a Resguardos, acciones de preservación y difusión cultural, servicio de traducción, acompañamiento social y humanitario a población indígena | 380000000 | 6107738
GER INDIGENA | S0 Bia – Buen corazón | 2020003050189 | Fortalecimiento de la articulación institucional para la gestión de la política pública indígena en Antioquia | 220292 |  | Gestión iniciativas | 10 |  |  |  | UNI | 10 | 02.01.2021 | 02.01.2021 | 31.12.2021
GER INDIGENA | S0 Bia – Buen corazón | 2020003050189 | Fortalecimiento de la articulación institucional para la gestión de la política pública indígena en Antioquia | 220292 |  | Asistencia y capacitación | 5 |  |  |  | UNI | 9 | 03.01.2021 | 03.01.2022 | 31.12.2021
GER INDIGENA | S0 Bia – Buen corazón | 2020003050189 | Fortalecimiento de la articulación institucional para la gestión de la política pública indígena en Antioquia | 220292 |  | Acciones preservación cultura | 1 |  |  |  | UNI | 7 | 05.01.2021 | 03.02.2021 | 31.12.2021
GER INDIGENA | S0 Bia – Buen corazón | 2020003050189 | Fortalecimiento de la articulación institucional para la gestión de la política pública indígena en Antioquia | 220292 |  | Traducción apoyo técnico | 2 |  |  |  | UNI | 8 | 04.01.2021 | 24.03.2021 | 15.12.2021
GER INDIGENA | S0 Bia – Buen corazón | 2020003050164 | Implementación de modelo diferencial indígena para el apoyo a la acción humanitaria en Antioquia | 220293 |  | Operación Mesa Humanitaria | 1 |  |  |  | UNI | 11 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Acciones: Mesa DDHH funcionando, definición de acuerdos DDHH Departamento OIA, dotación guardia indígena, propuesta técnica humanitaria para Resguardos, participación en espacios formales de DDHH, DIH y víctimas, asistencia humanitaria. | 91855817 | 0
GER INDIGENA | S0 Bia – Buen corazón | 2020003050164 | Implementación de modelo diferencial indígena para el apoyo a la acción humanitaria en Antioquia | 220293 |  | Formulación Protocolo Humanitario | 1 |  |  |  | UNI | 10 | 02.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
GER INDIGENA | S0 Bia – Buen corazón | 2020003050164 | Implementación de modelo diferencial indígena para el apoyo a la acción humanitaria en Antioquia | 220293 |  | Capacitación dotación guardia indígena | 10 |  |  |  | UNI | 9 | 03.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050069 | Fortalecimiento DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Antioquia | 090009 |  | Asesoría o asistencias técnicas | 30 | 12 |  |  | UNI | 12 | 02.01.2021 |  |  |  |  | 260000000 | 0
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050069 | Fortalecimiento DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Antioquia | 090009 |  | JÓVENES ATENDIDOS PROGR POSEGRESO | 90 | 20 |  |  | UNI | 12 | 02.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050097 | Mejoramiento DOTACIÓN Y ASESORÍA AL SISTEMA CARCELARIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Antioquia | 090037 |  | Centros Carcelarios Mples dotados | 2 | 2 |  |  | UNI | 10 | 01.03.2021 |  |  |  |  | 817000000 | 22903388
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | 220315 |  | Integración tecnológica | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 36510557223 | 417341040
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | 220315 |  | Apoyo logístico-técnico-humano | 1 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | 220315 |  | Elaboración de Informes | 1 | 7 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | 220315 |  | Infraestructura Tecnológica 3 | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | 220315 |  | Talento Humano | 1 | 4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | 220315 |  | Dotacion de tecnología | 1 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | 220315 |  | Apoyo logístico-técnico-human 2 | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | 220315 |  | Medios de transmisión | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | 220315 |  | Infraestructura tecnológica | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | 220315 |  | Infraestructura Tecnológica 2 | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050054 | "Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas e institucionales de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia y entidades territoriales para la gestión de la seguridad Integral Antioquia" | 220316 |  | Intervenciones Integrales | 1 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 6700925071 | 908467383
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050054 | "Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas e institucionales de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia y entidades territoriales para la gestión de la seguridad Integral Antioquia" | 220316 |  | Acompañamiento en los PISCC | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050054 | "Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas e institucionales de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia y entidades territoriales para la gestión de la seguridad Integral Antioquia" | 220316 |  | S. Comunicación y difusión | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050054 | "Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas e institucionales de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia y entidades territoriales para la gestión de la seguridad Integral Antioquia" | 220316 |  | Jornadas de Unidad Móvil | 1 | 12 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050054 | "Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas e institucionales de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia y entidades territoriales para la gestión de la seguridad Integral Antioquia" | 220316 |  | Estrategias contra vinculación | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050054 | "Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas e institucionales de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia y entidades territoriales para la gestión de la seguridad Integral Antioquia" | 220316 |  | Apoyo Logístico, Técnico y Huma | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050054 | "Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas e institucionales de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia y entidades territoriales para la gestión de la seguridad Integral Antioquia" | 220316 |  | Apoyo Logístico-Técnico-Humano | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050054 | "Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas e institucionales de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia y entidades territoriales para la gestión de la seguridad Integral Antioquia" | 220316 |  | Auditorias en Seguridad | 1 | 6 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050036 | Fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia mediante la dotación de parque automotor en Antioquia | 220317 |  | Parque automotor estándar. | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 29474577203 | 0
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050036 | Fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia mediante la dotación de parque automotor en Antioquia | 220317 |  | Apoyo logístico y técnico. | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050036 | Fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia mediante la dotación de parque automotor en Antioquia | 220317 |  | Parque automotor especializado. | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050036 | Fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia mediante la dotación de parque automotor en Antioquia | 220317 |  | Apoyo logístico y técnico E. | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050036 | Fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia mediante la dotación de parque automotor en Antioquia | 220317 |  | Parque automotor fluvial. | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050036 | Fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia mediante la dotación de parque automotor en Antioquia | 220317 |  | Apoyo logístico y técnico F. | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Control de las economías criminales, ilícitas e ilegales | 2020003050055 | Implementación de Estrategias Integrales para la prevención y contención de las economías ilegales e ilícitas en el Departamento de Antioquia | 220329 |  | Estrategias de Prevención y Contención | 16 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 858329708 | 0
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Control de las economías criminales, ilícitas e ilegales | 2020003050055 | Implementación de Estrategias Integrales para la prevención y contención de las economías ilegales e ilícitas en el Departamento de Antioquia | 220329 |  | Implementación prog de formalización | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Control de las economías criminales, ilícitas e ilegales | 2020003050055 | Implementación de Estrategias Integrales para la prevención y contención de las economías ilegales e ilícitas en el Departamento de Antioquia | 220329 |  | Estrategias comunicacionales y pedag. | 10 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050016 | Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad en el Departamento de Antioquia | 220341 |  | Apoyo logístico-técnico-humano | 9 | 4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 12218147687 | 289931665
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050016 | Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad en el Departamento de Antioquia | 220341 |  | Construcción y/o ampliación. | 9 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050016 | Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad en el Departamento de Antioquia | 220341 |  | Apoyo logístico-técnico-humano1 | 25 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050016 | Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad en el Departamento de Antioquia | 220341 |  | Obras de mantenimiento. | 3 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050016 | Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad en el Departamento de Antioquia | 220341 |  | Apoyo logístico-técnico-humano2 | 3 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050016 | Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad en el Departamento de Antioquia | 220341 |  | Dotación de mobiliario y equipo. | 25 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050016 | Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad en el Departamento de Antioquia | 220341 |  | Obras de adecuación. | 25 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050016 | Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad en el Departamento de Antioquia | 220341 |  | Contratación de personal. | 9 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Seguridad ciudadana y convivencia | 2020003050016 | Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad en el Departamento de Antioquia | 220341 |  | Estudios y diseños construcción | 9 | 4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Mujeres constructoras de paz, promotoras de la Noviolencia | 2020003050234 | Fortalecimiento del programa mujeres constructoras de paz, promotoras de la NO violencia en Antioquia | 070110 |  | Diseño implementacion plan de paz | 25 | 8.3 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021 |  |  | 89865533 | 44745533
SRIA DE LAS MUJERES | Mujeres constructoras de paz, promotoras de la Noviolencia | 2020003050234 | Fortalecimiento del programa mujeres constructoras de paz, promotoras de la NO violencia en Antioquia | 070110 |  | Formacion mujeres escenarios de paz | 60 | 67 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Mujeres viviendo libres de violencias para una sociedad en paz | 2020003050233 | Implementación del programa mujeres viviendo libre de violencias para una sociedad en paz en Antioquia | 070113 |  | Formación a mujeres e institucionalidad | 15 | 6 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021 |  |  | 2682956773 | 1830672609
SRIA DE LAS MUJERES | Mujeres viviendo libres de violencias para una sociedad en paz | 2020003050233 | Implementación del programa mujeres viviendo libre de violencias para una sociedad en paz en Antioquia | 070113 |  | Implementación linea 123 | 100 | 100 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Mujeres viviendo libres de violencias para una sociedad en paz | 2020003050233 | Implementación del programa mujeres viviendo libre de violencias para una sociedad en paz en Antioquia | 070113 |  | Plan de atención mujeres victimas | 25 | 8.3 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Mujeres viviendo libres de violencias para una sociedad en paz | 2020003050233 | Implementación del programa mujeres viviendo libre de violencias para una sociedad en paz en Antioquia | 070113 |  | Practicantes de excelencia | 5 | 5 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Mujeres viviendo libres de violencias para una sociedad en paz | 2020003050233 | Implementación del programa mujeres viviendo libre de violencias para una sociedad en paz en Antioquia | 070113 |  | Implem estrategia hogares protección | 100 | 100 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Mujeres viviendo libres de violencias para una sociedad en paz | 2020003050233 | Implementación del programa mujeres viviendo libre de violencias para una sociedad en paz en Antioquia | 070113 |  | Creación asesoria fortaleci/ mesas | 70 | 0 |  |  | PQ | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo | 2020003050230 | Implementación del programa es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo en Antioquia | 070114 |  | Implementación estrategias educación | 20 | N/P |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021 |  |  | 277438844 | 152657664
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo | 2020003050230 | Implementación del programa es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo en Antioquia | 070114 |  | Capacitación a mujeres en apicultura | 100 | 0 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo | 2020003050230 | Implementación del programa es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo en Antioquia | 070114 |  | Creación y/o fortaleci/ und apícola | 60 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo | 2020003050230 | Implementación del programa es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo en Antioquia | 070114 |  | Implemen/ programa vivienda y mejora/ | 1000 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo | 2020003050230 | Implementación del programa es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo en Antioquia | 070114 |  | Creación y fortalecimiento granjas | 25 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo | 2020003050230 | Implementación del programa es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo en Antioquia | 070114 |  | Capacitación derecho equidad genero | 450 | 200 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2020003050237 | Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres para el desarrollo equitativo y sostenible en el departamento de Antioquia | 070115 |  | Plan Departamental del Cuidado | 25 | 15 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021 |  |  | 325161590 | 193074730
SRIA DE LAS MUJERES | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2020003050237 | Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres para el desarrollo equitativo y sostenible en el departamento de Antioquia | 070115 |  | Asesorias para el fortale/ org mujeres | 150 | 40 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2020003050237 | Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres para el desarrollo equitativo y sostenible en el departamento de Antioquia | 070115 |  | Estrategias para la equidad de genero | 15 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2020003050237 | Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres para el desarrollo equitativo y sostenible en el departamento de Antioquia | 070115 |  | Ferias del empleo | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2020003050237 | Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres para el desarrollo equitativo y sostenible en el departamento de Antioquia | 070115 |  | Alianzas empresa publico privada | 300 | 65 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2020003050237 | Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres para el desarrollo equitativo y sostenible en el departamento de Antioquia | 070115 |  | Acompaña/ y fortaleci/ iniciativas | 100 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2020003050237 | Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres para el desarrollo equitativo y sostenible en el departamento de Antioquia | 070115 |  | Asesorias y alianza sector financiero | 200 | 0 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | 220326 |  | Investigaciones situación mujeres | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021 |  |  | 1246515218 | 248228434
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | 220326 |  | Consolidación consejo consultivo | 100 | 100 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | 220326 |  | Implementación plan estratégico | 100 | 100 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | 220326 |  | Encuentro de observatorios | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | 220326 |  | Política publica implementada mpio | 40 | 21 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | 220326 |  | Practicantes de excelencia | 5 | 5 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | 220326 |  | Capacitaciones equidad de genero | 40 | 21 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | 220326 |  | Logística para formación | 100 | 50 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | 220326 |  | Implementación Consejo consultivo | 100 | 100 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | 220326 |  | Transporte aéreo | 100 | 100 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | 220326 |  | Articulación para la inclusión laboral | 30 | N/P |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | 220326 |  | Asesoría implementación plan coedu | 25 | 8.3 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | 220326 |  | Logística para reconocimientos | 100 | 100 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | 220326 |  | Reconocimiento a las mujeres | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | 220326 |  | Antioqueña de Oro | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | 220326 |  | Transporte | 100 | 100 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | 220326 |  | Diseño e implementación campaña | 100 | 100 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Mujeres políticas para transformar los territorios | 2020003050235 | Formación en capacidades requeridas para la participación ciudadana, comunitaria y política de las mujeres en Antioquia | 220335 |  | Capacitación participación ciudadana | 100 | 160 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021 |  |  | 155491773 | 87568343
SRIA DE LAS MUJERES | Mujeres políticas para transformar los territorios | 2020003050235 | Formación en capacidades requeridas para la participación ciudadana, comunitaria y política de las mujeres en Antioquia | 220335 |  | Asesoria proyectos a mujeres publicas | 40 | 24 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Mujeres políticas para transformar los territorios | 2020003050235 | Formación en capacidades requeridas para la participación ciudadana, comunitaria y política de las mujeres en Antioquia | 220335 |  | Encuentros de mujeres públicas | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Mujeres sanas y con bienestar para un buen vivir | 2020003050236 | Implementación Programa Mujeres sanas y con bienestar para un buen vivir en Antioquia | 220336 |  | Implementacion estrategias edu DDSSRR | 25 | 5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021 |  |  | 446570269 | 337043409
SRIA DE LAS MUJERES | Mujeres sanas y con bienestar para un buen vivir | 2020003050236 | Implementación Programa Mujeres sanas y con bienestar para un buen vivir en Antioquia | 220336 |  | Formulacion plan dptal del cuidado | 100 | 50 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE LAS MUJERES | Mujeres sanas y con bienestar para un buen vivir | 2020003050236 | Implementación Programa Mujeres sanas y con bienestar para un buen vivir en Antioquia | 220336 |  | Implementacion campaña | 100 | 50 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2020003050018 | Consolidación del Modelo de Gestión de Conocimiento de la Gobernación de Antioquia. Antioquia | 220273 |  | Ciclo de Gestión del Conocimiento | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 350000000 | 0 | #N/A
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2020003050018 | Consolidación del Modelo de Gestión de Conocimiento de la Gobernación de Antioquia. Antioquia | 220262 |  | Planes comunicación Eventos Ceremonias | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2020003050018 | Consolidación del Modelo de Gestión de Conocimiento de la Gobernación de Antioquia. Antioquia | 220273 |  | Ciclo de Gestión del Conocimiento | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2020003050018 | Consolidación del Modelo de Gestión de Conocimiento de la Gobernación de Antioquia. Antioquia | 220273 |  | Planes comunicación Eventos Ceremonias | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Unidos por el bienestar laboral y la calidad de vida | 2020003050012 | Administración del programa Unidos por el bienestar laboral y la calidad de vida de la Gobernación de Antioquia | 220274 |  | Ejecutar actividades de bienestar | 6 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 36684414270 | 795731822
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2020003050015 | Fortalecimiento de la Cultura y el Cambio Organizacional de la Gobernación de Antioquia- Antioquia | 220275 |  | Recurso Humano | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 792993095 | 0
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2020003050015 | Fortalecimiento de la Cultura y el Cambio Organizacional de la Gobernación de Antioquia- Antioquia | 220275 |  | Cultura,cierre brechas y Cambio | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2020003050015 | Fortalecimiento de la Cultura y el Cambio Organizacional de la Gobernación de Antioquia- Antioquia | 220275 |  | Comunicación,Eventos y Ceremonias | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo | 2020003050014 | Administración de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Gobernación de Antioquia | 220278 |  | Gestión seguridad y salud en el trabajo | 22 | 10.93 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 1000000000 | 28630020
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2020003050017 | Fortalecimiento de las Competencias Laborales de los servidores públicos de la Gobernación de Antioquia. Medellín | 220279 |  | Ciclo de Competencias | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 350000000 | 0
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2020003050017 | Fortalecimiento de las Competencias Laborales de los servidores públicos de la Gobernación de Antioquia. Medellín | 220279 |  | Planes comunicación, Eventos Ceremonias | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2020003050017 | Fortalecimiento de las Competencias Laborales de los servidores públicos de la Gobernación de Antioquia. Medellín | 220279 |  | Recurso Humano | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Prácticas laborales pertinentes | 2020003050037 | "Apoyo a la Administración Departamental, mediante la incorporación de estudiantes en semestre de práctica- Medellín" | 220280 |  | Recursos Humanos | 1 | 0 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 688929910 | 195333090
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Prácticas laborales pertinentes | 2020003050037 | "Apoyo a la Administración Departamental, mediante la incorporación de estudiantes en semestre de práctica- Medellín" | 220280 |  | Vinculaciones Formativas | 40 | 43 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Prácticas laborales pertinentes | 2020003050037 | "Apoyo a la Administración Departamental, mediante la incorporación de estudiantes en semestre de práctica- Medellín" | 220280 |  | Eventos y comunicaciones | 1 | 1 |  |  | JHR | 12 | 01.01.2021
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Unidos por el saber | 2020003050013 | Administración del programa Unidos por el Saber de la Gobernación de Antioquia | 220281 |  | Ejecutar actividades de capacitación | 3300 | 6118 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 1500000000 | 0
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Unidos por el empleo público | 2020003050075 | Mejoramiento de la gestión del empleo en Antioquia | 220282 |  | Contratar personal de apoyo,Practicantes | 5 | 1 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561 |  |  | 604000000 | 61352821
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Unidos por el empleo público | 2020003050075 | Mejoramiento de la gestión del empleo en Antioquia | 220282 |  | Selección pruebas para el talento humano | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44369 | 44399 |  | Su presupuesto se ejecuta en este mes
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Unidos por el empleo público | 2020003050075 | Mejoramiento de la gestión del empleo en Antioquia | 220282 |  | Actualizar,modernizar archivo Personal | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44409 | 44561 |  | Por la complejidad del asunto, no se ha podido dar inicio con esta actividad.
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Gestión eficiente del pasivo pensional | 2020003050062 | Administración eficiente del Pasivo Pensional Antioquia | 220283 |  | Gestión de recursos obtenidos de FONPET | 28 | 14 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 85000000 | 0
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Gestión eficiente del pasivo pensional | 2020003050062 | Administración eficiente del Pasivo Pensional Antioquia | 220283 |  | Actualización,depuración Bases de Datos | 28 | 14 |  |  | % | 12 | 01.01.2021
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Gestión eficiente del pasivo pensional | 2020003050062 | Administración eficiente del Pasivo Pensional Antioquia | 220283 |  | Validación,cumplimiento de obligaciones | 28 | 14 |  |  | % | 12 | 01.01.2021
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Gestión eficiente del pasivo pensional | 2020003050062 | Administración eficiente del Pasivo Pensional Antioquia | 220283 |  | Validar cuotas partes pensionales MHCP | 28 | 14 |  |  | % | 12 | 01.01.2021
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Gestión eficiente del pasivo pensional | 2020003050062 | Administración eficiente del Pasivo Pensional Antioquia | 220283 |  | Acuerdos de cuotas partes con entidades | 28 | 14 |  |  | % | 12 | 01.01.2021
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Modernización y estructura organizacional sólida | 2020003050053 | Fortalecimiento Modernización y Estructura Organizacional Sólida Medellín | 220325 |  | Fortalecer estructura a través ases-cap | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | No se ha logrado concretar una capacitación para ejecutar | 260000000 | 0
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Modernización y estructura organizacional sólida | 2020003050053 | Fortalecimiento Modernización y Estructura Organizacional Sólida Medellín | 220325 |  | Fortalecimiento Institucional | 5 | 0 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Estan pendientes un contrato de prestación de servicios
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Modernización y estructura organizacional sólida | 2020003050053 | Fortalecimiento Modernización y Estructura Organizacional Sólida Medellín | 220325 |  | Mantenimiento de las mejoras | 5 | 2 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | 40% mantenimiento de las mejoras como consecuencia de las actividades derivadas del proceso de modernización y que se han ejecutado con recursos propios
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Sistema integrado de gestión generador de valor | 2020003050005 | Fortalecimiento Sistema Integrado de Gestión, Antioquia | 220328 |  | Ajuste variables procesos del SIG | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 320000000 | 0
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Sistema integrado de gestión generador de valor | 2020003050005 | Fortalecimiento Sistema Integrado de Gestión, Antioquia | 220328 |  | Auditoría externa e interna. | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Se realizaron las auditorías internas, faltan las auditorías externas, que se llevaran a cabo en el mes de agosto.
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Sistema integrado de gestión generador de valor | 2021003050007 | Fortalecimiento institucional de la Asamblea de Antioquia. Antioquia | 220352 |  | Apoyo sesiones Asamblea Ant. | 100 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 3050588519 | 0
SRIA TALENTO HUMANA Y DLL | Sistema integrado de gestión generador de valor | 2021003050007 | Fortalecimiento institucional de la Asamblea de Antioquia. Antioquia | 220352 |  | Fortalecer Asamblea Antioquia | 20 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Institucionalidad sólida | 2020003050240 | Consolidación sistema de información estadístico Antioquia | 220342 |  | Elabor. Polt. Públ. de infor. | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 646227274 | 9085260
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Institucionalidad sólida | 2020003050240 | Consolidación sistema de información estadístico Antioquia | 220342 |  | Doc de operaciones estadísticas | 4 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Institucionalidad sólida | 2020003050240 | Consolidación sistema de información estadístico Antioquia | 220342 |  | Desarrollo de capacitaciones | 25 |  |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Institucionalidad sólida | 2020003050240 | Consolidación sistema de información estadístico Antioquia | 220342 |  | Practicante de excelencia | 4 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Institucionalidad sólida | 2020003050240 | Consolidación sistema de información estadístico Antioquia | 220342 |  | Adquisición Licencias software uso DSI | 5 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Institucionalidad sólida | 2020003050240 | Consolidación sistema de información estadístico Antioquia | 220342 |  | Contratación Profesional de apoyo DSI | 3 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Institucionalidad sólida | 2020003050240 | Consolidación sistema de información estadístico Antioquia | 220342 |  | Desarrollo operaciones estadísticas | 2 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 |  | Se va a comenzar en la actividad.
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Institucionalidad sólida | 2020003050240 | Consolidación sistema de información estadístico Antioquia | 220342 |  | Elaboración PET | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 23.06.2021 | 31.12.2021 |  | Se tiene las propuestas del Politécnico Jaime Isaza y Cadavid y de la UDEA. Pendiente hacer estudios previos.
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Institucionalidad sólida | 2020003050240 | Consolidación sistema de información estadístico Antioquia | 220342 |  | logística mesas de concertación | 5 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 26.03.2021 | 31.12.2021 |  | Se han desarrollado 2 sesiones: 26 de marzo y 11 de junio.
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | CIFRA: Centro de Información de Antioquia | 2020003050306 | Desarrollo del centro de información y analítica de la Gobernación de Antioquia Antioquia | 160037 |  | Modernización Anuario y Cuentas | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 |  | Se comienza en la recopilación de la información de las fuentes. | 2087627044 | 0
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | CIFRA: Centro de Información de Antioquia | 2020003050306 | Desarrollo del centro de información y analítica de la Gobernación de Antioquia Antioquia | 160037 |  | Encuesta de Calidad de Vida | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 02.07.2021 | 31.12.2021 |  | Está en proceso de entrar al COS para la comisión tripartita y luego proceder contrato operador y supervisor .
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | CIFRA: Centro de Información de Antioquia | 2020003050306 | Desarrollo del centro de información y analítica de la Gobernación de Antioquia Antioquia | 160037 |  | Implementación enlaces conectividad | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 21.03.2021 | 31.12.2021 |  | La persona ingresó a finales de con el contrato No. 37 del 24 marzo 2021 con el IDEA, señor Hernan Tapias, y viene trabajando en la documentación para propuesta Centro de Analítica. El proyecto viene siendo liderado por TI y no ha informando plan de trabajo aún para su seguimiento completo. Se tiene avanzado el centro de operaciones.
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | CIFRA: Centro de Información de Antioquia | 2020003050306 | Desarrollo del centro de información y analítica de la Gobernación de Antioquia Antioquia | 160037 |  | Protocolo subportal territorio | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  | 31.12.2022 |  | Está quieto el proyecto, no ha ingresado el personal por el contrato No. 0133 del 22 de diciembre con el IDEA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050129 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas en el departamento de Antioquia | 010056 |  | Soporte tecnológico | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44357 | 44499 |  | Contrato 4600012042, por valor de $272.232.012 | 1539792000 | 432321815
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050129 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas en el departamento de Antioquia | 010056 |  | Apoyo a la IVC Alimentos | 12 | 6 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  | Recursos para el soporte en actividades de competencia de ley, adquisición de implementos y equipos para la IVC alimentos y bebidas
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050129 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas en el departamento de Antioquia | 010056 |  | Gestion del proyecto | 12 | 6 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  | Nomina del recurso humano adscrito al proyecto de alimentos y bebidas
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050129 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas en el departamento de Antioquia | 010056 |  | Actividades de Educación (plegables) | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  | La fecha no se ha firmado el contrato con la central de medios para crear, diseñar, producir, emitir y publicar material audiovisual y escrito para las campañas de información, educación y comunicación de la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050129 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas en el departamento de Antioquia | 010056 |  | Toma de muestras de alimentos y bebidas | 0 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  | La actividad no tiene presupuesto y la realizan los Técnicos Area de Salud, los cuales se encuentran financiados con un rubro de otro proyecto, para el año 2021 de enero al mes de junio se han tomado 140 muestras de alimentos en los diferentes municipios del departamento
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050137 | Fortalecimiento Cuidándote desde el inicio de la vida-Infancia Antioquia | 010058 |  | Gestión del proyecto | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 1376973000 | 155071138
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050137 | Fortalecimiento Cuidándote desde el inicio de la vida-Infancia Antioquia | 010058 |  | Vigil epid muertes por IRA EDA Desnut | 11 | 17 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050137 | Fortalecimiento Cuidándote desde el inicio de la vida-Infancia Antioquia | 010058 |  | AOAT polit públ AIPI y estrat Mil dias | 62 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050137 | Fortalecimiento Cuidándote desde el inicio de la vida-Infancia Antioquia | 010058 |  | AOAT estrat AIEPI, salas ERA y Unid UAIC | 62 | 25 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | 010059 |  | Fondo Rotatorio de Estupefacientes | 4 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561 |  | En el primer selestre del año 2021 se ha realizado 3 compras con el objeto: Suministrar medicamentos de control especial monopolio del Estado conforme a las cantidades y especificaciones descritas en las cotizaciones que se realicen durante el término de ejecución por parte de la Unidad Administrativa Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social en calidad de proveedor exclusivo | 21055093909 | 2197577377
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | 010059 |  | Gestión del proyecto | 3886 | 2968 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  | Visitas a establecimientos de comercialización y distribución de productos farmacéuticos inspeccionados, vigilados y controlados
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | 010059 |  | Actividades de educa-comunic salud | 6 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | La fecha no se ha firmado el contrato con la central de medios para crear, diseñar, producir, emitir y publicar material audiovisual y escrito para las campañas de información, educación y comunicación de la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | 010059 |  | Otras acciones IVC y AAT | 170 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | 010059 |  | Desarrollo Tecnológico IVC | 12 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44357 | 44499 |  | Contrato 4600012042, por valor $166.646.543
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | 010059 |  | Asesoría y AT- apoyo logístico | 4 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Telesalud | 2020003050151 | Implementación Telemedicina, conectados para cuidar la salud y la vida de la población de Antioquia | 010061 |  | Implem telemedicina en las ESE | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 1307386000 | 39282858
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Telesalud | 2020003050151 | Implementación Telemedicina, conectados para cuidar la salud y la vida de la población de Antioquia | 010061 |  | Gestión del proyecto | 100 | 50 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Telesalud | 2020003050151 | Implementación Telemedicina, conectados para cuidar la salud y la vida de la población de Antioquia | 010061 |  | Viaticos | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Telesalud | 2020003050151 | Implementación Telemedicina, conectados para cuidar la salud y la vida de la población de Antioquia | 010061 |  | Programas | 100 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departamento de Antioquia | 010062 |  | Gestion del Proyecto | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  |  | 3307969000 | 261951884
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departamento de Antioquia | 010062 |  | Analis calidad agua pisc uso colectivo | 3215 | 393 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departamento de Antioquia | 010062 |  | Asesoria y Asistencia a TAS | 180 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departamento de Antioquia | 010062 |  | Analis calidad agua cons hum- urban | 7340 | 2696 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departamento de Antioquia | 010062 |  | Promoción Condiciones Sanitarias Agua | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departamento de Antioquia | 010062 |  | Seguimiento a procesos de IVC | 11 | 5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departamento de Antioquia | 010062 |  | Analis calidad agua cons hum- rural | 6476 | 1687 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud pública en la protección animal | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento. Antioquia | 010063 |  | Cirugía de esterilización canino/felino | 28000 | 355 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 30.06.2021 |  |  | 5850742000 | 272803756
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud pública en la protección animal | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento. Antioquia | 010063 |  | Aplicación rural de vacuna antirrábica | 80 | 8.2 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud pública en la protección animal | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento. Antioquia | 010063 |  | Apoyo a la gestión | 100 | 50 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud pública en la protección animal | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento. Antioquia | 010063 |  | Charlas educativ en TRAC y salud pública | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561 |  | La fecha no se ha firmado el contrato con la central de medios para crear, diseñar, producir, emitir y publicar material audiovisual y escrito para las campañas de información, educación y comunicación de la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud pública en la protección animal | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento. Antioquia | 010063 |  | Estim pobla kninos y flinos Dpto priori | 7 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Cofinanciación proy ambulancias | 26 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561 |  |  | 103366489042 | 11691430753
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Evaluación proyectos dotación | 80 | 70 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Gestión del Proyecto | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Gestión red de sangre | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Gestión de Red de Trasplantes | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Seguimiento y monitoreo a PSFF | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | A y AT a juntas directivas ESE | 220 | 129 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Eval. proyectos infraestructura | 55 | 60 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Trám rec estampilla prohospital | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Cofinanciación proyec. dotación | 4 | 6 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Cofinanc. proy. infraestructura | 3 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050157 | Fortalecimiento del Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud Antioquia | 010065 |  | Personal de aseguramiento | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561 |  |  | 240263099029 | 122241453162
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050157 | Fortalecimiento del Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud Antioquia | 010065 |  | cofinancia regimen subsidiado | 125 | 125 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050157 | Fortalecimiento del Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud Antioquia | 010065 |  | viaticos y gastos de viaje | 0 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050157 | Fortalecimiento del Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud Antioquia | 010065 |  | Asesoria o asistencia técnica | 60 | 15 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050145 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo, en el Departamento de Antioquia | 010066 |  | Suministros y equipos | 4 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  | La adquisicion de suministros y equipos de realiza en coordinacion con la Secretaría de Bienes y Dirección de informatica, para lo cual a la fecha se esta en la elaboracion de estudios previos. | 12354842000 | 4731904180
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050145 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo, en el Departamento de Antioquia | 010066 |  | Actividades de IEC en salud | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  | La fecha no se ha firmado el contrato con la central de medios para crear, diseñar, producir, emitir y publicar material audiovisual y escrito para las campañas de información, educación y comunicación de la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050145 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo, en el Departamento de Antioquia | 010066 |  | Apoyo a la Gestión | 5 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561 |  | Contratos: 4600011702, por valor $90.630.000 4600011571, por valor $589.283.000 4600012042, por valor $496.944.000
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050145 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo, en el Departamento de Antioquia | 010066 |  | Gestión del proyecto | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561 |  | Nomina y gastos de viaje de los Técnicos Area de Salud grado 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajoen el Departamento de Antioquia | 010067 |  | Gestion del Proyecto | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561 |  |  | 1907267625 | 284188910
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajoen el Departamento de Antioquia | 010067 |  | Control calidad equipos Rx | 4 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajoen el Departamento de Antioquia | 010067 |  | Apoyo a la Gestión, practicantes y otros | 4 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajoen el Departamento de Antioquia | 010067 |  | Vigilancia Sanitaria(Rx y oferta SO) | 120 | 83 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajoen el Departamento de Antioquia | 010067 |  | Información-Educación y Comunicación | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561 |  | La fecha no se ha firmado el contrato con la central de medios para crear, diseñar, producir, emitir y publicar material audiovisual y escrito para las campañas de información, educación y comunicación de la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajoen el Departamento de Antioquia | 010067 |  | Gestión Oferta Servi salud en el trabajo | 60 | 21 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en el Departamento de Antioquia | 010068 |  | Valida revis planes hospital de emergenc | 25 | 9 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  |  | 1374772000 | 99576107
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en el Departamento de Antioquia | 010068 |  | Capacitación actores Cambio climático | 16 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en el Departamento de Antioquia | 010068 |  | Encuesta preval de sint respir y cardiov | 10 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  | No ha ingresado profesional para el componente de calidad de aire, tuvo contrato hasta el 31 de diciembre de 2020
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en el Departamento de Antioquia | 010068 |  | Información Educación y Comunicación | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  | La fecha no se ha firmado el contrato con la central de medios para crear, diseñar, producir, emitir y publicar material audiovisual y escrito para las campañas de información, educación y comunicación de la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en el Departamento de Antioquia | 010068 |  | Formul Plan sect adapt cambio climático | 90 | 20 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  | Se esta ejecutando convenio interadministrativo ( inicio el 2 de junio)y tiene una duración de 7 meses- Contrato # 4600011953 para la finalización de la formulación del Plan de adaptación al Cambio Climático desde salud ambiental , en 2020 de oct a diciembre se adelanto un avance bajo el contrato # 4600011115 / El Plan completamente formulado se tendrá para el 30 de Diciembre de este año 2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en el Departamento de Antioquia | 010068 |  | Capacitación actores calidad del aire | 16 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  | No ha ingresado profesional para el componente de calidad de aire desde las competencias de salud , el profesional que estaba antes tuvo contrato hasta el 31 de diciembre de 2020
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050146 | "Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiologica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas en el Departamento de Antioquia" | 010069 |  | Apoyo para la Gestión del proyecto | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561 |  |  | 722336000 | 58029537
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050146 | "Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiologica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas en el Departamento de Antioquia" | 010069 |  | Fortalec y Apoyo Vig Epid intox qcas | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050146 | "Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiologica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas en el Departamento de Antioquia" | 010069 |  | Foment uso segur sust qca dism fact ries | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561 |  | La fecha no se ha firmado el contrato con la central de medios para crear, diseñar, producir, emitir y publicar material audiovisual y escrito para las campañas de información, educación y comunicación de la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050131 | Fortalecimiento Comunicación para el bienestar y la vida. Antioquia | 010070 |  | Gestión del proyecto | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561 |  |  | 890000000 | 250363640
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050131 | Fortalecimiento Comunicación para el bienestar y la vida. Antioquia | 010070 |  | Actividades de IEC | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050131 | Fortalecimiento Comunicación para el bienestar y la vida. Antioquia | 010070 |  | Events institucionals fortalecimiet | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050149 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | 010071 |  | Visitas IVC verificación a PSS | 244 | 60 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561 |  |  | 8201958000 | 3121970036
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050149 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | 010071 |  | Asesoría prestadores serv salud | 90 | 60 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050149 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | 010071 |  | Vigilancia tribunales de ética | 12 | 5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050149 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | 010071 |  | Gestión del proyecto | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050149 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | 010071 |  | Tramite de PQRS | 650 | 390 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050149 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | 010071 |  | Tramite proc adm sancionatorio | 1000 | 161 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050149 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | 010071 |  | Tram. inscripción novedades PSS | 5000 | 5247 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | 010072 |  | IEC maternidad segura | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 1924535000 | 150438743
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | 010072 |  | AT y epid maternidad segura | 100 | 5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | 010072 |  | AT y epid Infección Transmisión Sexual | 50 | 5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | 010072 |  | IEC Infección Transmisión Sexual | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | 010072 |  | AT y epid servicios amigables | 50 | 5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | 010072 |  | IEC salud sexual y reproductiva. | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | 010072 |  | Gestión del proyecto | 12 | 6 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | 010072 |  | Apoyo a la Gestión del proyecto | 60 | 50 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | A la fecha ya se han realizado asesorias y asistencias técnicas 50.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población con discapacidad | 2020003050158 | "Fortalecimiento Unidos por la inclusión y la capacidad de Antioquia" | 010073 |  | Cofinanciación a ESEs | 18 | 4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Estan en modalidad de telesalud en la actividad de certificación de discapacidad. | 1904964803 | 470864345
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población con discapacidad | 2020003050158 | "Fortalecimiento Unidos por la inclusión y la capacidad de Antioquia" | 010073 |  | Talleres a ESEs | 80 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | En el momento se iniciara etapa de convocatoria a ESES, los talleres se desarrollaran a partir del mes de agosto de 2021.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población con discapacidad | 2020003050158 | "Fortalecimiento Unidos por la inclusión y la capacidad de Antioquia" | 010073 |  | Gestión de proyecto | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población con discapacidad | 2020003050158 | "Fortalecimiento Unidos por la inclusión y la capacidad de Antioquia" | 010073 |  | AyAT PP,CDD,RLCPD, RBC, Esperanza y Sup | 2000 | 50 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050200 | Fortalecimiento vigilancia en Salud Publica-Información para la acción Antioquia | 010075 |  | Seguimien cumpl mpios envio unid analis | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 1727451000 | 627305000
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050200 | Fortalecimiento vigilancia en Salud Publica-Información para la acción Antioquia | 010075 |  | Visitas de Inspección y vigilancia | 86 | 21 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050200 | Fortalecimiento vigilancia en Salud Publica-Información para la acción Antioquia | 010075 |  | AOAT actores del SGSSS | 27 | 22 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050139 | Fortalecimiento Unidos por una nutrición para la vida Antioquia | 010076 |  | AyAT prot vigil atenc malnutr défic exc | 100 | 43 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12. 2021 |  |  | 752400000 | 63690908
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050139 | Fortalecimiento Unidos por una nutrición para la vida Antioquia | 010076 |  | Articul intersect probl aliment y nutr | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12. 2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050139 | Fortalecimiento Unidos por una nutrición para la vida Antioquia | 010076 |  | IEC alimentación y nutrición | 4 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12. 2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050139 | Fortalecimiento Unidos por una nutrición para la vida Antioquia | 010076 |  | Gestión del proyecto | 2 | 1 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12. 2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050139 | Fortalecimiento Unidos por una nutrición para la vida Antioquia | 010076 |  | Asesoría implem estrat IAMII en las IPS | 100 | 9 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12. 2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | 010077 |  | Control de calidad | 29500 | 21313 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44233 | 31.12. 2021 |  | A partir de septiembre del año anterior y este con la reactivacion despues de pandemia se ha retomado las asistencias tecnicas, las visitas de verificacion de estandares y los laboratorios han vuelto a remitir para control de calidad. | 8654610000 | 1735688900
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | 010077 |  | Exámenes Salud Pública Diagnóstico | 48400 | 17627 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 31.12. 2021 |  | El diagnostico se estabiliza en niveles con la estrategia PRASS
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | 010077 |  | Mantenimiento de Equipos | 10 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44561
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | 010077 |  | Gestión del Talento Humanos | 12 | 12 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 31.12. 2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | 010077 |  | Insumos de Laboratorio | 11 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44228 | 31.12. 2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | 010077 |  | AOAT red de laboratorios | 146 | 55 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44233 | 31.12. 2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | 010077 |  | Arrendamiento de bien inmueble | 12 | 12 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 31.12. 2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050163 | Desarrollo de la IVC de la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos generadores, en el Departamento de Antioquia | 010078 |  | Gestión del proyecto | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 31.12. 2021 |  | Nomina y gastos de viaje, no se ha asignado un profesional a la planta de cargos, sin embargo la Dirección cuenta con un técnico de apoyo. | 227386000 | 24080972
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050163 | Desarrollo de la IVC de la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos generadores, en el Departamento de Antioquia | 010078 |  | Promoción manejo y disposición RHS (EIC) | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 31.12. 2021 |  | La fecha no se ha firmado el contrato con la central de medios para crear, diseñar, producir, emitir y publicar material audiovisual y escrito para las campañas de información, educación y comunicación de la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050163 | Desarrollo de la IVC de la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos generadores, en el Departamento de Antioquia | 010078 |  | Control Residuos y Decomisos | 10000 | 6700 |  |  | KG | 12 | 01.01.2021 | 44252 | 31.12. 2021 |  | Contrato 4600011653, por valor $32.637.644, a la fecha se ha realizaso la disposición final de 6700 Kilogramos
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050163 | Desarrollo de la IVC de la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos generadores, en el Departamento de Antioquia | 010078 |  | Vigilancia y Control Gestión Interna RHs | 700 | 908 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 31.12. 2021 |  | Contrato 4600011793, por valor 54.500.000
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050130 | Implementación Programa aéreo social acortando distancias Antioquia | 010079 |  | Gestión del proyecto | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 31.12. 2021 |  |  | 4773338000 | 868482583
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050130 | Implementación Programa aéreo social acortando distancias Antioquia | 010079 |  | Apoyo a ESE para prestac de ss de salud | 24 | 4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 31.12. 2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050130 | Implementación Programa aéreo social acortando distancias Antioquia | 010079 |  | Operación Aérea | 250 | 239 |  |  | H | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 31.12. 2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050144 | Prevención y Promoción de las enfermedades transmitidas por vectores, EGI (Estrategia de gestión integral en vectores) en el departamento de Antioquia | 010080 |  | Gestión | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  | Se cumple según lo previsto | 7473903000 | 2187149847
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050144 | Prevención y Promoción de las enfermedades transmitidas por vectores, EGI (Estrategia de gestión integral en vectores) en el departamento de Antioquia | 010080 |  | Evaluación del riesgo de las ETV | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050144 | Prevención y Promoción de las enfermedades transmitidas por vectores, EGI (Estrategia de gestión integral en vectores) en el departamento de Antioquia | 010080 |  | Viviendas con fumig y prom de la salud | 124755 | 41898 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 44197 | 44377 |  | Informacion muy preliminar
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | 010081 |  | AoAT Involucramiento Parental | 45 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Se esta levantando la linea de base de involucramiento parental | 8234626196 | 1617782096
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | 010081 |  | AoAT Resiliencia | 125 | 62 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | 010081 |  | Atenc mujer teleap distint form violenc | 125 | 100 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Se han atendido a todoas las personas que han solicitado asesoria
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | 010081 |  | Polít públic salud mental armonizad SPA | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Se tiene para el 30 de diciembre del 2021 el documento de Politica Pública
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | 010081 |  | AoAT diferentes Formas de Violencia | 125 | 55 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | 010081 |  | AoAT Conducta Suicida | 125 | 47 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | 010081 |  | Atención psicos victim conflicto armado | 100 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Las plataformas del miniterio de salud, trataron de hackearlas y desde el mes de junio estan intentando repararlas, por ello actualmente no se puede acceder al aplicativo PAPSIVI para determinar el numero de atenciones realizadas.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | 010081 |  | AoAT protoc atenc integ enfoq dif víctim | 12000 | 0 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Las plataformas del miniterio de salud, trataron de hackearlas y desde el mes de junio estan intentando repararlas, por ello actualmente no se puede acceder al aplicativo PAPSIVI para determinar el numero de atenciones realizadas.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | AyAT implem ruta cáncer menores 18 años | 33 | 8 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 1925674077 | 166880852
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | Apoy dllo estrat estilos vida saludabl | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | AOAT ruta integr atenc salud oral VALE | 80 | 22 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | IEC factores riesgoyfactores protect | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | Apoy dllo estrat gestiónyriesgo cáncer | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | Talleres fortalecimiento diagnostico | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | Encuent académ detecc temp cancer infan | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | AyAt guía atenc IAM DMTII y tabaquismo | 60 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | A y AT en IAM, DMTII y tabaquismo para 2021 son: 39
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | Asesorar implementación estrategia CERS | 10 | 9 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | AyAT implement ruta cáncer mama | 23 | 5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | Activid fort diag neoplasias pobl femen | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | Fort sist informac cáncer (Regist pobl) | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | 010083 |  | Contra baja complej-doc ejecuSGP apatro | 16 | 15 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 120769402967 | 27681270319
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | 010083 |  | Prestacion servicios fuera contrat | 4703 | 2536 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | 010083 |  | Apoyo a la gestion juridica tutelas | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | 010083 |  | Apoyo adtivo prestacion servicio salud | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | 010083 |  | Auditoria supervision PSS Recurso H | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | 010083 |  | Contra media alta docu ejecuSGP apatro | 13 | 13 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050138 | Fortalecimiento Unidos en equidad, etnias y genero Antioquia | 010084 |  | AyAT inclus enfoq diferenc género | 70 | 25 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 997637000 | 104079919
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050138 | Fortalecimiento Unidos en equidad, etnias y genero Antioquia | 010084 |  | Encuentros subregionales | 9 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050138 | Fortalecimiento Unidos en equidad, etnias y genero Antioquia | 010084 |  | IEC enfoque étnic diferenc y género | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | El contrato con Teleantioquia a la fecha no se ha materializado.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050138 | Fortalecimiento Unidos en equidad, etnias y genero Antioquia | 010084 |  | Gestión del proyecto | 3 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050138 | Fortalecimiento Unidos en equidad, etnias y genero Antioquia | 010084 |  | AyAT implem RIAS enfoque étnic diferenc | 18 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | El contrato se perfecciono el 17 de junio, se esta coordinando el cronograma de ejecución con los entidades territoriales
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Atención primaria en salud: acercando los servicios sociales de salud a la población Antioqueña | 2020003050132 | Fortalecimiento APS - Territorio Saludable y Comprometido por la Vida, Antioquia | 010085 |  | Evidencia acciones transversalizac APS | 7 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | El 7 equivale al % de cumplimiento proyectado acomulado para el año 2021, esto quiere decir que el 11% que se cumplio para el 2020, se suma el 7% para dar cumplimiento a lo proyectado del 18% | 10867630133 | 649352000
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Atención primaria en salud: acercando los servicios sociales de salud a la población Antioqueña | 2020003050132 | Fortalecimiento APS - Territorio Saludable y Comprometido por la Vida, Antioquia | 010085 |  | Construc lineam y docum técn ajuste APS | 19 | 28 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Atención primaria en salud: acercando los servicios sociales de salud a la población Antioqueña | 2020003050132 | Fortalecimiento APS - Territorio Saludable y Comprometido por la Vida, Antioquia | 010085 |  | Diseñ revis ajust entor lab x medio APS | 26 | 28 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | 010086 |  | Gastos de Viaje | 12 | 6 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 15246541824 | 1071999584
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | 010086 |  | Asesoria y Asist téc ESI-IRAG | 145 | 14 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | 010086 |  | Asesoria y Asisten téc TB Lepra | 145 | 36 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | 010086 |  | Gestión de Proyecto | 12 | 6 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | 010086 |  | Ases y Asist PAI seguir Geohelm | 145 | 80 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Las asesorias han aumentado debido a los requerimientos de la inmunización por la actual pandemia.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | 010086 |  | Evaluacion cobert oportunidad esquema | 125 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Esta evaluación de cobertura se realiza mediante contrato externo y se encuentra en etapa precontractual.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | 010086 |  | Acomp manejo brotes intrahosp | 20 | 9 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | 010086 |  | Asesorias y Asist téc en IAAS RM CAB | 125 | 6 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020003050159 | Compromiso Unidos en Solidaridad-COVID-19 en el departamento Antioquia | 010087 |  | Teleorientación #774 COVID19 | 13500 | 29222 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Llamadas recibidas por la línea de la gobernación de Antioquia #774. Necesidad del usuario: exclusivamente COVID-19. Para el primer trimestre de 2021 fueron 12,533 y para el segundo trimestre de 2021 fueron 16,689 | 5017654806 | 1375624372
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020003050159 | Compromiso Unidos en Solidaridad-COVID-19 en el departamento Antioquia | 010087 |  | Teleasistencia COVID19 | 125 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Está pendiente suscribir contrato con Une Epm telecomunicaciones,para brindar internet a los municipios con dificultades de interconexión (y sus respectivas ESES). También está pendiente suscribir contrato con la UDE POR $200,000,000 para ofrecer a la comunidad teleasistencia (es una atención independiente a las llamadas atendidas a través del numeral 774)
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020003050159 | Compromiso Unidos en Solidaridad-COVID-19 en el departamento Antioquia | 010087 |  | Entrega insumos hospitalarios | 125 | 125 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Para el año 2021, se programaron 94 Municipios para entrega de EPP, es decir una meta acumulada del 75% respecto a la totalidad de Municipios (125), pero la entrega se realizó a los 125, alcanzando el 100% de lo planeado. En el primer trimestre de 2021, se entregó en los 125 municipios (ESE Hospital y DLS), 41 UCI y 14 IPS privadas, EEP para la atención del COVID-19; en el segundo trimestre de 2021 no se realizaron entregas.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020003050159 | Compromiso Unidos en Solidaridad-COVID-19 en el departamento Antioquia | 010087 |  | Entrega elementos protección personal | 125 | 125 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Para el año 2021, se programaron 94 Municipios para entrega de EPP, es decir una meta acumulada del 75% respecto a la totalidad de Municipios (125), pero la entrega se realizó a los 125, alcanzando el 100% de lo planeado. En el primer trimestre de 2021, se entregó en los 125 municipios (ESE Hospital y DLS), 41 UCI y 14 IPS privadas, EEP para la atención del COVID-19; en el segundo trimestre de 2021 no se realizaron entregas.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020003050159 | Compromiso Unidos en Solidaridad-COVID-19 en el departamento Antioquia | 010087 |  | Laboratorios atención COVID19 | 24 | 24 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | El 100% de los laboratorios certificados para realizar pruebas de PCR tienen seguimeinto a los compromisos adquiridos por los Laboratorios Certificación en estándares de calidad; para garantizar la identificación del COVID-19.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020003050159 | Compromiso Unidos en Solidaridad-COVID-19 en el departamento Antioquia | 010087 |  | capacitación COVID19 | 125 | 125 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Desde 04/01/2021 se ha brindado a los 125 municipios Capacitación y AOAT en atención en salud como respuesta a la pandemia COVID-19, estrategia PRASS y demás temas de COVID-19. Desde 03/02/2021 Socialización PDV contra COVID-19.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020003050159 | Compromiso Unidos en Solidaridad-COVID-19 en el departamento Antioquia | 010087 |  | Equipos Respuesta Inmediata ERI | 125 | 125 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Desde 12/02/2021 acompañamiento a los 125 municipios por Guardianes de vida, a través de contrato NO. N°4600011610 suscrito con la ESE Hospital Marco Fidel Suárez de Bello.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del departamento Antioquia | 010088 |  | Realizar aseso o asistencia tecn | 9 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | LA AoAT están programadas a partir de Julio 2021, con cubrimiento a las 9 subregiones | 5144406501 | 1389806534
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del departamento Antioquia | 010088 |  | Gest pago atenc urgen migran pais front | 4 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Meta supeditada al giro de recursos del MiSalud, que durante esta vigencia No se han realizado. El pago que se reporta obedece a rendimientos financieros que se devuelven al Ministerio y que afectan el presupuesto
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del departamento Antioquia | 010088 |  | Operar y fortalecer el CRUE | 10 | 5 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Contratación de personal de apoyo, software, telefonía móvil, radiocomunicaciones, alquiler infraestructura física para operación CRUE
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del departamento Antioquia | 010088 |  | Realizar inspeccion y vigilan | 9 | 5 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Realización de IyV a 5 EAPB, en temas referencia y contrareferencia
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del departamento Antioquia | 010088 |  | Aplicar reglam sanitario internacional | 9 | 9 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Se realizan acciones que dan cobertura a las 9 subregiones del departamento como : Coodinación del Equipo ERI- Departamental;Ejercer la Secretaría Técnica del Comité sanidad portuaria (6 reuniones); Referente CNE a nivel Departamental; seguimiento a eventos según requerimientos del Centro Nacional de Enlace -CNE- del Ministerio de Salud y Protección Social , Instituto Nacional de Salud; Revisión y socialización a los municipios con terminales portuarios de los boletines diarios y actualizaciones emitidos por el CNE; coordinación interinstitucional; Gestión del Riesgo en Salud Pública, trámite de PQRSD
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2021003050017 | Fortalecimiento de la vigilancia epidemiologica basada en gestión del riesgo Antioquia | 010091 |  | Vistas de AOAT por eventos | 153 | 50 |  |  | UNI | 6 | 01.06.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2021003050017 | Fortalecimiento de la vigilancia epidemiologica basada en gestión del riesgo Antioquia | 010091 |  | Gestión del proyecto | 1 | 1 |  |  | UNI | 6 | 01.06.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor | 2020003050307 | Compromiso Reivindicando los derechos del adulto mayor en Antioquia | 070111 |  | Cofinan proyec mejora condic adult mayor | 80 | 7 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.05.2021 |  |  | 5293491883 | 4531070221
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor | 2020003050307 | Compromiso Reivindicando los derechos del adulto mayor en Antioquia | 070111 |  | Realizar Ins y Vig Centros Protec Social | 40 | 10 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor | 2020003050307 | Compromiso Reivindicando los derechos del adulto mayor en Antioquia | 070111 |  | Ases técnica/ a entes derech adult mayor | 268 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.05.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor | 2020003050307 | Compromiso Reivindicando los derechos del adulto mayor en Antioquia | 070111 |  | Ases participac y derech adult mayors | 2000 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.05.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población habitante de calle | 2020003050320 | Apoyo Implementación de modelo de atención unidos por la inclusión social del habitante de calle. Antioquia | 070112 |  | Recol y anali de dat caract habit calle | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | En el momento se esta adelantando el proceso de precontractual para el incio y la materialización de las actividades correspondientes a la caracterización y censo poblacional de las personas en situación de o en calle. De igual manera se inciaran las AoAT en las subregiones del Oriente, Suroeste y Urabá. | 340000000 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población habitante de calle | 2020003050320 | Apoyo Implementación de modelo de atención unidos por la inclusión social del habitante de calle. Antioquia | 070112 |  | Talleres a prof mpios, habit calle | 50 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población habitante de calle | 2020003050320 | Apoyo Implementación de modelo de atención unidos por la inclusión social del habitante de calle. Antioquia | 070112 |  | AoAT entidades terr pobla habita calle | 50 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población habitante de calle | 2020003050320 | Apoyo Implementación de modelo de atención unidos por la inclusión social del habitante de calle. Antioquia | 070112 |  | Gestión del proyecto | 50 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | 220306 |  | Gesti recursos apoy investigac salud | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 27350000 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | 220306 |  | AOAT actores de SSSA apoyo logistico | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | 220306 |  | Acomp actors sistem dir loc salud y otr | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | 220306 |  | Informes de gestión y empalme | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | 220306 |  | Particip comit investig universid otrs | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | 220306 |  | Montaje e implement comité investiga | 1 | 0 |  |  | PQ | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | 220306 |  | Infor segu entes control otr entidades | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | 220307 |  | Def. estandares, proced, bodega datos. | 25 | 2 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 10562789728 | 994125209
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | 220307 |  | Gestionar uso y apropiación tecnología | 100 | 30 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | 220307 |  | Implem, desple, mantener servi Informac | 25 | 2 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | 220307 |  | Desarrollar y Mantener software | 20 | 13.8 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | 220307 |  | Gestión etapas elaboración arquitectura | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | 220307 |  | Elaborar divulgar y mantener arquitec TI | 100 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | 220307 |  | Actualizar y mantener la infraestructura | 90 | 12 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | 220308 |  | Gestion documental | 4 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 45288896409 | 3517491763
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | 220308 |  | Compra de Equipos | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | 220308 |  | Pago pasivo prestacional cuotas parte | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | 220308 |  | Fondo de vivienda | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | 220308 |  | Capacitaciones | 20 | 39 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | 220308 |  | Fortalecim recurso huno biene personal | 59 | 16 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | 220308 |  | Fortalecimiento Institucional | 15 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | 220308 |  | indemnizaciones sustitutivas | 2 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | 220308 |  | Colciencias | 4 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | 220311 |  | Asistencia técnica en la implement.-PPSS | 113 | 37 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Asistencia Técnica en la implementación de la Política a las Secretarías de Salud y Direcciones Locales de Salud | 644316000 | 277829872
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | 220311 |  | Asistenc técnica(Formulac-cargue PPSS) | 113 | 37 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Asistencia técnica (formulación, cargue PPSS) a las Secretarías de Salud y Direcciones Locales de Salud
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | 220311 |  | Asistencia técnica en la implement.-PPSS | 113 | 37 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Asistencia Técnica en la implementación de la Política a las Empresas Sociales del Estado (ESE)
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | 220311 |  | Asistenc técnica(Formulac-cargue PPSS) | 113 | 37 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Asistencia técnica (formulación, cargue PPSS) a las Empresas Sociales del Estado (ESE)
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | 220311 |  | Asistenc técnica(Formulac-cargue PPSS) | 11 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Asistenc técnica(Formulac-cargue PPSS) EAPB
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | 220311 |  | Asistencia técnica en la implement.-PPSS | 11 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Asistencia técnica en la implement.-PPSS EAPB
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020000100681 | Formulación de una ruta de atención integral en salud mental para la prevención de la conducta suicida, en tiempos de Covid-19, en pueblos indígenas de Antioquia | 250005 |  | Espacios diálogo realidades de pandemia | 1 | 0 |  |  | UNI | 7 | 01.05.2021 |  |  |  | El proyecto aun no empieza la ejecución, esta pediente perfeccionar el contrato interadministrativo
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020000100681 | Formulación de una ruta de atención integral en salud mental para la prevención de la conducta suicida, en tiempos de Covid-19, en pueblos indígenas de Antioquia | 250005 |  | Divulgar resultados conducta suicida ind | 1 | 0 |  |  | UNI | 7 | 01.05.2021 |  |  |  | El proyecto aun no empieza la ejecución, esta pediente perfeccionar el contrato interadministrativo
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020000100681 | Formulación de una ruta de atención integral en salud mental para la prevención de la conducta suicida, en tiempos de Covid-19, en pueblos indígenas de Antioquia | 250005 |  | Administrar el proyecto. | 1 | 0 |  |  | UNI | 7 | 01.05.2021 |  |  |  | El proyecto aun no empieza la ejecución, esta pediente perfeccionar el contrato interadministrativo
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020000100681 | Formulación de una ruta de atención integral en salud mental para la prevención de la conducta suicida, en tiempos de Covid-19, en pueblos indígenas de Antioquia | 250005 |  | Supervisar el proyecto. | 1 | 0 |  |  | UNI | 7 | 01.05.2021 |  |  |  | El proyecto aun no empieza la ejecución, esta pediente perfeccionar el contrato interadministrativo
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020000100681 | Formulación de una ruta de atención integral en salud mental para la prevención de la conducta suicida, en tiempos de Covid-19, en pueblos indígenas de Antioquia | 250005 |  | Implementar taller indígena asiste salud | 1 | 0 |  |  | UNI | 7 | 01.05.2021 |  |  |  | El proyecto aun no empieza la ejecución, esta pediente perfeccionar el contrato interadministrativo
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020000100681 | Formulación de una ruta de atención integral en salud mental para la prevención de la conducta suicida, en tiempos de Covid-19, en pueblos indígenas de Antioquia | 250005 |  | Socializar atención integral saludmenta | 1 | 0 |  |  | UNI | 7 | 01.05.2021 |  |  |  | El proyecto aun no empieza la ejecución, esta pediente perfeccionar el contrato interadministrativo
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020000100681 | Formulación de una ruta de atención integral en salud mental para la prevención de la conducta suicida, en tiempos de Covid-19, en pueblos indígenas de Antioquia | 250005 |  | Administrar el proyecto. | 1 | 0 |  |  | UNI | 7 | 01.05.2021 |  |  |  | El proyecto aun no empieza la ejecución, esta pediente perfeccionar el contrato interadministrativo
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020000100681 | Formulación de una ruta de atención integral en salud mental para la prevención de la conducta suicida, en tiempos de Covid-19, en pueblos indígenas de Antioquia | 250005 |  | Supervisar el proyecto. | 1 | 0 |  |  | UNI | 7 | 01.05.2021 |  |  |  | El proyecto aun no empieza la ejecución, esta pediente perfeccionar el contrato interadministrativo
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Acompañamiento en la infraestructura física en los Municipios | 2020003050279 | Adecuación y/o intervención de espacios públicos y equipamientos en el departamento de Antioquia | 040032 |  | Realizar intervención equipam | 8666 | 0 |  |  | M2 | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 28118656357 | 0
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Acompañamiento en la infraestructura física en los Municipios | 2020003050279 | Adecuación y/o intervención de espacios públicos y equipamientos en el departamento de Antioquia | 040032 |  | Realizar intervención esp púb | 8667 | 943.03 |  |  | M2 | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Cables aéreos | 2020003050270 | Mantenimiento y operación de cables aéreos en el departamento de Antioquia | 170008 |  | Mantener y operar cables | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 5335743656 | 0
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Fortalecimiento del sistema aeroportuario | 2020003050290 | Adecuación de aeropuertos en el departamento de Antioquia | 170009 |  | Realizar obras complementarias | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 4761131803 | 0
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2020003050289 | Conservación de la transitabilidad en vías del departamento de Antioquia | 170010 |  | Conservar la transitabilidad | 4966 | 3108.2 |  |  | KM | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Cantidad Ejecutada es producto de Maquinaria Amarilla, Contratos de Mantenimiento y Convenios de Manteniminto Manual en vias Departamentales. | 19198858556 | 4976679630
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2020003050281 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el departamento de Antioquia | 170016 |  | Realizar atención puntos crític | 19 | 131 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Cantidad Ejecutada es producto de Maquinaria Amarilla y Contratos de Mantenimiento. | 112151062400 | 9619106258
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2020003050281 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el departamento de Antioquia | 170016 |  | Fortalecimiento institucional | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2020003050281 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el departamento de Antioquia | 170016 |  | Realizar intervención RVS | 4966 | 3108.2 |  |  | KM | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Cantidad Ejecutada es producto de Maquinaria Amarilla, Contratos de Mantenimiento y Convenios de Manteniminto Manual en vias Departamentales.
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2020003050281 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el departamento de Antioquia | 170016 |  | Fortalecimiento institucional | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2020003050281 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el departamento de Antioquia | 170016 |  | Realizar intervención RVT | 70 | 11.19 |  |  | KM | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Pavimentación 11,19 km, Mantenimiento Manual 3.945 km
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Acompañamiento en la infraestructura física en los Municipios | 2020003050280 | Mantenimiento e intervención de vías urbanas en el departamento de Antioquia | 170017 |  | Realizar mejoramiento de vías | 5 | 3.92 |  |  | KM | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 10240000000 | 0
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Antioquia transitable y en Bici | 2020003050286 | Construcción de ciclo-infraestructura en el departamento de Antioquia | 170018 |  | Construir ciclo-infraestructura | 5700 | 0 |  |  | M | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 13754037245 | 0
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2020003050284 | Pavimentación de vías en la red vial departamental de Antioquia | 170019 |  | Pavimentar vías departamentales | 25 | 25.47 |  |  | KM | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 53614881193 | 507889232
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2020003050285 | Adquisición y /o saneamiento de predios para infraestructura de transporte en el departamento de Antioquia | 170020 |  | Realizar Fortalecimiento instut | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Contratación de personal de apoyo a través de la CIS, mediante contrato con la UdeA | 6313854126 | 743193376
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2020003050285 | Adquisición y /o saneamiento de predios para infraestructura de transporte en el departamento de Antioquia | 170020 |  | Pagar inmueble saneamiento | 100 | 50 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Para los predios saneados no se requirió ningún pago entre Enero-Junio. Se tienen proyectados sanear durante la presente vigencia un total de 44 predios, de los cuales se han saneado 22.
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2020003050285 | Adquisición y /o saneamiento de predios para infraestructura de transporte en el departamento de Antioquia | 170020 |  | Pagar adquisición gestión predi | 5 | 161 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Se realizó la gestión predial de 25 predios y 22 mejoras, dado que se incluyó la gestión predial realizada para el Túnel Guillermo Gaviria y Concesiones, evidenciándose un cumplimiento superior a las metas planteadas.
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2020003050285 | Adquisición y /o saneamiento de predios para infraestructura de transporte en el departamento de Antioquia | 170020 |  | Pagar adquisición inmueble | 95 | 161 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Se realizó la adquisición de 25 predios y 22 mejoras, dado que se incluyó la gestión realizada para el Túnel Guillermo Gaviria y Concesiones, evidenciándose un cumplimiento superior a las metas planteadas.
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2020003050282 | Construcción y/o mejoramiento de puentes y viaductos en la red vial departamento de Antioquia | 170023 |  | Realizar mantenimiento RVM | 5 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 6343344874 | 0
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2020003050282 | Construcción y/o mejoramiento de puentes y viaductos en la red vial departamento de Antioquia | 170023 |  | Realizar construcción RVM | 8 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2020003050282 | Construcción y/o mejoramiento de puentes y viaductos en la red vial departamento de Antioquia | 170023 |  | Realizar mantenimiento RVD | 5 | 4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Se intervinieron: Pontón del Km 1+900 de la Vía Carepa - Saiza. Box k 8+200 de la via Mesopotamia - Abejorral. Baranda Puente del zorro en el k 9+400 vía Concepción-San Vicente. Baranda metálica Puente K47+000 Vía Pajarito - San Pedro de Los Milagros - La Ye - Entrerríos - Santa Rosa de Osos.
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2020003050282 | Construcción y/o mejoramiento de puentes y viaductos en la red vial departamento de Antioquia | 170023 |  | Realizar construcción RVD | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Puente vehicular K5+000 Variante Don Matías (Ruta 25) - Río Chico – Entrerríos (25AN06). Fecha Inicio, incluye visitas tecnicas y Estudios y diseños. Construcción inició en enero de 2021.
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Planeación sostenible y estratégica de la infraestructura y la movilidad | 2020003050288 | Implementación de sistemas de información para la planeación y seguimiento en la Secretaría de Infraestructura física del Departamento de Antioquia | 170049 |  | Implementar sistemas de informa | 1 | 0.3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 900000000 | 0
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Acompañamiento en la infraestructura física en los Municipios | 2020003050283 | Mejoramiento e intervención de caminos de herradura y/o motorrutas en el departamento de Antioquia | 170050 |  | Realizar intervención y mejoram | 245 | 29.62 |  |  | KM | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 10500000000 | 0
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Movilidad sostenible y conectividad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá | 2020003050294 | Estudios de movilidad sostenible en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el departamento de Antioquia | 170051 |  | Realizar estudio movilidad | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 0 | 0
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Planeación sostenible y estratégica de la infraestructura y la movilidad | 2020003050287 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura vial en el departamento de Antioquia | 170052 |  | Censar predios y propietario | 25 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 18773000000 | 863860187
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Planeación sostenible y estratégica de la infraestructura y la movilidad | 2020003050287 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura vial en el departamento de Antioquia | 170052 |  | Viabilizar obra delimitada | 15 | 15 |  |  | % | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Planeación sostenible y estratégica de la infraestructura y la movilidad | 2020003050287 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura vial en el departamento de Antioquia | 170052 |  | Calcular gravamen predio propio | 20 | 20 |  |  | % | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Planeación sostenible y estratégica de la infraestructura y la movilidad | 2020003050287 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura vial en el departamento de Antioquia | 170052 |  | Delimitar zona y definir obra | 10 | 10 |  |  | % | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Planeación sostenible y estratégica de la infraestructura y la movilidad | 2020003050287 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura vial en el departamento de Antioquia | 170052 |  | Estimar capacidad de pago | 10 | 10 |  |  | % | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Planeación sostenible y estratégica de la infraestructura y la movilidad | 2020003050287 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura vial en el departamento de Antioquia | 170052 |  | Realizar estudios y diseños | 1 | 6 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Planeación sostenible y estratégica de la infraestructura y la movilidad | 2020003050287 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura vial en el departamento de Antioquia | 170052 |  | Estimar beneficios | 20 | 20 |  |  | % | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2020003050330 | Mejoramiento de vías en la conexión Aburrá Norte del departamento de Antioquia | 170053 |  | Intervenir vías conexión Norte | 1255 |  |  |  | KG | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 2335231297 | 0
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2020003050343 | Construcción y gestión de obras asociadas a la conexión vial Aburrá - Río Cauca en el departamento de Antioquia | 170058 |  | Realizar cimentaciones | 180 |  |  |  | KM | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 0 | 0
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2020003050343 | Construcción y gestión de obras asociadas a la conexión vial Aburrá - Río Cauca en el departamento de Antioquia | 170058 |  | Realizar movimiento de tierras | 179 |  |  |  | KM | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2020003050343 | Construcción y gestión de obras asociadas a la conexión vial Aburrá - Río Cauca en el departamento de Antioquia | 170058 |  | Realizar preliminares | 178 |  |  |  | KM | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2020003050343 | Construcción y gestión de obras asociadas a la conexión vial Aburrá - Río Cauca en el departamento de Antioquia | 170058 |  | Realizar obras de concreto | 181 |  |  |  | KM | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2020003050343 | Construcción y gestión de obras asociadas a la conexión vial Aburrá - Río Cauca en el departamento de Antioquia | 170058 |  | Instalar acero | 182 |  |  |  | KM | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2020003050343 | Construcción y gestión de obras asociadas a la conexión vial Aburrá - Río Cauca en el departamento de Antioquia | 170058 |  | Realizar pavimentación | 183 |  |  |  | KM | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2020003050343 | Construcción y gestión de obras asociadas a la conexión vial Aburrá - Río Cauca en el departamento de Antioquia | 170058 |  | Realizar obras varias | 184 |  |  |  | KM | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Antioquia transitable y en Bici | 2021003050013 | Estudios y consultoría para el desarrollo de la Política Nacional y Piloto de bicicletas públicas en Antioquia | 170059 |  | Estructurar piloto bici públicas | 1 | 0 |  |  | UNI | 9 | 01.04.2021 |  |  |  |  | 1516000000 | 0
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Antioquia transitable y en Bici | 2021003050013 | Estudios y consultoría para el desarrollo de la Política Nacional y Piloto de bicicletas públicas en Antioquia | 170059 |  | Formular Estatuto Nacional bici | 1 | 0 |  |  | UNI | 6 | 01.04.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050103 | Construcción de las autopistas para la prosperidad en Antioquia | 183023 |  | Operación vías Conexión Río Magdalena 2 | 150 |  |  |  | KM | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 134873085533 | 82069894635
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050103 | Construcción de las autopistas para la prosperidad en Antioquia | 183023 |  | Operación vías Conexión Pacífico 2 | 95 |  |  |  | KM | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050103 | Construcción de las autopistas para la prosperidad en Antioquia | 183023 |  | Operación vías Conexión Pacífico 1 | 46 |  |  |  | KM | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050103 | Construcción de las autopistas para la prosperidad en Antioquia | 183023 |  | Operación vías Conexión Norte | 146 |  |  |  | KM | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050103 | Construcción de las autopistas para la prosperidad en Antioquia | 183023 |  | Construcción Tunel del Toyo Fase 2 | 4 |  |  |  | % | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050103 | Construcción de las autopistas para la prosperidad en Antioquia | 183023 |  | Construcción Tunel del Toyo Fase 1 | 2 |  |  |  | % | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050103 | Construcción de las autopistas para la prosperidad en Antioquia | 183023 |  | Operación y mantenimiento Otras vías 2 | 293 |  |  |  | KM | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050103 | Construcción de las autopistas para la prosperidad en Antioquia | 183023 |  | Operación y mantenimiento Otras vías 1 | 293 |  |  |  | KM | 12 | 01.01.2021
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050103 | Construcción de las autopistas para la prosperidad en Antioquia | 183023 |  | Operación vías Conexión Pacífico 3 | 228 |  |  |  | KM | 12 | 01.01.2021
SRIA DE EDUCACION | Maestros, escuelas y territorios | 2020003050102 | Formación de los maestros y maestras como sujetos de saber educativo en Antioquia | 020250 |  | Formac académic pedag doc direc doc | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Inició ejecución a través del contrato N° 4600012064 suscrito con la Universidad Nacional por valor de $835.857.000, cuyo objeto es: Realizar procesos de formación continua dirigidos a docentes de municipios no certificados del Departamento de Antioquia. La formación de los maestros inicia el 12 de julio, por tanto el reporte se realizará en el segundo semestre | 1000000000 | 0
SRIA DE EDUCACION | Maestros, escuelas y territorios | 2020003050102 | Formación de los maestros y maestras como sujetos de saber educativo en Antioquia | 020250 |  | Asesor Asist Téc procesos forma doc | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Inició ejecución a través del contrato N° 4600012064 suscrito con la Universidad Nacional por valor de $835.857.000, cuyo objeto es: Realizar procesos de formación continua dirigidos a docentes de municipios no certificados del Departamento de Antioquia. La formación de los maestros inicia el 12 de julio, por tanto el reporte se realizará en el segundo semestre
SRIA DE EDUCACION | Maestros, escuelas y territorios | 2020003050102 | Formación de los maestros y maestras como sujetos de saber educativo en Antioquia | 020250 |  | Conformación Redes Maestros | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | 02.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se encuentran activas 5 redes:-Sociales, ética y paz -Ciencias naturales y educación ambiental -Educación física, recreación y deporte-Educación artistica -Innovación con el uso de Tics
SRIA DE EDUCACION | Maestros, escuelas y territorios | 2020003050102 | Formación de los maestros y maestras como sujetos de saber educativo en Antioquia | 020250 |  | Fort RENSA art procs de formac | 1 | 1 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | 02.01.2021 | 30.06.2021 |  | El proceso acompañamiento y fortalecimiento de las Escuelas Normales superiores del departamento es constante y se realizan a través de la identificación de necesidades y gestión de estrategias para dar respuesta a través de la red "RENSA" para el año 2021.
SRIA DE EDUCACION | Maestros, escuelas y territorios | 2020003050102 | Formación de los maestros y maestras como sujetos de saber educativo en Antioquia | 020250 |  | Conformac Centros Investi Escolar | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | La ejecución a través del contrato N° 4600012064 suscrito con la Universidad Nacional por valor de $835.857.000, cuyo objeto es: Realizar procesos de formación continua dirigidos a docentes de municipios no certificados del Departamento de Antioquia inicia el 12 de julio, por tanto el reporte se realizará en el segundo semestre
SRIA DE EDUCACION | Maestros, escuelas y territorios | 2020003050102 | Formación de los maestros y maestras como sujetos de saber educativo en Antioquia | 020250 |  | Publicación experiencias académicas | 1 | 0 |  |  | UNI | 5 | 01.06.2021 | NA | NA |  | La ejecución a través del contrato N° 4600012064 suscrito con la Universidad Nacional por valor de $835.857.000, cuyo objeto es: Realizar procesos de formación continua dirigidos a docentes de municipios no certificados del Departamento de Antioquia inicia el 12 de julio, por tanto el reporte se realizará en el segundo semestre
SRIA DE EDUCACION | Maestros, escuelas y territorios | 2020003050102 | Formación de los maestros y maestras como sujetos de saber educativo en Antioquia | 020250 |  | Plan Dptal forma docent actualiza | 1 | 0.2 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | 02.01.2022 | 30.06.2021 |  | Etapa de actualización del plan territorrial de formación docente y priorización de procesos de formación
SRIA DE EDUCACION | Maestros, escuelas y territorios | 2020003050102 | Formación de los maestros y maestras como sujetos de saber educativo en Antioquia | 020250 |  | Comité Dptal Forma Jume operando | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | 02.01.2021 | 30.06.2021 |  | Instalación y reunion periodica del Comité Territorial de Formación docente de acuerdo con Resolución 2020060109404
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050092 | Difusión de contenidos educativos mediante diferentes medios de comunicación dirigidos a estudiantes en edad escolar en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020251 |  | Producción programas de teleeducación | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | 10.03.2021 | 30.06.2021 |  | Cada actividad se esta realizando con normalidad, según el objeto contractual definido en la contratación | 5000000000 | 559049591
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050092 | Difusión de contenidos educativos mediante diferentes medios de comunicación dirigidos a estudiantes en edad escolar en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020251 |  | Producción programas de radioeducación | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050092 | Difusión de contenidos educativos mediante diferentes medios de comunicación dirigidos a estudiantes en edad escolar en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020251 |  | Diseño pedagógico para radioeducación | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050092 | Difusión de contenidos educativos mediante diferentes medios de comunicación dirigidos a estudiantes en edad escolar en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020251 |  | Emisión de programas de teleeducación | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | 10.03.2021 | 30.06.2021
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050092 | Difusión de contenidos educativos mediante diferentes medios de comunicación dirigidos a estudiantes en edad escolar en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020251 |  | Seguimiento a radioeducación | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050092 | Difusión de contenidos educativos mediante diferentes medios de comunicación dirigidos a estudiantes en edad escolar en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020251 |  | Seguimiento a teleeducación | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | 10.03.2021 | 30.06.2021
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050092 | Difusión de contenidos educativos mediante diferentes medios de comunicación dirigidos a estudiantes en edad escolar en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020251 |  | Diseño pedagógico para teleeducación | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | 10.03.2021 | 30.06.2021
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050092 | Difusión de contenidos educativos mediante diferentes medios de comunicación dirigidos a estudiantes en edad escolar en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020251 |  | Emisión de programas de radioeducación | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | 25.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE EDUCACION | Primera escuela | 2020003050082 | Fortalecimiento Pedagógico de la Primera Escuela y los Tránsitos Exitosos en Antioquia | 020252 |  | Acomp EE en infancia PPT | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | N/A | N/A |  | Actualmente se encuentra en proceso de contratación | 500000000 | 0
SRIA DE EDUCACION | Primera escuela | 2020003050082 | Fortalecimiento Pedagógico de la Primera Escuela y los Tránsitos Exitosos en Antioquia | 020252 |  | Ase asis téc EE infan implem área gesi | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | N/A | N/A |  | Actualmente se encuentra en proceso de contratación
SRIA DE EDUCACION | Primera escuela | 2020003050082 | Fortalecimiento Pedagógico de la Primera Escuela y los Tránsitos Exitosos en Antioquia | 020252 |  | Proceso formac para docentes | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | N/A | N/A |  | Actualmente se encuentra en proceso de contratación
SRIA DE EDUCACION | Primera escuela | 2020003050082 | Fortalecimiento Pedagógico de la Primera Escuela y los Tránsitos Exitosos en Antioquia | 020252 |  | Acomp mesas munic trans armón | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | N/A | N/A |  | Actualmente se encuentra en proceso de contratación
SRIA DE EDUCACION | Primera escuela | 2020003050082 | Fortalecimiento Pedagógico de la Primera Escuela y los Tránsitos Exitosos en Antioquia | 020252 |  | Acompañamie comunid educati | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | N/A | N/A |  | Actualmente se encuentra en proceso de contratación
SRIA DE EDUCACION | Primera escuela | 2020003050082 | Fortalecimiento Pedagógico de la Primera Escuela y los Tránsitos Exitosos en Antioquia | 020252 |  | Acomp pilares ed inicial | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | N/A | N/A |  | Actualmente se encuentra en proceso de contratación
SRIA DE EDUCACION | Escuela rural | 2020003050081 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial en Antioquia | 020253 |  | ASE AT actualización PEI PER PEC | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 01.02.2021 | NA | NA |  | Esta actividad se gestiona desde otra área de SEDUCA (Dirección de Gestión de la Prestación del Servicio Educativo con Calidad), en la cual se proyecta la realización de 4 diplomados. Está en la etapa precontractual. | 2154247200 | 478037280
SRIA DE EDUCACION | Escuela rural | 2020003050081 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial en Antioquia | 020253 |  | Formac doce direct pedagog activ MEF | 1 | 0.51 |  |  | UNI | 11 | 01.02.2021 | 07.05.2021 | 15.12.2021 |  | A través de la Alianza ERA, se inició el proceso de capacitación de docentes en 24 municipios de las subregiones de Suroeste, Bajo Cauca y Urabá. Se formaron en los principios, componentes y estrategias de las pedagogías activas. Inversión a la fecha: $478.037.280 del Departamento y Aliados como MEN, Gobernación de Antioquia, Postobón, Comfama, Comfenalco, Bancolombia, Cootrafa, Comité de Cafeteros de Antioquia, Fundación SURA, Secretos para Contar.
SRIA DE EDUCACION | Escuela rural | 2020003050081 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial en Antioquia | 020253 |  | Elaborac estado arte Edu Rural Ant | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 01.02.2021 | NA | NA |  | Esta actividad se articula con la Dirección de Gestión de la Prestación del Servicio Educativo con Calidad
SRIA DE EDUCACION | Escuela rural | 2020003050081 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial en Antioquia | 020253 |  | Diagnóst PEI PER PEC PE PPT de EE | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 01.02.2021 | NA | NA |  | Esta actividad se articula con la Dirección de Gestión de la Prestación del Servicio Educativo con Calidad
SRIA DE EDUCACION | Escuela rural | 2020003050081 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial en Antioquia | 020253 |  | AS AT implementac MEF EE rurales | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 01.02.2021 | NA | NA |  | Se reportaran avances Alianza ERA en próximo informe
SRIA DE EDUCACION | Escuela rural | 2020003050081 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial en Antioquia | 020253 |  | Construcc línea base MEF Antioq | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 01.02.2021 | NA | NA |  | Se realizó la gestión encaminada a concretar la propuesta técnica que permita acompañar el fortalecimiento de la educación rural con enfoque territorial y diferencial en el departamento de Antioquia, pensada en brindar a la comunidad educativa un espacio para la participación y discusión alrededor de los retos de la educación rural en el Departamento de cara a agenda 2040 así como favorecer, a través del reconocimiento de experiencias significativas y buenas prácticas, la discusión acerca de cómo se puede aprovechar el contexto y los recursos que aporta el territorio a una educación rural pertinente y de calidad. Para este fin se aplicarán instrumentos de medición a través de los encuentros subregionales en el marco de los contratos de la Dirección de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo con la participación de docentes, directivos, familias y actores municipales. Este ejercicio permitirá elaborar un borrador del plan de estudios de los modelos flexibles así como el análisis cualitativo y cuantitativo, diagnóstico y proyectivo en un primer ejercicio en el 2021 de las líneas de política pública para la educación rural en Antioquia.
SRIA DE EDUCACION | Escuela rural | 2020003050081 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial en Antioquia | 020253 |  | Elaborac doc PEST Articular MEF | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 01.02.2021 | NA | NA |  | Esta actividad se articula con la Dirección de Gestión de la Prestación del Servicio Educativo con Calidad
SRIA DE EDUCACION | Formación para el ser | 2020003050104 | "Formación del ser dirigido a docentes y directivos docentes del departamento de Antioquia" | 020274 |  | Divulgación de estrategias | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | NA | NA |  | En el segundo semestre del 2021 inicia la ejecución a través del contrato N° 4600012064 suscrito con la Universidad Nacional por valor de $835.857.000, cuyo objeto es: Realizar procesos de formación continua dirigidos a docentes de municipios no certificados del Departamento de Antioquia. | 0 | 0 | 0
SRIA DE EDUCACION | Formación para el ser | 2020003050104 | "Formación del ser dirigido a docentes y directivos docentes del departamento de Antioquia" | 020254 |  | Asesoría para acciones en las EE | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | NA | NA |  | En el segundo semestre del 2021 inicia la ejecución a través del contrato N° 4600012064 suscrito con la Universidad Nacional por valor de $835.857.000, cuyo objeto es: Realizar procesos de formación continua dirigidos a docentes de municipios no certificados del Departamento de Antioquia.
SRIA DE EDUCACION | Formación para el ser | 2020003050104 | "Formación del ser dirigido a docentes y directivos docentes del departamento de Antioquia" | 020254 |  | Fortalecimiento de saberes | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | NA | NA |  | En el segundo semestre del 2021 inicia la ejecución a través del contrato N° 4600012064 suscrito con la Universidad Nacional por valor de $835.857.000, cuyo objeto es: Realizar procesos de formación continua dirigidos a docentes de municipios no certificados del Departamento de Antioquia.
SRIA DE EDUCACION | Escuela diversa e inclusiva | 2020003050084 | Consolidación de Antioquia como territorio educativo diverso e incluyente en los 117 municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020255 |  | Acompañami actores poblac étnica | 1 | 0.1 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | 02.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se ha brindado acompañamiento a varios actores de poblaciones étnicas para orientarlos en el acceso, permanencia y calidad de los estudiantes. | 7879752800 | 1800000000
SRIA DE EDUCACION | Escuela diversa e inclusiva | 2020003050084 | Consolidación de Antioquia como territorio educativo diverso e incluyente en los 117 municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020255 |  | Formular proyect investigac étnica | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se viene gestionando con la OIA los componentes del contrato para ajustar los estudios previos. Ya se avalaron los recursos.
SRIA DE EDUCACION | Escuela diversa e inclusiva | 2020003050084 | Consolidación de Antioquia como territorio educativo diverso e incluyente en los 117 municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020255 |  | Dotación población étnica | 1 | 0 |  |  | UNI | 5 | 01.06.2021 | NA | NA |  | No está proyectado para esta vigencia, por no asignación de recursos.
SRIA DE EDUCACION | Escuela diversa e inclusiva | 2020003050084 | Consolidación de Antioquia como territorio educativo diverso e incluyente en los 117 municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020255 |  | Dotación población excombatiente | 1 | 1 |  |  | UNI | 5 | 01.06.2021 | 01.04.2021 | 30.06.2021 |  | Se tenía una meta de dotar 33 proyectos productivos en el Municipio de Anorí y se lograron otras 3 dotaciones adicionales en Dabeiba y Urrao. Esta acción fue posible por la gestión ante el Consejo Noruego para Refugiados y la Embajada Noruega que aportaron $250.200.000 para un total de 272 personas beneficiadas.
SRIA DE EDUCACION | Escuela diversa e inclusiva | 2020003050084 | Consolidación de Antioquia como territorio educativo diverso e incluyente en los 117 municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020255 |  | Dotación para EcD y ETEx | 1 | 0.1 |  |  | UNI | 5 | 01.06.2021 | 18.06.2021 | 30.06.2021 |  | Se hizo entrega de dotación de material didáctico para los estudiantes de 3 IE del municipio de Dabeiba, que se vieron afectadas por inundaciones de la ola invernal en el mes de abril de 2021. Adicionalmente, se avanza en la adquisición de los kit tiflológicos para varias IE priorizadas.
SRIA DE EDUCACION | Escuela diversa e inclusiva | 2020003050084 | Consolidación de Antioquia como territorio educativo diverso e incluyente en los 117 municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020255 |  | Dotación aulas aceleración | 1 | 0 |  |  | UNI | 5 | 01.06.2021 | NA | NA |  | No está proyectado para esta vigencia, por no asignación de recursos.
SRIA DE EDUCACION | Escuela diversa e inclusiva | 2020003050084 | Consolidación de Antioquia como territorio educativo diverso e incluyente en los 117 municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020255 |  | Diagnostic fortalecer lengu indígen | 1 | 0 |  |  | UNI | 8 | 01.03.2021 | NA | NA |  | Se viene gestionando con la OIA los componentes del contrato para ajustar los estudios previos. Ya se avalaron los recursos.
SRIA DE EDUCACION | Escuela diversa e inclusiva | 2020003050084 | Consolidación de Antioquia como territorio educativo diverso e incluyente en los 117 municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020255 |  | Acompañamien actores víctimas paz | 1 | 1 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | 01.03.2021 | 30.06.2021 |  | El acompañamiento se está realizando a población en proceso de reincorporación (FARC-EP) con el Consejo Noruego con una inversión de 696 millones y en el proceso de reintegración (ARN) con modelos educativos flexibles (Arando la educación, Ser Humano y maestro itinerante) financiados con recursos de Cooperación Internacional y el acompañamiento técnico de SEDUCA. IE beneficiadas: 11 y 380 estudiantes. Inversión: $658.682.702.
SRIA DE EDUCACION | Escuela diversa e inclusiva | 2020003050084 | Consolidación de Antioquia como territorio educativo diverso e incluyente en los 117 municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020255 |  | Acompañamiento actores EcD y EcTEx | 1 | 0.2 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | 17.03.2021 | 30.06.2021 |  | Esta meta se mueve a partir del acompañamiento a los actores que participan en los encuentros departamental y subregionales previstos para los meses de julio y agosto. En el primer semestre se avanzó con la asesoría concentrada en forma virtual brindada a 275 directivos docentes realizada en el mes de abril, en las IE y CER donde se asignó equipo SAP en el marco del Contrato 4600011676 SEDUCA-UCN que acompañan a los docentes, directivos, familias y actores municipales.
SRIA DE EDUCACION | Escuela diversa e inclusiva | 2020003050084 | Consolidación de Antioquia como territorio educativo diverso e incluyente en los 117 municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020255 |  | Resignificar PEC pueblos indígenas | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se viene gestionando con la OIA los componentes del contrato para ajustar los estudios previos. Ya se avalaron los recursos.
SRIA DE EDUCACION | Escuela diversa e inclusiva | 2020003050084 | Consolidación de Antioquia como territorio educativo diverso e incluyente en los 117 municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020255 |  | Disponer talento humano competente | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | 10.03.2021 | 30.06.2021 |  | Los estudiantes son atendidos por el equipo de SAP contratado que incluye 140 Docentes de Apoyo y 67 Mediadores Comunicativos (Intérpretes de LSC, Modelos Linguisticos y Tiflólogos), los cuales se asignaron a las IE a partir del 17/03/2021, apoyados por un equipo Coordinador y Orientador que inicia labores desde el 10/03/2021 y que es el responsable del proceso de selección, inducción, contratación del equipo que se desplaza a los territorios, al igual que de los procesos de seguimiento, acompañamiento y formación. Este equipo se complementa con la labor de los docentes de apoyo de planta de SEDUCA.
SRIA DE EDUCACION | Un enfoque alternativo para la educación media | 2020003050089 | Implementación de estrategias orientadas a Escuela, vocación y proyecto de vida en Antioquia | 020256 |  | Caracterización de EE articulados | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | NA | NA |  | Para el Proyecto no se encuentra en ejecución o proyección ninguno contrato | 500000000 | 0
SRIA DE EDUCACION | Un enfoque alternativo para la educación media | 2020003050089 | Implementación de estrategias orientadas a Escuela, vocación y proyecto de vida en Antioquia | 020256 |  | Estudio pertinencia flexibili oferta | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | NA | NA
SRIA DE EDUCACION | Un enfoque alternativo para la educación media | 2020003050089 | Implementación de estrategias orientadas a Escuela, vocación y proyecto de vida en Antioquia | 020256 |  | AyAT orienta vocac y proyec vida | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | NA | NA
SRIA DE EDUCACION | Un enfoque alternativo para la educación media | 2020003050089 | Implementación de estrategias orientadas a Escuela, vocación y proyecto de vida en Antioquia | 020256 |  | Articular acciones con comuni educa | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | NA | NA
SRIA DE EDUCACION | Un enfoque alternativo para la educación media | 2020003050089 | Implementación de estrategias orientadas a Escuela, vocación y proyecto de vida en Antioquia | 020256 |  | AyAT formulaci actualización estrate | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | NA | NA
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Seguimiento y evaluación | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad | 800000000 | 61467574
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Producción de contenidos | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Diseño pedagógico | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Formación de docentes | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | 02.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se realizó la formación de docentes en conjunto con entidades aliadas
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Difusión y convocatoria | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Diseño pedagógico | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Difusión | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Apoyo a la infraestructura tecnológica | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Producción de contenidos | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Mesa de ayuda técnica | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Herramientas virtuales y digitales | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Difusión y convocatoria | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Diseño pedagógico | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Seguimiento y evaluación | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Certificación | 2 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Mesa de ayuda académica | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Apoyo a la infraestructura tecnológica | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Sistema administración de aprendizaje | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Portal web educativo | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Seguimiento y evaluación | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Producción de contenidos | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050109 | Fortalecimiento de la educación para niños, niñas, jóvenes y adultos mediante herramientas virtuales y digitales en los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020257 |  | Apoyo a la infraestructura tecnológica | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | NA | NA |  | Se están realizando ajustes a la programación de la actividad
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050087 | Formación y fortalecimiento del aprendizaje en lenguas extranjeras a docentes y estudiantes de los Establecimientos Educativas Oficiales de los 117 municipios no certificados del Departamento de Antioquia | 020258 |  | Apro fort comp comu segun leng doc est | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | NA | NA |  | Contrato en espera de asignacion de PAC para subscripcion con COMFAMA por valor de 479.428.571. Estudios Previos 11918, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos para promover el fortalecimiento y destrezas en el idioma inglés en estudiantes y maestros a través de programas formativos y pedagógicos en los municipios no certificados del Departamento de Antioquia." | 336000000 | 0
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050087 | Formación y fortalecimiento del aprendizaje en lenguas extranjeras a docentes y estudiantes de los Establecimientos Educativas Oficiales de los 117 municipios no certificados del Departamento de Antioquia | 020258 |  | Formación docentes segunda lengua | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | NA | NA |  | Contrato en espera de asignacion de PAC para subscripcion con COMFAMA por valor de 479.428.571. Estudios Previos 11918, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos para promover el fortalecimiento y destrezas en el idioma inglés en estudiantes y maestros a través de programas formativos y pedagógicos en los municipios no certificados del Departamento de Antioquia."
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050087 | Formación y fortalecimiento del aprendizaje en lenguas extranjeras a docentes y estudiantes de los Establecimientos Educativas Oficiales de los 117 municipios no certificados del Departamento de Antioquia | 020258 |  | Formación estudiantes segunda lengua | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | NA | NA |  | Contrato en espera de asignacion de PAC para subscripcion con COMFAMA por valor de 479.428.571. Estudios Previos 11918, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos para promover el fortalecimiento y destrezas en el idioma inglés en estudiantes y maestros a través de programas formativos y pedagógicos en los municipios no certificados del Departamento de Antioquia."
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050083 | Fortalecimiento de la gestión académica integrada al territorio, en los establecimientos educativos oficiales urbanos de Antioquia | 020259 |  | Const planes área acorde lineamient | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | NA | NA |  | Esta en etapa precontractual | 1060000000 | 0
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050083 | Fortalecimiento de la gestión académica integrada al territorio, en los establecimientos educativos oficiales urbanos de Antioquia | 020259 |  | Acompañamien desarrollo de PPT. | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | 01.02.2021 | 30.06.2021 |  | Se realizan acciones a través de As At
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050083 | Fortalecimiento de la gestión académica integrada al territorio, en los establecimientos educativos oficiales urbanos de Antioquia | 020259 |  | As At para la evaluación integral. | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | NA | NA |  | No se han realizado As At
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050098 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo de la Secretaria de Educación del Departamento de Antioquia | 020261 |  | Pago de nomina administrativo | 12 | 6 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.02.2021 | 30.06.2021 |  |  | 1013155318504 | 534207354806
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050098 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo de la Secretaria de Educación del Departamento de Antioquia | 020261 |  | Pago nomina docente | 12 | 6 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050098 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo de la Secretaria de Educación del Departamento de Antioquia | 020261 |  | Pago nomina directivo docente | 12 | 6 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050083 | Fortalecimiento de la gestión académica integrada al territorio, en los establecimientos educativos oficiales urbanos de Antioquia | 020259 |  | As At para la evaluación integral. | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | NA | NA |  | No se han realizado As At
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050083 | Fortalecimiento de la gestión académica integrada al territorio, en los establecimientos educativos oficiales urbanos de Antioquia | 020262 |  | Const planes área acorde lineamient | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | NA | NA |  | No se han realizado As At
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050083 | Fortalecimiento de la gestión académica integrada al territorio, en los establecimientos educativos oficiales urbanos de Antioquia | 020262 |  | Acompañamien desarrollo de PPT. | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | 01.02.2021 | 30.06.2021 |  | Se realizan acciones a través de As At
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050095 | Adquisición Dotación de herramientas tecnológicas para el sector educativo en el departamento de Antioquia. Antioquia | 020264 |  | Dotar Disposit en IE oficiales | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.02.21 | 30.06.2021 |  | El avance de la cantidad ejecutada, corresponde a las entregas realizadas por Computadores para Educar (3.875 equipos entregados). En este momento se encuentran en ejecución los procesos contractuales que permitirán la entrega de 14.252 equipos aproximadmente. Lo cual podrá superar la meta de la vigencia. | 17535680856 | 0
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050160 | Mejoramiento de ambientes de aprendizaje mediante la dotación de mobiliario escolar y material educativo en sedes oficiales en los 117 municipios no certificados del Departamento de Antioquia. Antioquia | 020265 |  | Dotar mobiliario escolar sedes. | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | 12.04.2021 | 30.06.2021 |  | El proyecto ha tenido el apoyo financiero por parte de la empresa privada | 2500000000 | 16025655
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050160 | Mejoramiento de ambientes de aprendizaje mediante la dotación de mobiliario escolar y material educativo en sedes oficiales en los 117 municipios no certificados del Departamento de Antioquia. Antioquia | 020265 |  | Dotar material educativo sedes | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | NA | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050088 | Desarrollo de procesos para la alfabetización de personas en municipios no certificados en educación de Antioquia | 020266 |  | Asesorar a funcionarios municipales | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | 17.06.2021 | 30.12.2021 |  | A la fecha, la Dirección de Permanencia Escolar, firmó el contrato N 4600012072 del 17 de junio de 2021 para alfabetizar a 1.788 personas. La duración del contrato es de 6 meses sin exceder el 17 de diciembre de 2021 con la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE UCN, con el Modelo Educativo flexible “Modalidad Virtual Asistida UCN, registrado y aprobado en el Ministerio de Educación Nacional con el código 21, para atender los CICLOS del 1 al 6” y su Programa de Alfabetización Virtual Asistida – “PAVA”, y durante el mes de julio se verificará la focalización inicial para dar inicio al proceso formativo y se asesorarán a los actores municipales en la estrategia y el los procesos de matrícula. | 1550000000 | 0
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050088 | Desarrollo de procesos para la alfabetización de personas en municipios no certificados en educación de Antioquia | 020266 |  | Desarrollo procesos alfabetización TIC | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | 17.06.2021 | 30.06.2021 |  | El proceso formativo se realizará a partir del mes de agosto
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050088 | Desarrollo de procesos para la alfabetización de personas en municipios no certificados en educación de Antioquia | 020266 |  | Focalizar población analfabeta | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | 17.06.2021 | 30.06.2021 |  | A la fecha, la Dirección de Permanencia Escolar, firmó el contrato N 4600012072 del 17 de junio de 2021 para alfabetizar a 1.788 personas. La duración del contrato es de 6 meses sin exceder el 17 de diciembre de 2021 con la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE UCN, con el Modelo Educativo flexible “Modalidad Virtual Asistida UCN, registrado y aprobado en el Ministerio de Educación Nacional con el código 21, para atender los CICLOS del 1 al 6” y su Programa de Alfabetización Virtual Asistida – “PAVA”, y durante el mes de julio se verificará la focalización inicial para dar inicio al proceso formativo y se asesorarán a los actores municipales en la estrategia y el los procesos de matrícula.
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050088 | Desarrollo de procesos para la alfabetización de personas en municipios no certificados en educación de Antioquia | 020266 |  | Desarrollar procesos para alfabetizar | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | 17.06.2021 | 30.06.2021 |  | El proceso formativo se realizará a partir del mes de agosto
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050099 | Suministro personal administrativo y actividades de apoyo a las Instituciones Educativas Antioquia | 020267 |  | Pago gastos operación tiquetes | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 11 | 02.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  |  | 40029000000 | 17099976667
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050099 | Suministro personal administrativo y actividades de apoyo a las Instituciones Educativas Antioquia | 020267 |  | Contratación personal apoyo | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 11 | 01.02.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050100 | Adquisición de los elementos de dotación para los docentes que devengan menos de dos salarios mínimos l.v. Municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 020268 |  | Entrega de la dotación. | 3 | 0 |  |  | UNI | 10 | 02.02.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se ha suplido la necedidad co nel inventario generado de contratos de vigencias anteriores | 75000000 | 0
SRIA DE EDUCACION | Formación para el ser | 2020003050101 | Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral de docentes, directivos docentes y administrativos de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | 020271 |  | Realizac taller teórico prácticos | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | NA | NA |  | A la fecha no se ha realizado actividad alguna por asuntos de presupuesto | 12948461702 | 0
SRIA DE EDUCACION | Formación para el ser | 2020003050101 | Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral de docentes, directivos docentes y administrativos de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | 020271 |  | Realizac jueg depor recrea cult | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | NA | NA |  | A la fecha no se ha realizado actividad alguna por temas de pandemia
SRIA DE EDUCACION | Formación para el ser | 2020003050101 | Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral de docentes, directivos docentes y administrativos de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | 020271 |  | realizac eventos académ psicos | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | NA | NA |  | A la fecha no se ha realizado actividad alguna por asuntos de presupuesto
SRIA DE EDUCACION | Formación para el ser | 2020003050101 | Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral de docentes, directivos docentes y administrativos de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | 020271 |  | Program académ práct preven lesion enf | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | NA | NA |  | A la fecha no se ha realizado actividad alguna por asuntos de presupuesto
SRIA DE EDUCACION | Formación para el ser | 2020003050101 | Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral de docentes, directivos docentes y administrativos de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | 020271 |  | Elabora encues diagnós interes neces | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 05.04.2021 | 30.06.2021 |  | Desde el mes de mayo hasta julio se viene realizando con COMFENALCO una encuesta de caracterización para el Bienestar, la cual permitirá conocer las necesidades y gustos de los maestros y maestras con el fin de diseñar estrategias y programas de bienestar.
SRIA DE EDUCACION | Formación para el ser | 2020003050101 | Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral de docentes, directivos docentes y administrativos de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | 020271 |  | Acomp Plan calidad vida lab | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | NA | NA |  | Como no se han realizado actividades de bienestar por temas de recursos financieros no se ha realizado acompañamiento al plan
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050162 | Desarrollo de estrategias para el acceso y permanencia escolar de los estudiantes oficiales en los 117 municipios no certificados del Departamento de Antioquia | 020272 |  | Implem jornada única EE | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.02.2021 | 30.06.2021 |  | Para la vigencia 2021, no se cuenta con recursos para el transporte escolar. La póliza quedó con vigencia al 24 de junio del 2022. | 992250000 | 0
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050162 | Desarrollo de estrategias para el acceso y permanencia escolar de los estudiantes oficiales en los 117 municipios no certificados del Departamento de Antioquia | 020272 |  | Dllo estra perman recur Sector Solidar | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.02.2021 | 30.06.2021 |  | Para el segundo semestre no se tienen contempladas mas entregas de kits
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050162 | Desarrollo de estrategias para el acceso y permanencia escolar de los estudiantes oficiales en los 117 municipios no certificados del Departamento de Antioquia | 020272 |  | Cofinanciación del transporte escolar | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | NA | NA |  | Para la vigencia 2021, no se cuenta con recursos para el transporte escolar. La póliza quedó con vigencia al 24 de junio del 2022.
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050162 | Desarrollo de estrategias para el acceso y permanencia escolar de los estudiantes oficiales en los 117 municipios no certificados del Departamento de Antioquia | 020272 |  | Adqui póliza accid estudia U y R | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 26.06.2021 | 30.06.2021 |  | NÚMERO DE CONTRATO: 4600011961 OBJETO: Contratar el programa general de seguros del Departamentos de Antioquia, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, La Contraloría General de Antioquia y entidades sujetas al modelo del conglomerado público, dentro del territorio nacional. GRUPO VII. FECHA CONTRATO: 26/06/2021 PLAZO: 25 de Junio 2021 a las 00:00 horas hasta el 01 de Mayo de 2022 a las 24 horas.
SRIA DE EDUCACION | Formación para el ser | 2020003050104 | "Formación del ser dirigido a docentes y directivos docentes del departamento de Antioquia" | 020274 |  | Divulgación de estrategias | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | NA | NA |  | Inició ejecución a través del contrato N° 4600012064 suscrito con la Universidad Nacional por valor de $835.857.000, cuyo objeto es: Realizar procesos de formación continua dirigidos a docentes de municipios no certificados del Departamento de Antioquia.
SRIA DE EDUCACION | Formación para el ser | 2020003050104 | "Formación del ser dirigido a docentes y directivos docentes del departamento de Antioquia" | 020274 |  | Fortalecimiento de saberes | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | NA | NA |  | Inició ejecución a través del contrato N° 4600012064 suscrito con la Universidad Nacional por valor de $835.857.000, cuyo objeto es: Realizar procesos de formación continua dirigidos a docentes de municipios no certificados del Departamento de Antioquia.
SRIA DE EDUCACION | Formación para el ser | 2020003050104 | "Formación del ser dirigido a docentes y directivos docentes del departamento de Antioquia" | 020274 |  | Asesoría para acciones en las EE | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | NA | NA |  | Inició ejecución a través del contrato N° 4600012064 suscrito con la Universidad Nacional por valor de $835.857.000, cuyo objeto es: Realizar procesos de formación continua dirigidos a docentes de municipios no certificados del Departamento de Antioquia.
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050161 | Prestación del servicio educativo oficial en los 117 municipios no certificados del Departamento de Antioquia | 020275 |  | Contrato apoyo supervisión | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | NA | NA |  | Esta actividad no contó con recursos dado que los recursos sobrantes del SGP fueron destinados para la nomina | 48741734506 | 24634753766
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050161 | Prestación del servicio educativo oficial en los 117 municipios no certificados del Departamento de Antioquia | 020275 |  | Contrat prestación servicio educat | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Esta actividad incluye los contratos de cobertura y el contrato de educación de adultos CLEI II al CLEI VI de población privada de la libertad
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050106 | Construcción Intervención de la infraestructura física de los ambientes de aprendizaje en el Departamento de Antioquia Antioquia | 020276 |  | Construcción Aulas nuevas | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  |  | 40170309055 | 8730023747
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050106 | Construcción Intervención de la infraestructura física de los ambientes de aprendizaje en el Departamento de Antioquia Antioquia | 020276 |  | Predios Legalizados | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050106 | Construcción Intervención de la infraestructura física de los ambientes de aprendizaje en el Departamento de Antioquia Antioquia | 020276 |  | Mantenimien espacios físicos | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
SRIA DE EDUCACION | Fondo de becas para la educación superior y técnica | 2020003050123 | Capacitación en conocimientos académicos y técnicos laborales para los habitantes del departamento de Antioquia | 020277 |  | Otorgar sostenimiento | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | NA | NA |  |  | 1000000000 | 0
SRIA DE EDUCACION | Fondo de becas para la educación superior y técnica | 2020003050123 | Capacitación en conocimientos académicos y técnicos laborales para los habitantes del departamento de Antioquia | 020277 |  | Administración subsidio transporte. | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | NA | NA
SRIA DE EDUCACION | Fondo de becas para la educación superior y técnica | 2020003050123 | Capacitación en conocimientos académicos y técnicos laborales para los habitantes del departamento de Antioquia | 020277 |  | Brindar oferta ETDH. | 1 | 0.4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.02.2021 | 30.06.2021 |  | 533 beneficarios atentidos dentro del convenio, con oferta técnica laboral.
SRIA DE EDUCACION | Fondo de becas para la educación superior y técnica | 2020003050122 | Apoyo a la financiación mediante becas para el acceso y la permanencia en la educación superior a estudiantes del departamento de Antioquia | 020278 |  | Operación y seguimiento | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 21.01.2021 | 30.06.2021 |  | Corresponde a la Ejecucion del segimiento y operación Gilberto Echeverri | 2645894715 | 1093581298
SRIA DE EDUCACION | Fondo de becas para la educación superior y técnica | 2020003050122 | Apoyo a la financiación mediante becas para el acceso y la permanencia en la educación superior a estudiantes del departamento de Antioquia | 020278 |  | Financiación becas Subregiones | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 21.01.2021 | 30.06.2021 |  | Corresponde a la Ejecucion Becas Condicionadas Regiones: 97 personas se les adjudico la beca + Créditos Condonables: 271 personas se les adjudico el crédito condonable. Para un total de 368 Estudiantes beneficiados con becas en programas de educación superior
SRIA DE EDUCACION | Fondo de becas para la educación superior y técnica | 2020003050122 | Apoyo a la financiación mediante becas para el acceso y la permanencia en la educación superior a estudiantes del departamento de Antioquia | 020278 |  | Financiación becas Valle de A. | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 21.01.2021 | 30.06.2021 |  | Corresponde a la ejecucion de las Becas que se financian por las Coooperativas
SRIA DE EDUCACION | Fondo de becas para la educación superior y técnica | 2020003050122 | Apoyo a la financiación mediante becas para el acceso y la permanencia en la educación superior a estudiantes del departamento de Antioquia | 020278 |  | Financiación becas PDET | 1 | 0.2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 21.01.2021 | 30.06.2021 |  | Corresponde a Mejores Bachilleres PDET: 2 personas que legalizaron la beca para el periodo 2021-1, actualmente tenemos estudiantes inscritos que están en proceso de admisión para tomar la beca en el periodo académico 2021-2 conforme a los parámetros reglamentarios del programa,
SRIA DE EDUCACION | Semestre cero | 2020003050121 | Fortalecimiento de las competencias básicas y transversales, para permitir el cierre de brechas entre la educación media y la educación superior a los jóvenes del Departamento de Antioquia | 020279 |  | Gestión Administración Monitoreo | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 0 | 0
SRIA DE EDUCACION | Semestre cero | 2020003050121 | Fortalecimiento de las competencias básicas y transversales, para permitir el cierre de brechas entre la educación media y la educación superior a los jóvenes del Departamento de Antioquia | 020279 |  | Formación de estudiantes | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE EDUCACION | Semestre cero | 2020003050121 | Fortalecimiento de las competencias básicas y transversales, para permitir el cierre de brechas entre la educación media y la educación superior a los jóvenes del Departamento de Antioquia | 020279 |  | Herramientas materiales estudio | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE EDUCACION | Semestre cero | 2020003050121 | Fortalecimiento de las competencias básicas y transversales, para permitir el cierre de brechas entre la educación media y la educación superior a los jóvenes del Departamento de Antioquia | 020279 |  | Gestión Administración Monitoreo | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE EDUCACION | Semestre cero | 2020003050121 | Fortalecimiento de las competencias básicas y transversales, para permitir el cierre de brechas entre la educación media y la educación superior a los jóvenes del Departamento de Antioquia | 020279 |  | Herramientas materiales estudio | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE EDUCACION | Semestre cero | 2020003050121 | Fortalecimiento de las competencias básicas y transversales, para permitir el cierre de brechas entre la educación media y la educación superior a los jóvenes del Departamento de Antioquia | 020279 |  | Formación maestros maestras | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE EDUCACION | Semestre cero | 2020003050121 | Fortalecimiento de las competencias básicas y transversales, para permitir el cierre de brechas entre la educación media y la educación superior a los jóvenes del Departamento de Antioquia | 020279 |  | Gestión Administración Monitoreo | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE EDUCACION | Semestre cero | 2020003050121 | Fortalecimiento de las competencias básicas y transversales, para permitir el cierre de brechas entre la educación media y la educación superior a los jóvenes del Departamento de Antioquia | 020279 |  | Herramientas materiales estudio | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE EDUCACION | Semestre cero | 2020003050121 | Fortalecimiento de las competencias básicas y transversales, para permitir el cierre de brechas entre la educación media y la educación superior a los jóvenes del Departamento de Antioquia | 020279 |  | Formación de estudiantes | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050091 | Implementación de servicio de conectividad a internet para uso de la comunidad educativa de Antioquia | 020280 |  | Conectividad sedes urbanas | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | 11.02.2021 | 30.06.2021 |  | La conectividad URBANA, PARQUES Y CIUDADELAS, Corresponde al contrato 4600011588 - La conectividad RURAL no se tiene información de fechas ní contratos | 36666599800 | 1130565401
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050091 | Implementación de servicio de conectividad a internet para uso de la comunidad educativa de Antioquia | 020280 |  | Conectividad parques educativos | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | 11.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050091 | Implementación de servicio de conectividad a internet para uso de la comunidad educativa de Antioquia | 020280 |  | Conectividad ciudadelas educ | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | 11.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2020003050091 | Implementación de servicio de conectividad a internet para uso de la comunidad educativa de Antioquia | 020280 |  | Conectividad sedes rurales | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 10 | 01.02.2021 | 11.02.2021 | 30.06.2021
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050090 | Desarrollo de estudios e investigaciones del sector educativo de Antioquia | 020281 |  | Evaluaciones y publicaciones | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | NA | NA |  | El proceso precontractual no fue aprobado por el COS y sugirió cambiar la modalidad de contratación a concurso de méritos. En vista de que los tiempos para sacar dicho proceso no permiten la ejecución de esta actividad en la actual vigencia, se pospone para 2022 | 1105000000 | 1254398
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050090 | Desarrollo de estudios e investigaciones del sector educativo de Antioquia | 020281 |  | Implemen técnic anális explotac datos | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | NA | NA |  | El proceso precontractual no fue aprobado por el COS y sugirió cambiar la modalidad de contratación a concurso de méritos. En vista de que los tiempos para sacar dicho proceso no permiten la ejecución de esta actividad en la actual vigencia, se pospone para 2022
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050090 | Desarrollo de estudios e investigaciones del sector educativo de Antioquia | 020281 |  | Apoyo Profesional | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | NA | NA |  | Se contrató el profesional que apoya la gestión de la alianza por el agua
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050090 | Desarrollo de estudios e investigaciones del sector educativo de Antioquia | 020281 |  | Encuest y herrami levantamien Informaci | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | NA | NA |  | El proceso precontractual no fue aprobado por el COS y sugirió cambiar la modalidad de contratación a concurso de méritos. En vista de que los tiempos para sacar dicho proceso no permiten la ejecución de esta actividad en la actual vigencia, se pospone para 2022
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050090 | Desarrollo de estudios e investigaciones del sector educativo de Antioquia | 020281 |  | Desar tecno Sist infor platafor program | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | NA | NA |  | El proceso se encuentra en pagina web, se espera que en agosto se adjudique el proceso y en septiembre se de inició a la ejecución contractual
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050090 | Desarrollo de estudios e investigaciones del sector educativo de Antioquia | 020281 |  | Reposición equipos de computo secretaría | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | NA | NA |  | Este año no se asignaron recursos
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050090 | Desarrollo de estudios e investigaciones del sector educativo de Antioquia | 020281 |  | Adquisición de licencias | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | NA | NA |  | Se adquiriran las licencias cuando finalice la tenencia de la actuales.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia se toma la palabra | 2020003050188 | Incremento de los niveles de confianza - ANTIOQUIA SE TOMA LA PALABRA Antioquia | 220265 |  | Gestión y sistematización 2.0 | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-27 | 2021-12-29 |  | Se han venido ejecuando diálogos a través del contrato con T.A | 221960765 | 0
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia se toma la palabra | 2020003050188 | Incremento de los niveles de confianza - ANTIOQUIA SE TOMA LA PALABRA Antioquia | 220265 |  | Promoción buenas practicas de diálogo | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-07-15 | 2021-12-29 |  | Se han venido ejecuando diálogos a través del contrato con T.A
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia se toma la palabra | 2020003050188 | Incremento de los niveles de confianza - ANTIOQUIA SE TOMA LA PALABRA Antioquia | 220265 |  | Estrategia operativa diálogos | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-27 | 2021-12-29 |  | Se han venido ejecuando diálogos a través del contrato con T.A
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia se toma la palabra | 2020003050188 | Incremento de los niveles de confianza - ANTIOQUIA SE TOMA LA PALABRA Antioquia | 220265 |  | Documento estrategia anual | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-27 | 2021-12-29 |  | Se han venido ejecuando diálogos a través del contrato con T.A
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia se toma la palabra | 2020003050188 | Incremento de los niveles de confianza - ANTIOQUIA SE TOMA LA PALABRA Antioquia | 220265 |  | Campaña comunicación para los diálogos | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-27 | 2021-12-29 |  | Se han venido ejecuando diálogos a través del contrato con T.A
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Masculinidades alternativas | 2020003050183 | Divulgación de la mirada de las masculinidades desde su pluralidad, y de los hombres como sujetos de género en el contexto de nuestra cultura, con el fin de evidenciar, analizar y transformar la dominación masculina patriarcal. Antioquia | 220266 |  | Mesa departamental de masculinidades | 80 | 0 |  |  | % | 10 | 15.02.2021 | 30.07.2021 | 2021-12-15 |  | Está en proceso de contratación las acciones a realizar para el cumplimiento del plan de acción, se espera poder ejecutarlas entre los meses de agosto y noviembre. | 235954745 | 760089
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Masculinidades alternativas | 2020003050183 | Divulgación de la mirada de las masculinidades desde su pluralidad, y de los hombres como sujetos de género en el contexto de nuestra cultura, con el fin de evidenciar, analizar y transformar la dominación masculina patriarcal. Antioquia | 220266 |  | Escuela de género y masculinidades | 100 | 0 |  |  | % | 10 | 15.02.2021 | 30.07.2021 | 2021-12-15 |  | Está en proceso de contratación las acciones a realizar para el cumplimiento del plan de acción, se espera poder ejecutarlas entre los meses de agosto y noviembre.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Masculinidades alternativas | 2020003050183 | Divulgación de la mirada de las masculinidades desde su pluralidad, y de los hombres como sujetos de género en el contexto de nuestra cultura, con el fin de evidenciar, analizar y transformar la dominación masculina patriarcal. Antioquia | 220266 |  | Campañas comunicacionales | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 15.02.2021 | 30.07.2021 | 2021-12-15 |  | Está en proceso de contratación las acciones a realizar para el cumplimiento del plan de acción, se espera poder ejecutarlas entre los meses de agosto y noviembre.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Masculinidades alternativas | 2020003050183 | Divulgación de la mirada de las masculinidades desde su pluralidad, y de los hombres como sujetos de género en el contexto de nuestra cultura, con el fin de evidenciar, analizar y transformar la dominación masculina patriarcal. Antioquia | 220266 |  | Caracterización trabajo masculinidades | 100 | 0 |  |  | % | 10 | 15.02.2021 | 30.07.2021 | 2021-12-15 |  | Está en proceso de contratación las acciones a realizar para el cumplimiento del plan de acción, se espera poder ejecutarlas entre los meses de agosto y noviembre.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 220267 |  | Intercambios departamentales | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 15.02.2021 |  |  |  | Para esta vigencia, no se contempló el desarrollo de esta actividad.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 220267 |  | Semilleros de investigación | 9 | 0 |  |  | UNI | 10 | 15.02.2021 |  |  |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción. Diplmado en control social y RPC. E espera poder ejecutarlo entre agosto y noviembre.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 220267 |  | Campañas comunicacionales | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 15.02.2021 |  |  |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acció, se espera poder ejecutarlo entre agosto y noviembre..
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 220267 |  | Líderes en procesos formativos | 200 | 0 |  |  | PRS | 10 | 15.02.2021 |  |  |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción. feria virtual de participación y control social, espera poder ejecutarlo en el mes de agosto.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 220267 |  | Convenios para el desarrollo humano | 1 | 0 |  |  | UNI | 10 | 15.02.2021 |  |  |  | Para esta vigencia, no se contempló el desarrollo de esta actividad.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 220267 |  | Encuentros subregionales | 12 | 0 |  |  | UNI | 10 | 15.02.2021 |  |  |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción, feria virtual de participación y control social, se espera poderlo ejecutar en el mes de agosto.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 220267 |  | Entidades territoriales certificadas | 4 | 0 |  |  | UNI | 10 | 15.02.2021 |  |  |  | Para esta vigencia, no se contempló el desarrollo de esta actividad.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 220267 |  | Formación a servidores públicos | 500 | 0 |  |  | PRS | 10 | 15.02.2021 |  |  |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción, para esta actividad se dictará un diplomado en control social y rendición de cuentas, espera poder ejecutarlo entre agosto y noviembre.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 220267 |  | Mesas diversas por la vida | 43 | 0 |  |  | UNI | 10 | 15.02.2021
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Convites ciudadanos participativos y vivir los territorios de Antioquia | 2020003050185 | Implementación de Convites Ciudadanos Participativos y Vivir los Territorios Antioquia | 220268 |  | Ejecución Jornadas Rurales | 15 | 7 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 2619475629 | 33615630
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Convites ciudadanos participativos y vivir los territorios de Antioquia | 2020003050185 | Implementación de Convites Ciudadanos Participativos y Vivir los Territorios Antioquia | 220268 |  | Gestión Jornadas Rurales | 15 | 7 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Convites ciudadanos participativos y vivir los territorios de Antioquia | 2020003050185 | Implementación de Convites Ciudadanos Participativos y Vivir los Territorios Antioquia | 220268 |  | Ejecución Jornadas Vida | 15 | 0 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Convites ciudadanos participativos y vivir los territorios de Antioquia | 2020003050185 | Implementación de Convites Ciudadanos Participativos y Vivir los Territorios Antioquia | 220268 |  | Gestión interinstitucional | 15 | 0 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Convites ciudadanos participativos y vivir los territorios de Antioquia | 2020003050185 | Implementación de Convites Ciudadanos Participativos y Vivir los Territorios Antioquia | 220268 |  | Estrategia comunicaional | 20 | 8 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 2021-05-01 | 2021-12-31
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Convites ciudadanos participativos y vivir los territorios de Antioquia | 2020003050185 | Implementación de Convites Ciudadanos Participativos y Vivir los Territorios Antioquia | 220268 |  | Socialización de Convites | 20 | 8 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 2021-05-01 | 2021-12-31
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Confianza para la legitimidad del Estado | 2020003050186 | Desarrollo de acciones de fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas y control social a la gestión pública en el departamento de Antioquia. Antioquia | 220269 |  | Escuela formación RPC y CS | 25 | 0 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Para esta vigencia, no se contempló el desarrollo de esta actividad. | 113010704 | 23766815
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Confianza para la legitimidad del Estado | 2020003050186 | Desarrollo de acciones de fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas y control social a la gestión pública en el departamento de Antioquia. Antioquia | 220269 |  | Apoyo Diplomados Control Social | 25 | 20% |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción. Diplmado en control social y RPC. E espera poder ejecutarlo entre agosto y noviembre.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Confianza para la legitimidad del Estado | 2020003050186 | Desarrollo de acciones de fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas y control social a la gestión pública en el departamento de Antioquia. Antioquia | 220269 |  | Estrategia comunicacional RPC | 25 | 20% |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acció, se espera poder ejecutarlo entre agosto y noviembre..
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Confianza para la legitimidad del Estado | 2020003050186 | Desarrollo de acciones de fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas y control social a la gestión pública en el departamento de Antioquia. Antioquia | 220269 |  | Estím.experiencias exitosas CS | 25 | 20% |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción. feria virtual de participación y control social, espera poder ejecutarlo en el mes de agosto.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Confianza para la legitimidad del Estado | 2020003050186 | Desarrollo de acciones de fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas y control social a la gestión pública en el departamento de Antioquia. Antioquia | 220269 |  | Encuentros subregionales | 25 | 0 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Para esta vigencia, no se contempló el desarrollo de esta actividad.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Confianza para la legitimidad del Estado | 2020003050186 | Desarrollo de acciones de fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas y control social a la gestión pública en el departamento de Antioquia. Antioquia | 220269 |  | Fortalecimiento comisiones CS | 25 | 20% |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción, feria virtual de participación y control social, se espera poderlo ejecutar en el mes de agosto.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Confianza para la legitimidad del Estado | 2020003050186 | Desarrollo de acciones de fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas y control social a la gestión pública en el departamento de Antioquia. Antioquia | 220269 |  | Formación nuevos liderazgos | 25 | 0 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Para esta vigencia, no se contempló el desarrollo de esta actividad.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Confianza para la legitimidad del Estado | 2020003050186 | Desarrollo de acciones de fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas y control social a la gestión pública en el departamento de Antioquia. Antioquia | 220269 |  | Formación RendiciónCuentas y CS | 25 | 20% |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción, para esta actividad se dictará un diplomado en control social y rendición de cuentas, espera poder ejecutarlo entre agosto y noviembre.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Participación ciudadana para la agenda Antioquia 2040 | 2020003050194 | Implementación de una estrategia de movilización ciudadana para la construcción la agenda 2040. Antioquia | 220270 |  | Campañas de comunicación ciudadana | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 256155099 | 4542630
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Participación ciudadana para la agenda Antioquia 2040 | 2020003050194 | Implementación de una estrategia de movilización ciudadana para la construcción la agenda 2040. Antioquia | 220270 |  | Plataforma virtual de participación | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Participación ciudadana para la agenda Antioquia 2040 | 2020003050194 | Implementación de una estrategia de movilización ciudadana para la construcción la agenda 2040. Antioquia | 220270 |  | Documento estrategia anual | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Participación ciudadana para la agenda Antioquia 2040 | 2020003050194 | Implementación de una estrategia de movilización ciudadana para la construcción la agenda 2040. Antioquia | 220270 |  | Desarrollo eventos diálogos ciudadanos | 30 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Participación ciudadana para la agenda Antioquia 2040 | 2020003050194 | Implementación de una estrategia de movilización ciudadana para la construcción la agenda 2040. Antioquia | 220270 |  | Preparación de los diálogos ciudadanos | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Participación ciudadana para la agenda Antioquia 2040 | 2020003050194 | Implementación de una estrategia de movilización ciudadana para la construcción la agenda 2040. Antioquia | 220270 |  | Gestión conocimiento y sistematización | 1 |  |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 220271 |  | Documento estrategia anual | 1 | 0.16% |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | La unidad de medida acordada fue reportar el avance mensual con la medida de 0.041% contando con que el reporte se hará durante 8 meses de ejecución | 353288024 | 34248837
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 220271 |  | Promoción participación mujeres-jóvenes | 150 | 486 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | La unidad de medida acordada es el número de jóvenes participantes de las 4 fases de Antioquia LAB como proyecto y el número de asistentes a los talleres de Noviolencia y afines programados
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 220271 |  | Gestión conocimiento y sistematización | 1 | 0.16% |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | La unidad de medida acordada fue reportar el avance mensual con la medida de 0.041% contando con que el reporte se hará durante 8 meses de ejecución
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 220271 |  | Implementación Antioquia LAB | 30 | 0.5% |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 2021-03-01 | 2021-12-31
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 220271 |  | Gestión conocimiento y Sistematización | 1 | 0.16% |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | La unidad de medida acordada fue reportar el avance mensual con la medida de 0.041% contando con que el reporte se hará durante 8 meses de ejecución
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 220271 |  | Gestión conocimiento y sistematización | 1 | 0.16% |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | La unidad de medida acordada fue reportar el avance mensual con la medida de 0.041% contando con que el reporte se hará durante 8 meses de ejecución
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 220271 |  | Gestión conocimiento y Sistematización | 1 | 0.16% |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | La unidad de medida acordada fue reportar el avance mensual con la medida de 0.041% contando con que el reporte se hará durante 8 meses de ejecución
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 220271 |  | Socialización y formación | 15 | 9 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | La unidad de medida acordada es el número de municipios en los que desarrollaremos las fases y/o retos de Antioquia LAB como proyecto.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 220271 |  | Documento estrategia anual | 1 | 0.16% |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | La unidad de medida acordada fue reportar el avance mensual con la medida de 0.041% contando con que el reporte se hará durante 8 meses de ejecución
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 220271 |  | Documento estrategia anual | 1 | 0.16% |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | La unidad de medida acordada fue reportar el avance mensual con la medida de 0.041% contando con que el reporte se hará durante 8 meses de ejecución
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 220271 |  | Documento estrategia anual | 1 | 0.16% |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | La unidad de medida acordada fue reportar el avance mensual con la medida de 0.041% contando con que el reporte se hará durante 8 meses de ejecución
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 220271 |  | Formar en pedagogía de la noviolencia | 250 | 486 |  |  | PRS | 12 | 01.01.2021 | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | La unidad de medida acordada es el número de jóvenes participantes de las 4 fases de Antioquia LAB como proyecto y el número de asistentes a los talleres de Noviolencia y afines programados.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 220272 |  | Acompañamiento a planes de trabajo OC | 117 | 54 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 15.12.2021 |  | Se realiza de manera permanente en los 117 municipios de compentencia, durante el primero semestre se realizó enfasis en 54 municipios a traves de diferentes estrategias de trabajo | 916168203 | 168385266
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 220272 |  | Divulgación del mes de los OC | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 15.12.2021 |  | El mes de los OC es Noviembre y desde el mes de Julio se realizan acciones de divulgación
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 220272 |  | Inventario de las C.S.E Empresariales | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 09.02.2021 | 15.12.2021 |  | Durante el primer semestre se realizó un inventario preliminar de las C.S.E Empresariales
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 220272 |  | Actualización y soporte SURCO | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 16.03.2021 | 15.12.2021 |  | Se viene adelantando un proceso de actualización de SURCO a traves de SERVISOFT
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 220272 |  | Jornadas de desconcentración tramites | 9 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 15.12.2021 |  | Se tienen priorizados para el segundo semestre del año
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 220272 |  | Construcción de material didáctico | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 09.02.2021 | 15.12.2021 |  | Se tienen priorizados para el segundo semestre del año
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 220272 |  | Encuentros territoriales emprendimiento | 9 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 09.02.2021 | 15.12.2021 |  | Se tienen priorizados para el segundo semestre del año
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 220272 |  | Jornadas de RC de OC | 30 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 09.02.2021 | 15.12.2021 |  | Se tienen priorizados para el segundo semestre del año
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 220272 |  | Asesoría en los mínimos legales | 117 | 54 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 15.12.2021 |  | Se realiza de manera permanente en los 117 municipios de compentencia, durante el primero semestre se realizó enfasis en 54 municipios a traves de diferentes estrategias de trabajo
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 220272 |  | Acompañamiento a las CSE Empresariales | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 09.02.2021 | 15.12.2021 |  | Se tienen priorizados para el segundo semestre del año
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 220272 |  | Construcción material didáctico en RC | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 09.02.2021 | 15.12.2021 |  | Se tienen priorizados para el segundo semestre del año
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 220272 |  | Asesoría a las Asocomunales en RC | 27 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 09.02.2021 | 15.12.2021 |  | Se tienen priorizados para el segundo semestre del año
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 220272 |  | Encuentros formativos para afiliados | 9 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 09.02.2021 | 15.12.2021 |  | Se tienen priorizados para el segundo semestre del año
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050198 | Fortalecimiento de la participación ciudadana y la incidencia de los líderes, mujeres y jóvenes comunales del departamento de Antioquia | 220276 |  | Asesorar y formar jóvenes comunales | 9 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 15.12.2021 |  | Se tienen priorizados para el segundo semestre del año | 455000000 | 64439133
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050198 | Fortalecimiento de la participación ciudadana y la incidencia de los líderes, mujeres y jóvenes comunales del departamento de Antioquia | 220276 |  | Realizar acciones de movilización | 9 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 15.12.2021 |  | Se tienen priorizados para el segundo semestre del año
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050198 | Fortalecimiento de la participación ciudadana y la incidencia de los líderes, mujeres y jóvenes comunales del departamento de Antioquia | 220276 |  | Desarrollar el programa de formadores | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 15.12.2021 |  | Se cuenta con un inventario preliminar de formadores comunales y durante el segundo semestre se realizarán las jornadas formativas de replicas formativas
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050198 | Fortalecimiento de la participación ciudadana y la incidencia de los líderes, mujeres y jóvenes comunales del departamento de Antioquia | 220276 |  | Apoyar la implementación de Ley 1989 | 117 | 9 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 09.02.2021 | 15.12.2021 |  | Se priorizaron 9 municipios, los cuales son: Anzá, El Santuario, Rionegro, Alejandría, La Pintada, Concordia, Fredonia, Betania y Segovia para un trabajo intensivo y personalizado. Los demas municipios serán atendidos en los encuentros subregionales
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050198 | Fortalecimiento de la participación ciudadana y la incidencia de los líderes, mujeres y jóvenes comunales del departamento de Antioquia | 220276 |  | Crear alianzas para la incidencia | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 15.12.2021 |  | Se tienen priorizados para el segundo semestre del año
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050198 | Fortalecimiento de la participación ciudadana y la incidencia de los líderes, mujeres y jóvenes comunales del departamento de Antioquia | 220276 |  | Conformar la red de jóvenes comunales | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 15.12.2021 |  | Se tienen priorizados para el segundo semestre del año
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050198 | Fortalecimiento de la participación ciudadana y la incidencia de los líderes, mujeres y jóvenes comunales del departamento de Antioquia | 220276 |  | Realizar acciones de movilización | 9 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 15.12.2021 |  | Se tienen priorizados para el segundo semestre del año
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050198 | Fortalecimiento de la participación ciudadana y la incidencia de los líderes, mujeres y jóvenes comunales del departamento de Antioquia | 220276 |  | Estrategia de comunicación | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 15.12.2021 |  | Se tienen priorizados para el segundo semestre del año
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050198 | Fortalecimiento de la participación ciudadana y la incidencia de los líderes, mujeres y jóvenes comunales del departamento de Antioquia | 220276 |  | Asesorar y formar a mujeres comunales | 9 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 09.02.2021 | 15.12.2021 |  | Se tienen priorizados para el segundo semestre del año
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050198 | Fortalecimiento de la participación ciudadana y la incidencia de los líderes, mujeres y jóvenes comunales del departamento de Antioquia | 220276 |  | Fortalecer la red de mujeres comunales | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 15.12.2021 |  | Se tienen priorizados para el segundo semestre del año
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asuntos públicos Antioquia | 220284 |  | Espacios instancias Acomp y fortalec | 26 | 61 |  |  | % | 10 | 15.03.2021 | 2021-02-12 | 2021-11-12 |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción. | 478450236 | 117198349
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asuntos públicos Antioquia | 220284 |  | Asesoría Capac Asist Técnica x Demanda | 32 | 0 |  |  | % | 10 | 15.03.2021 | 2021-02-12 | 2021-11-12 |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asuntos públicos Antioquia | 220284 |  | Fortalecimiento Org Mitigación codvid19 | 39 | 0 |  |  | % | 10 | 15.03.2021 | 2021-02-12 | 2021-11-12 |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asuntos públicos Antioquia | 220284 |  | Encuentros de articulación y formación | 70 | 70 |  |  | UNI | 10 | 15.03.2021 | 2021-02-12 | 2021-11-12 |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asuntos públicos Antioquia | 220284 |  | Dipl Participación Cdana dllo local | 1 | 0 |  |  | UNI | 6 | 15.03.2021 | 2021-02-12 | 2021-11-12 |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asuntos públicos Antioquia | 220284 |  | Capacitación de Servidores Públicos | 80 | 0 |  |  | PRS | 10 | 15.02.2021 | 2021-02-12 | 2021-11-12 |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asuntos públicos Antioquia | 220284 |  | Ordenanza Política Públc Participación | 2 | 0 |  |  | % | 6 | 15.02.2021 | 2021-02-12 | 2021-11-12 |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asuntos públicos Antioquia | 220284 |  | Índice de Participación Departamental | 1 | 0 |  |  | UNI | 11 | 15.02.2021 | 2021-02-12 | 2021-11-12 |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asuntos públicos Antioquia | 220284 |  | Comunicaciones publicaciones documentos | 29 | 50% |  |  | % | 11 | 15.02.2021 | 2021-02-12 | 2021-11-12 |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asuntos públicos Antioquia | 220284 |  | Apoyo plan trabajo federación Ediles | 27 | 50% |  |  | % | 10 | 15.03.2021 | 2021-02-12 | 2021-11-12 |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asuntos públicos Antioquia | 220284 |  | Observatorio participación ciudadana | 25 | 40% |  |  | % | 11 | 15.02.2021 | 2021-02-12 | 2021-11-12 |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asuntos públicos Antioquia | 220284 |  | Acompañamiento al CDPCYCS | 31 | 50% |  |  | % | 10 | 15.03.2021 | 2021-02-12 | 2021-11-12 |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asuntos públicos Antioquia | 220284 |  | Consolidación Red Mpios Consejos De Ley | 29 | 50% |  |  | % | 11 | 15.02.2021 | 2021-02-12 | 2021-11-12 |  | Mediante contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA se vienen desarrollando las acciones que darán cumplimiento al plan de acción.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Iniciativas y estímulos UNIDOS por la participación | 2020003050249 | Fortalecimiento para la gestión de las organizaciones sociales y comunales de Antioquia Antioquia | 220286 |  | Entrega de estímulos organz | 35 | 0 |  |  | UNI | 6 | 15.05.2021 | 2021-03-15 | 2021-12-31 |  |  | 1421518289 | 102886737
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Iniciativas y estímulos UNIDOS por la participación | 2020003050249 | Fortalecimiento para la gestión de las organizaciones sociales y comunales de Antioquia Antioquia | 220286 |  | Acompaña técnico org convocat | 700 | 687 |  |  | UNI | 8 | 15.03.2021 | 2021-03-15 | 2021-12-31
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Iniciativas y estímulos UNIDOS por la participación | 2020003050249 | Fortalecimiento para la gestión de las organizaciones sociales y comunales de Antioquia Antioquia | 220286 |  | Acompa rendi cuentas org cofin | 35 | 0 |  |  | UNI | 1 | 15.11.2021 | 2021-03-15 | 2021-12-31
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia Solidaria | 2020003050271 | Apoyo Promoción de la solidaridad como valor colectivo para la recuperación de la educación, el campo, la industria, la infraestructura, la salud y la cultura. Antioquia | 220319 |  | Gestión de contribuciones y donaciones | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-08-15 | 2021-12-15 |  | Se avanza en proceso Competitivo (abierto) con ESAL | 346208818 | 4542630
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia Solidaria | 2020003050271 | Apoyo Promoción de la solidaridad como valor colectivo para la recuperación de la educación, el campo, la industria, la infraestructura, la salud y la cultura. Antioquia | 220319 |  | Escuela de entrenamiento | 1500 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-09-15 | 2021-12-15 |  | Se avanza en proceso Competitivo (abierto) con ESAL
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia Solidaria | 2020003050271 | Apoyo Promoción de la solidaridad como valor colectivo para la recuperación de la educación, el campo, la industria, la infraestructura, la salud y la cultura. Antioquia | 220319 |  | Campaña de comunicación pública | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-08-15 | 2021-12-15 |  | Se avanza en proceso Competitivo (abierto) con ESAL
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia Solidaria | 2020003050271 | Apoyo Promoción de la solidaridad como valor colectivo para la recuperación de la educación, el campo, la industria, la infraestructura, la salud y la cultura. Antioquia | 220319 |  | Secretaría técnica | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-08-15 | 2021-12-15 |  | Se avanza en proceso Competitivo (abierto) con ESAL
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia Solidaria | 2020003050271 | Apoyo Promoción de la solidaridad como valor colectivo para la recuperación de la educación, el campo, la industria, la infraestructura, la salud y la cultura. Antioquia | 220319 |  | Promover alianzas institucionales | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 2021-08-15 | 2021-12-15 |  | Se avanza en proceso Competitivo (abierto) con ESAL
SRIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Gestión y fortalecimiento de los sistemas de información y estrategia de datos abiertos | 2020003050243 | Fortalecimiento de los sistemas de Información en la Gobernación de Antioquia | 160031 |  | HerramientasTICInteractuarCiudadano | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 534708446 | 13567322
SRIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Gestión y fortalecimiento de los sistemas de información y estrategia de datos abiertos | 2020003050243 | Fortalecimiento de los sistemas de Información en la Gobernación de Antioquia | 160031 |  | SistemasActualizadosPermitenAbrirDatos | 4 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Gestión y fortalecimiento de los sistemas de información y estrategia de datos abiertos | 2020003050243 | Fortalecimiento de los sistemas de Información en la Gobernación de Antioquia | 160031 |  | Creacióny/oAjustesaSistemasdeInformación | 2 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Transformación para una Antioquia digital | 2020003050245 | Fortalecimiento de servicios y soluciones digitales que generen valor público al ciudadano. Antioquia | 160032 |  | Adquisición_SWyHWparaTrámitesyServicios | 2 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 34708446 | 0
SRIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Transformación para una Antioquia digital | 2020003050245 | Fortalecimiento de servicios y soluciones digitales que generen valor público al ciudadano. Antioquia | 160032 |  | Implementar_Trámites_100%_en_línea | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Uso y apropiación de las tecnologías de información para el Departamento de Antioquia | 2020003050252 | Fortalecimiento del conocimiento, promoción y uso eficiente de los servicios en línea que ofrece la Gobernación de Antioquia. Antioquia | 160033 |  | Formar uso seguro y responsable TIC. | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 34708446 | 0
SRIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Uso y apropiación de las tecnologías de información para el Departamento de Antioquia | 2020003050252 | Fortalecimiento del conocimiento, promoción y uso eficiente de los servicios en línea que ofrece la Gobernación de Antioquia. Antioquia | 160033 |  | Diseñar,Implementar programas virtuales | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Conectividad e infraestructura TIC | 2020003050254 | Fortalecimiento a la conectividad e infraestructura TIC en el departamento Antioquia | 160034 |  | Diagnostico conectividad Mapa Parlante | 40 | 25 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 1279198873 | 0
SRIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Conectividad e infraestructura TIC | 2020003050254 | Fortalecimiento a la conectividad e infraestructura TIC en el departamento Antioquia | 160034 |  | DesarrollarProyectoTransformaciónDigital | 2 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Conectividad e infraestructura TIC | 2020003050254 | Fortalecimiento a la conectividad e infraestructura TIC en el departamento Antioquia | 160034 |  | Inexistencia de barreras certificadoCRC | 11 | 15 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Conectividad e infraestructura TIC | 2020003050254 | Fortalecimiento a la conectividad e infraestructura TIC en el departamento Antioquia | 160034 |  | Instalación de 400 puntos digitales | 80 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Fortalecimiento de las tecnologías de la Información y las comunicaciones TICS | 2020003050250 | Fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicaciones TIC. Antioquia | 160035 |  | ActualizaciónysoportedesolucionesdeTIC | 5 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 5500000000 | 0
GERENCIA DE MUNICIPIOS | Jornadas de acuerdos municipales | 2020003050293 | "Fortalecimiento acompañamiento y asesoría integral para el desarrollo institucional y el buen gobierno en los municipios de Antioquia. Antioquia" | 220323 |  | Socialización de Gerencia de Municipios | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  |  | 250000000 | 0
GERENCIA DE MUNICIPIOS | Jornadas de acuerdos municipales | 2020003050293 | "Fortalecimiento acompañamiento y asesoría integral para el desarrollo institucional y el buen gobierno en los municipios de Antioquia. Antioquia" | 220323 |  | Asesoría y formación a municipios | 35 | 40 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
GERENCIA DE MUNICIPIOS | Jornadas de acuerdos municipales | 2020003050292 | Fortalecimiento Planeación participativa mediante el desarrollo de Jornadas de Acuerdos entre los municipios, sociedad civil y Gobernación para la priorización y presentación de proyectos de impacto municipal y supramunicipal en Antioquia. Antioquia | 220334 |  | Firmas de acuerdos | 125 | 115 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  |  | 668418447 | 240612410
GERENCIA DE MUNICIPIOS | Jornadas de acuerdos municipales | 2020003050292 | Fortalecimiento Planeación participativa mediante el desarrollo de Jornadas de Acuerdos entre los municipios, sociedad civil y Gobernación para la priorización y presentación de proyectos de impacto municipal y supramunicipal en Antioquia. Antioquia | 220334 |  | Promoción de comités de concertación | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Gestión integral de residuos sólidos | 2020003050212 | Ampliación Ampliación de la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural en Todo El Departamento, Antioquia | 040021 |  | Subregiones aprove y transfo RS | 2 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | La GPS se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador. Se celebró convenio con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el análisis del estado actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Antioquia, la formulación de un modelo de gestión integral de residuos con enfoque de Economía Circular en el departamento Antioquia, y la estructuración de un proyecto piloto de economía circular” el cual impactará desde la identificación de línea base y situación a todas las subregiones. | 2576054730 | 664698867
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Gestión integral de residuos sólidos | 2020003050212 | Ampliación Ampliación de la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural en Todo El Departamento, Antioquia | 040021 |  | Mpios adquisición equipos vehículo | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | El alcance de este indicador ha venido siendo revisado con los distintos entes territoriales, buscando que se priorice la inversión de los recursos en la implementación de proyectos asociados a la reducción y aprovechamiento de los residuos sólidos y no a la reposición o ampliación del parque automotor.
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Gestión integral de residuos sólidos | 2020003050212 | Ampliación Ampliación de la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural en Todo El Departamento, Antioquia | 040021 |  | Viviendas acceso aseo RS rural | 800 | 3048 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el indicador, durante el periodo de seguimiento, se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas rurales de acuerdo con resultados disponibles a patir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales.
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Gestión integral de residuos sólidos | 2020003050212 | Ampliación Ampliación de la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural en Todo El Departamento, Antioquia | 040021 |  | Mpios, Formula, implement PGIRS | 20 | 5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | La GSP se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador. Se celebró convenio con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el análisis del estado actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Antioquia, la formulación de un modelo de gestión integral de residuos con enfoque de Economía Circular en el departamento Antioquia, y la estructuración de un proyecto piloto de economía circular” el cual impactará desde la identificación de línea base y situación a los municipios y/o distrito.
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Gestión integral de residuos sólidos | 2020003050212 | Ampliación Ampliación de la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural en Todo El Departamento, Antioquia | 040021 |  | Mpios implementación operaci RS | 2 | 4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | La GSP se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador. Se celebró convenio con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el análisis del estado actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Antioquia, la formulación de un modelo de gestión integral de residuos con enfoque de Economía Circular en el departamento Antioquia, y la estructuración de un proyecto piloto de economía circular” el cual impactará desde la identificación de línea base y situación a los municipios y/o distrito.
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Gestión integral de residuos sólidos | 2020003050212 | Ampliación Ampliación de la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural en Todo El Departamento, Antioquia | 040021 |  | Viviendas acceso aseo RS urbana | 900 | 2281 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el indicador, durante el periodo de seguimiento, se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas urbanas de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales.
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos | 2020003050216 | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos en Todo El Departamento, Antioquia | 040023 |  | Mpio cumplimiento de indicadore | 25 | 125 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | En el periodo se ha realizado actuaciones de acompañamiento, asesoría, asistencia técnica, identificación, priorización y ejecución de inversiones en beneficio del fortalecimiento de la prestación de los servicios en áreas urbanas y rurales, dirigidas a los 125 municipios del departamento. | 10000000000 | 3892058167
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos | 2020003050216 | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos en Todo El Departamento, Antioquia | 040023 |  | Mpio PDA ManejoEmpresarial APSB | 33 | 24 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Los resultados de esta actuación se asocian al acompañamiento a prestadores y municipios en la gestión del riesgo sectorial. Durante este año se han orientado actuaciones a 24 municipios, consolidándose un acumulado de 52 municipios con acompañamiento en 2020-2021.
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos | 2020003050216 | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos en Todo El Departamento, Antioquia | 040023 |  | Mpios forta rural servicios ED | 35 | 90 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Durante 2021 se han realizado actuaciones de acompañamiento, asesoría, asistencia técnica, identificación y priorización de inversiones en beneficio del fortalecimiento de la prestación de los servicios en áreas rurales, en 90 municipios del departamento.
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos | 2020003050216 | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos en Todo El Departamento, Antioquia | 040023 |  | Vinculación de Municipio al PDA | 5 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Durante la vigencia 2021 se ha logrado la vinculación de 2 nuevos municipios al PDA de Antioquia (El Peñol y Cocorná), consolidándose a Junio de 2021 un total de 90 municipios vinculados.
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Saneamiento para la protección del medio ambiente | 2020003050213 | Ampliación de la Cobertura de servicio de alcantarillado en las áreas Urbanas y Rurales en Todo El Departamento Antioquia | 040024 |  | Sistemas de aldo optimizados | 10 | 4 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por impacto del COVID-19, en aspectos asociados a reinicio de obras, el rendimiento y suspensiones de ejecución de las obras en distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual. | 21264854211 | 4620063660
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Saneamiento para la protección del medio ambiente | 2020003050213 | Ampliación de la Cobertura de servicio de alcantarillado en las áreas Urbanas y Rurales en Todo El Departamento Antioquia | 040024 |  | Asesoría, asistencia acomp PSMV | 40 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | La Gerencia de Servicios Públicos se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador.
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Saneamiento para la protección del medio ambiente | 2020003050213 | Ampliación de la Cobertura de servicio de alcantarillado en las áreas Urbanas y Rurales en Todo El Departamento Antioquia | 040024 |  | Mpios Distritos STAR construido | 2 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Saneamiento para la protección del medio ambiente | 2020003050213 | Ampliación de la Cobertura de servicio de alcantarillado en las áreas Urbanas y Rurales en Todo El Departamento Antioquia | 040024 |  | Viviendas aldo o SITAR rural | 2000 | 3475 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el periodo se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas rurales de acuerdo con resultados disponibles a patir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales, así como por la puesta en marcha y operación de proyectos terminados en áreas rurales.
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Saneamiento para la protección del medio ambiente | 2020003050213 | Ampliación de la Cobertura de servicio de alcantarillado en las áreas Urbanas y Rurales en Todo El Departamento Antioquia | 040024 |  | Viviendas servicio aldo urbano | 1000 | 2189 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el indicador, durante el periodo de seguimiento, se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas urbanas de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales, así como por la puesta en marcha y operación de proyectos terminados en áreas urbanas.
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Unidos por el agua potable para Antioquia | 2020003050329 | Ampliación Cobertura de agua potable en zona urbana y rural Antioquia | 040033 |  | Alternativas acceso agua potabl | 100 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se realizó convenio marco para la implementación de sistemas individuales de agua apta para consumo humano en el departamento de Antioquia, por parte de la Gerencia de Servicios Públicos - Secretaría de Inclusión Social y Familia, con VIVA. Se encuentran garantizados los recursos del Departamento. Se gestiona ante el MVCT concepto favorable de aplicación de recursos de los municipios. Se ha realizado trabajo de campo para verificar el cumplimiento de condiciones y requisitos de los potenciales beneficiarios, con el fin de identificar las áreas puntuales objeto de intervención con el proyecto. | 18212537508 | 6727961939
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Unidos por el agua potable para Antioquia | 2020003050329 | Ampliación Cobertura de agua potable en zona urbana y rural Antioquia | 040033 |  | Viviendas agua potable rural | 4000 | 7161 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el indicador, durante el periodo de seguimiento, se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas rurales de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales, así como por la puesta en marcha y operación de proyectos terminados en áreas rurales.
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Unidos por el agua potable para Antioquia | 2020003050329 | Ampliación Cobertura de agua potable en zona urbana y rural Antioquia | 040033 |  | Viviendas agua potable urbanas | 3000 | 3075 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19, a partir de la cual se suspendió la ejecución de las obras en los distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual. Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el indicador, durante el periodo de seguimiento, se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas urbanas de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales, así como por la puesta en marcha y operación de proyectos terminados en áreas urbanas.
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Unidos por el agua potable para Antioquia | 2020003050329 | Ampliación Cobertura de agua potable en zona urbana y rural Antioquia | 040033 |  | Acueducto construidos optimizad | 20 | 14 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por impacto del COVID-19, en aspectos asociados a reinicio de obras, el rendimiento y suspensiones de ejecución de las obras en distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual.
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Unidos por el agua potable para Antioquia | 2020003050329 | Ampliación Cobertura de agua potable en zona urbana y rural Antioquia | 040033 |  | Fortal técnico calidad del agua | 20 | 64 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Durante 2021 se han realizado actuaciones de acompañamiento, asesoría, asistencia técnica, identificación y priorización de inversiones en beneficio del fortalecimiento para el mejoramiento de la calidad del agua en 64 municipios del departamento, incluyendo 24 (1 más en abril - junio) municipios que no contaban con actuaciones desarrolladas en el año anterior.
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Unidos por el agua potable para Antioquia | 2020003050329 | Ampliación Cobertura de agua potable en zona urbana y rural Antioquia | 040033 |  | Asesoría, asistencia (PUEAA) | 20 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | La Gerencia de Servicios Públicos se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador.
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Unidos por la energía para la equidad territorial | 2020003050215 | Ampliación del Índice de la Cobertura de Energía Eléctrica Antioquia | 150026 |  | Energia eléctrica alternativos | 10 | NP |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | El proyecto “Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos en las Instituciones Educativas Rurales - IER - del departamento de Antioquia” que fue radicado para acceder a recursos del Sistema General de Regalías –SGR, se encuentra subsanando obervaciones del evaluador. | 6938906240 | 700000000
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Unidos por la energía para la equidad territorial | 2020003050215 | Ampliación del Índice de la Cobertura de Energía Eléctrica Antioquia | 150026 |  | Conexiones energía eléctrica | 3000 | NP |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Se han garantizado los recursos para la continuidad del proyecto "CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CASABOMBA – MURINDÓ - VIGÍA DEL FUERTE". Se cuenta con convenio marco con EPM para el desarrollo de proyectos de ampliación de cobertura en el área rural, sin embargo, la participación del Departamento se ha visto afectada por la falta de disponibilidad de la fuente de financiación (Estampilla Pro Electrificación Rural), que se deriva de la expedición de pasaportes, actividad que fue limitada en virtud de las medidas de atención a la emergencia COVID-19 decretadas por el Gobierno Nacional.
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Antioquia vive | 2020003050048 | Difusión "Antioquia Vive" Antioquia | 060045 |  | Presentación en escena | 4 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | Se abrió convocatoria de Antioquia vive la música. Información en: https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/component/zoo/item/convocatoria-antioquia-vive-la-musica | 1025000000 | 948098981 | #N/A
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Antioquia vive | 2020003050048 | Difusión "Antioquia Vive" Antioquia | 060045 |  | Circulación artísticas | 1600 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | Se abrió convocatoria de Antioquia vive la música. Información en: https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/component/zoo/item/convocatoria-antioquia-vive-la-musica
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Antioquia vive | 2020003050048 | Difusión "Antioquia Vive" Antioquia | 060045 |  | Fortalecimiento artistas | 400 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | Se abrió convocatoria de Antioquia vive la música. Información en: https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/component/zoo/item/convocatoria-antioquia-vive-la-musica
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2020003050046 | Divulgación “procesos de circulación artística y cultural” Antioquia | 060046 |  | Apoyo a Festivales | 25 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.06.2021 | 30.12.2021 |  | Se publica la resolución por la cual se acoge la decisión de los jurados evaluadores de la convocatoria de Apoyo a festivales de cine con un total de 2 ganadores (Ituango y Venecia). Proceso a traves de Carta Compromiso Toda la información en este link: https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/component/zoo/item/convocatoria-apoyo-a-festivales-de-cine-de-antioquia-2021 | 1837057558 | 53251837 | #N/A
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2020003050046 | Divulgación “procesos de circulación artística y cultural” Antioquia | 060046 |  | Programación propia | 25 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | En proceso , depende de el desarrollo de actividades
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2020003050046 | Divulgación “procesos de circulación artística y cultural” Antioquia | 060046 |  | Publicaciones ICPA | 7 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | En proceso a través de la convocatoria “De donde estés” se proyectaran el apoyo a 8 publicaciones.
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2020003050046 | Divulgación “procesos de circulación artística y cultural” Antioquia | 060046 |  | Fomento a la lectura | 2 | 20 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | Eventos propios del ICPA: Abril 16: Semana del Idioma y el encuentro de bibliotecarios Junio 4: Evento Historia de la literatura Lgtbi+ Colombia (Municipio de Támesis) Total 20
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2020003050046 | Divulgación “procesos de circulación artística y cultural” Antioquia | 060046 |  | Eventos culturales | 50 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | Evento "Danza por la libertad o Danza por la vida" Se tiene el listado, 16 grupos y 81 bailarines. (apoyo atreves de recomendación)
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2020003050046 | Divulgación “procesos de circulación artística y cultural” Antioquia | 060046 |  | Circulación artística | 50 | 81 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | Artistas que participan en eventos departamentales, nacionales e internacionales apoyados Mayo 81: 1) Evento "Danza por la libertad o Danza por la vida" Se tiene el listado, 16 grupos y 81 bailarines. (apoyo atreves de recomendación) Junio 17: Ganadores de la convocatoria apoyo a festivales Total 98
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2020003050046 | Divulgación “procesos de circulación artística y cultural” Antioquia | 060046 |  | Día del Tango | 60 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | Junio | Diciembre |  | Convocatoria de estimulos, esta en proceso. Resolución de adjudicación Agosto 27 de 2021
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2020003050046 | Divulgación “procesos de circulación artística y cultural” Antioquia | 060046 |  | Iniciativas emprendedoras | 70 | 148 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | enero | Diciembre |  | Desarrollo propio del ICPA: Se gener una encuesta y seguimiento para los emprendedores culturales y artísticos del departamento, los cuales la respondieron 148. Es
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2020003050046 | Divulgación “procesos de circulación artística y cultural” Antioquia | 060046 |  | Fomento a la lectura | 8 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | En proceso de planeacion
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2020003050046 | Divulgación “procesos de circulación artística y cultural” Antioquia | 060046 |  | Circulación audiovisual | 7 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | Se han realizado acciones de planeación, se oferta, en el portafolio de estímulos, una modalidad con 6 estímulos para dar cumplimento. Se espera tener consolidados los proyectos beneficiados para el mes de septiembre. Fecha reporte junio 30 de 2021
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2020003050046 | Divulgación “procesos de circulación artística y cultural” Antioquia | 060046 |  | Iniciativas culturales municipales. | 50 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | En proceso de planeacion
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2020003050043 | Mejoramiento "adecuación y/o mantenimiento de las infraestructuras culturales" Antioquia | 060047 |  | Adecuación infraestructura | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | Se encuentran en formulacion de estudios previos | 1232473653 | 107648875 | #N/A
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2020003050043 | Mejoramiento "adecuación y/o mantenimiento de las infraestructuras culturales" Antioquia | 060047 |  | Mantenimiento Infraestructura | 5 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | Se encuentran en formulacion de estudios previos
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2020003050047 | Desarrollo convocatoria publica para la creacion, la innovacion y el fortalecimiento de la ciudadania cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 060048 |  | Salas Concertadas | 15 | 10 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.06.2021 | 30.12.2021 |  | Se publica la resolución por la cual se acoge la decisión de los jurados evaluadores de la convocatoria departamental de concertación de salas de teatro con un total de 10 ganadores, que benefician 84 personas de 6 municipios. Es proceso de Carta compromiso Toda la información en este link: https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/component/zoo/item/concertacion-departamental-de-salas-de-teatro | 2707683989 | 123593799 | #N/A
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2020003050047 | Desarrollo convocatoria publica para la creacion, la innovacion y el fortalecimiento de la ciudadania cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 060048 |  | Conceptualización | 500 | 9 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | Marzo | Diciembre |  | Para el mes de junio el ICPA cuenta con 9 convocatorias: Es proceso de Carta compromiso En ejecución 6 (Jurados, planes municipales, eventos, museos, festivales de cine y salas de teatro) Evaluación técnica, financiera y jurídico 1 (estímulos) Revisión técnica, financiera y jurídica fase 2 (salas y festivales de cine) Población beneficiada del Portafolio Departamental de Estímulos: Mayo: 15 jurados Junio: 577 Total beneficiarios: 592
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2020003050047 | Desarrollo convocatoria publica para la creacion, la innovacion y el fortalecimiento de la ciudadania cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 060048 |  | Acción comunicacional | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | En proceso de actividades
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2020003050047 | Desarrollo convocatoria publica para la creacion, la innovacion y el fortalecimiento de la ciudadania cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 060048 |  | Bancos Jurados | 100 | 15 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | Marzo | Diciembre |  | A traves de convocatoria se selecionaron 15 jurados. Se publica la convocatoria para la CONFORMACIÓN DEL BANCO DE JURADOS, la cantidad de jurados se definirá de acuerdo con los cronogramas de cada convocatoria.
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2020003050047 | Desarrollo convocatoria publica para la creacion, la innovacion y el fortalecimiento de la ciudadania cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 060048 |  | Estímulos día del Tango | 200 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | Junio | Diciembre |  | Convocatoria de estimulos, esta en proceso. Resolución de adjudicación Agosto 27 de 2021
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2020003050047 | Desarrollo convocatoria publica para la creacion, la innovacion y el fortalecimiento de la ciudadania cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 060048 |  | Estímulos audiovisuales | 199 | 22 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | septiembre | noviembre |  | Proceso a traves de convocatoria de estimulos, con carta compromiso
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por el patrimonio y la memoria | 2020003050044 | Conservación "apropiación y divulgación del patrimonio cultural" Antioquia | 060049 |  | Investigaciones | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | En el marco de su Plan de trabajo anual, la Academia lanzó el Concurso de investigación histórica JAIME SIERRA GARCIA, Versión año 2021. | 3052945860 | 0 | #N/A
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por el patrimonio y la memoria | 2020003050044 | Conservación "apropiación y divulgación del patrimonio cultural" Antioquia | 060049 |  | Mantenimiento Palacio | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | En proceso de planeacion
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por el patrimonio y la memoria | 2020003050044 | Conservación "apropiación y divulgación del patrimonio cultural" Antioquia | 060049 |  | Cátedra de Patrimonio | 8 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | En proceso de planeacion
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por el patrimonio y la memoria | 2020003050044 | Conservación "apropiación y divulgación del patrimonio cultural" Antioquia | 060049 |  | Formulación P.E.S Y P.E.M | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | En proceso de planeacion
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por el patrimonio y la memoria | 2020003050044 | Conservación "apropiación y divulgación del patrimonio cultural" Antioquia | 060049 |  | Inventarios | 9 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | En proceso de planeacion
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por el patrimonio y la memoria | 2020003050044 | Conservación "apropiación y divulgación del patrimonio cultural" Antioquia | 060049 |  | Formulación P.E.S Y P.E.M | 15 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | En proceso de planeacion
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la participación y la ciudadanía cultural | 2020003050040 | Difusión "movilización y participación ciudadana" Antioquia | 060050 |  | Planeación participativa | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | El equipo de la U de A ha venido avanzando en la lectura de informacin relacionada con los planes (Diagnostico cultural) | 619925471 | 10000000 | #N/A
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la participación y la ciudadanía cultural | 2020003050040 | Difusión "movilización y participación ciudadana" Antioquia | 060050 |  | Actualización plan dptal | 40 | 1 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | Mayo | Diciembre |  | Se realizaron reuniones de definición del proceso con la Universidad de Antioquia y articulación con el Ministerio de Cultura. Se adjunta Cronograma de actividades.
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la participación y la ciudadanía cultural | 2020003050040 | Difusión "movilización y participación ciudadana" Antioquia | 060050 |  | Sesiones de los consejos | 40 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | Junio | Junio |  | Sesion del consejo de Cinematografia
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la participación y la ciudadanía cultural | 2020003050040 | Difusión "movilización y participación ciudadana" Antioquia | 060050 |  | Espacios planificación | 20 | 19 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | Junio | Junio |  | Participacion del Consejo Departamental de cultura
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la participación y la ciudadanía cultural | 2020003050040 | Difusión "movilización y participación ciudadana" Antioquia | 060050 |  | Plan de lectura | 50 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | Junio | Junio |  | Se realizaron reuniones de definición del proceso con la Universidad de Antioquia y articulación con el Ministerio de Cultura. Se adjunta Cronograma de actividades.
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la participación y la ciudadanía cultural | 2020003050040 | Difusión "movilización y participación ciudadana" Antioquia | 060050 |  | Asesorías planes | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | El producto final del indicador “Planes municipales de cultura formulados”, se entrega al finalizar el año ya que este corresponde a un proceso de asesoría y acompañamiento continuo que incluye capacitación y asesoría a los municipios en temas de planeación estratégica, y de participación ciudadana, así como revisión de los documentos de avances de los planes de cultura.
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la participación y la ciudadanía cultural | 2020003050040 | Difusión "movilización y participación ciudadana" Antioquia | 060050 |  | Espacios de participación | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | Con respecto al Consejo de Musica, se avanzo en la candidatura del representante de la Subregion de Occidente, pero aun no esta la eleccion.
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la formación artística y cultural | 2020003050045 | Formación artística y cultural Antioquia | 060051 |  | Profesionalización. | 60 | 415 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | Febrero | Junio |  | MAYO: 24: Listado de asistencia Taller de Cinematografía: 15 - Taller de Batería: 9 JUNIO: 10 Taller de Danza JUNIO: 391: Actividades formativas en el marco del día internacional del teatro a través del Convenio 020-2021. | 0 | 0
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la formación artística y cultural | 2020003050045 | Formación artística y cultural Antioquia | 060051 |  | Emprendedores formados | 120 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | Se avanzó en la conformación de los cursos complementarios con el SENA: El 6 de julio se socializará con las 40 personas preinscritas el programa de mercadeo. El 28 de julio se socializara con las personas interesadas el programa de informatica.
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la formación artística y cultural | 2020003050045 | Formación artística y cultural Antioquia | 060051 |  | Profesionalización | 5000 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | Profesionalización: Se realizando la supervisión del proceso, se ha realizado el segundo pago, inducción a las 124 personas que pasaron, los cuales tendrán inducción virtual el 01 de julio con la Universidad de Antioquia (30 música, 30 de artes platicas, 32 de Danza y 32 Teatro)
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2020003050041 | Dotación cultural y artística Antioquia | 060052 |  | Instrumentos musicales | 15 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | Se les ha entregado instrumentos a 16 municipios, los cuales son: Arboletes, Angelópolis, Anzá, Briceño, Donmatías, Fredonia, Frontino, Jericó, La Unión, Liborina, Santa Fe, Santo Domingo, San Pedro de los Milagros, Nechí, Toledo, Yarumal. | 469964683 | 0 | #N/A
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2020003050041 | Dotación cultural y artística Antioquia | 060052 |  | Equipamiento bibliotecas | 30 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N/A | N/A |  | 1.Se consolida la propuesta para la contracción con la U de A, para la catalogación de los materiales que serán catalogados para las dotaciones bibliográficas. 2.Para la compra de materiales bibliográficas, el estudio previo esta en el SICPA (Subasta inversa)
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2020003050042 | Integración tecnológica para el aseguramiento de la calidad Antioquia | 060053 |  | Fortalecer la plataforma tecnológica. | 45 | 32% |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.12.2021 |  | matriz de seguimiento actividades del indicador Plataforma tecnológica que integra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | 653666971 | 0 | #N/A
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Trato digno de los animales | 2020003050277 | Mejoramiento de las condiciones de bienestar para los animales domésticos en situación de calle y vulnerabilidad en el departamentode Antioquia | 010089 |  | Divulgar PPPBAA | 13 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | N.A. | N.A. |  | Se está formulando | 150000000 | 5100000
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Trato digno de los animales | 2020003050277 | Mejoramiento de las condiciones de bienestar para los animales domésticos en situación de calle y vulnerabilidad en el departamentode Antioquia | 010089 |  | Realizar ajustes PPPBAA | 12 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | N.A. | N.A. |  | Se está formulando
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Trato digno de los animales | 2020003050277 | Mejoramiento de las condiciones de bienestar para los animales domésticos en situación de calle y vulnerabilidad en el departamentode Antioquia | 010089 |  | Apoyar pro prote bien anim mpal | 8 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 15.05.2021 | 30.06.2021 |  | Son las jornadas de binestar animal municipales
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Trato digno de los animales | 2020003050277 | Mejoramiento de las condiciones de bienestar para los animales domésticos en situación de calle y vulnerabilidad en el departamentode Antioquia | 010089 |  | Censar animal situac cal vulner | 13 | 0 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | N.A. | N.A. |  | con el convenio se iniuciará el censo en un municipio, este indicador es competencia de la SSSA
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Trato digno de los animales | 2020003050277 | Mejoramiento de las condiciones de bienestar para los animales domésticos en situación de calle y vulnerabilidad en el departamentode Antioquia | 010089 |  | Implementar estra protec animal | 12 | 60 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | Desde el proyecto de sustitución de VTA en Currulao, el programa mi animal mi amigo, las jornadas de bienestar animal municpales, las jornadas de esterilización con la SSSA, las jornadas de vacunación con la SSSA y la articulación con las alcaldías en la atención a casos de maltrato.
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Trato digno de los animales | 2020003050277 | Mejoramiento de las condiciones de bienestar para los animales domésticos en situación de calle y vulnerabilidad en el departamentode Antioquia | 010089 |  | Realizar camp educ protec anim | 20 | 22 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 19.03.2021 | 30.06.2021 |  | Se realizó la charla para los adoptantes de equinos, la capacitación a juntas defensoras de animales e inspectores en temas relacionados con maltrato animal; campañas de sensibilización en los puestos de control con autoridades ambientales en prevención de tráfico ilegal de fauna silvestre
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Trato digno de los animales | 2020003050277 | Mejoramiento de las condiciones de bienestar para los animales domésticos en situación de calle y vulnerabilidad en el departamentode Antioquia | 010089 |  | Fortalecer juntas def animales | 15 | 17 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 18.03.2021 | 30.06.2021 |  | Jornadas de capacitación subregionales y departamentales en direferentes temas (Maltrato animal, rutas de atención, competencias, entre otros)
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Trato digno de los animales | 2020003050277 | Mejoramiento de las condiciones de bienestar para los animales domésticos en situación de calle y vulnerabilidad en el departamentode Antioquia | 010089 |  | Constituir juntas def animales | 15 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | N.A. | N.A. |  | Convenio en etapa precontrtual
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Sustitución de vehículos de tracción animal en el departamento de Antioquia | 2020003050276 | Mejoramiento de las condiciones de vida de los animales utilizados como vehículos de tracción en el departamento de Antioquia | 070109 |  | Censar vehiculos tracc animal | 55 | 55 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.02.2021 | 22.02.2021 |  | Se completó el censo | 100000000 | 7000000
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Sustitución de vehículos de tracción animal en el departamento de Antioquia | 2020003050276 | Mejoramiento de las condiciones de vida de los animales utilizados como vehículos de tracción en el departamento de Antioquia | 070109 |  | Realizar susti veh tracc animal | 55 | 7 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.02.2021 | 28.02.2021 |  | Se realizó la sustitución
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Sustitución de vehículos de tracción animal en el departamento de Antioquia | 2020003050276 | Mejoramiento de las condiciones de vida de los animales utilizados como vehículos de tracción en el departamento de Antioquia | 070109 |  | Capacitar no uso veh trac anima | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.02.2021 | 15.03.2021 |  | Se realizó la capacitación
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Sustitución de vehículos de tracción animal en el departamento de Antioquia | 2020003050276 | Mejoramiento de las condiciones de vida de los animales utilizados como vehículos de tracción en el departamento de Antioquia | 070109 |  | Fortalecer flia ben sus uni pro | 2 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.02.2021 | 31.03.2021 |  | Se fortaleció la familia beneficiaria
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Mi animal, mi amigo | 2020003050269 | Generación de espacios de sensibilización e interacción entre animales en situación de calle y vulnerabilidad con los humanos en eldepartamento de Antioquia | 210030 |  | Crear progr sens interac animal | 3 | 1.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  | 30.06.2021 |  | Se está actualmente en ejecución | 350000000 | 171225000
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Mi animal, mi amigo | 2020003050269 | Generación de espacios de sensibilización e interacción entre animales en situación de calle y vulnerabilidad con los humanos en eldepartamento de Antioquia | 210030 |  | Realizar for impl pro sen inte | 3 | 1.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  | 30.06.2021 |  | Se está actualmente en ejecución
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cultura del cuidado ambiental y fortalecimiento institucional para la resiliencia al cambio climático | 2020003050107 | Fortalecimiento de la cultura del cuidado ambiental en el departamento de Antioquia | 210035 |  | Realizar acci divulg PPEAA | 10 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 20.05.2021 | 30.06.2021 |  | Formular la propuesta metodológica para la implementación de la estrategia de educación ambiental de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad. Diseñar de talleres de educación ambiental incluyendo metodología, contenido técnico, herramientas didácticas, ayudas audiovisuales, etc. Socialización interna de la estrategia de educación ambiental. Dos talleres para la socialización de la estrategia de educación ambiental y la caja de herramientas de educación ambiental. | 350000000 | 99124872
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cultura del cuidado ambiental y fortalecimiento institucional para la resiliencia al cambio climático | 2020003050107 | Fortalecimiento de la cultura del cuidado ambiental en el departamento de Antioquia | 210035 |  | Realizar campañas ctrl deforest | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Se desarrollaran en el segundo semestre. Por programación con la Alianza por la sostenibilidad
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cultura del cuidado ambiental y fortalecimiento institucional para la resiliencia al cambio climático | 2020003050107 | Fortalecimiento de la cultura del cuidado ambiental en el departamento de Antioquia | 210035 |  | Ejecutar acci fortl art CIDEA | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Se desarrollaran en el segundo semestre. Están en proceso de diseño
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cultura del cuidado ambiental y fortalecimiento institucional para la resiliencia al cambio climático | 2020003050107 | Fortalecimiento de la cultura del cuidado ambiental en el departamento de Antioquia | 210035 |  | Realizar jornadas reforestacion | 1 | 2 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 09.06.2021 | 09.06.2021 |  | Vegachí
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cultura del cuidado ambiental y fortalecimiento institucional para la resiliencia al cambio climático | 2020003050107 | Fortalecimiento de la cultura del cuidado ambiental en el departamento de Antioquia | 210035 |  | Realizar acci educ GIRS | 9 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 |  | Asesorías virtuales a municipios acordados conjuntamente para adoptar la Ordenanza 01 de 2020 (Prohibición de plásticos de un solo uso) y buscar que los municipios saquen sus propias reglamentaciones en la materia. Público objetivo: funcionarios de las administraciones municipales y entidades descentralizadas del departamento.
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cultura del cuidado ambiental y fortalecimiento institucional para la resiliencia al cambio climático | 2020003050107 | Fortalecimiento de la cultura del cuidado ambiental en el departamento de Antioquia | 210035 |  | Promover movilidad activa | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Para 2021 no se priorizaron acciones de movilidad activa dado que en 2020 se adelanto en este indicador
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2020003050108 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210036 |  | Implementar pasos fauna | 15 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 125100000 | 7754277
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2020003050108 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210036 |  | Implementar estr pasos fauna | 15 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2020003050108 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210036 |  | Impl estr pro sp poli disp sem | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2020003050108 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210036 |  | Fomentar establec sp florales | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2020003050108 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210036 |  | Implementar puesto vigil ctrl | 5 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  | 31.03.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2020003050108 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210036 |  | Fortalecer ope vig ctrl traf FS | 5 | 3 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  | 31.03.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2020003050108 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210036 |  | Realizar curso form agent ambie | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2020003050108 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210036 |  | Fortalecer orga def prot animal | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2020003050108 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210036 |  | Implementar pro ten resp anim | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2020003050108 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210036 |  | Realizar camp sens territorial | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Mitigación y adaptación al cambio climático | 2020003050111 | Implementación del Plan de Cambio Climático de Antioquia | 210037 |  | Elaborar sist MRV | 25 | 11 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 |  | 01.04.2021 |  |  | 460306890 | 119157884
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Mitigación y adaptación al cambio climático | 2020003050111 | Implementación del Plan de Cambio Climático de Antioquia | 210037 |  | Monitorear plan accion PICCA | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Mitigación y adaptación al cambio climático | 2020003050111 | Implementación del Plan de Cambio Climático de Antioquia | 210037 |  | Implementar acc del PICCA | 5 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Mitigación y adaptación al cambio climático | 2020003050111 | Implementación del Plan de Cambio Climático de Antioquia | 210037 |  | Apoyar proyec recup areas degra | 13 | 0.49 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021 | 03_12_2020 | 17_12-2021 |  | con la ejecución de dicho contrato se espera alcanzar a diciembre 2021, 4,2 km2
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Mitigación y adaptación al cambio climático | 2020003050111 | Implementación del Plan de Cambio Climático de Antioquia | 210037 |  | Implementar meca art ctrl defor | 4 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Mitigación y adaptación al cambio climático | 2020003050111 | Implementación del Plan de Cambio Climático de Antioquia | 210037 |  | Constituir aliza sost camb clim | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 24.03.2021 | 31.12.2021 |  | Se constityo la Alianza por la Sostenibilidad
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Mitigación y adaptación al cambio climático | 2020003050111 | Implementación del Plan de Cambio Climático de Antioquia | 210037 |  | Fortalecer Nodo Reg Camb Clima | 1 | 0.55 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.03.2021 | 20.05.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | 210038 |  | Apoyar proceso compra predios | 2 | 0 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 15741946249 | 3986202084
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | 210038 |  | Adquirir predios cuencas abast | 2 | 0.94 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 06.04.2021 |  | se firmaron dos convenios para adquirir predios: 4600011720 con San Juan de Uraba y 4600011860 con Entrerríos
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | 210038 |  | Realizar estud reque adqui pred | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 21.01.2021 |  | Esta actividad esta en ejecución mediante el contrato No. 4600011558 celebrado con el Técnologico de Antioquia
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | 210038 |  | Apoyar proceso compra predios | 1 | 0.5 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 21.01.2021 |  | Esta actividad esta en ejecución mediante el contrato No. 4600011558 celebrado con el Técnologico de Antioquia
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | 210038 |  | Realizar mnto predio cuen abast | 12500 | 0 |  |  | M | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | 210038 |  | Aislar predios cuencas abast | 12500 | 11350 |  |  | M | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 |  | Corrresponde a los metros lineales de cerco que han instalado o mantenido los municipios para la protección de los predios que están siendo reforestados
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | 210038 |  | Aumentar cobertura vege suelo | 3 | 0 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Convenio de cuencas 3, convenio de tecnológico de Antioquia
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | 210038 |  | Realizar mnto predio cuen abast | 3 | 11.62 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 15.12.2021 |  | A Junio 2021 se han intervenido 1162 hectáreas de predios para la protección de cuencas abastecedoras, los que representa 11,62 kilómetros cuadrados y la siembra de 1.076.796 árboles
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | 210038 |  | Implementar esquemas de PSA | 88 | 15.56 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | 210038 |  | Realizar sgmto esquemas PSA | 88 | 15.56 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | 210038 |  | Articular negocios verdes PSA | 4 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | 210038 |  | Apoyar negocios verdes con PSA | 4 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | 210038 |  | Realizar vigil pred abast acue | 31 | 14 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021 | 16.04.2021 | 15.12.2021 |  | Se celebró convenio 4600011743 con Cornare y Masbosques(CERCANOS)
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | 210038 |  | Realizar ctrl pred abast acue | 31 | 14 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021 | 16.04.2021 | 15.12.2021 |  | Se celebró convenio 4600011743 con Cornare y Masbosques(CERCANOS)
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | 210038 |  | Aumentar cobertura vegetal suel | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Adición al convenio 460001158 del tecnológico , 46011894 Adhesión convenio Cornare cultura ambiental
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | 210038 |  | Realizar mnto predio cuen abast | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050176 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210039 |  | Apoyar ident corred biol | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto | 331685260 | 63785260
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050176 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210039 |  | Implentar acci cons sp somb corred | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad se está ejecutando en el marco de Alianza Unidos por el Planeta
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050176 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210039 |  | Apoyar mpios estruc SILAPS/SIMAPS | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050176 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210039 |  | Fortalecer SIMAPS/SILAPS exist | 1 | 1 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad actualmente se está ejecutando a través de un convenio con el municipio de Támesis
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050176 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210039 |  | Apoyar decla nvas áreas prot | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050176 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210039 |  | Apoyar ampl áreas prot exist | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050176 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210039 |  | Implementar acci PM áreas prot | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050176 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210039 |  | Fomentar proy SILAPS | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050176 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210039 |  | Realizar vigil áreas prot | 1 | 0 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050176 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210039 |  | Realizar vigil eco estr | 1 | 0 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad se están ejecutando a través de convenios con las autoridades ambientales
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050176 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210039 |  | Adquirir predio cuenca abast eco estr AP | 3 | 0 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050176 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210039 |  | Realizar act recup func eco | 1 | 0 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050176 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210039 |  | Identificar áreas degradadas | 1 | 0 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050176 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210039 |  | Realizar actividades paisajismo | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad se está ejecutando en el marco de Alianza Unidos por el Planeta
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050176 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210039 |  | Identificar antromas | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050176 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210039 |  | Implementar esqu PSA | 2 | 0 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Esta actividad no se ha ejecutado en 2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050176 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210039 |  | Apoyar proy negocios verdes | 4 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | Esta actividad no se ha ejecutado en 2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050176 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210039 |  | Fortalecer comite SIAA | 25 | 5 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad se está ejecutando a través de la contratación del practicante en el primer semestre del 2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210040 |  | Apoyar ident corred biol | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto. Sin embargo, está a punto de finalizar la etapa precontractual de un contrato para cumplir con la meta de este indicador en el segundo semestre de 2021 | 78314740 | 0
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210040 |  | Implentar acc con sp somb corre | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210040 |  | Apoyar mpio estru SILAPS/SIMAPS | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210040 |  | Fortalecer SIMAPS/SILAPS exist | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210040 |  | Apoyar decla nvas areas prot | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210040 |  | Apoyar ampl areas prot exist | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210040 |  | Implementar acci PM areas prot | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210040 |  | Fomentar proy SILAPS/SIMAPS | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210040 |  | Implementar esqu PSA | 2 | 0 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no está siendo ejecutada durante el primer semestre del 2021 en este proyecto
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210040 |  | Apoyar proy negocios verdes | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad no se ejecutó en el primer semestre de 2021, pero ya existe un RPC para comenzar con un contrato/convenio para el cumplimiento de la meta, en el marco de Alianza Unidos por el Planeta
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210040 |  | Fortalecer comite SIAA | 25 | 5 |  |  | % | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad se está ejecutando a través de la contratación del practicante en el segundo semestre del 2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210040 |  | Identificar antromas | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad se está ejecutando a través de la contratación del practicante en el segundo semestre del 2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210040 |  | Realizar actividades paisajismo | 3 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad se está ejecutando a través de la contratación del practicante en el segundo semestre del 2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210040 |  | Adquirir pred abast eco estr AP | 3 | 0 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad se está ejecutando a través de la contratación del practicante en el segundo semestre del 2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210040 |  | Identificar areas degradadas | 1 | 0 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad se está ejecutando a través de la contratación del practicante en el segundo semestre del 2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210040 |  | Realizar act recup func eco | 1 | 0 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad se está ejecutando a través de la contratación del practicante en el segundo semestre del 2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210040 |  | Realizar vigil eco estr | 2 | 0 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad se está ejecutando a través de la contratación del practicante en el segundo semestre del 2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | 210040 |  | Realizar vigil areas prot | 2 | 0 |  |  | KM2 | 12 | 01.01.2021 |  |  |  | esta actividad se está ejecutando a través de la contratación del practicante en el segundo semestre del 2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2021003050010 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210041 |  | Realizar curso form agent ambie | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021 |  |  |  |  | 4900000 | 0
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2021003050010 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210041 |  | Fortalecer orga def prot animal | 4 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2021003050010 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210041 |  | Implementar pro ten resp anim | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2021003050010 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210041 |  | Realizar camp sens territorial | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2021003050010 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210041 |  | Implementar puesto vigil ctrl | 5 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2021003050010 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210041 |  | Fortalecer ope vig ctrl traf FS | 5 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2021003050010 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210041 |  | Fomentar establec sp florales | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2021003050010 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210041 |  | Impl estr pro sp poli disp sem | 2 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2021003050010 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210041 |  | Implementar estr pasos fauna | 1 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021
SRIA DE AMBIENTE Y SOSTEN | Protección de la vida silvestre | 2021003050010 | Implementación de acciones encaminadas a la protección y el bienestar de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia | 210041 |  | Implementar pasos fauna | 29 | 0 |  |  | UNI | 12 | 01.01.2021