## Hoja1
CICLO | Nro. Por CICLO | UBICACIÓN / MUNICIPIO | NOMBRE | MODALIDAD DE AUDITORÍA | PLANEACIÓN Inicia | PLANEACIÓN Termina | EJECUCIÓN Inicia en ENTIDAD | EJECUCIÓN Termina en ENTIDAD | Mesa de trabajo y entrega del informe preliminar por la comisión Inicia | Mesa de trabajo y entrega del informe preliminar por la comisión Termina | Revisión comité operativo y mesa de trabajo con el equipo auditor Inicia | Revisión comité operativo y mesa de trabajo con el equipo auditor Termina | Entrega del equipo auditor con los ajustes realizados Inicia | Entrega del equipo auditor con los ajustes realizados Termina | Respuesta ente auditado al informe preliminar Inicia | Respuesta ente auditado al informe preliminar Termina | Validar respuesta del ente auditado Inicia | Validar respuesta del ente auditado Termina | Mesa de trabajo y elaboración informe definitivo Inicia | Mesa de trabajo y elaboración informe definitivo Termina | Revisión del Comité Operativo Inicia | Revisión del Comité Operativo Termina | Realiza ajustes equipo auditor, aprobación comité operativo y Contralor Auxiliar de Auditoría Integrada | Revisión requisitos de informe y traslado para firma | Notificación informe definitivo y trasladar hallazgos Inicia | Notificación informe definitivo y trasladar hallazgos Termina
5 | 1 | Dpto | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 2 | Dpto | Secretaría de Educación de Antioquia | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 3 | Dpto | Secretaría de Infraestructura | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 4 | Dpto | Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 5 | Dpto | Secretaría de Productividad y Competitividad | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 6 | Dpto | Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 7 | Dpto | Secretaría Privada y Despacho del Gobernador | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 8 | Dpto | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 9 | Dpto | Secretaría de Gobierno | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 10 | Dpto | Secretaría General | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 11 | Dpto | Gerencia de Seguridad Alimentaria MANA | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 12 | Dpto | Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres - DAPARD | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 13 | Dpto | Oficina de Comunicaciones | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 14 | Dpto | Gerencia de Servicios Públicos | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 15 | Dpto | Departamento Administrativo de Planeación | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 16 | Dpto | Gerencia de Negritudes | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 17 | Dpto | Gerencia Indigena | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 18 | Dpto | Gerencia de Infancia, Adolescencia y juventud | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 19 | Dpto | Secretaría de las Mujeres de Antioquia | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 20 | Dpto | Secretaría de Medio Ambiente | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13
5 | 21 | Dpto | Secretaría de Minas | Especial | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-13